## Sheet1
附件
盐边县2020年第二批省级财政专项扶贫资金项目安排计划
单位：万元
项目类别和名称 | 项目基本情况 |  |  |  | 项目资金来源及规模 |  |  | 项目实施 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制
| 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 补助标准 | 总投资 | 资金来源 | 资金规模 | 实施单位及责任人 | 实施期限
合计 |  |  |  |  | 355.07 |  | 349
一、基础设施 |  |  |  |  | 351.58 |  | 345.51
（一）交通 |  |  |  |  | 200.4 | 0 | 194.33
道路硬化项目 | 温泉乡野麻地村 | 计划实施温泉乡野麻地村羊排喜组、野麻地组、热水沟组、观音岩组社道路硬化5公里 | C25砼路面宽3m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道 | 35万元/ 公里 | 175 | 2020年第二批省级财政专项扶贫资金 | 175 | 实施单位：温泉彝族乡党委、政府 | 2020年6月底前完工 | 详见绩效申报表 | 解决受益农户38户156人，其中贫困户8户35人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
责任人：李金富 沙万全
道路硬化项目 | 温泉乡热水塘村 | 计划实施温泉乡热水塘村社道路硬化0.3公里 | C25砼路面宽3m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 30万元/ 公里 | 9 | 2020年第二批省级财政专项扶贫资金 | 2.93 | 实施单位：温泉彝族乡党委、政府 | 2020年6月底前完工 | 详见绩效申报表 | 解决受益农户26户107人，其中贫困户8户36人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
责任人：李金富 沙万全
道路硬化项目 | 格萨拉乡茅坪子村 | 计划实施格萨拉乡茅坪子村村道硬化工程施工用水费用项目1个 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 16.4 | 2020年第二批省级财政专项扶贫资金 | 16.4 | 实施单位：格萨拉彝族乡党委、政府 | 补缺资金 | 详见绩效申报表 | 解决受益农户220户812人，其中贫困户59户330人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
责任人：刘志强 安虹宇
（二）水利 |  |  |  |  | 151.18 |  | 151.18
贫困户安全饮水项目 | 共和乡旭日村 | 计划实施共和乡旭日村贫困户安全饮水项目1项，新建2m³取水口2口，100m³蓄水池1口，50m³蓄水口7口，φ40钢管7750米，φ25PE管7500米。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 45.8 | 2020年第二批省级财政专项扶贫资金 | 45.8 | 实施单位：共和乡党委、政府 | 2020年6月底前完工 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户176户726人，其中贫困户25户109人安全饮水问题。
责任人：何剑涛 焦友金
贫困户安全饮水项目 | 温泉乡道角村 | 计划实施温泉乡道角村贫困户安全饮水项目1项，新建2m³取水口1口、50m³蓄水池1口、φ40PE管11300米。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 16.4 | 2020年第二批省级财政专项扶贫资金 | 16.4 | 实施单位：温泉彝族乡党委、政府 | 2020年6月底前完工 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户42户246人，其中贫困户18户85人安全饮水问题。
责任人：李金富 沙万全
贫困户安全饮水项目 | 温泉乡野麻地村 | 计划实施温泉乡野麻地村贫困户安全饮水项目1项，新建2m³取水口1口、φ40PE管7000米。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 8.8 | 2020年第二批省级财政专项扶贫资金 | 8.8 | 实施单位：温泉彝族乡党委、政府 | 2020年6月底前完工 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户65户258人，其中贫困户17户92人安全饮水问题。
责任人：李金富 沙万全
贫困户安全饮水项目 | 永兴镇青山村 | 计划实施永兴镇青山村贫困户安全饮水项目1项，新建2m³取水口1口，50m³蓄水池1口，φ25PE管7300米。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 6.9 | 2020年第二批省级财政专项扶贫资金 | 6.9 | 实施单位：永兴镇党委、政府 | 2020年6月底前完工 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户17户57人，其中贫困户9户29人安全饮水问题。
责任人：陈强华 郭莉薇
贫困户安全饮水项目 | 永兴镇作坊村 | 计划实施永兴镇作坊村贫困户安全饮水项目1项，新建2m³取水口1口、30m³蓄水池1口，φ50PE管350米，φ25PE管2800米。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 4.4 | 2020年第二批省级财政专项扶贫资金 | 4.4 | 实施单位：永兴镇党委、政府 | 2020年6月底前完工 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户19户57人，其中贫困户5户20人安全饮水问题。
责任人：陈强华 郭莉薇
贫困户安全饮水项目 | 永兴镇复兴村 | 计划实施永兴镇复兴村贫困户安全饮水项目1项，新建30m³蓄水池2口，φ25PE管1650米。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 4.1 | 2020年第二批省级财政专项扶贫资金 | 4.1 | 实施单位：永兴镇党委、政府 | 2020年6月底前完工 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户22户204人，其中贫困户2户10人安全饮水问题。
责任人：陈强华 郭莉薇
贫困户安全饮水项目 | 永兴镇范村村 | 计划实施永兴镇范村村贫困户安全饮水项目1项，新建范村钻井1口（120米至150米），φ50PE管2000米，φ40PE管1000米，φ32PE管2000米，φ25PE管1000米，φ20PE管2000米（配水泵、电缆200米）。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 14.8 | 2020年第二批省级财政专项扶贫资金 | 14.8 | 实施单位：永兴镇党委、政府 | 2020年6月底前完工 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户93户315人，其中贫困户2户9人安全饮水问题。
责任人：陈强华 郭莉薇
贫困户安全饮水项目 | 永兴镇果园村 | 计划实施永兴镇果园村贫困户安全饮水项目1项，新建蓄水池20m³。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 1.1 | 2020年第二批省级财政专项扶贫资金 | 1.1 | 实施单位：永兴镇党委、政府 | 2020年6月底前完工 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户4户20人，其中贫困户1户3人安全饮水问题。
责任人：陈强华 郭莉薇
堰渠三面光项目 | 红果乡红果村 | 计划实施红果乡红果村堰渠三面光项目1个，新建30*30堰渠三面光1.2公里。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 8.88 | 2020年第二批省级财政专项扶贫资金 | 8.88 | 实施单位：红果彝族乡党委、政府 | 2020年6月底前完工 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户16户47人，其中贫困户2户4人的生产用水短缺问题。
责任人：周代军 李忠文
堰渠三面光项目 | 永兴镇鹿游箐村 | 计划实施永兴镇鹿游箐村堰渠三面光项目1个，新建30*30堰渠三面光4公里。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 40 | 2020年第二批省级财政专项扶贫资金 | 40 | 实施单位：永兴镇党委、政府 | 2020年6月底前完工 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户60户312人，其中贫困户5户20人的生产用水短缺问题。
责任人：陈强华 郭莉薇
二、其他 |  |  |  |  | 3.49 |  | 3.49
扶贫项目管理费项目 | 全县 | 用于全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出。 | 严格按照财政专项扶贫资金管理办法执行 | 按1%提取。 | 3.49 | 2020年第二批省级财政专项扶贫资金 | 3.49 | 实施单位：盐边县扶贫开发局 | 2020.05—2020.12 | 详见绩效申报表 | 加强扶贫项目过程监督管理，保障扶贫项目顺利实施。
责任人：李兴发