附件2

四川省攀枝花市盐边县人民检察院

转移支付2019年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）中央下达2019年度转移支付预算和绩效目标情况。

# １、2019年度政法转移支付下达检察办案业务经费60万元；

# ２、2019年度政法转移支下达检察办案装备经费40万元；

# ３、2019年度政法转移支下达扫黑除恶经费3万元；

# 4、2019年度政法转移支下达司法救助经费3.2万元,同级财政配套经费3.2万元；

# 5、政法转移支付下达扫黑除恶经费5万元，反贪办案补助5万元（2018年度政法转移支付未下达，2019年年初下达）。

# 以上合计下达经费116.2万元。其中政法转移支付经费113万元，同级财政配套经费3.2万元。

# （二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

# 1、2018年结余政法转移支付经费107.43万元。分别是	：政法转移支付下达检察办案业务经费49.30万元；政法转移支下达检察办案装备经费58.13万元。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 2018年度政法转移支付结余经费107.43万元及2019年度下达政法转移支付经费113万元及地方财政配套经费3.2万元，合计223.63万元全额安排在2019年的部门经费预算中。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 2019年度财政部门预算经费政法转移支付及配套经费相同项目经费合计223.63万元，59.19万元用于开展检察办案业务工作。

# （三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

检察办案办公业务经费情况：用于开展检察办案业务预算经费109.3万元，根据工作实际列支经费39.26万元，尚余70.04万元系2019年政法转移支付下达经费，由于对当年度政法转移支付下达具体金额、时间不清楚等不好规划此政法转移经费，加之根据工作实际情况，为确保来年初在预算经费未落实之前，便于开展检察办案办公业务时有经费使用。

检察业务装备经费情况：共计98.13万元，支出经费14.06万元，尚有84.07万元结余，此为2019年政法转移支付下达经费，由于2019年的申报计划省院尚未下达，故目前尚未购置检察业务装备。

# 政法转移支下达扫黑除恶和反贪办案补助经费情况：共计13万元，扫黑除恶专项斗争支出此项2.67万元，尚余10.33万元经费，根据工作实际开展此项专项斗争，经费开支亦如此。

# 政法转移支下达司法救助经费情况：共计3.2万元，其中同级财政配套3.2万元。由于此笔经费下达的时，当地财政部门已安排经费3.2万元支付了刑事被害人，加之已完成当年的业务目标任务。

（2）质量指标。2019年度所办理的批捕、公诉案件247件；进行扫黑除恶宣传8次、办理涉恶1件10人；刑事被害人司法救助2件。以上所办案件均无冤假错案，件件符合法律规定，切实维护了当事人合法权益、社会公平正义。2019年所购置的办案办公设备均属合格产品，无质量问题。

（3）时效指标。按照检察业务工作要求，完成当年的目标任务。

（4）成本指标。科学统筹，厉行节约，把有限的经费按规定合理运用，开展好检察各项业务工作，充分履行好法律监督职责，创造良好的法治环境。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。营造良好的法治环境，为人民安居乐业、经济建设保驾护航。

（2）社会效益。惩治犯罪，严厉打击黑恶势力，保护人民群众及当事人的合法权益，维护社会公平正义。

（3）生态效益。努力构建和谐社会。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

人民群众、涉案当事人、使用办案办公设备职工、司法救助当事人均达90%以上的满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在使用政法转移支付经费中，存在当年所下达经费有未全部支出结转下年继续使用的情况，因为转移支付下达的时间、金额不详，加之来年初部门业务经费预算未到位，致使经费紧张，故造成当年转移经费结余。办案办公装备经费原则上是次年申报上年计划并需上报省级院批复。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位部门的预决算均按要求公开公示。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表