## Sheet1
附件
盐边县2020年第四批省级财政专项扶贫资金项目安排计划
单位：万元
项目类别和名称 | 项目基本情况 |  |  |  | 项目资金来源及规模 |  |  | 项目实施 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制
| 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 补助标准 | 总投资 | 资金来源 | 资金规模 | 实施单位及责任人 | 实施期限
合计 |  |  |  |  | 634.91 |  | 594.91
一、基础设施 |  |  |  |  | 386.905 | 0 | 346.905
（一）交通 |  |  |  |  | 386.905 |  | 346.905
维修道路项目 | 红格镇联合村 | 计划实施红格镇联合村村道路维修项目1项，新建堡坎317m³、维修路面313米，具体建设内容以乡镇上报实施方案及批复为准 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 18.3 | 2020年第四批省级财政专项扶贫资金 | 18.3 | 实施单位：红格镇党委、政府 | 2020年12月底前完工 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户229户988人，其中贫困户49户241人出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
责任人：胡智慧 刘 震
维修道路项目 | 国胜乡大花地村 | 计划实施国胜乡大花地村村道路维修项目1项，具体建设内容以乡镇上报实施方案及批复为准 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 12 | 2020年第四批省级财政专项扶贫资金 | 12 | 实施单位：国胜乡党委、政府 | 2020年12月底前完工 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户567户1953人，其中贫困户27户113人出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
责任人： 谢国林 邱福斌
维修道路项目 | 温泉彝族乡那片村 | 计划实施温泉彝族乡那片村村道路维修项目1项，维修村道路0.2公里，新建堡坎300立方米、路面修复300平方米、涵管一处。具体建设内容以乡镇上报实施方案及批复为准 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 13 | 2020年第四批省级财政专项扶贫资金 | 13 | 实施单位：温泉彝族乡党委、政府 | 2020年12月底前完工 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户200户807人，其中贫困户53户240人出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
责任人： 李金富 沙万全
维修道路项目 | 温泉彝族乡肖家坪村 | 计划实施温泉彝族乡肖家坪村村道路维修项目1项，新建挡墙500立方米。具体建设内容以乡镇上报实施方案及批复为准 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 14 | 2020年第四批省级财政专项扶贫资金 | 14 | 实施单位：温泉彝族乡党委、政府 | 2020年12月底前完工 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户77户110人，其中贫困户24户143人出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
责任人： 李金富 沙万全
维修道路项目 | 温泉彝族乡野麻地村 | 计划实施温泉彝族乡野麻地村村道路水毁塌方抢险项目1项，清理塌方11处。具体建设内容以乡镇上报实施方案及批复为准 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 6 | 2020年第四批省级财政专项扶贫资金 | 6 | 实施单位：温泉彝族乡党委、政府 | 2020年12月底前完工 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户504户2117人，其中贫困户130户546人出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
责任人： 李金富 沙万全
道路提质升级改造项目 | 温泉彝族乡野麻地村 | 计划实施温泉彝族乡野麻地村村道提质升级改造项目1项，对原村道进行改造加宽错车道，具体建设内容以乡镇上报实施方案及批复为准 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 69.08 | 2020年第四批省级财政专项扶贫资金 | 29.08 | 实施单位：温泉彝族乡党委、政府 | 2020年12月底前完工 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户320户1348人，其中贫困户93户443人的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
责任人： 李金富 沙万全
硬化道路项目 | 红果彝族乡三滩村 | 计划实施红果彝族乡三滩村社道硬化3.8公里，其中三滩沟庙子堡至蒿草湾隧道口2.5公里，公司矿至新田梁子1.3公里 | C25砼路面宽3m，厚18cm， 边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道 | 30万元/公里 | 114 | 2020年第四批省级财政专项扶贫资金 | 114 | 实施单位：红果彝族乡党委、政府 | 2020年12月底前完工 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户73户298人，其中贫困户9户35人出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
责任人： 周代军 李忠文
硬化道路项目 | 共和乡太坪村 | 计划实施共和乡太平村撮箕湾社道路硬化3.3公里 | C25砼路面宽3m，厚18cm， 边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道 | 35万元/公里 | 115.5 | 2020年第四批省级财政专项扶贫资金 | 115.5 | 实施单位：共和乡党委、政府 | 2020年12月底前完工 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户38户190人，其中贫困户3户10人出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
责任人： 何剑涛 焦友金
硬化道路项目 | 温泉彝族乡道角村 | 计划实施温泉彝族乡道角村干河至烂凼社道路硬化0.715公里 | C25砼路面宽3m，厚18cm， 边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道 | 35万元/公里 | 25.025 | 2020年第四批省级财政专项扶贫资金 | 25.025 | 实施单位：温泉彝族乡党委、政府 | 2020年12月底前完工 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户35户142人，其中贫困户9户36人的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
责任人： 李金富 沙万全
二、其他 |  |  |  |  | 248.005 |  | 248.005
扶贫项目管理费项目 | 全县 | 用于全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出。 | 严格按照财政专项扶贫资金管理办法执行 | 按1%提取。 | 7.2 | 2020年第四批省级财政专项扶贫资金 | 7.2 | 实施单位：盐边县扶贫开发局 | 长期 | 详见绩效申报表 | 加强扶贫项目过程监督管理，保障扶贫项目顺利实施。
责任人：李兴发
贫困户住房建设贷款贴息项目 | 全县 | 计划实施贫困户住房建设贷款贴息资金项目1个，对全县已贷款建档立卡贫困户住房建设贷款政府贴息 | 按照实际贷款金额进行贴息 | 按照实际贷款金额进行贴息 | 240.805 | 2020年第四批省级财政专项扶贫资金 | 240.805 | 实施单位：县财政局、 县扶贫开发局 | 2020.9-2020.12 | 详见绩效申报表 | 有效解决贫困户住房建设资金短缺问题，使其住房有安全保障。
责任人：彭道华 李兴发