{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["专项（项目）资金绩效自评表","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"专项（项目）资金绩效自评表","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[4,0,4,2],[4,3,4,7],[5,0,5,2],[5,3,5,7],[6,0,6,2],[6,3,6,7],[7,0,11,2],[7,6,7,7],[8,6,8,7],[9,6,9,7],[10,6,10,7],[11,6,11,7],[12,0,13,0],[12,1,12,3],[12,4,12,7],[13,1,13,3],[13,4,13,7],[14,0,51,0],[15,1,34,1],[15,2,19,2],[20,2,27,2],[28,2,30,2],[31,2,33,2],[35,1,47,1],[35,2,37,2],[38,2,40,2],[41,2,43,2],[44,2,46,2],[48,1,51,1],[48,2,50,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["盐边县2019年度专项（项目）资金绩效自评表"]
["（2019年度）"]
[]
["专项（项目）名称",null,null,"1、实施盐边县永兴中学校建特殊教育资源室工程；2、永兴中校教师宿舍楼周围需铺彩砖工程；3、永兴中学校上操场学生活动场硬化工程；4、永兴中学校校园排水改造工程；5、永兴中学校餐厨废弃物处置房工程；"]
["项目主管单位",null,null,"盐边县教育和体育局"]
["项目实施单位",null,null,"盐边县永兴镇中学校"]
["项目资金\n（万元）",{"$nulls":3},"全年预算数","实际完成数","执行率（%）"]
[{"$nulls":3}," 年度资金总额：",65.6,54.7,83.38414634146343]
[{"$nulls":3}," 其中：上级财政资金",65.6,54.7,83.38414634146343]
[{"$nulls":3},"   本级财政资金"]
[{"$nulls":3},"             其他资金"]
["总\n体\n目\n标","年度设定目标",null,null,"实际完成情况"]
[null,"1、实施盐边县永兴中学校建特殊教育资源室工程；2、永兴中校教师宿舍楼周围需铺彩砖工程；3、永兴中学校上操场学生活动场硬化工程；4、永兴中学校校园排水改造工程；5、永兴中学校餐厨废弃物处置房工程；",null,null,"1、实施盐边县永兴中学校建特殊教育资源室工程；工程竣工验收通过审计；2、永兴中校教师宿舍楼周围需铺彩砖工程工程竣工验收通过审；3、永兴中学校上操场学生活动场硬化工程；工程竣工验收，未审计，支付80%，4、永兴中学校校园排水改造工程，工程竣工验收，未审计，支付80%；5、永兴中学校餐厨废弃物处置房工程，工程竣工验收；"]
["绩\n效\n指\n标","一级\n指标","二级指标","三级指标","年度指标值","实际完成数","完成率（%）","未完成原因和改进措施"]
[null,"项目完成","数量指标"," 指标1：","实施盐边县永兴中学校建特殊教育资源室工程：墙面处理，窗户填补隔断，等","中央资金2.8万元，按时完成施工全部内容，并验收",100]
[{"$nulls":3}," 指标2：","永兴中学校上操场学生活动场硬化工程：原活动场硬化，边沟恢复、挖土方、砖砌花台等","中央资金37万元，按时完成施工全部内容，并验收未审计支付80%",18.9,"时完成施工全部内容，工程竣工并验收，未审计支付80%，审计后按审计价额支付"]
[{"$nulls":3}," 指标3：","永兴中校教师宿舍楼周围需铺彩砖工程：挖土方、室外地面块料铺设等","中央资金3.2万元，按时完成施工全部内容，通过验收",100]
[{"$nulls":3}," 指标4：","永兴中学校校园排水改造工程，4条排水沟，拆除台阶、砖砌台阶、铸铁沟盖桥台，排水管、墙面涂料，门窗拆除，防盗门等","中央资金20万元，按时完成施工全部内容，并验收",19.5,"时完成施工全部内容，工程竣工并验收，未审计支付80%，审计后按审计价额支付"]
[{"$nulls":3}," 指标5：","永兴中学校餐厨废弃物处置房工程：砖混结构垃圾房1座，铺水泥路面、花台一个","省级资金5万元，按时完成施工全部内容，并验收审计",100]
[null,null,"质量指标"," 指标6：","实施盐边县永兴中学校建特殊教育资源室工程：墙面处理，窗户填补隔断，等达到施工设计标准。","中央资金2.6万元，按时完成施工全部内容，并验收审计",100]
[{"$nulls":3}," 指标1：","永兴中学校上操场学生活动场硬化工程：原活动场硬化，边沟恢复、挖土方、砖砌花台等，等达到施工设计标准。","符合项目建设规划",100]
[{"$nulls":3}," 指标2：","永兴中校教师宿舍楼周围需铺彩砖工程：挖土方、室外地面块料铺设等，等达到施工设计标准。","符合项目建设规划",100]
[{"$nulls":3}," 指标3：","永兴中学校校园排水改造工程，4条排水沟，拆除台阶、砖砌台阶、铸铁沟盖桥台，排水管、墙面涂料，门窗拆除，防盗门等，等达到施工设计标准。","符合项目建设规划",100]
[{"$nulls":3}," 指标4：","永兴中学校餐厨废弃物处置房工程：砖混结构垃圾房1座，铺水泥路面、花台一个，等达到施工设计标准。","符合项目建设规划",100]
[{"$nulls":3}," 指标5：","中心校围墙排危工程：拆除挡墙、拆除围墙；深控基础，新做围墙等，等达到施工设计标准。","符合项目建设规划",100]
[{"$nulls":3}," 指标6："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"时效指标"," 指标1：","项目建成后，改善了学校教学环境，美化校园，创建卫生乡镇，促进教育教学发展。",100,100]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"成本指标"," 指标1：","工程项目均按预算成本进行","是","是"]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"……"]
[null,"项目效益","经济效益\n指标"," 指标1："]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"社会效益\n指标"," 指标1：","项目建成后，改善了学校教学环境，美化校园，创建卫生乡镇，促进教育教学发展，得到社会好评。","提高了教育教学质量",100]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"生态效益\n指标"," 指标1："]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"可持续影响\n指标"," 指标1：","体现政策导向，长期保障教育教学工作持续发展，保障广大师生的生命安全。","2019年部门支出为我校各项工作正常运转。"]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"……"]
[null,"满意度指标","满意度指标"," 指标1：",null,null,100]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"……"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}