附件4

盐边县妇幼保健服务中心

2020年度专项（传染病项目）资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

拨付给各乡镇卫生院的艾滋病、乙肝和梅毒母婴传播的咨询补助、检查补助、HIV感染孕产妇及婴儿随访补助的工作经费。

- 项目立项、资金申报的依据。

该资金立项时间为2020年，加强和规范中央财政支持基层医疗卫生机构实施传染病补助资金的分配、使用和管理，根据《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国预算法》等有关法律法规和政策文件。

- 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

- 根据川财社【2019】144号重大传染病中央补助资金拨付给各乡镇卫生院的咨询补助每人3元、检查补助每人3元，给HIV感染孕产妇及婴儿随访工作的医务人员800元一对母女。

- 资金分配的原则及考虑因素。

- 按照各乡镇卫生院的咨询、检测、随访人次，质量、社会的满意度等综合考虑，不单单是进行数量的考量，其余的资金还要购买试剂、耗材等

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

重大传染病按照“逢孕必检”、“逢阳必阻”的原则，认真做好育龄妇女孕情监测、初筛检测、个案随访、信息上报等工作。

- 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

- 全县育龄妇女数为47772人，接受孕情监测人数为43937人，监测率为91.97%；全年在辖区住院分娩的产妇数是891人，在孕早期接受检测的有721人，孕产妇孕早期HIV抗体检测率为80.92%。

- 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

- 按照省、市、县印发的基本公共卫生服务项目实施方案要求，制定符合我中心的项目实施方案，分解细化目标任务，确保了目标任务全面完成。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

我中心按照中央、省、市、县的要求，认真核对每一笔支出，大额的支出还有会议纪要支撑，并确保专款专用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

基本公共卫生项目资金由县卫生健康局组织申报、县财政根据实际情况予以批复及进行下拨预算至大平台上。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

川财社【2019】144号下达2020年重大传染病防控中央补助资金24.97万元，我中心在使用过程中加强对资金监管，确保专款专用，严禁截留和挪用。

- 资金到位。

- 川财社【2019】144号下达2020年重大传染病防控中央补助资金24.97万元。2019年的项目资金未能及时到达，在2020年才下拨到我单位的大平台上。

- 资金使用。

- 2020年传染病项目资金到位，可是到达的时间太晚，导致支出只有2.71万元，使用进度率10.85%。

（三）项目财务管理情况。

我中心有健全的单位财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理都比较及时，有规范的会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

- 项目组织架构及实施流程。

- 一是为接受婚前医学检查和孕前优生健康检查的夫妇免费提供艾滋病、梅毒和乙肝检测服务，进行预防母婴传播咨询指导。全县婚前医学检查、孕前优生艾滋病检测率均达100%。

- 二是医疗卫生机构结合常规医疗保健服务，关注孕情早发现，严格执行孕产妇首诊负责制，落实“逢孕必检”、“逢漏必报”的原则。我县孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100%。

- 项目管理情况。

一是结合避孕宣传日、母乳喂养周、预防出生缺陷、“12.1世界艾滋病日”等摆放展板、发放预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播宣传折页、精美礼品等方式，开展健康教育宣传活动4次。二是在各乡镇卫生院张贴宣传海报。三是在少数民族地区采用宣传车进行彝汉双语大力宣传预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。

- 项目监管情况。

- 县卫生健康局对2020年基本公共卫生进行绩效考核，结合考核结果来下拨预算。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全县育龄妇女数为47772人，接受孕情监测人数为43937人，监测率为91.97%；全年在辖区住院分娩的产妇数是891人，在孕早期接受检测的有721人，孕产妇孕早期HIV抗体检测率为80.92%。目前全县既往感染育龄妇女57人，接受孕情检测的57人，孕情检测率为100%。 既往感染HIV育龄妇女服药人数56人，感染育龄妇女抗病毒服药率98.24%。1.2020年孕期发现乙肝表抗阳性孕妇数为73人，均反馈到各乡镇纳入高危孕产妇管理；乙肝表抗阳性孕妇所生儿童58人，免费注射乙肝免疫球蛋白57人，乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白注射率为98.3%

（二）项目效益情况。

项目经济效益：1、通过项目的实施，在一定程度上减轻了居民日常健康管理的费用负担。2、减轻了单位负担。

社会效益：1、通过加强疾病的宣传，提高群众防病知识。2、及时处置重大传染病疫情，有效维护社会稳定和公共卫生安全。

可持续效益：1、服务群众，为群众提供长期的方便。2、中长期时间内公共卫生均等化水平提高。3、进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。

- 存在的问题。

中央、省、市级补助资金有限，地方财政困难，经费投入难以满足群众对重大传染病防控工作的需求。部分地区预算执行进度不理想，究其原因既有项目单位报账不及时，未形成有效支出的原因，也有财政调度安排不及时、拨付不到位的问题。下一步我中心将加大沟通协调力度，强化督导检查，及时划拨给各乡镇卫生院的艾滋病专项补助资金，提高项目资金执行力度，确保工作有效落实。

（三）相关建议。

建议中央、省、市级增加重大传染病防控项目经费，用于当地多部门合作开展重大传染病防控项目工作，不断加大宣传重大传染病防控力度，扩大防治覆盖面和提高有效性，有效提高下一代的身体健康。