附件4

盐边县妇幼保健服务中心

2020年度专项（免费婚检项目）资金

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

- 建有规范免费婚前医学检查场地，承担盐边县的婚前医学检查工作。

- 2、项目立项、资金申报的依据。

该资金立项时间为2020年，加强和规范县财政支持基层医疗卫生机构民生工程项目资金的分配、使用和管理。

- 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

- 根据盐财资行【2020】398号下达2020年卫生健康民生工程及惠民政策县级配套经费（婚检补助）并结合资金的使用范围，主要用于：宣传发放、业务培训、医用耗材、购买试剂、设备、自收自支人员经费等。

- 资金分配的原则及考虑因素。

- 县卫生健康局根据往年我们中心的免费婚检检查对数作为基础，结合完成的质量、绩效考核结果综合考虑后向财政申请资金，县财政再将预算下拨在我们大平台里。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

免费婚前医学检查是为了进一步提高广大群众对免费婚检政策的知晓率，提高对婚前医学检查重要性的认识，通过义诊、下乡镇督导等方式的方式，面向社会群众发放免费婚检宣传资料。

- 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

- 2020年1-12月免费婚检1624人。婚前医学检查812对，检出疾病总人数为106人，婚检疾病检出率为6.5%；检出指定传染病90人，其他疾病16人，未检出患严重遗传性疾病及精神病人。

- 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

- 按照省、市，县印发的免费婚前医学检查的项目实施方案要求，制定符合我中心的项目实施方案，分解细化目标任务，确保了目标任务全面完成。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

我中心按照中央、省、市、县的要求，认真核对每一笔支出，大额的支出还有会议纪要支撑，并确保专款专用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

免费婚前医学检查的项目资金由县卫生健康局组织申报、县财政根据实际情况予以批复及进行下拨预算至大平台上。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

根据盐财资行【2020】398号下达2020年卫生健康民生工程及惠民政策县级配套经费（婚检补助）12万元，我中心在使用过程中加强对资金监管，确保专款专用，严禁截留和挪用。

- 资金到位。

- 根据盐财资行【2020】398号下达2020年卫生健康民生工程及惠民政策县级配套经费（婚检补助）12万元。

- 资金使用。

- 2020年免费婚前医学检查项目资金到位后统一支付，用于支付试剂及耗材款。

（三）项目财务管理情况。

我中心有健全的单位财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理都比较及时，有规范的会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

- 项目组织架构及实施流程。

- 加强多部门合作，婚检率进一步提高积极与县民政、计生等部门协调，利用结婚登记、办理《生育证》等时机向准备结婚的男女青年宣传免费婚检的政策及好处，促使其到妇计中心进行免费婚前检查。通过以上一系列措施和方法，我中心2020年1-12月完成免费婚检1624人。

- 项目管理情况。

确保免费婚检工作质量我中心按有关标准进行合理布局和装修，努力营造温馨、规范和科学的免费婚检环境，建立和健全了各种规章制度和各类人员操作规范，严格按照规定的免费检查项目和操作规程进行各项检查。安排综合素质高，又有丰富临床经验和婚前保健工作经验的中级人员负责婚检工作，并对婚检人员进行全员培训，增强服务意识，提高服务水平和服务质量。

- 项目监管情况。

- 县卫生健康局对2020年进行绩效考核，结合考核结果来下拨预算。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、2020年1-12月免费婚检1624人。

2、 2020年1-12月，婚前医学检查812对，检出疾病总人数为106人，婚检疾病检出率为6.5%；检出指定传染病90人，其他疾病16人，未检出患严重遗传性疾病及精神病人。

（二）项目效益情况。

经济效益：1、减轻了单位负担。

社会效益：1、加强宣传，大造舆论氛围。2、发放免费婚检宣传资料3000余份。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。

- 存在的问题。

中央、省、市级补助资金有限，地方财政困难，经费投入难以满足群众对免费婚前医学检查工作的需求。部分地区预算执行进度不理想，究其原因既有项目单位报账不及时，未形成有效支出的原因，也有财政调度安排不及时、拨付不到位的问题。下一步我中心将加大沟通协调力度，强化督导检查，及时支付各项项目经费，提高项目资金执行力度，确保工作有效落实。

（三）相关建议。

建议中央、省、市、县增加免费婚前医学检查的项目经费，用于当地多部门合作开展免费婚前医学检查的项目工作，不断加大宣传力度，扩大防治覆盖面和提高有效性，有效控制提高。