附件4

2020年度专项（项目）资金绩效自评报告

（盐边县农村义务教育薄弱学校改造计划中央专项补助资金多媒体建设和校园安全监控建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．盐边县农村义务教育薄弱学校改造计划中央专项补助资金多媒体建设和校园安全监控建设项目业主为盐边县教育和体育局，受益方和使用方为全县中小学校（23所中心乡镇以上学校，20所教学点），通过四川省国际招标有限责任公司进行政府公开招标集中采购。

2．项目依据《教育部 财政部 国家发展改革委工业和信息化部 中国人民银行关于印发，〈构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面有效机制的实施方案〉的通知》教技[2014]6号文和《四川省教育厅 四川省发展和改革委员会 四川省财政厅 关于印发四川省全面改善贫困地区义务教育挨薄弱学校基本办学条件项目管理办法的通知》川教函[2015]689号文，经县教育和体育局经盐教[2015[66号文，请示盐边县人民政府批准（第17届87次常务会议纪），县发改局批复盐发改[2015]282号文，经县财政局进行政府采购立项￥571.1万元，资金来源为全面改薄中央资金。

3．资金管理由县财局、县教育和体育局严格按照政府采购相关法律、法规和财会相关规定进行管理。资金依据五部委联合下发的教技[2014]6号文关于印发《构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面有效机制的实施方案》的通知要求对项目完全支持。

4．资金分配的按照学校实际需求出发，根据全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件备案进行动态调整，过程公开、公正、透明。

（二）项目绩效目标。

1．项目内容分为两个部分：一是多媒体建设部分。二是校园安全监控设备建设部分。（本次项目绩效评价“根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于提前通知2017年农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金预算的通知》（川财教【2016】212号）、《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2017年农村义务教育薄弱学校改造计划中央专项资金预算的通知》（川财教【2017】137号）和中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《加快推进教育现代化实施方案（2018－2022年）》‘实施中西部教育振兴发展计划。补齐中西部教育发展短板，加快中西部地区义务教育学校标准化建设，全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件’”）。

2．项目实现具体绩效目标：为了贯彻落实国家《教育信息化十年发展行动计划2011-2020》、四川省《教育信息化十年发展行动计划（2011-2020）》等文件精神，完成“全面落实教育优先发展和科教兴川战略，以教育信息化带动教育现代化，加快四川教育改革创新步伐的目标，结合《攀枝花市人民政府办公室关于印发〈攀枝花市教育信息化建设实施意见〉的通知》攀办函[2015]143号文“推动教育改革和发展、建设学习型社会、缩小城乡教育差距、促进教育公平”的要求，通过请第三方公司进行了为期一年的实地勘测和设计，切实可行的制定了《盐边县中小学“三通工程”项目实施方案》，同时本次项目执行，接受省教育厅、财政厅、发改委对资金使用的绩效考核。

（三）项目自评步骤及方法。

盐边县农村义务教育薄弱学校改造计划中央专项补助资金多媒体建设和校园安全监控建设项目，由业主方和实施方牵头，于2019年1月开始组织实际使用方学校代表、四川国际招标有限公司代表、攀枝花浪潮智慧城市科技有限公司代表进行，主要采取听取各方代表意见、查阅验收、维修单位、现场再次核对取样、调查分析等方法收集资料，整理汇总意见形成初步评审结果，再征求使用方意见，进行复核、分析、评议，形成正式自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本次项目，由2013年在教育部、发改委、财政部农村义务教育工程申报备案系统中提取，2015年由县发改局批复盐发改[2015]282号文，经县财政局进行政府采购立项￥571.1万元，2016年根据川财教【2016】212号下达2017年农村义务教育薄弱学校改造计划中央补助资金专项用于多媒体建设和校园安全监控建设资金文件，并向省教育厅和财政厅备案，同年实施。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

本资项目资金改全面改薄中央资金（根据川财教[2015]227号下达2016年农村义务教育薄弱学校改造计划中央专项资金。（按年支付，日前还有部分尾款押金没有进行支付）

2.资金到位。

上述中央资金，分别在当年到达。

3.资金使用。

2021年，按照合同支付了费用￥4894567.96元。结余押金等￥816432.04元。

（三）项目财务管理情况。

本次项目实施单位县教育和体育局财务管理制度健全，风险内控制度、流程严谨，各岗位人员严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目在“盐边县全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件工作领导小组”指挥下，由县教育和体育局协同县发改、县财政、县审计统一实施，学校作为实际受益方和使用方在前期项目申报、工程勘测调计、论证、安装、验收全程参与。在项目的各环节中，严格遵循政府采购和财会、合同各项法律、法规。确保了项目质量。

（二）项目管理情况。

项目在采购过程中无条件接受财政监管，严格执行采购流程，在实施过程，县教育和体育局派人到学校和学校技术人员进行监督、指导，同时要求了中标供应商攀枝花浪潮智慧城市科技有限公司请第三方作为项目监理，全程对项目进行监控。同时将中标标书向学校公布，做到学校心中有数。项目在试用期结束后，邀请了专业的第三方公司和市财政抽取的采购评审专家组成验收小组对项目进行最终验收。

（三）项目监管情况。

县教体局按照《四川省教育厅 四川省发展和改革委员会 四川省财政厅 关于印发四川省全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目管理办法的通知》的要求，履行相关责任。从项目申报开始就严格核定学校设备需求数量。对设备性能需求，多次组织学校校长、骨干教师参观学习其他先进地方，广泛征求他们的意见，主动请第三方进行勘测设计。一丝不苟地执行采购全部流程。项目质量得到保障，受学校师生好评。为教育信息化的深入发展，奠定了优质、可靠的环境。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目设备参数、型号与中标标书一致，数量一致。项目完成良好。

（二）项目效益情况。

本项目，是我县教育信息化建设过程的重大项目，它标示着我县教育信息建设整体推进迈向了一个新台阶，改变了全县义务教育薄弱学校基本办学条件和学校标准化建设的窘迫局面，为师生在教育教学信息化、现代化的进程中、打造了一个良好的教育教学环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

盐边县农村义务教育薄弱学校改造计划中央专项补助资金多媒体建设和校园安全监控建设项目，设计规划科学、坚持了“够用实用、适度超前、不重复、不浪的原则”做到了项目“先进、标准、可靠、安全、易维护”的应用。项目管理有效、项目经济、社会效益突出。

（二）存在的问题。

主要存在使用问题，因学校自身缺乏技术型人才，在多媒体设备出现问题时无法在第一时间内解决，甚至出现乱设置、误判的状况。维护问题，因我县学校分布广、维修人员到达现场费时长、路途开销较大，在学校多媒体出现设备问题和人为问题时不能及进解决。

（三）相关建议。

一、加强学校信息技术人才的培养、引进。

二、争取资金，加大投入、对项目进行安全和智能扩展。

三、顺应时代的变化，在以后的采购中，将服务购买也置于硬件建设同等地位。