附件4

盐边县人力资源和社会保障局

2020年度新型冠状病毒感染的肺炎防控

相关工作保障经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

该项目实施单位为盐边县人力资源和社会保障局，项目名称为：新型冠状病毒感染的肺炎防控相关工作保障经费。该项目实施内容为：按照省、市安排部署，定制两辆“春风行动”返岗大巴，运载48名务工人员从盐边到成都。到达成都后，分别进入对应企业上岗复工。为外出务工人员带去方便，安全有序做好出县务工和返岗农民工运输服务工作，保障疫情可防可控，确保用人单位和返岗农民工安心、放心。

2.项目立项、资金申报的依据。

依据盐财资预【2020】14号对新型冠状病毒感染的肺炎防控相关工作保障经费等文件要求，2020年下拨新型冠状病毒感染的肺炎防控相关工作保障经费共计27954元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该笔项目资金的管理，依据盐边财政关于项目资金的使用要求进行资金管理，专款专用，及时用于“春风行动”返岗工作等。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据盐财资预【2020】14号文件要求及该工作实际情况，为外出务工人员带去方便，安全有序做好出县务工和返岗农民工运输服务工作，保障疫情可防可控，确保用人单位和返岗农民工安心、放心。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目主要内容为：按照省、市安排部署，定制两辆“春风行动”返岗大巴，运载48名务工人员从盐边到成都。到达成都后，分别进入对应企业上岗复工。为外出务工人员带去方便，安全有序做好出县务工和返岗农民工运输服务工作，保障疫情可防可控，确保用人单位和返岗农民工安心、放心。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目应实现的具体绩效目标：对新型冠状病毒感染的肺炎防控相关工作的保障，是为贯彻落实省应对新冠肺炎疫情应急指挥部《四川省农民工有序返岗“春风行动”方案》，按照县委、县政府安排，县人力资源社会保障局联合县交通运输局、县卫健局组织“点对点、一站式”直达运输服务，安全有序做好出县务工和返岗农民工运输服务工作，保障疫情可防可控，确保用人单位和返岗农民工安心、放心。年终决算时，纳入项目支出的资金共计27954元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.前期准备

应盐边财政关于开展2020年项目资金支出绩效评价的工作要求，经局主要领导安排，由财务室编制本项支出绩效评价报告，及时报送县级财政业务股室。

其中，财务室负责落实的材料：

（1）上述资金下达文件，相关支出凭证及附件明细，复印待查。

（2）明确资金入账及出账时间，复印凭证待查。

（3）财务室负责起草本评价报告。

2.组织实施

财务室安排股室业务骨干准备相关资料，通过核实明细项等措施，做好扎实的数据清理工作，以此，逐项开展自评工作，确保评价结果客观。

3.评价开展

在完成上述前期工作准备后，财务室于2021年9月3日，试开展第一次评价分析工作，对政策决策、过程管理、资金绩效等内容，做出初步分析及评价，对报告重点内容，如：资金收支凭证、最终决算数、目标完成情况等逐项进行了自评，通过拟稿、修正、会审，形成第一次绩效分析报告，呈局领导审阅。

2021年9月7日，初稿经主要领导阅示，由财务室将绩效评价报告再次进行修改，完善资金绩效指标中资金效益情况—社会效益等细化项修正。

4.工作成效

本次绩效评价报告的编制，内容真实、数据准确、评价客观，据实反映了我局2020年新型冠状病毒感染的肺炎防控相关工作保障经费支出的基本情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据盐财资预【2020】8号文件要求，2020年2月县财政局拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。新型冠状病毒感染的肺炎发生后，县级财政拟拨付该笔专项资金。

2.资金到位。2020年2月，该笔项目资金由县财政局拨付至大平台。

3.资金使用。我局于2020年2月24日，定制两辆“春风行动”返岗大巴，运载48名务工人员从盐边到成都，依据资金使用申报流程，申报该项目支出的用款计划，并将该笔资金以授权支付方式全额划转至盐边县客运中心，资金划转安全、及时、规范，资金支付合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我局严格执行《行政事业单位财务管理制度》等财务管理制度，权限管理规范，内控较为严谨，账务处理及时，会计核算规范，该笔项目资金从申报到支付，均严格遵守资金使用流程，专款专用，依法依规进行全流程、精细化管理，确保资金安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

财务室：资金使用申报           财政局：资金审批

银行：支付          财务室：打印支票

（二）项目管理情况。

根据盐财资预【2020】14号文件要求，2020年2月该笔项目资金由县财政局拨付至大平台，于2020年2月24日，定制两辆“春风行动”返岗大巴，运载48名务工人员从盐边到成都，依据资金使用申报流程，申报该项目支出的用款计划，并将该笔资金以授权支付方式全额划转至盐边县客运中心，资金划转安全、及时、规范，资金支付合规合法、与预算相符。

（三）项目监管情况。

严格执行《行政事业单位财务管理制度》等财务管理制度，权限管理规范，内控较为严谨，账务处理及时，会计核算规范，该笔项目资金从申报到支付，均严格遵守资金使用流程，专款专用，依法依规进行全流程、精细化管理，确保资金安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

照省、市安排部署，定制两辆“春风行动”返岗大巴，运载48名务工人员从盐边到成都。到达成都后，分别进入对应企业上岗复工。为外出务工人员带去方便，安全有序做好出县务工和返岗农民工运输服务工作，保障疫情可防可控，确保用人单位和返岗农民工安心、放心。

（二）项目效益情况。

为外出务工人员带去方便，安全有序做好出县务工和返岗农民工运输服务工作，保障疫情可防可控，确保用人单位和返岗农民工安心、放心。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经初步评价，我局重点项目专项资金—新型冠状病毒感染的肺炎防控相关工作保障经费，项目资金申报与项目实际相符；资金支出时间节点较为及时，不存在截留挪用专项资金的违规情况；资金支出按程序审批，合法、合规；资金使用目标明确，受益群体满意度较高，全面达到预期目标。

（二）存在的问题。

在受益群众中开展满意度调查，该项服务需求大，安排全覆盖较为困难。

（三）相关建议。

根据返岗农民工的愿望和需求，开通更多次的专车服务。