盐边县疾病预防控制中心文件

盐边疾控〔2021〕135号                   签发人：安顺兵

2020年度专项（项目）资金绩效自评报告

（盐边县疾控中心抗疫特别国债项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

对所采购的疫情防控物资进行评选、采购、管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据盐财金资2020年18号文件，2020年度盐边县疾控中心购买疫情防控物资金额为500400元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

中心对每笔项目经费的支出都做出了相应要求，并上领导班子会讨论通过，有会议纪要作为支撑。

4.资金分配的原则及考虑因素。

全部资金用于购买卫生应急物资。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

购买卫生应急物资。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

购买应急物资的种类大于十种，购买的应急物资的合格率大于百分之九十八。2020年9月购买隔离面罩、口罩、防护隔离用品共计51857元，2020年10月购买隔离防护服共计55000元，2020年12月购买肺炎检测耗材、疫情知识宣传显示屏、应急服饰、核酸采样式子、病毒采样管、化验室耗材、A类安全运输箱、储备物资、物资储备货架共计393543元。2020年12月底项目无余额。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

疾控中心按照中央、省、市要求，认真核对该项目资金，并造册管理，每年对各基层医疗卫生机构财务人员进行财经纪律上的培训，保障项目专款专用。坚持兼顾公平、多劳多得、优劳优得的原则。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

疫情防控项目资金由盐边县疾控中心组织申报、县财政根据实际情况予以批复及进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

县级财政资金下达500400元。

2.资金到位。

2020年到达抗疫特别国债项目资金500400元，与计划资金相符，资金到位率100％。

- 资金使用。

2020年9月购买隔离面罩、口罩、防护隔离用品共计51857元，2020年10月购买隔离防护服共计55000元，2020年12月购买肺炎检测耗材、疫情知识宣传显示屏、应急服饰、核酸采样式子、病毒采样管、化验室耗材、A类安全运输箱、储备物资、物资储备货架共计393543元。2020年12月底无剩余项目经费。

（三）项目财务管理情况。

中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时账务处理，会计核算规范，及时完成财务年报。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

- 项目组织架构及实施流程。

疫情防控项目时间是2020年1月至12月，盐边县疾控中心按照上级要求对照单位实际情况购买卫生应急物资相关物资。

- 项目管理情况。

执行单位遵守相关法律法规及项目管理制度。

- 项目监管情况。

盐边县疾控中心加强对所采购的卫生应急物资评选、采购、管理工作的监管，强化重点任务项目落地落实。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

购买应急物资的种类大于十种，购买的应急物资的合格率大于百分之九十八。2020年9月购买隔离面罩、口罩、防护隔离用品共计51857元，2020年10月购买隔离防护服共计55000元，2020年12月购买肺炎检测耗材、疫情知识宣传显示屏、应急服饰、核酸采样式子、病毒采样管、化验室耗材、A类安全运输箱、储备物资、物资储备货架共计393543元。2020年12月底项目无余额。项目完成率为100％。

（二）项目效益情况。

疾控应急人员对采购物资的满意度大于95％，群众宣传物资的满意度大于95％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年疫情防控能力得到提升，疫情防控工作得到有序进行，老百姓获得感不断增强，群众满意度在不断提高。人民群众防控意识进一步得到增强。目总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。

（二）存在的问题。

单位在绩效管理工作中，对绩效指标的理解不足，绩效指标的科学性有待提高。

（三）相关建议。

加强学习，提高思想认识。建议财政部门加强对部门支出绩效评价工作的指导和培训，为下一步工作夯实基础。

盐边县疾病预防控制中心

2021年9月10号