盐边县疾病预防控制中心文件

盐边疾控〔2021〕136号                  签发人：安顺兵

2020年度专项（项目）资金绩效自评报告

（盐边县疾控中心血吸虫防治灭螺项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．主要职能：对盐边县永兴镇的血吸虫防治灭螺工作进行业务指导，具体承担全县血吸虫防治灭螺工作，以保护血吸虫病历史病区人民群众的身心健康。

2.项目立项、资金申报的依据。

盐边县对永兴镇历史螺区的江西村（原双河村）、永兴村（原平田村）、果园村、鹿游箐村、范村村、坪田村的157个历史有螺环境开展了春季查螺工作，调查发现总有螺面积16110平方米，未发现阳性钉螺。具体分布区域为：一是在永兴镇果园村水轮机右侧桑地发现钉螺，有螺面积为2000平方米；二是在江西村六社至四社小堰沟发现有螺地段，起点为江西村六社陈洪洁家上面20米，终点为苏正贵家旁山洪沟，整个沟渠及其放射的纵沟分支2300米都发现钉螺，有螺面积为7180平方米；三是在江西村六社至四社小堰沟水系进入范坪堰水系处发现钉螺，有螺面积为2880平方米；四是永兴村（原平田村）2019年有螺面积为4050平方米。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

市疾控中心组织人员按照《血吸虫病预防控制工作规范》要求，在盐边县永兴镇江西村、永兴村和果园村血吸虫病钉螺有螺区域的灭螺工作。

中心对每笔项目经费的支出都做出了相应要求，并上领导班子会讨论通过，有会议纪要作为支撑。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金全部用于血吸虫防治灭螺工作。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

血吸虫防治灭螺工作。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

继续保持血吸虫病发病率为零的状态。查螺面积16110平方米实际完成16110平方米，灭螺面积16110平方米，实际完成面积16110平方米，项目实施进度为100％。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

按照上级印发的血防相关项目实施方案要求，制定符合我县的项目实施方案，分解细化目标任务，确保了目标任务全面完成。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

疾控中心按照中央、省、市要求，认真核对该项目资金，并造册管理，每年对各基层医疗卫生机构财务人员进行财经纪律上的培训，保障项目专款专用。坚持兼顾公平、多劳多得、优劳优得的原则。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

血吸虫防治灭螺项目资金由盐边县疾控中心组织申报、县财政根据实际情况予以批复及进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

县级财政资金下达139000元。

2.资金到位。

2020年到达血吸虫防治灭螺项目资金139000元，与计划资金相符，资金到位率100％。

3.资金使用。

2020年7月全部资金用于购买灭螺药品，在购买灭螺药品全程合法合规，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时账务处理，会计核算规范，及时完成财务年报。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

- 项目组织架构及实施流程。

吸血虫防治灭螺项目时间是2020年1月至12月，盐边县疾控中心地方病科按照上级要求开展工作。

- 项目管理情况。实施单位执行相关法律法规及项。

执行单位遵守相关法律法规及项目管理制度。

- 项目监管情况。

盐边县疾控中心将加强血吸虫繁殖灭螺项目技术指导和督导，强化重点任务项目落地落实。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

# 果园村查螺60框，灭螺前捕螺289只，密度4.8只/框，灭螺后捕螺3只，密度0.05只/框，密度下降99%。灭螺前有螺面积为2000m2，灭螺后有螺面积为40m2，有螺面积下降98%。

# 江西村查螺299框，灭螺前捕螺258只，密度为0.86只/框，灭螺后捕螺175只，密度为0.58只/框。灭螺后钉螺密度下降32.6%。灭螺前有螺面积(不包括范平堰)7180m2，，灭螺后有螺面积为5560m2，有螺面积下降22.6%，

# 永兴村查螺193框，灭螺前捕螺129只，密度为0.67只/框，灭螺后捕螺62只，密度0.32只/框，密度下降52.2%。2019年有螺面积4050m2，灭螺后有螺面积1780m2，有螺面积下降56%。

# 永兴村和江西村均存在在原有螺面基础上有螺面积扩大的新增螺面，最大密度达到40只/框。

# 预算成本控制在9元/平米以内。实际每平米成本为8.7元，符合预算。

（二）项目效益情况。

血吸虫病发病率：年度指标为继续保持血吸虫病发病率为0的状态，实际完成数为继续保持血吸虫病发病率为0的状态。人民群众满意度大于90％。项目总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

2020年血吸虫防治灭螺工作能力得到提升，血吸虫防治灭螺项目得到有序进行，老百姓获得感不断增强，群众满意度在逐年提高。项目总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。

（二）存在的问题。

资金拨付需和绩效考核挂钩，血吸虫防治灭螺工作项目绩效考核工作量大，信息化程度薄弱，多数考核数据需人工提取，导致考核时间长。

（三）相关建议。

加快建立健全工作机制，强化工作职责，加强对项目资金的管理，及时分析汇总存在问题，采取有效措施，确保项目工作全面有序健康发展。

盐边县疾病预防控制中心

2021年9月10号