## Sheet1
附件
盐边县2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金项目安排计划
单位：万元
项目类别和名称 | 项目基本情况 |  |  |  | 项目资金来源及规模 |  |  | 项目实施 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制
| 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 补助标准 | 总投资 | 资金来源 | 资金规模 | 实施单位及责任人 | 实施期限
合计 |  |  |  |  | 2455 |  | 2455
一、基础设施 |  |  |  |  | 1145.55 |  | 1145.55
（一）交通 |  |  |  |  | 989.1 |  | 989.1
维修道路项目 | 格萨拉彝族乡上村 | 计划实施村道维修、抢修村道路11.5公里。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 14 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 14 | 实施单位：格萨拉彝族乡党委、政府 | 2020.02—2020.06 | 详见绩效申报表 | 解决受益农户175户670人，其中贫困户54户284人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
责任人：刘志强 安虹宇
维修道路项目 | 红果彝族乡花地村 | 计划实施新建花地村小湾子公路挡墙900m³ | M7.5浆砌毛石挡墙，达到设计要求。 | 280元/ m3 | 25.2 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 25.2 | 实施单位：红果彝族乡党委、政府 | 2020.02—2020.06 | 详见绩效申报表 | 解决受益农户37户126人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
责任人：周代军 李忠文
维修道路项目 | 渔门镇侯家坪村 | 计划实施维修村道200m,新建200m³挡墙。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 12.6 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 12.6 | 实施单位：渔门镇党委、政府 | 2020.02—2020.06 | 详见绩效申报表 | 解决受益农户104户472人，其中贫困户44户174人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
责任人：王 强 胡千学
维修道路项目 | 温泉彝族乡大窝凼村 | 计划实施道路维修，新建挡墙420立方米。 | 达到行业部门建设标准 | 280元/ m3 | 11.8 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 11.8 | 实施单位：温泉彝族乡党委、政府 | 2020.02—2020.06 | 详见绩效申报表 | 解决受益农户35户142人，其中贫困户15户61人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
责任人：李金富
维修道路项目 | 渔门镇马鹿村 | 计划实施维修村道3km。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 30 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 30 | 实施单位：渔门镇党委、政府 | 2020.02—2020.06 | 详见绩效申报表 | 解决受益农户151户719人，其中贫困户58户275人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
责任人：王 强 胡千学
硬化道路项目 | 惠民镇德阳村 | 计划实施天平组至川岩组社道路硬化5.6公里 | 规格：C25砼路面宽3.0m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 35万元/ 公里 | 196 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 196 | 实施单位：惠民镇党委、政府 | 2020.02—2020.06 | 详见绩效申报表 | 解决贫困户14户75人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
责任人：孙 越
硬化道路项目 | 永兴镇富阳村 | 计划实施水库至川岩硬化道路5公里 | 规格：C25砼路面宽3.0m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 35万元/ 公里 | 175 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 175 | 实施单位：永兴镇党委、政府 | 2020.02—2020.06 | 详见绩效申报表 | 解决农户41户183人，贫困户1户3人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
责任人：陈强华 郭莉薇
硬化道路项目 | 格萨拉彝族乡支六河村新建组 | 计划实施硬化道路1.2公里 | 规格：C25砼路面宽3.0m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 30万元/ 公里 | 36 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 36 | 实施单位：格萨拉彝族乡党委、政府 | 2020.02—2020.06 | 详见绩效申报表 | 解决农户48户215人，其中贫困户15户95人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
责任人：刘志强 安虹宇
硬化道路项目 | 格萨拉乡坪原村 | 划实施（原洼落村）社道路硬化4.1公里， | 规格：C25砼路面宽3.0m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 35万元/ 公里 | 143.5 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 143.5 | 实施单位：格萨拉彝族乡党委、政府 | 2020.02—2020.06 | 详见绩效申报表 | 解决受益农户94户413人，其中贫困户21户113人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
责任人：刘志强 安虹宇
硬化道路项目 | 格萨拉乡支六河村 | 计划实施村道至仰天湾社道路硬化2.5公里 | 规格：C25砼路面宽3.0m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 30万元/ 公里 | 75 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 75 | 实施单位：格萨拉彝族乡党委、政府 | 2020.02—2020.06 | 详见绩效申报表 | 解决受益农户34户200人 ，其中贫困户12户74人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
责任人：刘志强 安虹宇
硬化道路项目 | 红宝乡广东湾村 | 计划实施松坪子至熊狗梁子道路硬化2.7公里 | 规格：C25砼路面宽3.0m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 30万元/ 公里 | 81 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 81 | 实施单位：红宝苗族彝族乡党委、政府 | 2020.02—2020.06 | 详见绩效申报表 | 解决受益农户116户440人 ，其中贫困户17户74人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
责任人：苏朝军 杨洪英
硬化道路项目 | 温泉乡道角村力苏坪组 | 硬化产业基地内道路1公里 | 规格：C25砼路面宽3.0m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 30万元/ 公里 | 30 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 30 | 实施单位：温泉彝族乡党委、政府 | 2020.02—2020.06 | 详见绩效申报表 | 项目解决该地的100余亩畜草的种植、运输、新种植核桃40亩、规模核桃180余亩的管理运输的困难。
责任人：李金富
硬化道路项目 | 共和乡旭日村 | 硬化产业基地内的作业道路硬化1.86公里 | 规格：C25砼路面宽3.0m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 30万元/ 公里 | 54 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 54 | 实施单位：共和乡党委、政府 | 2020.02—2020.06 | 详见绩效申报表 | 解决建成后新发展青椒85亩、核桃60亩，提升400余亩青椒、650余亩核桃的管理及运输困难，受益群众人均增收1000元。
责任人：何剑涛 焦友金
硬化道路项目 | 温泉乡道角村 | 计划实施干河组至烂凼社道路硬化3公里 | 规格：C25砼路面宽3.0m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 35万元/ 公里 | 105 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 105 | 实施单位：温泉彝族乡党委、政府 | 2020.02—2020.06 | 详见绩效申报表 | 解决受益农户35户142人 ，其中贫困户9户36人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
责任人：李金富
（二）水利 |  |  |  |  | 156.45 |  | 156.45
贫困户安全饮水项目 | 格萨拉彝族乡上村村 | 计划实施贫困户安全饮水项目1项，新建2m³取水口1口、50m3蓄水池2口，Φ32PE管5000米，Φ25PE管3000米。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 7.8 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 7.8 | 实施单位：格萨拉彝族乡党委、政府 | 2020.02—2020.04 | 详见绩效申报表 | 有效解决贫困户54户284人安全饮水问题。
责任人：刘志强 安虹宇
贫困户安全饮水项目 | 国胜乡大花地村 | 计划实施贫困户产业发展生产用水项目1项，新建2m³取水口1口、10m3蓄水池1口，Φ25PE管350米。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 1.2 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 1.2 | 实施单位：国胜乡党委、政府 | 2020.02—2020.04 | 详见绩效申报表 | 有效解决贫困户1户3人产业发展生产用水问题。
责任人：谢国林 邱福斌
贫困户安全饮水项目 | 国胜乡民胜村 | 计划实施贫困户安全饮水项目1项，加固100m3蓄水池1口，新建 2m³取水口1口，10m3蓄水池1口，Φ25PE管7000米。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 9.2 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 9.2 | 实施单位：国胜乡党委、政府 | 2020.02—2020.04 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户8户31人，其中贫困户6户26人安全饮水问题。
责任人：谢国林 邱福斌
贫困户安全饮水项目 | 国胜乡梭罗村 | 计划实施贫困户安全饮水项目1项，新建20m3蓄水池1口。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 1.1 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 1.1 | 实施单位：国胜乡党委、政府 | 2020.02—2020.04 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户13户24人，其中贫困户3户7人安全饮水问题。
责任人：谢国林 邱福斌
贫困户安全饮水项目 | 红果彝族乡蒿枝坪村荞地箐社 | 计划实施新建2m³取水口1口，100m³蓄水池3口，配套75PE管4000米。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 26.7 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 26.7 | 实施单位：红果彝族乡党委、政府 | 2020.02—2020.04 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户57户342人，其中贫困户3户14人安全饮水问题。
责任人：周代军 李忠文
贫困户安全饮水项目 | 惠民镇水库村 | 计划实施贫困户安全饮水项目1项，新建2m³取水口1口、30m3蓄水池1口，Φ25PE管1500米。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 2.7 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 2.7 | 实施单位：惠民镇党委、政府 | 2020.02—2020.04 | 详见绩效申报表 | 有效解决贫困户2户6人安全饮水问题。
责任人：孙 越
贫困户安全饮水项目 | 惠民镇德阳村 | 计划实施贫困户安全饮水项目1项，新建2m³取水口1口、Φ25PE管5200米。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 3.5 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 3.5 | 实施单位：惠民镇党委、政府 | 2020.02—2020.04 | 详见绩效申报表 | 有效解决贫困户12户65人安全饮水问题。
责任人：孙 越
贫困户安全饮水项目 | 惠民镇民主村 | 计划实施特殊困难户安全饮水项目1项，新建2m³取水口1口、Φ25PE管2000米。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 1.4 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 1.4 | 实施单位：惠民镇党委、政府 | 2020.02—2020.04 | 详见绩效申报表 | 有效解决特殊困难户1户2人问题。
责任人：孙 越
贫困户安全饮水项目 | 温泉彝族乡热水塘村 | 计划实施贫困户安全饮水项目1项，新建30m3蓄水池1口 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 1.6 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 1.6 | 实施单位：温泉彝族乡党委、政府 | 2020.02—2020.04 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户6户30人，其中贫困户1户5人安全饮水问题。
责任人：李金富
贫困户安全饮水项目 | 渔门镇大村子村 | 计划实施贫困户安全饮水项目1项，新建2m³取水口1口、5m3蓄水池1口，Φ25PE管6000米。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 4.2 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 4.2 | 实施单位：渔门镇党委、政府 | 2020.02—2020.04 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户44户178人，其中贫困户10户48人安全饮水问题。
责任人：王 强 胡千学
贫困户安全饮水项目 | 渔门镇小石洼村 | 计划实施贫困户安全饮水项目1项，新建2m³取水池1口、2m3蓄水池5口，Φ25PE管3000米。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 3 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 3 | 实施单位：渔门镇党委、政府 | 2020.02—2020.04 | 详见绩效申报表 | 有效解决贫困户5户36人安全饮水问题。
责任人：王 强 胡千学
贫困户安全饮水项目 | 渔门镇高箐村 | 计划实施贫困户安全饮水项目1项，新建2m³取水口1口、3m3蓄水池1口，Φ25PE管600米。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 0.8 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 0.8 | 实施单位：渔门镇党委、政府 | 2020.02—2020.04 | 详见绩效申报表 | 有效解决贫困户1户4人安全饮水问题。
责任人：王 强 胡千学
贫困户安全饮水项目 | 渔门镇东风村 | 计划实施贫困户安全饮水项目1项，新建2³取水口1口、100m3蓄水池1口，新建5m3蓄水池25口，Φ25PE管8000米（其中上坪子海子至聚居点埋设Φ32管500米，岩头取水点至压力池维护费1万元）。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 15.65 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 15.65 | 实施单位：渔门镇党委、政府 | 2020.02—2020.04 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户37户144人，其中贫困户12户66人安全饮水问题。
责任人：王 强 胡千学
贫困户安全饮水项目 | 渔门镇侯家坪村 | 计划实施贫困户安全饮水项目1项，新建2m³取水口1口、5m3蓄水池10口，新建2m3蓄水池5口，Φ25PE管9000米。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 10.3 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 10.3 | 实施单位：渔门镇党委、政府 | 2020.02—2020.04 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户20户120人，其中贫困户8户35人安全饮水问题。
责任人：王 强 胡千学
贫困户安全饮水项目 | 渔门镇龙树村、新开田村、双龙村 | 计划实施贫困户安全饮水项目1项，新建2m³取水口1口、10m3蓄水池6口，Φ25PE管4000米。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 7.3 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 7.3 | 实施单位：渔门镇党委、政府 | 2020.02—2020.04 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户37户156人，其中贫困户16户61人安全饮水问题。
责任人：王 强 胡千学
产业灌溉项目 | 格萨拉乡支六村 | 在产业土地中间三面光沟堰3km，灌面 0.3m×0.3m | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 21 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 21 | 实施单位：格萨拉乡党委、政府 | 2020.02—2020.06 | 详见绩效申报表 | 项目建成后增加70户302人（贫困户40户176人）的灌溉面积320亩、增加群众收入亩均500元。
责任人：刘志强 安虹宇
产业灌溉项目 | 渔门镇龙树村友爱组 | 架设 PE 管道 12600米，其中：Φ50PE 引水主管 4400 米，Φ32PE1700米、Φ25PE支管6500米，新建配套蓄水池 8口43 立方：2立方4口、5立方3口、20立方1口,整治蓄水池 4 口共 40m³。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 29 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 29 | 实施单位：渔门镇党委、政府 | 2020.02—2020.06 | 详见绩效申报表 | 解决116户768人（贫困户9户44人）人饮及家庭牲畜的供水。
实施单位：渔门镇党委、政府
贫困户安全饮水项目 | 永兴镇板依村 | 计划实施永兴镇板依村新建2m³取水口1就、100m3蓄水池1口，φ63管2000米，φ25管1200米。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 10 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 10 | 实施单位：渔门镇党委、政府 | 2020.02—2020.04 | 详见绩效申报表 | 有效解决农户119户398人，其中贫困户9户35人安全饮水问题。
责任人：王 强 胡千学
二、产业发展 |  |  |  |  | 132.55 |  | 132.55
（一）种殖业 |  |  |  |  | 45.75 |  | 45.75
种植项目 | 温泉彝族乡道角村、大窝凼村、肖家坪村、野麻地村 | 计划选取责任心强、具有示范性的建档立卡贫困户种植中草药（云木香、续断）400亩。 | 种植成活率达到行业部门建设标准 | 0.05万元/ 亩 | 20 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 20 | 实施单位：温泉彝族乡党委、政府 | 2020.02—2020.06 | 详见绩效申报表 | 有效解决贫困户90户365人增收困难问题，增加群众收入，促进经济发展，巩固脱贫成效。
责任人：李金富
种植项目 | 惠民镇 | 计划实施建档立卡贫困户种植蚕桑7亩。 | 种植成活率达到行业部门建设标准 | 0.05万元/ 亩 | 0.35 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 0.35 | 实施单位：惠民镇党委、政府 | 2020.02—2020.06 | 详见绩效申报表 | 有效解决贫困户5户22人增收困难问题，增加群众收入，促进经济发展，巩固脱贫成效。
责任人：孙 越
种植项目 | 共和乡 | 计划实施建档立卡贫困户种植蚕桑400亩。 | 种植成活率达到行业部门建设标准 | 0.05万元/ 亩 | 20 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 20 | 实施单位：共和乡党委、政府 | 2020.02—2020.06 | 详见绩效申报表 | 有效解决贫困户75户131人增收困难问题，增加群众收入，促进经济发展，巩固脱贫成效。
责任人：何剑涛 焦友金
种植项目 | 国胜乡 | 计划实施建档立卡贫困户种植魔芋52亩。 | 种植成活率达到行业部门建设标准 | 0.1万元/ 亩 | 5.2 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 5.2 | 实施单位：国胜乡党委、政府 | 2020.02—2020.06 | 详见绩效申报表 | 进一步增强贫困户24户103人抗风险能力，有效助推脱贫攻坚和巩固脱贫攻坚成效，遏制返贫率。
责任人：谢国林 邱福斌
种植项目 | 永兴镇 | 计划实施建档立卡贫困户种植魔芋2亩。 | 种植成活率达到行业部门建设标准 | 0.1万元/ 亩 | 0.2 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 0.2 | 实施单位：永兴镇党委、政府 | 2020.02—2020.06 | 详见绩效申报表 | 进一步增强贫困户1户1人抗风险能力，有效助推脱贫攻坚和巩固脱贫攻坚成效，遏制返贫率。
责任人：陈强华 郭莉薇
（二）养殖业 |  |  |  |  | 56.8 |  | 56.8
养殖项目 | 惠民镇、永兴镇、红果彝族乡、共和乡、渔门镇、温泉彝族乡 | 计划实施建档立卡贫困户养殖猪327头（惠民镇24头、永兴镇1头、红果彝族乡80头、共和乡92头、渔门镇78头、温泉彝族乡52头）。 | 达到行业部门建设标准 | 0.1万元/ 头 | 32.7 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 32.7 | 实施单位：各有关乡（镇）党委、政府 | 2020.02—2020.06 | 详见绩效申报表 | 有效解决贫困户218户790人增收困难问题，增加群众收入，促进经济发展，巩固脱贫成效。
责任人：党委、政府主要负责人
养殖项目 | 惠民镇、永兴镇 | 计划实施建档立卡贫困户养殖优质羊56只（惠民镇36只、永兴镇20只）。 | 达到行业部门建设标准 | 0.1万元/ 头 | 5.6 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 5.6 | 实施单位：各有关乡（镇）党委、政府 | 2020.02—2020.06 | 详见绩效申报表 | 进一步增强贫困户10户34人抗风险能力，有效助推脱贫攻坚和巩固脱贫攻坚成效，遏制返贫率。
责任人：党委、政府主要负责人
养殖项目 | 惠民镇、国胜乡 永兴镇、红果彝族乡、共和乡、温泉彝族乡 | 计划实施建档立卡贫困户养殖小家禽3500只（惠民镇130只、国胜乡630只、永兴镇440只、红果彝族乡800只、共和乡460只、温泉彝族乡1040只）。 | 达到行业部门建设标准 | 0.005万元/ 只 | 17.5 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 17.5 | 实施单位：各有关乡（镇）党委、政府 | 2020.02—2020.06 | 详见绩效申报表 | 有效解决贫困户252户1126人增收困难问题，增加群众收入，促进经济发展，巩固脱贫成效。
责任人：党委、政府主要负责人
养殖项目 | 国胜乡 | 计计划实施建档立卡贫困户新建蚕户1户。 | 达到行业部门建设标准 | 1万元/ 个 | 1 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 1 | 实施单位：国胜乡党委、政府 | 2020.02—2020.06 | 详见绩效申报表 | 进一步增强贫困户1户7人抗风险能力，有效助推脱贫攻坚和巩固脱贫攻坚成效，遏制返贫率。
责任人：谢国林 邱福斌
（三）技术培训 |  |  |  |  | 30 |  | 30
实用技术培训项目 | 全县 | 计划在全县实施建档立卡贫困户农村实用技术培训7654人次。 | 达到行业部门建设标准 | 按照实际完成工程量进行补助 | 30 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 30 | 实施单位：县农业农村局 | 2020.02—2020.06 | 详见绩效申报表 | 提高贫困户种养殖水平，增加群众收入，促进经济发展，巩固脱贫成效。
责任人：贺积强
三、教育扶贫 |  |  |  |  | 251.4 |  | 251.4
雨露计划项目 | 全县 | 计划对符合雨露计划补助条件的建档立卡贫困户子女600人。 | 按照川扶贫发〔2019〕87号文件要求执行 | 1500元/ 人.学年 | 251.4 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 251.4 | 实施单位：县扶贫发局、县财政局、县教育和育局、县人社局；责任人：李兴发 彭道华 李晓波 罗 焰 | 2020.02—2020.12 | 详见绩效申报表 | 有效解决贫困户子女600人读书难问题。
四、其他 |  |  |  |  | 925.5 |  | 925.5
扶贫项目管理费项目 | 全县 | 用于全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出。 | 严格按照财政专项扶贫资金管理办法执行 | 按1%提取。 | 24.5 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 24.5 | 实施单位：盐边县扶贫开发局 | 2020.02—2020.12 | 详见绩效申报表 | 加强扶贫项目过程监督管理，保障扶贫项目顺利实施。
责任人：李兴发
贫困户产业发展贷款项目 | 全县 | 计划对全县已贷款建档立卡贫困户产业发展贷款政府贴息。 | 严格按照实际放贷金额每季度贴息 | 严格按照实际放贷金额每季度贴息 | 280 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 280 | 实施单位：盐边县扶贫开发局 | 2020.02—2020.12 | 详见绩效申报表 | 为贫困户发展产业提供了资金支持，有效促进了产业发展，巩固脱贫成效。
责任人：李兴发
易地扶贫搬迁贷款贴息补助项目 | 全县 | 计划实施全县易地扶贫搬迁贷款贴息补助 | 严格按照财政专项扶贫资金管理办法执行 | 按照上级文件执行 | 621 | 2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金 | 621 | 实施单位：盐边县发展集团 | 2020.02—2020.12 | 详见绩效申报表 | 解决易地扶贫搬迁贫困户住房建设资金问题，确保易地扶贫搬迁贫困户住房安全。
责任人：周祖文