附件4

中共盐边县委机构编制委员会办公室

项目资金绩效自评报告

（办公用房改造和设备购置经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为满足单位基本办公需要，中共盐边县委机构编制委员会办公室于2021年度进行办公用房改造和办公设备购置一批（新购空调柜机1台、挂机7台、台式办公电脑2台、笔记本电脑3台、彩色打印机1台、黑白打印机1台、扫描仪1台、投影仪1台、碎纸机1台、录音笔1支、办公桌椅1批套、3人位皮沙发5个、两门书柜5组、档案柜1批、新建档案室2间、会议室1间、完成档案数字化1批、大修复印打印一体机1台，共计17.3万元）。中共盐边县委机构编制委员会办公室是该采购项目的负责人、使用人，严格按照相关规定履行项目采购、验收、使用职能。

2．项目立项、资金申报的依据。因单位原有办公设备老化、缺失（打印机、电脑达报废年限，无空调、投影仪等办公设备，复印打印机大修1台），办公用房调整（新增办公室、新建会议室、档案室），为了保障正常业务活动需求，特申请办公设备购置经费立项。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定了《中共盐边县委机构编制委员会办公室项目资金办法》，严格资金用途管理，专款专用，不挤占、挪用。严格执行政府采购相关规定，在规定限额、标准内采购，杜绝超标准、超规格采买。采购物品及资金支付，严格执行“三重一大”制度。严格合同管理、验收管理、支付审批各个环节。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配遵循办公亟需优先原则，充分考虑工作必须和缓急程度。专款专用，不挤占、挪用，支出依据合规。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

为保障单位公务活动正常、高效开展，购置办公设备一批。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目具体绩效目标主要体现为为县级各部门（单位）、各乡镇明确职能职责，理顺职责关系，合理核定各类编制、机构、领导职数等业务工作提供办公条件保障。具体为新购空调柜机1台、挂机7台、台式办公电脑2台、笔记本电脑3台、彩色打印机1台、黑白打印机1台、扫描仪1台、投影仪1台、碎纸机1台、录音笔1支、办公桌椅1批、3人位皮沙发5个、两门书柜5组、档案柜1批、新建档案室2间、会议室1间、完成档案数字化1批、大修复印打印一体机1台。项目支出成本控制在17.3万元。截止2021年底，项目全部支付完毕。

3．办公设备购置申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申请报告于2020年8月25日经分管县领导签批后报县财政局， 2021年6月18日县财政局通过盐财资行〔2021〕212号文件批复追加预算，正式下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。项目资金17.3万元全部来源于财政拨款，将用于办公用房改造及办公设备购置。

2.资金到位。办公用房改造及办办公设备购置经费17.3万元到位及时。

3.资金使用。按采购进度，截止2021年12月底，已完成办公用房改造及办公设备购置经费支付共计17.3万元。无超范围、超标准资金支付，支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

中共盐边县委机构编制委员会办公室财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目组织架构健全，有专门工作组进行管理，组长审核把关，各项支出严格按照县文件要求的支出范围、标准、顺序和财务审批程序办理。

（二）项目管理情况。本次项目实施单一，不涉及招投标。应纳入政府采购流程办理的均按相关规定进行了挂网竟价、合同签订、公示、验收等。分期分批完成了办公用房改造及办公设备采购，为单位正常业务开展提供了物质保障。

（三）项目监管情况。根据相关财经政策要求，认真做好本部门绩效事中监控工作，切实分析本部门在预算绩效管理工作中存在的问题，并针对存在问题提出具体措施加以改进，并将事中绩效评价报告报县财政局备案。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、通过政府采购方式购置办公电脑、打印机、扫描仪、投影仪一批，所购产品参数达到配置要求，验收合格率100%，大大提高了办公效率。大修打印复印机1台，购买碎纸机、录音笔各1件，满足了单位办公和业务保密需求。

2、购置办公桌椅、档案柜1批，书柜、三人沙发5套，验收合格率100%。

3、为各办公室添置空调共7台，极大的改善了办公条件。

4、建成会议室1间、档案室2间，整理数字化档案1批。

按照年初预算，支出预算总额为17.3万元，2021年部门绩效目标已完成。

（二）项目效益情况。

该项目无直接经济效益和生态效益。

社会效益：主要体现为为县级各部门（单位）、各乡镇明确职能职责，理顺职责关系，合理核定各类编制、机构、领导职数等业务工作提供办公条件保障。

可持续影响指标：为我单位正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的机构编制工作提供了财力保障。

满意度指标完成情况分析：

服务对象满意度指标：经访，满意度达90以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据单位人员情况及业务开展需要，本项目做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保办公用房改造及办公设备购置工作顺利完成。保证了部门的正常运行和专项工作的正常开展，达到预期绩效目标，总体较为满意。评分为100分。

（二）存在的问题。

（1）采购计划申报、采购预算编报不够精准、全面。由于临时开展工作的需要，部分办公设备购置采购仍有随机性。

（2）采购工作信息化力度大，经办人员知识老化，业务素质有待与时俱进，以适应不断发展的高新技术。

（3）验收环节专业人员匮乏。需配备专业人才或聘请专家参与。

（三）相关建议。（1）加强财务预算管理知识的培训学习，提高各部门对采购预算工作的重视程度，在编制部门预算时，力求各股室精准报实。

（2）加强采购经办人员业务培训指导，调配年轻人员充实队伍，以适应不断变化的信息社会发展需要。

（3）建议财政部门加强业务指导，提高部门绩效管理人员的业务水平，积极探索创建聘请专业人士或专家充实验收队伍的运行体制机制。

中共盐边县委机构编制委员会办公室

2022年5月17日