附件4

中共盐边县委机构编制委员会办公室

项目资金绩效自评报告

（森林草原防灭火专项整治工作领导小组办公室

专项整治工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

中共盐边县委机构编制委员会办公室作为森林草原防灭火专项整治工作“10+3”工作组中体制机制和党政责任落实组，要进一步健全完善体制机制，强化部门协同、信息共享、专群配合，持续提升联防联控水平。森林草原防灭火工作经费是为保障森林草原防灭火专项工作的顺利开展而提供财力保障。

1、中共盐边县委机构编制委员会办公室是该项目的负责人、使用人，严格按照相关规定履行项目实施监管职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

为继续深入学习贯彻习近平总书记关于森林草原防灭火工作的重要指示批示精神，根据川森防指〔2021〕28 号《关于贯彻落实国务院督导四川森林草原防灭火专项整治工作总结会议精神持续巩固专项整治成果加强常态化治理的通知》、盐边森防指办〔2021〕48号《关于印发〈扎实做好森林草原防灭火工作“十二”条工作措施实施方案〉的通知》精神，我办作为森林草原防灭火专项整治工作“10+3”工作组中体制机制和党政责任落实组，在围绕进一步健全完善体制机制，强化部门协同、信息共享、专群配合，持续提升联防联控水平中需要做大量深入、细致的工作。工作任务重，涉及面广、头绪多，牵一发而动全身，需要财政给予财力保障支持，特申请该经费立项。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定了《中共盐边县委机构编制委员会办公室项目资金办法》，严格执行“三重一大”制度。严格资金用途管理，专款专用，不挤占、挪用。严格资金支付审批各个环节。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配遵循公务亟需优先原则，充分考虑工作必须和缓急程度。专款专用，不挤占、挪用，支出依据合规。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

保障森林草原防灭火工作任务正常、高效开展，对照体制机制和党政责任落实专项整治工作方案和“四个清单”逐一整改到位，完成销号。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目具体绩效目标是进一步健全完善森林草原防灭火工作体制机制，全面完成2021年包保村森林草原防灭火工作任务。具体是：

（1）联系村社卡点值守≥10次

（2）开展森林草原防灭火知识宣传宣讲≥10次

（3）2021年森林草原防灭火工作任务业务办结率100%。

（4）全县森防体系机构编制资源配置更加合理，运行更加高效。

（5）包保村违规用火及人为森林火灾发生率为0，森林草原防灭火工作形势持续稳定向好，森林草原资源得到有效保护，人民生命财产安全得到有效保障。

项目支出成本控制在5万元。截止2021年底，项目全部支付完毕。

3．森林草原防灭火工作项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据盐财资行〔2020〕551号-47号（管理文号）、盐财资建〔2020〕203号（发文文号）文件，将原省级资金盘活，用于森林草原防灭火专项整治工作领导小组办公室专项整治工作经费，于2021年1月7日正式下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。项目资金5万元全部来源于本级财政拨款，将用于森林草原防灭火专项工作。

2.资金到位。森林草原防灭火工作经费5万元到位及时。

3.资金使用。按工作进度，截止2021年12月底，已完成森林草原防灭火工作经费支付共计5万元。无超范围、超标准资金支付，支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

中共盐边县委机构编制委员会办公室财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目组织架构健全，有专门工作组进行管理，组长审核把关，各项支出严格按照县文件要求的支出范围、标准、顺序和财务审批程序办理。

（二）项目管理情况。本项目实施单一，不涉及招投标、政府采购。严格按项目资金支出使用范围、标准进行使用，为森林草原防灭火工作任务的圆满完成提供财力保障。

（三）项目监管情况。根据相关财经政策要求，认真做好本部门绩效事中监控工作，切实分析本部门在预算绩效管理工作中存在的问题，并针对存在问题提出具体措施加以改进，并将事中绩效评价报告报县财政局备案。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

圆满完成森林草原防灭火专项整治工作“10+3”工作组中体制机制和党政责任落实组目标工作任务。全面完成包保村森林草原防灭火知识、违规用火警示教育宣传，防火期森林防火卡点值班值守等工作任务。

按照年初预算，支出预算总额为5万元，2021年部门绩效目标已完成。

（二）项目效益情况。

该项目无直接经济效益和生态效益。

社会效益：全县责任清晰、任务明确的森林草原防灭火工作运行体制机制建立。包保村违规用火、森林火灾发生率为0，人民生命财产安全得到有效保障，森林草原资源得到有效保护。

可持续影响指标：部门协同、信息共享、专群配合的良好体制机制得以建立，防联控水平持续提升。全县森防体系机构编制资源配置更加合理，运行更加高效。森林草原防灭火工作形势持续稳定向好，森林草原资源得到有效保护，人民生命财产安全得到有效保障。

满意度指标完成情况分析：

服务对象满意度指标：经访，满意度达95以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

单位根据业务开展需要，做出项目预算，计划合理。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保森林草原防灭火工作顺利推进，达到了预期绩效目标，总体满意，评分为100分。

（二）存在的问题。

1、对项目绩效的重要性认识不足，重视程度不够。

2、项目申报预算编报不够细致全面。由于工作开展的临时需要和不可预见性，仍存在部分经费开支预算不够精准，有随机性的情况。

（三）相关建议。1、强学习，提高对项目绩效重要性的认识。

2、建议财政部门加强业务指导，提高部门绩效管理人员的业务水平。单位加强对全体职工的预算知识培训，力求各股室在申报预算计划时涵盖范围精准，切实提高预算精细化程度。

中共盐边县委机构编制委员会办公室

2022年5月17日