盐边县妇幼保健服务中心

2021年专项（重大传染病）专项资金绩效自评报告

按照盐边县财政局要求，我院精心组织，安排相关科室，对全县预防艾滋病、梅毒和乙肝专项资金的使用管理情况进行绩效评估，现将情况报告如下：

- 一、项目概况

- 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作是国家重大公共卫生项目之一，为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度减少疾病母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童健康的影响，提高妇女儿童生活质量和健康水平。

二、项目绩效目标

（一）总目标。建立政府主导、部门配合、专家支撑、群众参与的工作机制，严格落实“早发现、早干预、随访到位”综合防治措施，切实降低我县艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率。

（二）具体目标。至2020年底，实现以下目标：

1.HIV感染育龄妇女每季度孕情检测率达95%。

2.孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达99%以上，孕期检测率达95%以上，孕早期检测率85%以上。

3.艾滋病感染孕产妇抗艾滋病毒用药率达98%以上，孕早期用药率达90%以上。

4.艾滋病感染孕产妇所生儿童抗艾滋病毒用药率达98%以上，满3月龄儿童早期诊断率达95%以上，满6月龄完成3次早期诊断检测率90%以上，满18月龄儿童艾滋病抗体检测率达95%以上。

5.梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达95%以上，梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率达95%以上，所生儿童1年随访率90%以上。

6.乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达99%以上，乙肝免疫球蛋白及时注射率达99%以上。

7.全县艾滋病母婴传播率下降至3%以下。

8.先天梅毒报告发病率下降至15/10万以下。

9.乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率下降至1%以下。

三、项目指标完成情况。

（一）全县2021年婚前医学检查995人、孕前优生医学检查1402人，婚检、孕前优生医学检查艾滋病、梅毒和乙肝检测率均达100%。接受初次产前保健孕妇数1775人，孕期接受艾滋病、梅毒和乙肝检测的孕妇数1775人，我县孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100%。

（二）2021年全县既往感染HIV育龄妇女61人，均按要求每季度进行孕情检测，既往感染HIV育龄妇女每季度孕情检测率100%。

- （三）全县育龄妇女数为46413人，接受孕情监测人数为44711人，监测率为96.33%；全年在辖区住院分娩的产妇数是644人，在孕早期接受检测的有556人，孕产妇孕早期HIV抗体检测率为86.33%。

- （四）2021年孕期发现乙肝表抗阳性孕妇数为73人，均反馈到各乡镇纳入高危孕产妇管理；乙肝表抗阳性孕妇所生儿童56人，免费注射乙肝免疫球蛋白56人，乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白注射率为100% ，乙肝表面抗原阳性产妇所生儿童满12月龄儿童数67人，规范联合接种乙肝免疫球蛋白和三针乙肝疫苗80人，接受乙肝病毒感染血清标志物检测的儿童数76人。

- （五）新增感染梅毒孕妇6例；梅毒感染产妇数9例，梅毒感染产妇治疗数8例，梅毒感染产妇治疗率88.89%；所生儿童预防性治疗9例，梅毒感染产妇所生儿童治疗率100%；全年随访管理梅毒感染孕妇及所生儿童21例。

- （六）全年新发现感染HIV孕妇8例，有5例已自愿终止妊娠。2例还在孕期随访管理中，有1例已住院分娩，所生儿童实行人工喂养及第一次早诊检测结果为阴性；完成1例凉山转介既往感染孕产妇孕晚期随访管理及所生儿童早诊随访工

四、绩效评价工作过程

（一）加强组织领导，确保组织到位，制定项目工作领导小组及技术专家组，确保工作顺利实施。

（二）加强人员培训，每季度对辖区专（兼职）人员开展培训，定期对全县助产机构开展业务培训。

（三）每季度对全乡镇开展督导，及时发现工作中存在问题。每年（三线）联合督导2次，召集乡镇人民政府及时解决工作中遇到的困难，找到解决办法。

（四）强化健康教育宣传，购进健康教育宣传手提袋、宣传折页和抽纸。发送到各乡镇。

（五）为确保项目工作物资，我院年初根据上年孕产妇及婚前医学检查人数统一采购艾滋病、梅毒和乙肝检测试剂及耗材，按照工作实际下发到各医疗卫生机构。

五、综合评价情况及评价结论

全面落实了预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，使国家重大公共卫生工作项目落实到实处，有效避免母婴传播的发生，降低了感染孕产妇家庭经济负担，提高家庭幸福指数。

六、存在问题

（一）县级财政经费紧张，没有配套资金投入。普通育龄妇女孕情监测没有相应的经费保障，孕情监测难度大。

（二）疾病本身特殊性，感染孕产妇依从性差，流动性大，随访工作困难。

七、工作建议

（一）经费的保障是项目工作运转的基石，在健康教育，随访补助、检测干预、实验室能力建设、人员培训、监督评估等方面还要继续加强力度，加大投入，确保工作做实抓细，促进工作质量进一步提高。

（二）加强项目宣传与培训工作，完善监督考核。

盐边县妇幼保健服务中心

2022年5月9日