{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["专项（项目）资金绩效自评表","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"专项（项目）资金绩效自评表","index":0,"n_rows":38,"n_cols":8,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[4,0,4,2],[4,3,4,7],[5,0,5,2],[5,3,5,7],[6,0,6,2],[6,3,6,7],[7,0,11,2],[7,6,7,7],[8,6,8,7],[9,6,9,7],[10,6,10,7],[11,6,11,7],[12,0,13,0],[12,1,12,3],[12,4,12,7],[13,1,13,3],[13,4,13,7],[14,0,37,0],[15,1,33,1],[15,2,26,2],[27,2,29,2],[30,2,32,2],[35,1,37,1],[35,2,37,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["2021年度专项（项目）资金绩效自评表"]
["（2021年度）"]
[]
["专项（项目）名称",null,null,"基本公共卫生服务项目"]
["项目主管单位",null,null,"盐边县卫生健康局"]
["项目实施单位",null,null,"盐边县红格中心卫生院"]
["项目资金\n（万元）",{"$nulls":3},"全年预算数","实际完成数","执行率（%）"]
[{"$nulls":3}," 年度资金总额：",297.49,297.49,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"       其中：上级财政资金",297.49,297.49,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"             本级财政资金"]
[{"$nulls":3},"             其他资金"]
["总\n体\n目\n标","年度设定目标",null,null,"实际完成情况"]
[null,"免费向全镇居民提供14大类48小项基本公共卫生服务。提升居民健康服务管理质量，切实为人民群众提供全方位生命周期健康服务。",null,null,"面向全镇城乡居民免费提供健康档案管理、健康教育、慢性病管理等基本公共卫生服务。 主要用于基本公共卫生服务项目及医院人员经费支出。各项工作均按年初计划实施执行，基本达到预期指标。完成全年预期工作：免费向全镇居民提供14大类48小项基本公共卫生服务。健康教育：组织培训健康教育宣传工作活动11次，出宣传栏6期共12版，开展知识讲座12期；疾病控制 ：0-6岁儿童2358人，五苗接种率100%，儿童接种12464针次；传染病报告15例，报告率100%；妇幼保健：本年产妇管理266人，产前检查率100%。孕早期检查253人，孕早期检查率95.1；居民健康档案：全镇人口数29864人，建立健康档案数29519人，建档率98.64%，高血压健康管理人数1727人，糖尿病健康管理人数643人。重性精神疾病患者管理人数165人，管理率100%；中医健康服务：为3858位老年人提供1次中医体质辨识和中医药保健指导的中医药健康管理服务，并为1242个0-36个月儿童进行穴位按摩及饮食喂养指导中医体质辨识，并及时将中医药健康管理服务记录表录入居民健康档案管理系统"]
["绩\n效\n指\n标","一级\n指标","二级指标","三级指标","年度指标值","实际完成数","完成率（%）","未完成原因和改进措施"]
[null,"项目完成","数量指标","指标1：居民健康档案管理。","≥93%",{"v":0.9876,"d":"98.76%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标2：预防接种。","≥90%",{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标3：0-6岁儿童健康管理。","≥85％",{"v":0.965,"d":"96.50%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标4：孕产妇健康管理。","≥85％",{"v":0.965,"d":"96.50%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标5：老年人健康管理。","≥70%",{"v":0.5866,"d":"58.66%"},{"v":0.838,"d":"84%"},"因本年度我单位承担新冠疫苗接种工作，无法抽除人手完成2021年度老年人健康体检工作。"]
[{"$nulls":3},"指标6：慢性病管理。","≥70%",{"v":0.7005,"d":"70.05%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标7：严重精神障碍患者管理。","≥85%。",{"v":0.9096,"d":"90.96%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标8：肺结核患者健康管理。","≥90%。",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标9：中医药健康管理率。","≥45%",{"v":0.6439,"d":"64.39%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标10：传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务。","≥100%",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标11：卫生计生监督协管服务。","≥95%",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标12：健康教育宣传。","90%以上。",{"v":0.9462999999999999,"d":"94.63%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"质量指标","指标1：慢性病管理。","≥60%",{"v":0.7003,"d":"70.03%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标2：严重精神障碍患者管理。","≥85%",{"v":0.9096,"d":"90.96%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标3：肺结核患者健康管理。","≥90%",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"时效指标","指标1：项目资金按要求及时拨付。",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标2：按时完成半年、年终绩效考核，开展绩效评价。",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标3：基本公共卫生服务项目按月推进完成。",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"成本指标"," 指标1：公共卫生服务支出","297.49万元","297.49万元",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"社会效益\n指标"," 指标1：受益群众对项目的满意度。","≥90%",{"v":0.9790000000000001,"d":"97.90%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[null,"满意度指标","满意度指标","指标1：重点人群满意度。","≥90",{"v":0.9790000000000001,"d":"97.90%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标2：群众参与率。","≥95",{"v":0.95,"d":"95.00%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标3：群众知晓率。","≥95",{"v":0.95,"d":"95.00%"},{"v":1,"d":"100%"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}