{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["医疗卫生机构事业发展资金绩效自评表","基本药物制度补助资金绩效自评表","基本公共卫生服务项目资金绩效自评表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"医疗卫生机构事业发展资金绩效自评表","index":0,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[4,0,4,2],[4,3,4,7],[5,0,5,2],[5,3,5,7],[6,0,6,2],[6,3,6,7],[7,0,11,2],[7,6,7,7],[8,6,8,7],[9,6,9,7],[10,6,10,7],[11,6,11,7],[12,0,13,0],[12,1,12,3],[12,4,12,7],[13,1,13,3],[13,4,13,7],[14,0,36,0],[15,1,25,1],[15,2,16,2],[17,2,18,2],[19,2,20,2],[21,2,23,2],[26,1,32,1],[26,2,28,2],[29,2,30,2],[31,2,32,2],[33,1,36,1],[33,2,35,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["专项（项目）资金绩效自评表"]
["（2021年度）"]
[]
["专项（项目）名称",null,null,"医疗卫生机构事业发展资金"]
["项目主管单位",null,null,"盐边县卫生健康局"]
["项目实施单位",null,null,"盐边县红果中心卫生院"]
["项目资金\n（万元）",{"$nulls":3},"全年预算数","实际完成数","执行率（%）"]
[{"$nulls":3}," 年度资金总额：",45.36,45.36,100]
[{"$nulls":3},"       其中：上级财政资金"]
[{"$nulls":3},"             本级财政资金",45.36,45.36,100]
[{"$nulls":3},"             其他资金"]
["总\n体\n目\n标","年度设定目标",null,null,"实际完成情况"]
[null,"1、加强和规范本卫生院收支预算管理、合理控制成本、提高管理水平、提升资源使用效益、促进医疗机构持续健康发展；2、实行全面预算管理制度、强化预算约束、保障本医疗机构正常运转。",null,null,"本乡镇1家卫生院全部纳入，并按时上缴事业收入纳入财政预算管理，资金上缴率100%。强化预算约束，增加财政收入，提升资金管理水平；财政及时拨付，确保医疗机构正常运转。医疗机构资金规范使用率100%。"]
["绩\n效\n指\n标","一级\n指标","二级指标","三级指标","年度指标值","实际完成数","完成率（%）","未完成原因和改进措施"]
[null,"项目完成","数量指标"," 指标1：乡镇卫生院","1家","1家",100]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[null,null,"质量指标"," 指标1：收入上缴率",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},100]
[{"$nulls":3}," 指标2：规范使用率",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},100]
[null,null,"时效指标"," 指标1：项目完成时间","年度内","按时完成",100]
[{"$nulls":3}," 指标2：上缴时间","适时","适时上缴",100]
[null,null,"成本指标"," 指标1：经费总额",45.36,45.36,100]
[{"$nulls":3}," 指标2：设备购置","控制在预算范围内","控制在预算范围内",100]
[{"$nulls":3}," 指标3：药品采购","按实际支付","按实际支付",100]
[{"$nulls":3}," 指标4：人员经费","控制在收入内","控制在收入内",100]
[{"$nulls":3}," 指标5：公用经费","控制在预算标准内","控制在预算标准内",100]
[null,"项目效益","经济效益\n指标"," 指标1：财政收入","有所提高","有所提高",100]
[{"$nulls":3}," 指标2：人员就业 ","得到保障","得到保障",100]
[{"$nulls":3}," 指标3：相关产业发展"," 得到带动"," 得到带动",100]
[null,null,"社会效益\n指标"," 指标1：群众生活和就医环境 ","持续改进","持续改进",100]
[{"$nulls":3}," 指标2：城乡居民基本公共卫生服务差距 ","不断缩小","不断缩小",100]
[null,null,"可持续影响\n指标"," 指标1：基本公共卫生服务水平 ","不断提高","有所提高",100]
[{"$nulls":3}," 指标2：医务人员技术","不断提高","有所提高",100]
[null,"满意度指标","满意度指标"," 指标1：服务对象满意度","≧95%",{"v":0.96,"d":"96%"},100]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"……"]

{"sheet":"基本药物制度补助资金绩效自评表","index":1,"n_rows":35,"n_cols":8,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[4,0,4,2],[4,3,4,7],[5,0,5,2],[5,3,5,7],[6,0,6,2],[6,3,6,7],[7,0,11,2],[7,6,7,7],[8,6,8,7],[9,6,9,7],[10,6,10,7],[11,6,11,7],[12,0,13,0],[12,1,12,3],[12,4,12,7],[13,1,13,3],[13,4,13,7],[14,0,34,0],[15,1,17,1],[15,2,17,2],[18,1,30,1],[18,2,20,2],[21,2,23,2],[24,2,26,2],[27,2,29,2],[31,1,34,1],[31,2,33,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["专项（项目）资金绩效自评表"]
["（2021年度）"]
[]
["专项（项目）名称",null,null,"基本药物制度补助资金"]
["项目主管单位",null,null,"盐边县卫生健康局"]
["项目实施单位",null,null,"盐边县红果中心卫生院"]
["项目资金\n（万元）",{"$nulls":3},"全年预算数","实际完成数","执行率（%）"]
[{"$nulls":3}," 年度资金总额：",23.64,23.64,100]
[{"$nulls":3},"       其中：上级财政资金",23.64,23.64,100]
[{"$nulls":3},"             本级财政资金"]
[{"$nulls":3},"             其他资金"]
["总\n体\n目\n标","年度设定目标",null,null,"实际完成情况"]
[null,"\n保证我院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。",null,null,"我院2021年采购基本药物并执行零加价的药品21.60万元，100%实施国家基本药物制度，考核下发基本药物补助资金16.38万元；村卫生室执行基本药物制度10家，2021年采购基本药物并执行零加价的药品2.50万元，村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%，下拨资金7.82万元，由我院考核已全部发放给村医。确保了国家基本药物制度的有效实施，推进基层医疗卫生机构综合改革，转变医疗卫生服务模式，有效控制不合理医疗费用，增强城乡居民就诊看病的“获得感”，鼓励了基层医疗机构抓实基本医疗服务。"]
["绩\n效\n指\n标","一级\n指标","二级指标","三级指标","年度指标值","实际完成数","完成率（%）","未完成原因和改进措施"]
[null,"项目完成","数量指标"," 指标1：卫生院实施国家基本药物制度",1,1,100,"无"]
[{"$nulls":3}," 指标2：行政村村卫生室全部实施国家基本药物制度",10,10,100,"无"]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,"项目效益","经济效益\n指标"," 指标1："]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"社会效益\n指标"," 指标1：乡村医生收入","保持稳定","保持稳定",100,"无"]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"生态效益\n指标"," 指标1："]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"可持续影响\n指标"," 指标1：国家基本药物制度在基层医疗机构持续实施","中长期","中长期","中长期","无"]
[{"$nulls":3}," 指标2：国家基本药物制度在村卫生室持续实施","中长期","中长期","中长期","无"]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"……"]
[null,"满意度指标","满意度指标"," 指标1：群众满意度",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"无"]
[{"$nulls":3}," 指标2：群众知晓率",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"无"]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"……"]

{"sheet":"基本公共卫生服务项目资金绩效自评表","index":2,"n_rows":54,"n_cols":8,"rows_kept":54,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[4,0,4,2],[4,3,4,7],[5,0,5,2],[5,3,5,7],[6,0,6,2],[6,3,6,7],[7,0,11,2],[7,6,7,7],[8,6,8,7],[9,6,9,7],[10,6,10,7],[11,6,11,7],[12,0,13,0],[12,1,12,3],[12,4,12,7],[13,1,13,3],[13,4,13,7],[14,0,53,0],[15,1,36,1],[15,2,26,2],[27,2,29,2],[30,2,32,2],[33,2,35,2],[37,1,49,1],[37,2,39,2],[40,2,42,2],[43,2,45,2],[46,2,48,2],[50,1,53,1],[50,2,52,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["专项（项目）资金绩效自评表"]
["（2021年度）"]
[]
["专项（项目）名称",null,null,"基本公共卫生服务项目"]
["项目主管单位",null,null,"盐边县卫生健康局"]
["项目实施单位",null,null,"盐边县红果中心卫生院"]
["项目资金\n（万元）",{"$nulls":3},"全年预算数","实际完成数","执行率（%）"]
[{"$nulls":3}," 年度资金总额：",{"v":89.2,"d":"89.20"},{"v":89.2,"d":"89.20"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"       其中：上级财政资金",{"v":89.2,"d":"89.20"},{"v":89.2,"d":"89.20"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"             本级财政资金"]
[{"$nulls":3},"             其他资金"]
["总\n体\n目\n标","年度设定目标",null,null,"实际完成情况"]
[null,"免费为全乡居民12002人提供基本公共卫生服务。",null,null,"实际向12002人居民免费提供健康档案管理、健康教育、慢性病管理等基本公共卫生服务。 居民电子健康档案：建档率99.02%，老年人健康管理率60.43%，孕产妇：，早孕建册率为73.60%，产后访视率95.40%，新生儿方式率95.40%，儿童健康管理率为90.06%，0-36个月儿童中医药健康管理服务率为88.79%。高血压患者规范管理率66.28%，2型糖尿病患者规范管理率56.77%，发放健康教育宣传资料30种3618份，举办健康教育讲座12次878人次，举办健康教育咨询活动12次596人次。预防接种证建证率为100%。严重精神障碍患者规范管理率73.02%，传染病及突发公共卫生事件管理报告率为100%， 肺结核健康管理率100%。"]
["绩\n效\n指\n标","一级\n指标","二级指标","三级指标","年度指标值","实际完成数","完成率（%）","未完成原因和改进措施"]
[null,"项目完成","数量指标","指标1：居民健康档案管理。","≥93%",{"v":0.9902,"d":"99.02%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标2：预防接种。","≥90%",{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标3：0-6岁儿童健康管理。","新生儿访视率、儿童健康管理率≥85％","新生儿访视率95.40%、儿童健康管理率90.06％",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标4：孕产妇健康管理。","早孕建册率、产后访视率≥85％","早孕建册率73.60%、产后访视率95.40%",{"v":1,"d":"100%"},"少数民族地区，居民意识低，宣传不够，导致早孕建册率低。下一步将加大宣传力度，加强村医培训及督导，提高早孕建册率，做好孕产妇健康管理。"]
[{"$nulls":3},"指标5：老年人健康管理。","≥70%",{"v":0.6043,"d":"60.43%"},{"v":0.8633,"d":"86.33%"},"因少数民族乡，居民居住分散，道路条件有限，部分老年人拒绝血常规、B超等检查，导致健康管理率低。下一步将加强宣传力度，做好老年人健康体检工作。"]
[{"$nulls":3},"指标6：慢性病管理。","高血压患者规范管理率≥70%，糖尿病规范管理率≥60%。","高血压患者规范管理率66.28%，糖尿病规范管理率≥56.77%。",{"v":0.9469,"d":"94.69%"},"因少数民族乡，居民居住分散，道路条件有限，部分高血压、糖尿病人行动不便，导致规范管理率下降，下一步将加强宣传力度，做好慢病管理工作。"]
[{"$nulls":3},"指标7：严重精神障碍患者管理。","严重精神障碍患者规范化管理率≥85%。","严重精神障碍患者规范化管理率为73.02%",{"v":0.8591,"d":"85.91%"},"因部分患者家庭贫困，不能支付药费，导致规律服药率低、管理率低。下一步将联合政府、民政及残联部门，做好严重精神障碍患者管理。"]
[{"$nulls":3},"指标8：肺结核患者健康管理。","各级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者管理率≥90%。","管理率为100%",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标9：中医药健康管理率。","以乡为单位，老年人中医药健康管理率≥45%，儿童中医药健康管理率≥85%。","老年人中医药健康管理率87.25%，儿童中医药健康管理率90.06%。",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标10：传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务。","报告率分别≥100%",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标11：卫生计生监督协管服务。","卫生监督协管信息报告率≥95%",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标12：健康教育宣传。","以乡为单位，群众的知晓率达到90%以上。",{"v":0.95,"d":"95.00%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"质量指标","指标1：慢性病管理。","高血压患者规范管理率≥70%，糖尿病规范管理率≥60%。","高血压患者规范管理率66.28%，糖尿病规范管理率≥56.77%。",{"v":0.9469,"d":"94.69%"},"因少数民族乡，居民居住分散，道路条件有限，部分高血压、糖尿病人行动不便，导致规范管理率下降，下一步将加强宣传力度，做好慢病管理工作。"]
[{"$nulls":3},"指标2：严重精神障碍患者管理。","严重精神障碍患者规范化管理率≥85%。","严重精神障碍患者规范化管理率为73.02%",{"v":0.8591,"d":"85.91%"},"因部分患者家庭贫困，不能支付药费，导致规律服药率低、管理率低。下一步将联合政府、民政及残联部门，做好严重精神障碍患者管理。"]
[{"$nulls":3},"指标3：肺结核患者健康管理。","各级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者管理率≥90%。","管理率为100%",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"时效指标","指标1：项目资金按要求及时下发村医。","在收到资金30日内完成拨付，6月30日前拨付进度达到50%，12月31日前拨付进度达到100%。","5月19日下发村医50000元，12月28日下发村医345650.50元。",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标2：按时完成半年、年终绩效考核，开展绩效评价。","完成半年、年终绩效考核","6月28-30日，开展半年考核。\n10月10-20日，开展年终考核。",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标3：基本公共卫生服务项目按月推进完成。","以基本公共卫生月报表进度为准。","按时报送，按月推进",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"成本指标"," 指标1：按基本公共卫生项目进行分摊投资额",{"v":89.2,"d":"89.20"},{"v":89.2,"d":"89.20"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"……"]
[null,"项目效益","经济效益\n指标"," 指标1：免费公共卫生服务","执行","执行",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"社会效益\n指标"," 指标1：受益群众对项目的满意度。","≥90%",{"v":0.95,"d":"95.00%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"生态效益\n指标"," 指标1："]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"可持续影响\n指标"," 指标1："]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"……"]
[null,"满意度指标","满意度指标","指标1：重点人群满意度。","≥90",{"v":0.95,"d":"95.00%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标2：群众参与率。","≥95",{"v":0.9,"d":"90.00%"},{"v":0.9473999999999999,"d":"94.74%"},"加强宣传力度，做好项目各项工作"]
[{"$nulls":3},"指标3：群众知晓率。","≥95",{"v":0.9,"d":"90.00%"},{"v":0.9473999999999999,"d":"94.74%"},"加强宣传力度，做好项目各项工作"]
[null,null,"……"]