{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["专项（项目）资金绩效自评表","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"专项（项目）资金绩效自评表","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[4,0,4,2],[4,3,4,7],[5,0,5,2],[5,3,5,7],[6,0,6,2],[6,3,6,7],[7,0,11,2],[7,6,7,7],[8,6,8,7],[9,6,9,7],[10,6,10,7],[11,6,11,7],[12,0,13,0],[12,1,12,3],[12,4,12,7],[13,1,13,3],[13,4,13,7],[14,0,51,0],[15,1,34,1],[15,2,25,2],[26,2,28,2],[29,2,30,2],[31,2,33,2],[35,1,47,1],[35,2,37,2],[38,2,40,2],[41,2,43,2],[44,2,46,2],[48,1,51,1],[48,2,50,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["盐边县桐子林镇卫生院2021年度专项（项目）资金绩效自评表"]
["（2021年度）"]
[]
["专项（项目）名称",null,null,"基本公共卫生服务项目"]
["项目主管单位",null,null,"盐边县卫生健康局"]
["项目实施单位",null,null,"盐边县桐子林镇卫生院"]
["项目资金\n（万元）",{"$nulls":3},"全年预算数","实际完成数","执行率（%）"]
[{"$nulls":3}," 年度资金总额：",39.45,39.45,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[{"$nulls":3},"       其中：上级财政资金",39.45,39.45,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[{"$nulls":3},"             本级财政资金"]
[{"$nulls":3},"             其他资金"]
["总\n体\n目\n标","年度设定目标",null,null,"实际完成情况"]
[null,"免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 ",null,null,"面向全镇4866位城乡居民免费提供健康档案管理、健康教育、慢性病管理等基本公共卫生服务。 "]
["绩\n效\n指\n标","一级\n指标","二级指标","三级指标","年度指标值","实际完成数","完成率（%）","未完成原因和改进措施"]
[null,"项目完成","数量指标","指标1：居民健康档案管理。","≥93%",{"v":0.9617,"d":"96.17%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标2：预防接种。","≥90%",{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标3：0-6岁儿童健康管理。","新生儿访视率、儿童健康管理率≥85％","新生儿访视率100%、儿童健康管理率95.64％",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标4：孕产妇健康管理。","早孕建册率、产后访视率≥85％","早孕建册率93.02%、产后访视率100%",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标5：老年人健康管理。","≥70%",{"v":0.6846,"d":"68.46%"},{"v":0.9806,"d":"98.06%"},"部分老年人因身体原因及其消息渠道较少，个别老年人通知不到位及老人自身健康管理意识淡薄，下一步将规范服务流程，完善资料，增强管理，提高管理率。"]
[{"$nulls":3},"指标6：慢性病管理。","高血压患者规范管理率≥70%，糖尿病规范管理率≥60%。","高血压患者规范管理率83.41%，糖尿病规范管理率85%。",{"v":1,"d":"100.00%"}]
[{"$nulls":3},"指标7：严重精神障碍患者管理。","严重精神障碍患者规范化管理率≥85%。","严重精神障碍患者规范化管理率为81.48%",{"v":0.9586,"d":"95.86%"},"因重精患者不服从管理，监护人又不重视，造成患者不服药或服药依从性较差。下一步将规范服务流程，完善资料，增强管理，提高管理率。"]
[{"$nulls":3},"指标8：肺结核患者健康管理。","各级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者管理率≥90%。","管理率为100%",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标9：中医药健康管理率。","以镇为单位，老年人中医药健康管理率≥45%，儿童中医药健康管理率≥85%。","老年人中医药健康管理率88.11%，儿童中医药健康管理率90.13%。",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标10：传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务。","报告率分别≥100%",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标11：卫生计生监督协管服务。","卫生监督协管信息报告率≥95%",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"质量指标","指标1：慢性病管理。","高血压患者规范管理率≥70%；糖尿病规范管理率≥60%。","高血压患者规范管理率83.41%，糖尿病规范管理率85%。",{"v":1,"d":"100.00%"}]
[{"$nulls":3},"指标2：严重精神障碍患者管理。","严重精神障碍患者规范化管理率≥85%。","严重精神障碍患者规范化管理率为81.48%",{"v":0.9586,"d":"95.86%"},"因重精患者不服从管理，监护人又不重视，造成患者不服药或服药依从性较差。下一步将规范服务流程，完善资料，增强管理，提高管理率。"]
[{"$nulls":3},"指标3：肺结核患者健康管理。","各级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者管理率≥90%。","管理率为100%",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标1：按时完成半年、年终绩效考核，开展绩效评价。","完成半年、年终绩效考核","6月17日，开展半年考核；10月19日开展年终考核。\n11月2-14日，开展年终考核。",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标2：基本公共卫生服务项目按月推进完成。","以基本公共卫生月报表进度为准。","按时报送，按月推进",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"成本指标"," 指标1："]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"……"]
[null,"项目效益","经济效益\n指标"," 指标1："]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"社会效益\n指标"," 指标1：受益群众对项目的满意度。","≥90%",{"v":0.9666,"d":"96.66%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"生态效益\n指标"," 指标1："]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"可持续影响\n指标"," 指标1："]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"……"]
[null,"满意度指标","满意度指标","指标1：重点人群满意度。","≥90",{"v":0.9666,"d":"96.66%"}]
[{"$nulls":3},"指标2：群众参与率。","≥95",{"v":0.9129999999999999,"d":"91.30%"},{"v":0.9617,"d":"96.17%"},"加强宣传力度，做好项目各项工作"]
[{"$nulls":3},"指标3：群众知晓率。","≥95",{"v":0.9129999999999999,"d":"91.30%"},{"v":0.9617,"d":"96.17%"},"加强宣传力度，做好项目各项工作"]
[null,null,"……"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}