{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["专项（项目）资金绩效自评表","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"专项（项目）资金绩效自评表","index":0,"n_rows":54,"n_cols":8,"rows_kept":54,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[4,0,4,2],[4,3,4,7],[5,0,5,2],[5,3,5,7],[6,0,6,2],[6,3,6,7],[7,0,11,2],[7,6,7,7],[8,6,8,7],[9,6,9,7],[10,6,10,7],[11,6,11,7],[12,0,13,0],[12,1,12,3],[12,4,12,7],[13,1,13,3],[13,4,13,7],[14,0,53,0],[15,1,36,1],[15,2,26,2],[27,2,29,2],[30,2,32,2],[33,2,35,2],[37,1,49,1],[37,2,39,2],[40,2,42,2],[43,2,45,2],[46,2,48,2],[50,1,53,1],[50,2,52,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["2021年度专项（项目）资金绩效自评表"]
["（2021年度）"]
[]
["专项（项目）名称",null,null,"基本公共卫生服务项目"]
["项目主管单位",null,null,"盐边县卫生健康局"]
["项目实施单位",null,null,"盐边县温泉彝族乡卫生院和村卫生室"]
["项目资金\n（万元）",{"$nulls":3},"全年预算数","实际完成数","执行率（%）"]
[{"$nulls":3}," 年度资金总额：",49.73,49.73,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"       其中：上级财政资金",49.73,49.73,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"             本级财政资金"]
[{"$nulls":3},"             其他资金"]
["总\n体\n目\n标","年度设定目标",null,null,"实际完成情况"]
[null,"免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 面向全乡0.7万城乡居民免费提供健康档案管理、健康教育、慢性病管理等基本公共卫生服务。",null,null," 基本公共卫生服务项目按时按质按量完成，2021年累计建立居民电子健康档案7232份，建档率93%，为65岁及以上老年人提供免费体检450次，管理高血压患者311人、Ⅱ型糖尿病患者98人、严重精神障碍患者11人。保持指挥调度体系健全，全系统始终处于应激状态，适时分析研判国内外疫情形势和新冠疫苗接种进度，为县委、县政府及时调整防控策略提供建议，全年累计排查2780人；推进新冠病毒疫苗接种，加快建立免疫屏障，2021年累计接种2300人次；落实艾滋病宣传和防治措施，全年累计完成艾滋病检测1650人，检测覆盖率14.87%，加大结核病主动筛查发现和跟踪管理力度，全年报告患者数2例，总体到位率100%；规范实施免疫规划，适龄儿童接种率保持在93%以上。"]
["绩\n效\n指\n标","一级\n指标","二级指标","三级指标","年度指标值","实际完成数","完成率（%）","未完成原因和改进措施"]
[null,"项目完成","数量指标","指标1：居民健康档案管理。","居民健康档案管理率≥93%","居民健康档案管理率≥98.3%",{"v":1,"d":"100%"},"无"]
[{"$nulls":3},"指标2：预防接种。","预防接种率≥90%","预防接种率≥91.65%",{"v":1,"d":"100%"},"无"]
[{"$nulls":3},"指标3：0-6岁儿童健康管理。","新生儿访视率、儿童健康管理率≥85％","新生儿访视率100%、儿童健康管理率100％",{"v":1,"d":"100%"},"无"]
[{"$nulls":3},"指标4：孕产妇健康管理。","早孕建册率、产后访视率≥85％","早孕建册率≥85.71％、产后访视率≥94.04％",{"v":1,"d":"100%"},"无"]
[{"$nulls":3},"指标5：老年人健康管理。","老年人健康管理率≥70%","老年人健康管理率≥71%","100%%","无"]
[{"$nulls":3},"指标6：慢性病管理。","高血压患者规范管理率≥70%，糖尿病规范管理率≥60%。","高血压患者规范管理率69.25%，糖尿病规范管理率≥72.29%。",{"v":1,"d":"100%"},"无"]
[{"$nulls":3},"指标7：严重精神障碍患者管理。","严重精神障碍患者规范化管理率≥85%。","严重精神障碍患者规范化管理率为≥88%",{"v":1,"d":"100%"},"无"]
[{"$nulls":3},"指标8：肺结核患者健康管理。","各级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者管理率≥90%。","管理率为≥100%",{"v":1,"d":"100%"},"无"]
[{"$nulls":3},"指标9：中医药健康管理率。","以县为单位，老年人中医药健康管理率≥45%，儿童中医药健康管理率≥85%。","老年人中医药健康管理率≥71%，儿童中医药健康管理率≥82%。",{"v":1,"d":"100%"},"无"]
[{"$nulls":3},"指标10：传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务。","报告率分别≥100%",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"无"]
[{"$nulls":3},"指标11：卫生计生监督协管服务。","卫生监督协管信息报告率≥95%",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"无"]
[{"$nulls":3},"指标12：健康教育宣传。","以县为单位，群众的知晓率达到90%以上。",{"v":0.9279000000000001,"d":"92.79%"},{"v":1,"d":"100%"},"无"]
[null,null,"质量指标","指标1：慢性病管理。","高血压患者规范管理率≥70%；糖尿病规范管理率≥60%。","高血压患者规范管理率≥62.52%，糖尿病规范管理率≥66.89%。",{"v":1,"d":"100%"},"无"]
[{"$nulls":3},"指标2：严重精神障碍患者管理。","严重精神障碍患者规范化管理率≥85%。","严重精神障碍患者规范化管理率为≥55.33%",{"v":0.6809000000000001,"d":"68%"},"部分严重精神障碍患者，因病情太过严重已转院到攀枝花三医院治疗，本院体检时未完成这些人员体检"]
[{"$nulls":3},"指标3：肺结核患者健康管理。","各级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者管理率≥90%。","管理率为≥100%",{"v":1,"d":"100%"},"无"]
[null,null,"时效指标","指标1：项目资金按要求及时拨付。","在收到资金30日内完成拨付，6月30日前拨付进度达到31.26%，2021年4月30日前拨付进度达到100%。","2021年6月份预拨村卫生室4万元，2021年12月拨14.64万",{"v":1,"d":"100%"},"无"]
[{"$nulls":3},"指标2：按时完成半年、年终绩效考核，开展绩效评价。","完成半年、年终绩效考核","6月1-15日，开展村卫生室半年考核。\n12月12-28日，开展村卫生室年终考核。",{"v":1,"d":"100%"},"无"]
[{"$nulls":3},"指标3：基本公共卫生服务项目按月推进完成。","以基本公共卫生月报表进度为准。","按时报送，按月推进",{"v":1,"d":"100%"},"无"]
[null,null,"成本指标"," 指标1："]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"……"]
[null,"项目效益","经济效益\n指标"," 指标1："]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"社会效益\n指标"," 指标1：受益群众对项目的满意度。","≥90%",{"v":0.958,"d":"95.80%"},{"v":1,"d":"100%"},"无"]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"生态效益\n指标"," 指标1："]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"可持续影响\n指标"," 指标1："]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"……"]
[null,"满意度指标","满意度指标","指标1：重点人群满意度。","≥90",{"v":0.9520000000000001,"d":"95.20%"},null,"无"]
[{"$nulls":3},"指标2：群众参与率。","≥95",{"v":0.9329999999999999,"d":"93.30%"},{"v":0.9615,"d":"96.15%"},"加强宣传力度，做好项目各项工作"]
[{"$nulls":3},"指标3：群众知晓率。","≥95",{"v":0.9329999999999999,"d":"93.30%"},{"v":0.9515,"d":"95.15%"},"加强宣传力度，做好项目各项工作"]
[null,null,"……"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}