附件4-1

盐边县行政审批局

2020年度专项（项目）资金绩效自评报告

（网络租赁费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

县政务服务中心是县政府集中为群众办事的重要窗口，由盐边县行政审批局主管。为保证政务中心网络正常运作，为群众提供方便快捷的政务服务环境，盐边县行政审批局与中国电信股份有限公司盐边分公司签订战略合作协议，提供优质高效的语音、宽带、数据、图像及多媒体等电信全业务通信服务。费用由财政统一下拨，行政审批局在服务年限中及时拨付。

（二）项目绩效目标。

项目主要包含电信方提供一条专线接入全局和全中心互联网办公网络、二条专线接入用于金税网、一条专线用于金保网、一条专线用于公安四级网、一条专线接入用于电子政务外网等，充分保障全局及中心网络需求。项目内容与年初目标一致。

（三）项目自评步骤及方法。

应盐边财政关于开展2021年专项资金绩效评价的工作要求，本项目由县行政审批局网络管理员进行统一管理，由局办公室与管理员共同编制本项目支出绩效评价报告，并及时报送县级财政相关业务股室。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金由县行政审批局办公室负责向县财政局以正式文件的形式申请拨付资金，待资金下达单位后支付到相关人员账号。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2021年行政审批局网络租赁费本级财政拨款11.61万元，实际拨付11.61万元。

2.资金到位。截止评价时点该项目到位资金11.61万元。

3.资金使用。截止评价时点该项目资金支出11.61万元，全部按要求发放到位。

（三）项目财务管理情况。

本项目《行政事业单位财务管理制度》等财务管理制度，权限管理规范，内控较为严谨，账务处理及时，会计核算规范，该笔项目资金从申报到支付，均严格遵守资金使用流程，专款专用，依法依规进行全流程、精细化管理，确保资金安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目前一年年底协商继续按照往年实施，资金由县行政审批局列入年初预算，待财政下拨经费后支付。

（二）项目管理情况。本项目县行政审批局严格按照项目合同实施，业务督查股管理监督。

（三）项目监管情况。本项目由县行政审批局网络管理员进行统一管理，结合大厅工作人员反映的情况及时处理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按合同要求提供一条专线接入全局和全中心互联网办公网络、二条专线接入用于金税网、一条专线用于金保网、一条专线用于公安四级网、一条专线接入用于电子政务外网等，全年使用正常，无安全问题发生。

（二）项目效益情况。

为群众提供高效便捷的政务服务环境，提高政务服务质量，树立良好的政务服务形象。群众满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为群众提供高效便捷的政务服务环境，提高政务服务质量，树立良好的政务服务形象

（二）存在的问题。

年初未及时签订协议。

（三）相关建议。

无。

附件4-2

盐边县行政审批局

2021年度专项（项目）资金绩效自评报告

（窗口工作人员误餐补助）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

县政务服务中心是县政府集中为群众办事的重要窗口，由盐边县行政审批局主管。为方便群众办事，按各级政务服务统一要求，工作时间实行“早九晚五”，午餐及午休时间短。一直以来，为提高政务中心工作人员及窗口工作人员工作积极性，保障职工的合理权益，县财政给予政务中心工作人员每天10元的误餐补助，每半年发放一次。窗口工作人员需按照《盐边县人民政府办公室关于印发<盐边县政务服务管理办法>的通知》（盐边府办发〔2018〕38 号）、《盐边县行政审批局关于印发<优质政务服务窗口评选办法>和<优秀政务服务标兵评选办法>的通知》（盐边行审〔2019〕17 号）等相关要求及服务标准为群众开展服务工作。截止2021年1月将误餐补助提高为每天28元。

（二）项目绩效目标。

县政务服务中心窗口工作人员按政务服务统一要求，实行“朝九晚五”上班制，结合工作日每天四次指纹考勤打卡、工作完成度、群众满意度进行量化考核，确保优质高效完成全县政务服务工作。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目由县行政审批局对入驻窗口单位工作人员进行统一管理，结合指纹打卡、考勤统计、服务质量（投诉）等按月进行综合考评，每半年公示并发放相应误餐补贴金。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金由县行政审批局办公室负责向县财政局以正式文件的形式申请拨付资金，待资金下达单位后支付到相关人员账号。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2020年全年政务中心工作人员共计167人，结合窗口工作人员考勤实际，按10元/人/天，政务中心窗口工作人员2020年全年误餐补助资金45.55万元；2021年全年政务中心工作人员共计167人，结合窗口工作人员考勤实际，按28元/人/天，政务中心窗口工作人员2021年全年误餐补助资金86.48万元；

2.资金到位。截止评价时点该项目到位资金132.03万元。

3.资金使用。截止评价时点该项目资金支出132.03万元，全部按要求发放到位。

（三）项目财务管理情况。

本项目《行政事业单位财务管理制度》等财务管理制度，权限管理规范，内控较为严谨，账务处理及时，会计核算规范，该笔项目资金从申报到支付，均严格遵守资金使用流程，专款专用，依法依规进行全流程、精细化管理，确保资金安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目资金由县行政审批局年初纳入预算，经考勤统计、公示、窗口工作人员签字确认，向县政府提交申请，经县财政局，分管县领导签字同意后，拨付相应资金到县行政审批局，由县行政审批局负责具体金额发放。

（二）项目管理情况。本项目县行政审批局严格按照申请—审核—批复的程序执行，符合相关规定。

（三）项目监管情况。县行政审批局为加强对窗口工作人员误餐补贴的管理，按照相关服务要求和标准，安排专人开展日常考勤，工作质量监管，按月统计，每半年进行公示核算，本项目对提高窗口工作人员服务质量和积极性，取得了一定效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目是2021年12月，在保障政务服务质量，圆满完成2020年度级2021年度政务服务目标的情况下，由县行政审批局按2020年10元/人/天，2021年28元/人/天测算并提出申请，经审核、批复后发放的2020年政务中心在岗167人的误餐补助，资金共计45.55万元，2021年政务中心在岗178人的误餐补助，资金共计86.48万元。截止评价时点的任务量完成度100%、办事群众满意度高达99%，项目完成度较好。

（二）项目效益情况。

本项目能有效提高政务中心窗口工作人的服务质量和积极性，能保障服务准时、高效、优质，对县政府各部门项目有序推进，全心全意为群众服务起到了促进作用，2021年政务服务办事企业（群众）满意度高达99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

政务服务中心窗口工作人员由全县各部门选派精干入驻，窗口工作人员综合素质较高，服务热情积极，县行政审批局综合管理全面，管理办法具体，能有效监控项目资金，将项目资金效益最大化。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件4-3

盐边县行政审批局

2020年度专项（项目）资金绩效自评报告

（2020年政府采购专家评审劳务费及开标工作餐项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

单位：盐边县行政审批局

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。

（二）项目绩效目标。

县政务服务中心窗口工作人员按政务服务统一要求，实行“朝九晚五”上班制，中午就餐及午休时间短，离县城、机关职工食堂较远，为保障中心职工午休时间。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目由县行政审批局办公室对食堂进行统一管理，结合中心职工就餐情况及职工就餐自费情况，核算食堂运行经费。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金由县行政审批局办公室负责向县财政局以正式文件的形式申请拨付资金，待资金下达单位后支付到相关人员账号。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2020年10-12月政务中心职工食堂运行经费10.82万元；

2.资金到位。截止评价时点该项目到位资金10.82万元。

3.资金使用。截止评价时点该项目资金支出10.82万元，全部按要求发放到位。

（三）项目财务管理情况。

本项目《行政事业单位财务管理制度》等财务管理制度，权限管理规范，内控较为严谨，账务处理及时，会计核算规范，该笔项目资金从申报到支付，均严格遵守资金使用流程，专款专用，依法依规进行全流程、精细化管理，确保资金安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目资金由县行政审批局年初纳入预算，经统计中心中共就餐情况核实签字确认后，向县政府提交申请，经县财政局，分管县领导签字同意后，拨付相应资金到县行政审批局，由县行政审批局负责具体金额发放。

（二）项目管理情况。本项目县行政审批局严格按照申请—审核—批复的程序执行，符合相关规定。

（三）项目监管情况。县行政审批局为加强对窗口工作人员误餐补贴的管理，按照相关服务要求和标准，安排专人开展日常考勤，工作质量监管，按月统计，每半年进行公示核算，本项目对提高窗口工作人员服务质量和积极性，取得了一定效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目是2020年政务中心工作人员食堂就餐自费5元一餐后剩余的食材费由财政统一补贴，2020年10至12月职工食堂运行经费财政不差资金共计10.82万元。截止评价时点的任务量完成度100%、办事群众满意度高达99%，项目完成度较好。

（二）项目效益情况。

本项目能有效提高政务中心窗口工作人的服务质量和积极性，能保障服务准时、高效、优质，对县政府各部门项目有序推进，全心全意为群众服务起到了促进作用，2021年政务服务办事企业（群众）满意度高达99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

政务服务中心窗口工作人员由全县各部门选派精干入驻，窗口工作人员综合素质较高，服务热情积极，县行政审批局综合管理全面，管理办法具体，能有效监控项目资金，将项目资金效益最大化。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件4-4

盐边县行政审批局

2020年度专项（项目）资金绩效自评报告

（窗口工作人员办公经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

县政务服务中心是县政府集中为群众办事的重要窗口，由盐边县行政审批局主管。窗口工作人员办公用品采购、设备维护维修、水电费、通讯费等全部由行政审批局承担，财政每年按中心年底窗口工作人员总数，每人5200元的标准将经费统一下达行政审批局，确保中心正常运转，做好政务服务工作，提升政务服务质量。

（二）项目绩效目标。

确保中心正常运转，做好政务服务工作，提升政务服务质量，为企业群众服好务。

（三）项目自评步骤及方法。

应盐边财政关于开展2021年专项资金绩效评价的工作要求，本项目由县行政审批局统一管理，由局办公室与编制本项目支出绩效评价报告，并及时报送县级财政相关业务股室。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金由县行政审批局办公室负责向县财政局以正式文件的形式申请拨付资金，待资金下达单位后支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。行政审批局窗口工作人员办公经费，2021年121人，计划经费60万元。

2.资金到位。2021年6月县财政下达30万元，2021年10月县财政下达30万元，2021年共下达资金60万元。

3.资金使用。2021年12月已下达的行政审批局窗口工作人员办公经费60万元全部使用。

（三）项目财务管理情况。

本项目《行政事业单位财务管理制度》等财务管理制度，权限管理规范，内控较为严谨，账务处理及时，会计核算规范，该笔项目资金从申报到支付，均严格遵守资金使用流程，专款专用，依法依规进行全流程、精细化管理，确保资金安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为确保中心正常运转，做好政务服务工作，提升政务服务质量。由办公室统一安排办公用品采购及维修维、水电费等费用支付，及时报销，及时处理账务。

（二）项目管理情况。本项目县行政审批局严格按照财务相关规定，力行勤俭节约，过紧日子的要求管理实施，符合相关规定。

（三）项目监管情况。本项目由县行政审批局办公室进行统一管理，事中做好登记，并及时支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照厉行勤俭节约过紧日子的原则，截止2021年12月利用行政审批局窗口工作人员办公经费支付办公费19.61万元，支付电费11.67万元，支付窗口临时人员劳务费17.71万元等水费、邮电费、维修费共60万元。

（二）项目效益情况。

顺利完成全县政务服务工作，节约了财政资金，满足了群众需求，群众满意度达100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经初步评价，我单位窗口工作人员办公经费，项目资金申报与项目实际相符，资金支出时间节点较为及时，不存在截留挪用专项资金的违规情况；资金支出按程序审批，合法、合规；资金使用目标明确，受益群体满意度较高，全面达到预期目标。

（二）存在的问题。

未在受益群众中全面、全覆盖组织开展满意度调查。

（三）相关建议。

无意见。

附件4-5

盐边县行政审批局

2020年度专项（项目）资金绩效自评报告

（ “互联网+行政审批”管理平台建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照深化“放管服”改革工作的要求，为了进一步提升政务服务效能，打造我县“互联网+”服务新模式，形成集政务服务门户网站、微信公众号、手机短信、自助服务、行政审批、公共服务、行政效能监督等于一体的管理系统，在原“互联网+政务服务”平台的基础上，进一步优化提升平台功能，实现公共服务与行政审批事项网上查询、网上预约、网上申办、网上审批、网上监督等服务功能。

（二）项目绩效目标。

实现公共服务与行政审批事项网上查询、网上预约、网上申办、网上审批、网上监督等服务功能。

（三）项目自评步骤及方法。

项目由县行政审批局统一管理，业务督查股具体负责，查看资金支付情况及使用效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经向有关专业机构咨询沟通，该平台拟分为平台软件开发、平台硬件设备、基础设施及技术服务、24小时自助服务区四部分，相关费用预测为：平台软件开发53.45万元、平台硬件设备24.25万元、基础设施及技术服务15.2万元、24小时自助服务区17.94万元，共计110.84万元。经请示县政府同意后向财政报告资金申请同意。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。经向有关专业机构咨询沟通，该平台拟分为平台软件开发、平台硬件设备、基础设施及技术服务、24小时自助服务区四部分，相关费用预测为：平台软件开发53.45万元、平台硬件设备24.25万元、基础设施及技术服务15.2万元、24小时自助服务区17.94万元等，共计11184万元。

2.资金到位。2020年12月县财政下达“互联网+行政审批”管理平台建设费65.57万元，2021年12月县财政下达“互联网+行政审批”管理平台建设费46.25万元，

3.资金使用。截止2021年12月“互联网+行政审批”管理平台建设项目已向开发软件方支付111.82万元。

（三）项目财务管理情况。

本项目《行政事业单位财务管理制度》等财务管理制度，权限管理规范，内控较为严谨，账务处理及时，会计核算规范，该笔项目资金从申报到支付，均严格遵守资金使用流程，专款专用，依法依规进行全流程、精细化管理，确保资金安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

通过招投标的方式确定开发商，由业务督查股据图负责监督验收项目，项目实施中拨付部分资金，带项目验收合格后支付全部资金。

（二）项目管理情况。本项目县行政审批局严格按照合同执行，资金划转安全、及时、规范，资金支付合规合法、与预算相符。

（三）项目监管情况。本项目由县行政审批局业务督查股进行统一管理，做好事前、事中、事后监督管理，内控较为严谨，账务处理及时，会计核算规范，该笔项目资金从申报到支付，均严格遵守资金使用流程，专款专用，依法依规进行全流程、精细化管理，确保资金安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年8月“互联网+行政审批”管理平台建设项目已向开发软件方支付65.57万元。2020年12月底项目已全面完成， 截止2021年12月已支付项目全面资金111.82万元。

（二）项目效益情况。

实现了公共服务与行政审批事项网上查询、网上预约、网上申办、网上审批、网上监督等服务，真正实现了让群众少跑路不跑路了，掌上办的新格局。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经初步评价，我中心重点项目专项资金使用为办事群众实现了少跑路不跑路了，掌上办的新格局，项目资金申报与项目实际相符；资金支出时间节点较为及时，不存在截留挪用专项资金的违规情况；资金支出按程序审批，合法、合规；资金使用目标明确，受益群体满意度较高，全面达到预期目标。

（二）存在的问题。

未在受益群众中全面、全覆盖组织开展满意度调查。主要原因：该项目面临的服务对象多，覆盖面广，安排全覆盖满意度专项调查较为困难。

（三）相关建议。

无建议。

附件4-6

盐边县行政审批局

2021年度专项（项目）资金绩效自评报告

（县行政审批局老政务中心房屋租金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

县政务服务中心是县政府集中为群众办事的重要窗口，由盐边县行政审批局主管。自2019年从盐边县桐子林镇东环南路月潭小区35栋（润鑫大厦）搬至盐边县桐子林镇清河东路30号新址后，因部分资产及采购资料需要处理，故继续租用润鑫房地产开发有限责任公司润鑫大厦二楼两间房屋、三楼一间房屋建筑面积共300平方米。费用由财政统一下拨，行政审批局在终止合同后及时拨付。

（二）项目绩效目标。

房屋使用情况2019年7月1日至2020年9月30日租用润鑫大厦二楼两间房屋、三楼一间房屋建筑面积共300平方米，2020年10月1日至2021年6月30日租用润鑫大厦二楼房屋一间，面积为69平方米。租用期间房屋均能正常使用。项目内容与年初目标一致。

（三）项目自评步骤及方法。

应盐边财政关于开展2021年专项资金绩效评价的工作要求，本项目由县行政审批局业务督查股及采购办进行统一管理，由局办公室与管理员共同编制本项目支出绩效评价报告，并及时报送县级财政相关业务股室。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金由县行政审批局办公室负责向县财政局以正式文件的形式申请拨付资金，待资金下达单位后支付到相关人员账号。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2021年行政审批局老政务中心房屋租金本级财政拨款9.01万元，实际拨付9.01万元。

2.资金到位。截止评价时点该项目到位资金9.01万元。

3.资金使用。截止评价时点该项目资金支出9.01万元，全部按要求发放到位。

（三）项目财务管理情况。

本项目《行政事业单位财务管理制度》等财务管理制度，权限管理规范，内控较为严谨，账务处理及时，会计核算规范，该笔项目资金从申报到支付，均严格遵守资金使用流程，专款专用，依法依规进行全流程、精细化管理，确保资金安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目共签订两次合同一次结算，资金由县行政审批局列入年初预算，待财政下拨经费后支付。

（二）项目管理情况。本项目县行政审批局严格按照项目合同实施，业务督查股管理监督。

（三）项目监管情况。本项目由县行政审批局业务督查股及采购办进行统一管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按合同要求2019年7月1日至2020年9月30日提供润鑫大厦二楼两间房屋、三楼一间房屋建筑面积共300平方米，2020年10月1日至2021年6月30日提供润鑫大厦二楼房屋一间，面积为69平方米，全年使用正常，无安全问题发生。

（二）项目效益情况。

解决了政务中心办公用房紧凑的问题，为群众提供优质政务服务环境树立良好的政务服务形象。群众满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为群众提供优质的政务服务环境，树立良好的政务服务形象

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件4-7

盐边县行政审批局

2021年度专项（项目）资金绩效自评报告

（县行政审批局志愿服务文化广场建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2019年，为打造全市项目竞进拉练活动点位，展现我县政务服务中心新面貌，同时在政务中心积极弘扬雷锋精神和志愿服务精神，结合四川省文明城市创建工作对志愿服务文化广场建设的具体考察标准，按照盐边县社会主义精神文明建设委员会办公室《关于做好县学雷锋志愿服务文化广场配套建设的函》（盐边文明办〔2019〕6号），我局需要在完善政务中心设施设备的同时，同步打造县学雷锋志愿服务文化广场，建设中国梦景观、志愿服务精神景观、社会主义核心价值观景观和新时代文明实践中心配套设施等。

（二）项目绩效目标。

打造全市项目竞进拉练活动点位，展现我县政务服务中心新面貌，同时在政务中心积极弘扬雷锋精神和志愿服务精神。项目内容与年初目标一致。

（三）项目自评步骤及方法。

应盐边财政关于开展2021年专项资金绩效评价的工作要求，本项目由县行政审批局办公室、业务督查股及采购办进行统一管理，由局办公室与管理员共同编制本项目支出绩效评价报告，并及时报送县级财政相关业务股室。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金由县行政审批局办公室负责向县财政局以正式文件的形式申请拨付资金，待资金下达单位后支付到相关人员账号。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2021年行政审批局志愿服务文化广场建设项目本级财政拨款28.37万元，实际拨付28.37万元。

2.资金到位。截止评价时点该项目到位资金28.37万元。

3.资金使用。截止评价时点该项目资金支出28.37万元，全部按要求发放到位。

（三）项目财务管理情况。

本项目《行政事业单位财务管理制度》等财务管理制度，权限管理规范，内控较为严谨，账务处理及时，会计核算规范，该笔项目资金从申报到支付，均严格遵守资金使用流程，专款专用，依法依规进行全流程、精细化管理，确保资金安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目资金按签订合同一次结算的方式，由县行政审批局列入年初预算，待财政下拨经费后支付。

（二）项目管理情况。本项目县行政审批局严格按照项目合同实施，办公室、业务督查股管理监督。

（三）项目监管情况。本项目由县行政审批局办公室、业务督查股及采购办进行统一管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按合同要求2019年4月6日至2019年6月28日完成施工，并于2020年7月通过验收组验收。

（二）项目效益情况。

在完善政务中心设施设备的同时，同步打造县学雷锋志愿服务文化广场，建设中国梦景观、志愿服务精神景观、社会主义核心价值观景观和新时代文明实践中心配套设施等。为群众提供优质政务服务环境，树立良好的政务服务形象。群众满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为群众提供优质的政务服务环境，树立良好的政务服务形象

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件4-8

盐边县行政审批局

2021年度专项（项目）资金绩效自评报告

（网络安全运行维护项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

县政务服务中心是县政府集中为群众办事的重要窗口，由盐边县行政审批局主管。为保证政务中心网络安全运行，为群众提供方便快捷的政务服务环境，盐边县行政审批局与四川圣一辰信息技术有限公司签订安全服务合同，提供内网漏洞威胁检测服务、重要活动期间保障服务、威胁检测服务等安全服务。费用由财政统一下拨，行政审批局在服务年限中及时拨付。

（二）项目绩效目标。

确保政务服务中心网络安全运行，为所有窗口部门及政府采购，特别是工程项目采购信息、数据安全提供保障，全年无网络安全问题发生。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目由县行政审批局业务督查股进行统一管理，结合大厅工作人员及采购办网络使用情况进行综合考评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金由县行政审批局办公室负责向县财政局以正式文件的形式申请拨付资金，待资金下达单位后支付到实施单位账户。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。此项目货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用前及保修期服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费共17.8万元。

2.资金到位。截止评价时点该项目到位资金17.8万元。

3.资金使用。截止评价时点该项目资金支出17.8万元，全部按要求发放到位。

（三）项目财务管理情况。

本项目《行政事业单位财务管理制度》等财务管理制度，权限管理规范，内控较为严谨，账务处理及时，会计核算规范，该笔项目资金从申报到支付，均严格遵守资金使用流程，专款专用，依法依规进行全流程、精细化管理，确保资金安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目资金由县行政审批局年初纳入预算，向县政府提交申请，经县财政局，分管县领导签字同意后，拨付相应资金到县行政审批局，由县行政审批局负责具体金额发放。

（二）项目管理情况。本项目县行政审批局严格按照申请—审核—批复的程序执行，符合相关规定。

（三）项目监管情况。本项目由县行政审批局业务督查股进行统一管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按合同要求完成施工，并通过验收组验收。

（二）项目效益情况。

确保了政务服务中心网络安全运行，为所有窗口部门及政府采购，特别是工程项目采购信息、数据安全提供保障，全年无网络安全问题发生，网络使用人满意度高达99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为群众提供高效便捷的政务服务环境，提高政务服务质量，树立良好的政务服务形象。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件4-9

盐边县行政审批局

2021年度专项（项目）资金绩效自评报告

（政务中心职工工作服采购项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

县政务服务中心是县政府集中为群众办事的重要窗口，由盐边县行政审批局主管。为进一步规范政务服务管理，提升政务服务整体形象，按照政务大厅标准化建设要求，政务服务中心工作人员统一制作工作服着装上岗，充分县企业、群众展示盐边公务人员的形成良好形象。项目费用由财政统一下拨，行政审批局在服务年限中及时拨付。

（二）项目绩效目标。

打造政务服务良好形象，做好政务服务工作，提升政务服务质量。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目由县行政审批局业务督查股、采购办进行统一管理，结合政务服务中心工作人员使用情况进行综合考评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金由县行政审批局办公室负责向县财政局以正式文件的形式申请拨付资金，待资金下达单位后支付实施单位账户。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。此项目定制服装99套，所有其他有关各项的含税费共31.78万元。

2.资金到位。截止评价时点该项目到位资金31.78万元。

3.资金使用。截止评价时点该项目资金支出31.78万元，全部按要求发放到位。

（三）项目财务管理情况。

本项目《行政事业单位财务管理制度》等财务管理制度，权限管理规范，内控较为严谨，账务处理及时，会计核算规范，该笔项目资金从申报到支付，均严格遵守资金使用流程，专款专用，依法依规进行全流程、精细化管理，确保资金安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目资金由县行政审批局年初纳入预算，向县政府提交申请，经县财政局，分管县领导签字同意后，拨付相应资金到县行政审批局，由县行政审批局负责具体金额发放。

（二）项目管理情况。本项目县行政审批局严格按照申请—审核—批复的程序执行，符合相关规定。

（三）项目监管情况。本项目由县行政审批局业务督查股、采购办进行统一管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按合同要求完成实施，并通过验收组验收。

（二）项目效益情况。

打造了政务服务良好形象，做好政务服务工作，提升了政务服务质量，满意度高达99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为群众提供高效便捷的政务服务环境，提高政务服务质量，树立良好的政务服务形象。充分县企业、群众展示盐边公务人员的形成良好形象

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。