{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["盐财资建【2021】291号"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"盐财资建【2021】291号","index":0,"n_rows":47,"n_cols":8,"rows_kept":47,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[4,0,4,2],[4,3,4,7],[5,0,5,2],[5,3,5,7],[6,0,6,2],[6,3,6,7],[7,0,11,2],[7,6,7,7],[8,6,8,7],[9,6,9,7],[10,6,10,7],[11,6,11,7],[12,0,13,0],[12,1,12,3],[12,4,12,7],[13,1,13,3],[13,4,13,7],[14,0,46,0],[15,1,29,1],[15,2,19,2],[20,2,22,2],[23,2,25,2],[26,2,28,2],[30,1,42,1],[30,2,32,2],[33,2,35,2],[36,2,38,2],[39,2,41,2],[43,1,46,1],[43,2,45,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["专项（项目）资金绩效自评表"]
["（2021年度）"]
[]
["专项（项目）名称",null,null,"国土空间基础信息平台和规划“一张图”实施监督信息系统建设项目"]
["项目主管单位",null,null,"盐边县自然资源和规划局"]
["项目实施单位",null,null,"上海数慧系统技术有限公司、四川中测天翔遥感技术有限公司、成都星云智联科技有限公司"]
["项目资金\n（万元）",{"$nulls":3},"全年预算数","实际完成数","执行率（%）"]
[{"$nulls":3}," 年度资金总额："]
[{"$nulls":3},"       其中：上级财政资金"]
[{"$nulls":3},"             本级财政资金",46.9515,46.9515,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"             其他资金"]
["总\n体\n目\n标","年度设定目标",null,null,"实际完成情况"]
[null,"\n"]
["绩\n效\n指\n标","一级\n指标","二级指标","三级指标","年度指标值","实际完成数","完成率（%）","未完成原因和改进措施"]
[null,"项目完成","数量指标"," 指标1：移动图形工作站Ⅱ ","7台","7台",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3}," 指标2：台式图形工作站Ⅱ ","20台","20台",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3}," 指标3：台式计算机 ","10台","10台",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3}," 指标4：平板电脑 ","30台","30台",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3}," 指标5：打印机 ","2台","2台",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"质量指标"," 指标1：平台和系统开发验收合格率",{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},"部分模块在后期使用中存在运行不畅。联系供货商处理"]
[{"$nulls":3}," 指标2：数据采集与处理能力","良好","一般",{"v":0.8,"d":"80%"},"部分设备在后期使用中存在运行不畅。联系供货商处理"]
[{"$nulls":3}," 指标3：软硬件验收合格率",{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.95,"d":"95%"},{"v":0.95,"d":"95%"},"部分设备在后期使用中存在运行不畅。联系供货商处理"]
[null,null,"时效指标"," 指标1：完成时限","2021年7月30日前","2021-07-30",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"成本指标"," 指标1：平台和系统开发","≤9.75万元","9.75万元",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3}," 指标2：数据采集与处理","≤7.0125万元","7.0125万元",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3}," 指标3：软硬件采购","≤30.189万元","30.189万元",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"……"]
[null,"项目效益","经济效益\n指标"," 指标1："]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"社会效益\n指标"," 指标1："]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"生态效益\n指标"," 指标1："]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"可持续影响\n指标"," 指标1：工作效益提升效果","优秀","良好",{"v":0.75,"d":"75%"},"部分设备在后期使用中存在运行不畅。联系供货商处理"]
[{"$nulls":3}," 指标2："]
[{"$nulls":3}," ……"]
[null,null,"……"]
[null,"满意度指标","满意度指标","指标1：使用者满意度","≥95%",{"v":0.75,"d":"75%"},{"v":0.8,"d":"80%"},"部分设备在后期使用中存在运行不畅。联系供货商处理"]
[]
[]
[null,null,"……"]