{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["项目1","项目2","项目3","项目4"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"项目1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":8,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[4,0,4,2],[4,3,4,7],[5,0,5,2],[5,3,5,7],[6,0,6,2],[6,3,6,7],[7,0,11,2],[7,6,7,7],[8,6,8,7],[9,6,9,7],[10,6,10,7],[11,6,11,7],[12,0,13,0],[12,1,12,3],[12,4,12,7],[13,1,13,3],[13,4,13,7],[14,0,27,0],[15,1,22,1],[15,2,16,2],[17,2,18,2],[19,2,20,2],[21,2,22,2],[23,1,26,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["专项（项目）资金绩效自评表"]
["（2021年度）"]
[]
["专项（项目）名称",null,null,"2020年气象防灾减灾"]
["项目主管单位",null,null,"攀枝花市盐边县气象局"]
["项目实施单位",null,null,"攀枝花市盐边县气象局"]
["项目资金\n（万元）",{"$nulls":3},"全年预算数","实际完成数","执行率（%）"]
[{"$nulls":3}," 年度资金总额：","116.60万元","116.60万元",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"       其中：上级财政资金","116.60万元","116.60万元",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"             本级财政资金"]
[{"$nulls":3},"             其他资金"]
["总\n体\n目\n标","年度设定目标",null,null,"实际完成情况"]
[null,"购买火箭弹300发，高炮炮弹3400发。",null,null,"购买火箭弹300发，高炮炮弹3400发。"]
["绩\n效\n指\n标","一级\n指标","二级指标","三级指标","年度指标值","实际完成数","完成率（%）","未完成原因和改进措施"]
[null,"项目完成","数量指标","购买火箭弹300发。","300发","300发",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"购买高炮炮弹3400发。","3400发","3400发",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"质量指标","购买火箭弹300发。","符合要求","符合要求",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"购买高炮炮弹3400发。","符合要求","符合要求",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"时效指标","购买火箭弹300发。","2021年12月31日前","2021年12月31日前",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"购买高炮炮弹3400发。","2021年12月31日前","2021年12月31日前",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"成本指标","购买火箭弹300发。","18.00万元","18.00万元",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"购买高炮炮弹3400发。","98.60万元","98.60万元",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,"项目效益","经济效益\n指标","是否促进农业丰收，农民。","是","是",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"社会效益\n指标","是否有效防范和减轻自然灾害造成的损失。","是","是",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"生态效益\n指标"," 指标1："]
[null,null,"可持续影响\n指标","是否保障气象防灾减灾工作顺利开展。","是","是",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,"满意度指标","满意度指标","服务对象满意度","≥90%",{"v":0.95,"d":"95%"},{"v":1,"d":"100%"}]

{"sheet":"项目2","index":1,"n_rows":24,"n_cols":8,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[4,0,4,2],[4,3,4,7],[5,0,5,2],[5,3,5,7],[6,0,6,2],[6,3,6,7],[7,0,11,2],[7,6,7,7],[8,6,8,7],[9,6,9,7],[10,6,10,7],[11,6,11,7],[12,0,13,0],[12,1,12,3],[12,4,12,7],[13,1,13,3],[13,4,13,7],[14,0,23,0],[15,1,18,1],[19,1,22,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["专项（项目）资金绩效自评表"]
["（2021年度）"]
[]
["专项（项目）名称",null,null,"负氧离子监测仪器采购"]
["项目主管单位",null,null,"攀枝花市盐边县气象局"]
["项目实施单位",null,null,"攀枝花市盐边县气象局"]
["项目资金\n（万元）",{"$nulls":3},"全年预算数","实际完成数","执行率（%）"]
[{"$nulls":3}," 年度资金总额：","60.40万元","60.40万元",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"       其中：上级财政资金","60.40万元","60.40万元",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"             本级财政资金"]
[{"$nulls":3},"             其他资金"]
["总\n体\n目\n标","年度设定目标",null,null,"实际完成情况"]
[null,"采购负氧离子监测仪器3套。",null,null,"采购负氧离子监测仪器3套。"]
["绩\n效\n指\n标","一级\n指标","二级指标","三级指标","年度指标值","实际完成数","完成率（%）","未完成原因和改进措施"]
[null,"项目完成","数量指标","负氧离子监测仪器采购","3套","3套",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"质量指标","采购负氧离子监测仪器3套","符合要求","符合要求",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"时效指标","采购负氧离子监测仪器3套","2021年12月31日前","2021年12月31日前",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"成本指标","采购负氧离子监测仪器3套","60.40万元","60.40万元",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,"项目效益","经济效益\n指标","是否稳步推进“中国天然氧吧”创建。","是","是",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"社会效益\n指标","是否稳步推进“中国天然氧吧”创建。","是","是",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"生态效益\n指标"," 指标1："]
[null,null,"可持续影响\n指标","是否稳步推进“中国天然氧吧”创建。","是","是",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,"满意度指标","满意度指标","服务对象满意度","≥90%",{"v":0.95,"d":"95%"},{"v":1,"d":"100%"}]

{"sheet":"项目3","index":2,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[4,0,4,2],[4,3,4,7],[5,0,5,2],[5,3,5,7],[6,0,6,2],[6,3,6,7],[7,0,11,2],[7,6,7,7],[8,6,8,7],[9,6,9,7],[10,6,10,7],[11,6,11,7],[12,0,13,0],[12,1,12,3],[12,4,12,7],[13,1,13,3],[13,4,13,7],[14,0,32,0],[15,1,27,1],[15,2,18,2],[19,2,22,2],[23,2,26,2],[28,1,31,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["专项（项目）资金绩效自评表"]
["（2021年度）"]
[]
["专项（项目）名称",null,null,"“中国天然氧吧”专项申报"]
["项目主管单位",null,null,"攀枝花市盐边县气象局"]
["项目实施单位",null,null,"攀枝花市盐边县气象局"]
["项目资金\n（万元）",{"$nulls":3},"全年预算数","实际完成数","执行率（%）"]
[{"$nulls":3}," 年度资金总额：","30.00万元","30.00万元",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"       其中：上级财政资金","30.00万元","30.00万元",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"             本级财政资金"]
[{"$nulls":3},"             其他资金"]
["总\n体\n目\n标","年度设定目标",null,null,"实际完成情况"]
[null,"“中国天然氧吧”申报成功",null,null,"“中国天然氧吧”申报成功"]
["绩\n效\n指\n标","一级\n指标","二级指标","三级指标","年度指标值","实际完成数","完成率（%）","未完成原因和改进措施"]
[null,"项目完成","数量指标","生态旅游气候资源评估1项","1项","1项",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"制作报告及评审","1项","1项",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"宣传和推介","1项","1项",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"专题宣传片制作","1项","1项",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"质量指标","生态旅游气候资源评估","通过验收","通过验收",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"制作报告及评审","通过验收","通过验收",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"宣传和推介","通过验收","通过验收",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"专题宣传片制作","通过验收","通过验收",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"时效指标","生态旅游气候资源评估","2021年12月31日前","2021年12月31日前",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"制作报告及评审","2021年12月31日前","2021年12月31日前",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"宣传和推介","2021年12月31日前","2021年12月31日前",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"专题宣传片制作","2021年12月31日前","2021年12月31日前",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"成本指标","“中国天然氧吧”专项申报","30.00万元","30.00万元",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,"项目效益","经济效益\n指标","“中国天然氧吧”是否创建成功。","是","是",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"社会效益\n指标","“中国天然氧吧”是否创建成功。","是","是",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"生态效益\n指标"," 指标1："]
[null,null,"可持续影响\n指标","“中国天然氧吧”是否创建成功。","是","是",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,"满意度指标","满意度指标","服务对象满意度","≥90%",{"v":0.95,"d":"95%"},{"v":1,"d":"100%"}]

{"sheet":"项目4","index":3,"n_rows":24,"n_cols":8,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[4,0,4,2],[4,3,4,7],[5,0,5,2],[5,3,5,7],[6,0,6,2],[6,3,6,7],[7,0,11,2],[7,6,7,7],[8,6,8,7],[9,6,9,7],[10,6,10,7],[11,6,11,7],[12,0,13,0],[12,1,12,3],[12,4,12,7],[13,1,13,3],[13,4,13,7],[14,0,23,0],[15,1,18,1],[19,1,22,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["专项（项目）资金绩效自评表"]
["（2021年度）"]
[]
["专项（项目）名称",null,null,"“中国气候宜居城市”申报"]
["项目主管单位",null,null,"攀枝花市盐边县气象局"]
["项目实施单位",null,null,"攀枝花市盐边县气象局"]
["项目资金\n（万元）",{"$nulls":3},"全年预算数","实际完成数","执行率（%）"]
[{"$nulls":3}," 年度资金总额：","55.00万元","55.00万元",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"       其中：上级财政资金","55.00万元","55.00万元",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"             本级财政资金"]
[{"$nulls":3},"             其他资金"]
["总\n体\n目\n标","年度设定目标",null,null,"实际完成情况"]
[null,"“中国气候宜居城市”申报成功",null,null,"“中国气候宜居城市”申报成功"]
["绩\n效\n指\n标","一级\n指标","二级指标","三级指标","年度指标值","实际完成数","完成率（%）","未完成原因和改进措施"]
[null,"项目完成","数量指标","“中国气候宜居城市”申报","1项","1项",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"质量指标","“中国气候宜居城市”申报","申报成功","申报成功",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"时效指标","“中国气候宜居城市”申报","2021年12月31日前","2021年12月31日前",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"成本指标","“中国气候宜居城市”申报","55.00万元","55.00万元",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,"项目效益","经济效益\n指标","是否助力康养产业发展，唱响宜居城市品牌，提升攀故花康养知名度，扩大攀故花康养影响力。","是","是",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"社会效益\n指标","是否助力康养产业发展，唱响宜居城市品牌，提升攀故花康养知名度，扩大攀故花康养影响力。","是","是",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"生态效益\n指标"," 指标1："]
[null,null,"可持续影响\n指标","是否助力康养产业发展，唱响宜居城市品牌，提升攀故花康养知名度，扩大攀故花康养影响力。","是","是",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,"满意度指标","满意度指标","服务对象满意度","≥90%",{"v":0.95,"d":"95%"},{"v":1,"d":"100%"}]