## Sheet1
盐边县2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 | [5 empty] | 年末项目完成情况 |  |  | 未完成项目调剂结转情况
[6 empty] | 建设周期 | 建设任务 | 资金来源及规模 | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 项目进度 | 绩效目标 | 带贫减贫机制
1 | 解决安全饮水项目 | 生活条件改善 | 永兴镇江西村 | 新建 | 永兴镇党委、政府 | 1年 | 计划新建钻机井120米，安装φ32管500米。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金5万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 新建钻机井120米，安装φ32管500米。 | 完工 | 新建钻机井120米，安装φ32管500米。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户115户365人，其中脱贫户2户5人安全饮水问题，巩固脱贫成效。
2 | 解决安全饮水 | 生活条件改善 | 惠民镇青龙村 | 新建 | 惠民镇党委、政府 | 1年 | 计划新建深井取水300米,200m³蓄水池一口，安装φ25管4000米。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金20万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 新建深井取水300米,200m³蓄水池一口，安装φ25管4000米。 | 完工 | 新建深井取水300米,200m³蓄水池一口，按照φ25管4000米。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户106户452人，其中脱贫户27户130人安全饮水问题，巩固脱贫成效。
3 | 解决安全饮水 | 生活条件改善 | 惠民镇民主村 | 新建 | 惠民镇党委、政府 | 1年 | 计划实施提灌取水项目，新建100m³蓄水池一口，具体工程量以乡镇上报实施方案及批复为准 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金15万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 新建100m³蓄水池一口，具体工程量以乡镇上报实施方案及批复为准 | 完工 | 实施提灌取水项目，新建100m³蓄水池一口，具体工程量以乡镇上报实施方案及批复为准 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户14户61人安全饮水问题，巩固脱贫成效。
4 | 人饮安全及生产用水项目 | 生活条件改善 | 红宝乡谜塘村 | 新建 | 红宝苗族彝族乡党委、政府 | 1年 | 修建3m³取水池3口，100m³蓄水池1口，50m³蓄水池2口，安装Φ32PE管7000m,安装Φ50PE管3000m，安装Φ25PE管2000m等工程。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金18万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 修建3m³取水池3口，100m³蓄水池1口，50m³蓄水池2口，安装Φ32PE管7000m,安装Φ50PE管3000m，安装Φ25PE管2000m等工程。 | 完工 | 修建3m³取水池3口，100m³蓄水池1口，50m³蓄水池2口，安装Φ32PE管7000m,安装Φ50PE管3000m，安装Φ25PE管2000m等工程。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户25户112人，其中脱贫户10户47人安全饮水及生产用水难，巩固脱贫成效。
5 | 种养殖加工服务 | 产业项目 | 格萨拉乡坪原村 | 新建 | 格萨拉彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施格萨拉乡坪原村种养殖加工服务项目1项，新种植红花椒400亩。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金20万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 新种植红花椒400亩 | 完工 | 实施格萨拉乡坪原村种养殖加工服务项目1项，新种植红花椒400亩。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，带动农户115户603人，其中脱贫户86户353人发展青花椒种植，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
6 | 种养殖加工服务 | 产业项目 | 格萨拉乡大湾村、韭菜坪村 | 新建 | 格萨拉彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施格萨拉乡大湾村、韭菜坪村种养殖加工服务项目1项，新种植当归100亩。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金15万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 新种植当归100亩 | 完工 | 实施格萨拉乡大湾村、韭菜坪村种养殖加工服务项目1项，新种植当归100亩。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，带动当地农户发展当归种植，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
7 | 种养殖加工服务 | 产业项目 | 温泉乡道角村 | 新建 | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施温泉乡道角村种养殖加工服务项目1个，养殖特色山猪500头，建圈舍6600㎡。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金35万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 养殖特色山猪500头，建圈舍6600㎡。 | 完工 | 实施温泉乡道角村种养殖加工服务项目1个，养殖特色山猪500头，建圈舍6600㎡。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，带动农户140户620人，其中脱贫户76户376人发展当归种植，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
8 | 种养殖加工服务 | 产业项目 | 温泉乡野麻地村 | 新建 | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施温泉乡野麻地村种养殖加工服务项目1个，种植新品土豆400亩。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金20万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 种植新品土豆400亩。 | 完工 | 实施温泉乡野麻地村种养殖加工服务项目1个，种植新品土豆400亩。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，带动农户53户228人，其中脱贫户18户76人种植新品种土豆，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
9 | 种养殖加工服务 | 产业项目 | 惠民镇建新村 | 新建 | 惠民镇党委、政府 | 1年 | 计划实施惠民镇建新村种养殖加工服务项目1个，新种植魔芋20亩。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金2万元 | 财政投入 | 脱贫户 | 新种植魔芋20亩。 | 完工 | 实施惠民镇建新村种养殖加工服务项目1个，新种植魔芋20亩。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，带动脱贫户5户26人种植魔芋，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
10 | 种养殖加工服务 | 产业项目 | 全县 | 新建 | 县烟草专卖局 | 1年 | 计划实施种养殖加工服务项目1个，建设智能烤烟房88座。其中：格萨拉乡11座、共和乡27座、国胜乡5座、红宝乡14座、永兴镇2座、红果乡8座、渔门镇21座。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金105.6万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户 | 建设智能烤烟房88座。其中：格萨拉乡11座、共和乡27座、国胜乡5座、红宝乡14座、永兴镇2座、红果乡8座、渔门镇21座。 | 完工 | 实施种养殖加工服务项目1个，建设智能烤烟房88座。其中：格萨拉乡11座、共和乡27座、国胜乡5座、红宝乡14座、永兴镇2座、红果乡8座、渔门镇21座。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，新建智能烤烟房88个，有效帮扶农户88户480人，其中脱贫户及边缘户88户480人发展烤烟种植，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
11 | 入社及产业路道路硬化 | 产业项目 | 格萨拉乡支六河村 | 新建 | 格萨拉彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路3.8公里（原后元村村道至彭家沟组2.6公里；原后元村村道至支六河朱子沟组1.2公里） | 财政衔接推进乡村振兴补助资金114万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 硬化道路3.8公里（原后元村村道至彭家沟组2.6公里；原后元村村道至支六河朱子沟组1.2公里） | 完工 | 实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路3.8公里（原后元村村道至彭家沟组2.6公里；原后元村村道至支六河朱子沟组1.2公里） | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户45户245人，其中脱贫户15户77人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
12 | 入社及产业路道路硬化 | 产业项目 | 温泉乡四呷左村 | 新建 | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路3公里（村道至马家湾社） | 财政衔接推进乡村振兴补助资金105万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 硬化道路3公里（村道至马家湾社） | 完工 | 实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路3公里（村道至马家湾社） | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户22户92人，其中脱贫户8户41人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
13 | 入社及产业路道路硬化 | 产业项目 | 共和乡太田村 | 新建 | 共和乡党委、政府 | 1年 | 计划实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路2.1公里（芦家村组至高家坪子） | 财政衔接推进乡村振兴补助资金73.5万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 硬化道路2.1公里（芦家村组至高家坪子） | 完工 | 实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路2.1公里（芦家村组至高家坪子） | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户34户155人，其中脱贫户8户41人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
14 | 入社及产业路道路硬化 | 产业项目 | 永兴镇强胜村 | 新建 | 永兴镇党委、政府 | 1年 | 计划实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路3.6公里（原纸坊村村道卫生站至川岩社1.4公里；村道至坪子社2.2公里） | 财政衔接推进乡村振兴补助资金108万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 硬化道路3.6公里（原纸坊村村道卫生站至川岩社1.4公里；村道至坪子社2.2公里） | 完工 | 实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路3.6公里（原纸坊村村道卫生站至川岩社1.4公里；村道至坪子社2.2公里） | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户70户330人，其中脱贫户13户57人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
15 | 入社及产业路道路硬化 | 产业项目 | 国胜乡民胜村 | 新建 | 国胜乡党委、政府 | 1年 | 计划实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路4.5公里（原村道至黄竹湾社） | 财政衔接推进乡村振兴补助资金135万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 硬化道路4.5公里（原村道至黄竹湾社） | 完工 | 实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路4.5公里（原村道至黄竹湾社） | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户79户330人，其中脱贫户39户196人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
16 | 入社及产业路道路硬化 | 产业项目 | 红果乡蒿枝坪村 | 新建 | 红果彝族乡党委政府 | 1年 | 计划实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路3.3公里（原村道铜厂沟至大河沟） | 财政衔接推进乡村振兴补助资金99万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 硬化道路3.3公里（原村道铜厂沟至大河沟） | 完工 | 实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路3.3公里（原村道铜厂沟至大河沟） | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户72户340人，其中脱贫户6户25人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
17 | 入社及产业路道路硬化 | 产业项目 | 红果乡花椒箐村 | 新建 | 红果彝族乡党委政府 | 1年 | 计划实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路2.9公里（原大槽村村委会至上大槽组） | 财政衔接推进乡村振兴补助资金87万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 硬化道路2.9公里（原大槽村村委会至上大槽组） | 完工 | 实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路2.9公里（原大槽村村委会至上大槽组） | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户53户273人，其中脱贫户15户72人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
18 | 入社及产业路道路硬化 | 产业项目 | 红果乡蒿枝坪村 | 新建 | 红果彝族乡党委政府 | 1年 | 计划实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路1.8公里（原松坪子村村委会至上松坪社毛银安等户） | 财政衔接推进乡村振兴补助资金54万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 硬化道路1.8公里（原松坪子村村委会至上松坪社毛银安等户） | 完工 | 实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路1.8公里（原松坪子村村委会至上松坪社毛银安等户） | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户52户267人，其中脱贫户18户92人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
19 | 入社及产业路道路硬化 | 产业项目 | 红宝乡择木龙村 | 新建 | 红宝苗族彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路4.1公里（盐择路至干河社） | 财政衔接推进乡村振兴补助资金143.5万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 硬化道路4.1公里（盐择路至干河社） | 完工 | 实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路4.1公里（盐择路至干河社） | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户186户647人，其中脱贫户55户235人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
20 | 入社及产业路道路硬化 | 产业项目 | 红宝乡谜塘村 | 新建 | 红宝苗族彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路1公里（原村道至杉木坪社杨成忠等户） | 财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 硬化道路1公里（原村道至杉木坪社杨成忠等户） | 完工 | 实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路1公里（原村道至杉木坪社杨成忠等户） | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
21 | 入社及产业路道路硬化 | 产业项目 | 渔门镇龙胜村 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 计划实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路2.9公里（原联合村村委会至谭坪、马尔坪） | 财政衔接推进乡村振兴补助资金101.5万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 硬化道路2.9公里（原联合村村委会至谭坪、马尔坪） | 完工 | 实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路2.9公里（原联合村村委会至谭坪、马尔坪） | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户30户147人，其中脱贫户19户98人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
22 | 入社及产业路道路硬化 | 产业项目 | 渔门镇高坪村 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 计划实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路1.8公里（惠民镇三元村村道至渔门镇高坪村后山社） | 财政衔接推进乡村振兴补助资金54万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 硬化道路1.8公里（惠民镇三元村村道至渔门镇高坪村后山社） | 完工 | 实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路1.8公里（惠民镇三元村村道至渔门镇高坪村后山社） | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户60户298人，其中脱贫户7户34人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
23 | 入社及产业路道路硬化 | 村基础设施 | 渔门镇鳡鱼村 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 计划实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路3.5公里（原侯家坪村道至伙食团、侯家坪社） | 财政衔接推进乡村振兴补助资金122.5万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 硬化道路3.5公里（原侯家坪村道至伙食团、侯家坪社） | 完工 | 实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路3.5公里（原侯家坪村道至伙食团、侯家坪社） | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户140户596人，其中脱贫户43户187人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
24 | 入社及产业路道路硬化 | 产业项目 | 渔门镇东风村 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 计划实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路3公里（东风村村委会至冬瓜坪社） | 财政衔接推进乡村振兴补助资金105万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 硬化道路3公里（东风村村委会至冬瓜坪社） | 完工 | 实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路3公里（东风村村委会至冬瓜坪社） | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
25 | 入社及产业路道路硬化 | 产业项目 | 温泉乡道角村 | 新建 | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路3公里（原村道至罗家山社） | 财政衔接推进乡村振兴补助资金105万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 硬化道路3公里（原村道至罗家山社） | 完工 | 实施入社及产业路道路硬化项目1个，硬化道路3公里（原村道至罗家山社） | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
26 | 入社及产业路道路硬化 | 产业项目 | 渔门镇高坪村 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 计划实施新建产业路项目1个，新建硬化产业路0.8公里（尾矿库至团结社0.6公里；惠民路至苹果园0.2公里） | 财政衔接推进乡村振兴补助资金13.12万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 新建硬化产业路0.8公里（尾矿库至团结社0.6公里；惠民路至苹果园0.2公里） | 完工 | 实施新建产业路项目1个，新建硬化产业路0.8公里（尾矿库至团结社0.6公里；惠民路至苹果园0.2公里） | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户21户115人，其中脱贫户4户17人农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
27 | 新建产业路 | 村基础设施 | 国胜乡大毕村 | 新建 | 国胜乡党委、政府 | 1年 | 计划实施新建产业路项目1个，新建产业路1.6公里。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金6万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 新建产业路1.6公里。 | 完工 | 实施新建产业路项目1个，新建产业路1.6公里。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户20户92人，其中脱贫户4户17人农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
28 | 新建产业路 | 产业项目 | 渔门镇鱤鱼村 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 计划实施新建产业路项目1个，新建产业路1.7公里。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金8.5万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 新建产业路1.7公里。 | 完工 | 实施新建产业路项目1个，新建产业路1.7公里。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户120户460人，其中脱贫户19户98人农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
29 | 新建产业挡墙 | 村基础设施 | 红果乡花地村 | 新建 | 红果彝族乡党委政府 | 1年 | 计划实施建产业挡墙项目1个，新建挡墙1170立方米。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金32.7万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 新建挡墙1170立方米。 | 完工 | 实施建产业挡墙项目1个，新建挡墙1170立方米。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户产业发展问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
30 | 产业及便民行人桥项目 | 村基础设施 | 红宝乡干坪子村 | 新建 | 红宝苗族彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施产业及便民行人桥项目1个，新建人行便民桥1座。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金15万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 新建人行便民桥1座。 | 完工 | 实施产业及便民行人桥项目1个，新建人行便民桥1座。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户46户197人，其中脱贫户23户104人出行及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效
31 | 村道水毁挡墙项目 | 村基础设施 | 红宝乡谜塘村 | 新建 | 红宝苗族彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施村道水毁挡墙项目1个，新建挡墙500立方米。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金14万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 新建挡墙500立方米。 | 完工 | 实施村道水毁挡墙项目1个，新建挡墙500立方米。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户45户253人，其中脱贫户7户38人出行及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
32 | 易地扶贫搬迁贴息 | 金融扶贫 | 全县 | 新建 | 县发展集团 | 1年 | 计划实施易地扶贫搬迁贴息资金项目1个，对全县易地扶贫搬迁脱贫户贷款贴息。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金637万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施易地扶贫搬迁贴息资金项目1个 | 完工 | 实施易地扶贫搬迁贴息资金项目1个，对全县易地扶贫搬迁脱贫户贷款贴息。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，解决易地扶贫搬迁贫困户住房建设资金问题，确保易地扶贫搬迁贫困户住房安全，持续巩固脱贫成果。
33 | 全县小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 全县 | 新建 | 县财政局、县乡村振兴局 | 1年 | 计划实施全县小额信贷贴息资金项目1个，对全县脱贫户小额贷款财政贴息。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金203.17万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施全县小额信贷贴息资金项目1个 | 完工 | 实施全县小额信贷贴息资金项目1个，对全县脱贫户小额贷款财政贴息。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决贫困户产业发展资金短缺问题，持续巩固脱贫成果。
34 | 项目管理费 | 项目管理费 | 全县 | 新建 | 县乡村振兴局 | 1年 | 计划实施全县项目管理费项目1项，用于全县巩固拓展项目设计、监理及项目管理、验收等费用 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金113.97万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施全县项目管理费项目1项 | 完工 | 实施全县项目管理费项目1项，用于全县巩固拓展项目设计、监理及项目管理、验收等费用 | 保障项目顺利实施，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
35 | 监测户危旧房改造 | 危房改造 | 全县 | 新建 | 县住房和城乡建设局 | 1年 | 计划实施监测户危旧房改造项目1项，用于全县99户监测对象危旧房改造。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金198万元 | 财政投入 | 监测户 | 实施监测户危旧房改造项目1项，用于全县99户监测对象危旧房改造。 | 完工 | 实施监测户危旧房改造项目1项，用于全县99户监测对象危旧房改造。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户99户住房建设资金短缺问题，保障住房安全，消除致贫风险点。
36 | 人饮安全及生产用水项目 | 生活条件改善 | 红宝乡择木龙村 | 新建 | 红宝苗族彝族乡党委、政府 | 1年 | 修建30m³蓄水池1口，安装Φ32PE管5000m,安装Φ25PE管2000m等工程。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金7.6万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 修建30m³蓄水池1口，安装Φ32PE管5000m,安装Φ25PE管2000m等工程。 | 完工 | 修建30m³蓄水池1口，安装Φ32PE管5000m,安装Φ25PE管2000m等工程。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户28户141人，其中脱贫户10户43人安全饮水问题，巩固脱贫成效。
37 | 农产品交易市场 | 村公共服务 | 惠民镇和平村 | 新建 | 惠民镇党委、政府 | 1年 | 新建农产品交易市场便民服务点及活动场一个，72㎡服务房及篮球场一个。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金27.7万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 新建农产品交易市场便民服务点及活动场一个，72㎡服务房及篮球场一个。 | 完工 | 新建农产品交易市场便民服务点及活动场一个，72㎡服务房及篮球场一个。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户87户367人，其中脱贫户4户17人的农产品交易难问题，巩固脱贫成效。
38 | 脱贫户受灾补助 | 危房改造 | 红果乡梁子田村 | 新建 | 红果彝族乡党委政府 | 1年 | 2020年两户脱贫户因洪灾住房受损，计划实施维修加固。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金3万元 | 财政投入 | 脱贫户 | 2020年两户脱贫户因洪灾住房受损，实施维修加固。 | 完工 | 2020年两户脱贫户因洪灾住房受损，实施维修加固。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决脱贫户2户9人住房问题，巩固脱贫攻坚成果。
39 | 雨露计划补助 | 教育扶贫 | 全县 | 新建 | 县乡村振兴局 | 1年 | 计划对全县脱贫户及监测对象（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）中符合条件的中、高职学生发放雨露计划补助，每人每学期补助1500元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金200万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户 | 对全县脱贫户及监测对象（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）中符合条件的中、高职学生发放雨露补助，每人每学期补助1500元 | 完工 | 对全县脱贫户及监测对象（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）中符合条件的中、高职学生发放雨露补助，每人每学期补助1500元 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决脱贫户及监测对象子女教育保障问题，进一步隔断贫困代际传递。
40 | 公益性岗位安置 | 公益岗位 | 全县 | 新建 | 县乡村振兴局、县人社局 | 1年 | 全县新增安置公益性岗位100人 ，每人每月补助500元。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金60万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户 | 全县新增安置公益性岗位100人 ，每人每月补助500元。 | 完工 | 全县新增安置公益性岗位100人 ，每人每月补助500元。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决脱贫户就近务工问题，增加务工收入。
41 | 种养殖加工服务 | 产业项目 | 温泉乡野麻地村 | 新建 | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 由盐边县玖龙种植专业合作社组织重楼育苗30万株，将低于市场价1元/株的价格售卖给周边农户（辐射格萨拉片区），同时免费提供种植技术指导。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 由盐边县玖龙种植专业合作社组织重楼育苗30万株，将低于市场价1元/株的价格售卖给周边农户（辐射格萨拉片区），同时免费提供种植技术指导。 | 完工 | 由盐边县玖龙种植专业合作社组织重楼育苗30万株，将低于市场价1元/株的价格售卖给周边农户（辐射格萨拉片区），同时免费提供种植技术指导。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，带动农户160户720人，其中脱贫户60户262人产业发展，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
42 | 村集体经济培育 | 产业项目 | 温泉乡那片村 | 新建 | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施温泉乡那片村新建金窝凼康养农庄，发展壮大村集体经济 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金50万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施温泉乡那片村新建金窝凼康养农庄，发展壮大村集体经济 | 完工 | 实施温泉乡那片村新建金窝凼康养农庄，发展壮大村集体经济 | 受益群众参与项目建设及质量监督，发展壮大村集体经济，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
43 | 种养殖加工服务 | 产业项目 | 红宝乡择木龙村 | 新建 | 红宝苗族彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施红宝乡择木龙村羊肚菌试种2亩 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金6万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施红宝乡择木龙村羊肚菌试种2亩 | 完工 | 实施红宝乡择木龙村羊肚菌试种2亩 | 受益群众参与项目建设及质量监督，带动农户6户30人，其中脱贫户3户15人发展羊肚菌试种，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
44 | 支持带动农头企业发展 | 产业项目 | 红格镇 | 新建 | 县乡村振兴局 | 1年 | 奖补龙头企业田野创新农业科技有限公司公司发展，带动脱贫户、监测户务工就业及全县芒果产业发展 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金400万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 奖补龙头企业田野创新农业科技有限公司公司发展，带动脱贫户、监测户务工就业及全县芒果产业发展 | 完工 | 奖补龙头企业田野创新农业科技有限公司公司发展，带动脱贫户、监测户务工就业及全县芒果产业发展 | 受益群众参与项目建设及质量监督，支持壮大龙头企业发展，带动脱贫地区产业增收及脱贫群众务工问题。
45 | 支持带动企业发展 | 产业项目 | 格萨拉乡古德村 | 新建 | 县乡村振兴局 | 1年 | 支持奖补攀枝花市财宏农业有限责任公司建设 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金30.9万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 支持奖补攀枝花市财宏农业有限责任公司建设500吨生猪生态饲料加工线建设，解决铁核桃销售问题，提升格萨拉彝族乡生猪品质 | 完工 | 支持奖补攀枝花市财宏农业有限责任公司建设500吨生猪生态饲料加工线建设，解决铁核桃销售问题，提升格萨拉彝族乡生猪品质 | 受益群众参与项目建设及质量监督，支持壮大企业发展，带动脱贫地区产业增收及脱贫群众务工问题。
46 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 渔门镇双龙村 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 计划实施渔门镇双龙村入社及产业道路硬化0.9公里，含路面修补、新建挡墙、增设错车道道路附属工程项目。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金60万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施渔门镇双龙村入社及产业道路硬化0.9公里，含路面修补、新建挡墙、增设错车道道路附属工程项目。 | 完工 | 实施渔门镇双龙村入社及产业道路硬化0.9公里，含路面修补、新建挡墙、增设错车道道路附属工程项目。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户180户560人，其中脱贫户6户23人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
47 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 桐子林镇桐子林社区 | 新建 | 桐子林镇党委、政府 | 1年 | 计划实施桐子林镇桐子林社区湾滩组入社及产业路道路硬化3里，含涵管安装、新建挡墙等附属工程 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金105.8万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施桐子林镇桐子林社区湾滩组入社及产业路道路硬化3里，含涵管安装、新建挡墙等附属工程 | 完工 | 实施桐子林镇桐子林社区湾滩组入社及产业路道路硬化3里，含涵管安装、新建挡墙等附属工程 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户48户208人，其中脱贫户1户6人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
48 | 入社及产业道路硬化 | 村基础设施 | 桐子林镇木撒拉村 | 新建 | 桐子林镇党委、政府 | 1年 | 计划实施桐子林镇木撒拉村入社及产业路道路硬化0.95公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金28.5万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施桐子林镇木撒拉村入社及产业路道路硬化0.95公里 | 完工 | 实施桐子林镇木撒拉村入社及产业路道路硬化0.95公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户4户26人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
49 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 桐子林镇金河村 | 新建 | 桐子林镇党委、政府 | 1年 | 计划实施桐子林镇金河村易地扶贫搬迁户入社及产业道路硬化3.5公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金105万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施桐子林镇金河村易地扶贫搬迁户入社及产业道路硬化3.5公里 | 完工 | 实施桐子林镇金河村易地扶贫搬迁户入社及产业道路硬化3.5公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户12户70人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
50 | 入社及产业道路硬化 | 村基础设施 | 格萨拉乡韭菜坪村（原茅坪子村） | 新建 | 格萨拉彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施格萨拉乡茅坪子村村道硬化项目资金 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金61.12万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施格萨拉乡茅坪子村村道硬化项目 | 完工 | 实施格萨拉乡茅坪子村村道硬化项目资金补缺 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户103户560人，其中脱贫户38户121人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
51 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 格萨拉乡支六河村 | 新建 | 格萨拉彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施格萨拉乡支六河村翁家屋基组入社及产业道路硬化1.5公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金45万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施格萨拉乡支六河村翁家屋基组入社及产业道路硬化1.5公里 | 完工 | 实施格萨拉乡支六河村翁家屋基组入社及产业道路硬化1.5公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户20户120人，其中脱贫户7户42人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
52 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 格萨拉乡韭菜坪村 | 新建 | 格萨拉彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施格萨拉乡韭菜坪村李子坪组入户及产业道路硬化3.265公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金86.5万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施格萨拉乡韭菜坪村李子坪组入户及产业道路硬化3.265公里 | 完工 | 实施格萨拉乡韭菜坪村李子坪组入户及产业道路硬化3.265公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户130户510人，其中脱贫户25户103人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
53 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 格萨拉乡大湾村 | 新建 | 格萨拉彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施格萨拉乡大湾村罗家湾果入社及产业道路硬化2.2公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金77万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施格萨拉乡大湾村罗家湾果入社及产业道路硬化2.2公里 | 完工 | 实施格萨拉乡大湾村罗家湾果入社及产业道路硬化2.2公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户15户97人，其中脱贫户5户34人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
54 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 共和乡扎古村 | 新建 | 共和乡党委、政府 | 1年 | 计划实施共和乡扎古村毛家屋基入社及产业道路硬化3.2公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金112万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施共和乡扎古村毛家屋基入社及产业道路硬化3.2公里 | 完工 | 实施共和乡扎古村毛家屋基入社及产业道路硬化3.2公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户62户360人，其中脱贫户7户32人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
55 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 共和乡林海村 | 新建 | 共和乡党委、政府 | 1年 | 计划实施共和乡林海村河沟至尖石产业道路硬化2.9公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金110.2万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施共和乡林海村河沟至尖石产业道路硬化2.9公里 | 完工 | 实施共和乡林海村河沟至尖石产业道路硬化2.9公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户107户463人，其中脱贫户36户203人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
56 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 共和乡纳底河村 | 新建 | 共和乡党委、政府 | 1年 | 计划实施共和乡纳底河村云南坪组入社及产业道路硬化2.6公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金91万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施共和乡纳底河村云南坪组入社及产业道路硬化2.6公里 | 完工 | 实施共和乡纳底河村云南坪组入社及产业道路硬化2.6公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户33户165人，其中脱贫户24户97人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
57 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 共和乡太田村 | 新建 | 共和乡党委、政府 | 1年 | 计划实施共和乡太田村兴旺组入社及产业道路硬化3公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金105万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施共和乡太田村兴旺组入社及产业道路硬化3公里 | 完工 | 实施共和乡太田村兴旺组入社及产业道路硬化3公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户83户273人，其中脱贫户11户46人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
58 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 共和乡太田村 | 新建 | 共和乡党委、政府 | 1年 | 计划实施共和乡太田村银湾组入社及产业道路硬化4.7公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金178.6万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施共和乡太田村银湾组入社及产业道路硬化4.7公里 | 完工 | 实施共和乡太田村银湾组入社及产业道路硬化4.7公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户23户92人，其中脱贫户3户9人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
59 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 共和乡大湾子村 | 新建 | 共和乡党委、政府 | 1年 | 计划实施共和乡大湾子村鸡爪啃至付家村入社及产业道路硬化2公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金70万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施共和乡大湾子村鸡爪啃至付家村入社及产业道路硬化2公里 | 完工 | 实施共和乡大湾子村鸡爪啃至付家村入社及产业道路硬化2公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户34户144人，其中脱贫户5户24人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
60 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 共和乡纳底河村 | 新建 | 共和乡党委、政府 | 1年 | 计划实施共和乡纳底河村村委会至朱家坪付家林入社及产业道路硬化1公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金35万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施共和乡纳底河村村委会至朱家坪付家林入社及产业道路硬化1公里 | 完工 | 实施共和乡纳底河村村委会至朱家坪付家林入社及产业道路硬化1公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户32户128人，其中脱贫户20户76人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
61 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 国胜乡大石房村 | 新建 | 国胜乡党委、政府 | 1年 | 计划实施国胜乡大石房村矿部至蔡家屋基入社及产业道路硬化1.85公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金55.5万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施国胜乡大石房村矿部至蔡家屋基入社及产业道路硬化1.85公里 | 完工 | 实施国胜乡大石房村矿部至蔡家屋基入社及产业道路硬化1.85公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户41户125人，其中脱贫户1户3人农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
62 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 国胜乡大毕村 | 新建 | 国胜乡党委、政府 | 1年 | 计划实施国胜乡大毕村石碓窝组入社及产业道路硬化2.2公里，新建挡墙200m³，土方开挖500米。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金74.1万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施国胜乡大毕村石碓窝组入社及产业道路硬化2.2公里，新建挡墙200m³，土方开挖500米。 | 完工 | 实施国胜乡大毕村石碓窝组入社及产业道路硬化2.2公里，新建挡墙200m³，土方开挖500米。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决135户425人，其中脱贫户4户11人交通瓶颈问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
63 | 入社及产业道路硬化 | 村基础设施 | 国胜乡大毕村 | 新建 | 国胜乡党委、政府 | 1年 | 计划实施国胜乡大毕村大毕组村部至盐边县二滩茶业公司产业道路改扩0.5公里，含修复堰沟等工程。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金15万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施国胜乡大毕村大毕组村部至盐边县二滩茶业公司产业道路改扩0.5公里，含修复堰沟等工程。 | 完工 | 实施国胜乡大毕村大毕组村部至盐边县二滩茶业公司产业道路改扩0.5公里，含修复堰沟等工程。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户132户415人，其中脱贫户4户11人农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
64 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 红宝乡谜塘村 | 新建 | 红宝苗族彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施红宝乡谜塘村皮家湾产业道路硬化2.1公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金73.5万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施红宝乡谜塘村皮家湾产业道路硬化2.1公里 | 完工 | 实施红宝乡谜塘村皮家湾产业道路硬化2.1公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户36户208人，其中脱贫户5户32人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
65 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 红宝乡谜塘村 | 新建 | 红宝苗族彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施红宝乡谜塘村产业道路硬化共4公里（其中三坪子社板棚2公里，三坪社社彝家子2公里） | 财政衔接推进乡村振兴补助资金140万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施红宝乡谜塘村产业道路硬化共4公里（其中三坪子社板棚2公里，三坪社社彝家子2公里） | 完工 | 实施红宝乡谜塘村产业道路硬化共4公里（其中三坪子社板棚2公里，三坪社社彝家子2公里） | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户28户118人，其中脱贫户7户45人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
66 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 红宝乡干坪子村 | 新建 | 红宝苗族彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施红宝乡干坪子村入社及产业道路硬化共2.5公里（其中农业农村局1公里） | 财政衔接推进乡村振兴补助资金45万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施红宝乡干坪子村入社及产业道路硬化共2.5公里（其中农业农村局1公里） | 完工 | 实施红宝乡干坪子村入社及产业道路硬化共2.5公里（其中农业农村局1公里） | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户52户196人，其中脱贫户9户37人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
67 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 红果乡梁子田村 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施红果乡梁子田村（原白沙沟村锅底凼组）入社及产业道路硬化4.8公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金144万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施红果乡梁子田村（原白沙沟村锅底凼组）入社及产业道路硬化4.8公里 | 完工 | 实施红果乡梁子田村（原白沙沟村锅底凼组）入社及产业道路硬化4.8公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户42户165人，其中脱贫户20户83人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
68 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 红果乡蒿枝坪村 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施红果乡蒿枝坪村葫芦口组入社及产业道路硬化3.2公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金96万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施红果乡蒿枝坪村葫芦口组入社及产业道路硬化3.2公里 | 完工 | 实施红果乡蒿枝坪村葫芦口组入社及产业道路硬化3.2公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户35户121人，其中脱贫户4户12人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
69 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 红果乡蒿枝坪村 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施红果乡蒿枝坪村河门口社猫鼻梁入社及产业道路硬化1.6公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金48万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施红果乡蒿枝坪村河门口社猫鼻梁入社及产业道路硬化1.6公里 | 完工 | 实施红果乡蒿枝坪村河门口社猫鼻梁入社及产业道路硬化1.6公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户25户92人，其中脱贫户3户12人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
70 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 红果乡三滩村 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施红果乡三滩村入社及产业道路硬化2.3公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金69万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施红果乡三滩村入社及产业道路硬化2.3公里 | 完工 | 实施红果乡三滩村入社及产业道路硬化2.3公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户52户221人，其中脱贫户3户8人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
71 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 红果乡花地村 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施红果乡花地村村道至大鹿箐入社及产业道路硬化2.5公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金75万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施红果乡花地村村道至大鹿箐入社及产业道路硬化2.5公里 | 完工 | 实施红果乡花地村村道至大鹿箐入社及产业道路硬化2.5公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户47户165人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
72 | 入社及产业道路硬化 | 村基础设施 | 惠民镇和平村 | 改建 | 县乡村振兴局 | 1年 | 计划实施渔门镇高箐村至惠民镇和平村道路维修改造，具体工程量详见施工图设计预算及财评清单 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金583.3万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施渔门镇高箐村至惠民镇和平村道路维修改造，具体工程量详见施工图设计预算及财评清单 | 完工 | 实施渔门镇高箐村至惠民镇和平村道路维修改造，具体工程量详见施工图设计预算及财评清单 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户640户2442人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
73 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 惠民镇民主村 | 新建 | 惠民镇党委、政府 | 1年 | 计划实施原村道至柳家坪子入社及产业道路硬化1.6公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金48万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施原村道至柳家坪子入社及产业道路硬化1.6公里 | 完工 | 实施原村道至柳家坪子入社及产业道路硬化1.6公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户33户153人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
74 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 温泉乡四呷左村 | 新建 | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施温泉乡四呷左村村道至拉厂入社及产业道路硬化1.7公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金51万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施温泉乡四呷左村村道至拉厂入社及产业道路硬化1.7公里 | 完工 | 实施温泉乡四呷左村村道至拉厂入社及产业道路硬化1.7公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户11户67人，其中脱贫户2户10人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
75 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 温泉乡野麻地村 | 新建 | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施温泉乡野麻地村羊排喜组入社及产业道路硬化2公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金70万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施温泉乡野麻地村羊排喜组入社及产业道路硬化2公里 | 完工 | 实施温泉乡野麻地村羊排喜组入社及产业道路硬化2公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户12户52人，其中脱贫户4户20人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
76 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 温泉乡野麻地村 | 新建 | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施温泉乡野麻地村大窝凼易地扶贫安置点至关来湾入社及产业道路硬化2公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金76万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施温泉乡野麻地村大窝凼易地扶贫安置点至关来湾入社及产业道路硬化2公里 | 完工 | 实施温泉乡野麻地村大窝凼易地扶贫安置点至关来湾入社及产业道路硬化2公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户34户140人，其中脱贫户29户123人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
77 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 永兴镇新胜村 | 新建 | 永兴镇党委、政府 | 1年 | 计划实施永兴镇新胜村麦地组入社及产业道路硬化0.7公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金21万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施永兴镇新胜村麦地组入社及产业道路硬化0.7公里 | 完工 | 实施永兴镇新胜村麦地组入社及产业道路硬化0.7公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户35户120人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
78 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 永兴镇复兴村 | 新建 | 永兴镇党委、政府 | 1年 | 计划实施永兴镇复兴村（原尖山村白草坡组）入社及产业道路硬化2.7公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金81万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施永兴镇复兴村（原尖山村白草坡组）入社及产业道路硬化2.7公里 | 完工 | 实施永兴镇复兴村（原尖山村白草坡组）入社及产业道路硬化2.7公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户30户116人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
79 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 永兴镇苍蒲村 | 新建 | 永兴镇党委、政府 | 1年 | 计划实施永兴镇苍蒲村至复兴村入社及产业道路硬化3公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金90万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施永兴镇苍蒲村至复兴村入社及产业道路硬化3公里 | 完工 | 实施永兴镇苍蒲村至复兴村入社及产业道路硬化3公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户135户420人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
80 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 渔门镇龙胜村 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 计划实施渔门镇龙胜村新田榜组入社及产业道路硬化2.5公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金87.5万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施渔门镇龙胜村新田榜组入社及产业道路硬化2.5公里 | 完工 | 实施渔门镇龙胜村新田榜组入社及产业道路硬化2.5公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户19户94人，其中脱贫户9户37人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
81 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 渔门镇龙胜村 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 计划实施渔门镇龙胜村马鹿茶山入社及产业道路硬化3.6公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金126万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施渔门镇龙胜村马鹿茶山入社及产业道路硬化3.6公里 | 完工 | 实施渔门镇龙胜村马鹿茶山入社及产业道路硬化3.6公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户25户124人，其中脱贫户10户46人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
82 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 渔门镇鳡鱼村 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 计划实施渔门镇鳡鱼村岔河（原道开门）入社及产业道路硬化3.333公里。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金100万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施渔门镇鳡鱼村岔河（原道开门）入社及产业道路硬化3.333公里。 | 完工 | 实施渔门镇鳡鱼村岔河（原道开门）入社及产业道路硬化3.333公里。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户73户294人，其中脱贫户21户83人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
83 | 入社及产业道路硬化 | 产业项目 | 渔门镇力马村 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 计划实施渔门镇力马村（原鱤鱼村大坪子）入社及产业道路硬化2公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金60万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施渔门镇力马村（原鱤鱼村大坪子）入社及产业道路硬化2公里 | 完工 | 实施渔门镇力马村（原鱤鱼村大坪子）入社及产业道路硬化2公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户20户72人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
84 | 村道维修改造 | 村基础设施 | 共和乡纳底河村 | 新建 | 共和乡党委、政府 | 1年 | 计划实施共和乡纳底河村村道维修改造项目1个 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金91.62万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施共和乡纳底河村村道维修改造项目1个 | 完工 | 实施共和乡纳底河村村道维修改造项目1个 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户434户1670人，其中脱贫户89户330人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
85 | 水毁道路恢复项目 | 村基础设施 | 温泉乡野麻地村 | 新建 | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施温泉乡野麻地村村道水毁恢复项目1个，新建1000m3挡墙及受损路面恢复等工程。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施温泉乡野麻地村村道水毁恢复项目1个，新建1000m3挡墙及受损路面恢复等工程。 | 完工 | 实施温泉乡野麻地村村道水毁恢复项目1个，新建1000m3挡墙及受损路面恢复等工程。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户160户720人，其中脱贫户60户262人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
86 | 水毁道路恢复项目 | 村基础设施 | 渔门镇犀牛村 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 计划实施渔门镇犀牛村二坪组道路水毁恢复项目1个，新建M7.5挡墙293m3，平板涵3*3一道，2*2米两道等工程。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金16万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施渔门镇犀牛村二坪组道路水毁恢复项目1个，新建M7.5挡墙293m3，平板涵3*3一道，2*2米两道等工程。 | 完工 | 实施渔门镇犀牛村二坪组道路水毁恢复项目1个，新建M7.5挡墙293m3，平板涵3*3一道，2*2米两道等工程。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户85户268人，其中脱贫户2户6人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
87 | 产业路及跨河桥 | 村基础设施 | 渔门镇鳡鱼村 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 计划实施渔门镇鱤鱼村大洼社产业道路硬化0.56公里，跨河桥一座。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金52万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施渔门镇鱤鱼村大洼社产业道路硬化0.56公里，跨河桥一座。 | 完工 | 实施渔门镇鱤鱼村大洼社产业道路硬化0.56公里，跨河桥一座。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户43户217人，其中脱贫户4户20人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
88 | 新建产业路 | 产业项目 | 红宝乡广东湾村 | 新建 | 红宝苗族彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施红宝乡广东湾村新建产业路2.8公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金14万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施红宝乡广东湾村新建产业路2.8公里 | 完工 | 实施红宝乡广东湾村新建产业路2.8公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户52户160人，其中脱贫户7户28人农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
89 | 新建产业路 | 产业项目 | 红宝乡择木龙村 | 新建 | 红宝苗族彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施红宝乡择木龙热水至盐源边界新建产业路6公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金60万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施红宝乡择木龙热水至盐源边界新建产业路6公里 | 完工 | 实施红宝乡择木龙热水至盐源边界新建产业路6公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户400户1200人，其中脱贫户143户624人农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
90 | 新建产业路 | 村基础设施 | 红宝乡核桃箐村 | 新建 | 红宝苗族彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施核桃箐村青龙组至核桃箐组联社产业路3公里 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金15万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施核桃箐村青龙组至核桃箐组联社产业路3公里 | 完工 | 核桃箐村青龙组至核桃箐组联社产业路3公里 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户116户418人，其中脱贫户39户168人农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
91 | 新建产业及便民桥 | 村基础设施 | 红宝乡择木龙村 | 新建 | 红宝苗族彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施红宝乡择木龙村新建产业及便民桥1座，具体工程量详见设计图纸及财评清单 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金32万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施红宝乡择木龙村新建产业及便民桥1座，具体工程量详见设计图纸及财评清单 | 完工 | 实施红宝乡择木龙村新建产业及便民桥1座，具体工程量详见设计图纸及财评清单 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户48户175人，其中脱贫户15户66人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
92 | 新建产业及便民桥 | 村基础设施 | 国胜乡大毕村 | 新建 | 国胜乡党委、政府 | 1年 | 计划实施国胜乡大毕村家鸡沟产业及便民桥1座，具体工程量详见设计图纸及财评清单 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金43万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施国胜乡大毕村家鸡沟产业及便民桥1座，具体工程量详见设计图纸及财评清单 | 完工 | 实施国胜乡大毕村家鸡沟产业及便民桥1座，具体工程量详见设计图纸及财评清单 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决230户393人，其中脱贫户21户85人（惠及部分红宝乡脱贫户18户74人）交通瓶颈问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
93 | 人饮安全及生产用水 | 生活条件改善 | 国胜乡新毕村、 小坪村 | 新建 | 国胜乡党委、政府 | 1年 | 计划实施国胜乡小坪村五兴社高效节水灌溉(管灌）80亩及配套设施，新建100m3蓄水池1口；新毕村狮子社高效节水灌溉（微喷灌）60亩及配套设施，新建2m3取水池1口，新建堰放水洞升级改造共计13处，新建挡墙2处（含芒果装运车台一处）等工程。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施国胜乡小坪村五兴社高效节水灌溉(管灌）80亩及配套设施，新建100m3蓄水池1口；新毕村狮子社高效节水灌溉（微喷灌）60亩及配套设施，新建2m3取水池1口，新建堰放水洞升级改造共计13处，新建挡墙2处（含芒果装运车台一处）等工程。 | 完工 | 实施国胜乡小坪村五兴社高效节水灌溉(管灌）80亩及配套设施，新建100m3蓄水池1口；新毕村狮子社高效节水灌溉（微喷灌）60亩及配套设施，新建2m3取水池1口，新建堰放水洞升级改造共计13处，新建挡墙2处（含芒果装运车台一处）等工程。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决新毕村狮子组60户227人生产用水问题；小坪村五星组183户570人，其中脱贫户1户4人，升级基础设施，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
94 | 人饮安全及生产用水 | 生活条件改善 | 永兴镇复兴村 | 新建 | 永兴镇党委、政府 | 1年 | 计划实施永兴镇复兴村（原尖山村白草坡组）人畜饮水项目1个，具体工程量以乡镇上报实施方案及批复为准 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金18万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施永兴镇复兴村（原尖山村白草坡组）人畜饮水项目1个，具体工程量以乡镇上报实施方案及批复为准 | 完工 | 实施永兴镇复兴村（原尖山村白草坡组）人畜饮水项目1个，具体工程量以乡镇上报实施方案及批复为准 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户133户412人人饮安全及生产用水问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
95 | 人饮安全及生产用水 | 生活条件改善 | 红宝乡谜塘村 | 新建 | 红宝苗族彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施红宝乡谜塘村三坪子组人畜饮水项目1个，修建3m³取水池1口，安装Φ50PE管4000m，安装Φ25PE管500m； | 财政衔接推进乡村振兴补助资金6万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施红宝乡谜塘村三坪子组人畜饮水项目1个，修建3m³取水池1口，安装Φ50PE管4000m，安装Φ25PE管500m； | 完工 | 实施红宝乡谜塘村三坪子组人畜饮水项目1个，修建3m³取水池1口，安装Φ50PE管4000m，安装Φ25PE管500m； | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户42户179人，其中脱贫户7户48人安全饮水及生产用水问题，巩固脱贫成效。
96 | 农村安全饮水 | 生活条件改善 | 格萨拉乡韭菜坪村 | 新建 | 格萨拉彝族乡党委、政府 | 1年 | 新建12平米抽水泵房1座，50立方米蓄水池一口，100立方米蓄水池一口；安装DN40镀锌钢管2.628公里，50KVA变压器一台，抽水机2台（一用一备）含37kw电机。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金86万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施新建12平米抽水泵房1座，50立方米蓄水池一口，100立方米蓄水池一口；安装DN40镀锌钢管2.628公里，50KVA变压器一台，抽水机2台（一用一备）含37kw电机。 | 完工 | 新建12平米抽水泵房1座，50立方米蓄水池一口，100立方米蓄水池一口；安装DN40镀锌钢管2.628公里，50KVA变压器一台，抽水机2台（一用一备）含37kw电机。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户335户1400人，其中脱贫户78户351人安全饮水及生产用水问题，巩固脱贫成效。
97 | 新建便民桥 | 村基础设施 | 格萨拉乡支六河村 | 新建 | 格萨拉彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施格萨拉乡支六河村部下河坝新建便民桥1座 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金3万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施格萨拉乡支六河村部下河坝新建便民桥1座 | 完工 | 实施格萨拉乡支六河村部下河坝新建便民桥1座 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户20户120人，其中脱贫户7户42人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
98 | 道路改扩建 | 村基础设施 | 红格镇联合村 | 改建 | 红格镇党委、政府 | 1年 | 计划实施红格镇联合村道路改扩建项目1个，改造道路0.608km，其中：支线A起点接项目主线，终点位于联合村村委会门口，全长0.470km；支线B起点接项目主线，终点位于联合村民宿点停车场，全长0.138km。具体建设内容以乡镇上报实施方案及批复为准 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金150万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施红格镇联合村道路改扩建项目1个，改造道路0.608km，其中：支线A起点接项目主线，终点位于联合村村委会门口，全长0.470km；支线B起点接项目主线，终点位于联合村民宿点停车场，全长0.138km。具体建设内容以乡镇上报实施方案及批复为准 | 完工 | 实施红格镇联合村道路改扩建项目1个，改造道路0.608km，其中：支线A起点接项目主线，终点位于联合村村委会门口，全长0.470km；支线B起点接项目主线，终点位于联合村民宿点停车场，全长0.138km。具体建设内容以乡镇上报实施方案及批复为准 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户64户269人，其中脱贫户24户101人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
99 | 新建便民桥及防洪沟 | 村基础设施 | 国胜乡大石房村 | 新建 | 国胜乡党委、政府 | 1年 | 计划新建钢筋砼拱桥一座及配套设施，主桥为两跨连拱设计方案，桥总长44米，宽4.1米，高5米，主拱跨度25米，副拱跨度14米，拱高5米，拱圈厚度0.6米，拱圈宽度23.5米，桥面宽度4.1米，桥面厚度0.1米。拱座及拱圈砼结构为C25钢筋，桥面结构为C25钢筋砼，拱圈至桥面填充墙采用M7.5浆砌石结构，墙内采用砂卵石石渣料回填碾压夯实在铺设桥面。连段与道路连接段侧墙采用M7.5浆砌石连接，回填石渣料碾压夯实后铺设连接路面。桥面栏杆采用钢栏杆，栏杆高度1.2米。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金23万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 新建钢筋砼拱桥一座及配套设施，主桥为两跨连拱设计方案，桥总长44米，宽4.1米，高5米，主拱跨度25米，副拱跨度14米，拱高5米，拱圈厚度0.6米，拱圈宽度23.5米，桥面宽度4.1米，桥面厚度0.1米。拱座及拱圈砼结构为C25钢筋，桥面结构为C25钢筋砼，拱圈至桥面填充墙采用M7.5浆砌石结构，墙内采用砂卵石石渣料回填碾压夯实在铺设桥面。连段与道路连接段侧墙采用M7.5浆砌石连接，回填石渣料碾压夯实后铺设连接路面。桥面栏杆采用钢栏杆，栏杆高度1.2米。 | 完工 | 新建钢筋砼拱桥一座及配套设施，主桥为两跨连拱设计方案，桥总长44米，宽4.1米，高5米，主拱跨度25米，副拱跨度14米，拱高5米，拱圈厚度0.6米，拱圈宽度23.5米，桥面宽度4.1米，桥面厚度0.1米。拱座及拱圈砼结构为C25钢筋，桥面结构为C25钢筋砼，拱圈至桥面填充墙采用M7.5浆砌石结构，墙内采用砂卵石石渣料回填碾压夯实在铺设桥面。连段与道路连接段侧墙采用M7.5浆砌石连接，回填石渣料碾压夯实后铺设连接路面。桥面栏杆采用钢栏杆，栏杆高度1.2米。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户50户157人，其中脱贫户3户10人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
100 | 村社道路水毁恢复 | 村基础设施 | 国胜乡机房村 | 新建 | 国胜乡党委、政府 | 1年 | 挡墙修复1071m³ | 财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 挡墙修复1071m³ | 完工 | 挡墙修复1071m³ | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户381户1120人，其中脱贫户27户114人的出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
101 | 新建便民桥 | 村基础设施 | 国胜乡机房村 | 新建 | 国胜乡党委、政府 | 1年 | 计划实施M7.5挡墙191m³，桥跨4米，宽3米 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金7万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施M7.5挡墙191m³，桥跨4米，宽3米 | 完工 | 实施M7.5挡墙191m³，桥跨4米，宽3米 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户16户68人，其中脱贫户1户2人的出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
102 | 道路改扩建 | 村基础设施 | 红格镇联合村 | 改建 | 红格镇党委、政府 | 1年 | 计划实施红格镇联合村道路维修改造项目1个，新建2.935km路基土石方、路基防护、涵洞等工程，具体建设内容以乡镇上报实施方案及批复为准 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金190万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施红格镇联合村道路维修改造项目1个，新建2.935km路基土石方、路基防护、涵洞等工程，具体建设内容以乡镇上报实施方案及批复为准 | 完工 | 实施红格镇联合村道路维修改造项目1个，新建2.935km路基土石方、路基防护、涵洞等工程，具体建设内容以乡镇上报实施方案及批复为准 | 受益群众参与项目建设及质量监督，有效解决农户607户2592人，其中脱贫户90户411人出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
103 | 人居环境整治 | 村公共服务 | 红格镇联合村 | 新建 | 红格镇党委、政府 | 1年 | 计划实施红格镇昔格达村、益民村、鲊石村、新民村、红格村 5个村村容村貌打造、人居环境整治及垃圾清运等项目 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金120万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施红格镇昔格达村、益民村、鲊石村、新民村、红格村 5个村村容村貌打造、人居环境整治及垃圾清运等项目 | 完工 | 实施红格镇昔格达村、益民村、鲊石村、新民村、红格村 5个村村容村貌打造、人居环境整治及垃圾清运等项目 | 受益群众参与项目建设及质量监督，进一步提升村容村貌，助力乡村振兴。
104 | 扶贫住房建设贷款贴息 | 金融扶贫 | 全县 | 新建 | 县乡村振兴局、县财政局 | 1年 | 计划实施2021年全县扶贫住房建设贷款贴息资金项目1个，对全县脱贫户扶贫住房建设贷款予以贴息 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金299.31万元 | 财政投入 | 脱贫户 | 实施2021年全县扶贫住房建设贷款贴息资金项目1个，对全县脱贫户扶贫住房建设贷款予以贴息 | 完工 | 实施2021年全县扶贫住房建设贷款贴息资金项目1个，对全县脱贫户扶贫住房建设贷款予以贴息 | 受益群众参与项目建设及质量监督，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
105 | 支持带动农头企业发展 | 产业项目 | 永兴镇苍浦村 | 新建 | 县乡村振兴局 | 1年 | 支持盐边县杯碗福农业旅游开发有限公司发展，带动脱贫户就业及产业发展，给与适当生产奖补 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金20万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 支持盐边县杯碗福农业旅游开发有限公司发展，带动脱贫户就业及产业发展，给与适当生产奖补 | 完工 | 支持盐边县杯碗福农业旅游开发有限公司发展，带动脱贫户就业及产业发展，给与适当生产奖补 | 受益群众参与项目建设及质量监督，支持壮大龙头企业发展，带动脱贫地区产业增收及脱贫群众务工问题。
106 | 档案归档专用经费 | 项目管理费 | 全县 | 新建 | 县乡村振兴局 | 1年 | 计划实施全县脱贫攻坚档案归档专用经费项目1项，用于全县脱贫攻坚档案归档、验收、检查相关相关支出。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金46.12万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施全县脱贫攻坚档案归档专用经费项目1项，用于全县脱贫攻坚档案归档、验收、检查相关相关支出。 | 完工 | 实施全县脱贫攻坚档案归档专用经费项目1项，用于全县脱贫攻坚档案归档、验收、检查相关相关支出。 | 保障项目顺利实施，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
107 | 烤烟保险费 | 金融扶贫 | 全县 | 新建 | 县农业农村局 | 1年 | 计划实施盐边县2021年烤烟保险费 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金17.07万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施盐边县2021年烤烟保险费 | 完工 | 实施盐边县2021年烤烟保险费 | 受益群众参与项目建设及质量监督，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
108 | 扶贫保 | 金融扶贫 | 全县 | 新建 | 县乡村振兴局 | 1年 | 计划实施全县脱贫户、监测户购买“扶贫保”，提高抵御风险能力，防止因病、因灾、重大事故而意外返贫，持续巩固脱贫攻坚成果。每户投保费用为42元，其中：财政补贴80%、贫困户自缴20%。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金14.71万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施全县脱贫户、监测户购买“扶贫保”，提高抵御风险能力，防止因病、因灾、重大事故而意外返贫，持续巩固脱贫攻坚成果。每户投保费用为42元，其中：财政补贴80%、贫困户自缴20%。 | 完工 | 实施全县脱贫户、监测户购买“扶贫保”，提高抵御风险能力，防止因病、因灾、重大事故而意外返贫，持续巩固脱贫攻坚成果。每户投保费用为42元，其中：财政补贴80%、贫困户自缴20%。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，提高抵御风险能力，防止因病、因灾、重大事故而意外返贫，持续巩固脱贫攻坚成果。
109 | 医疗救助 | 健康扶贫 | 全县 | 新建 | 县卫生健康局 | 1年 | 计划补充注入县卫生扶贫救助基金项目1项。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金80万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户 | 补充注入县卫生扶贫救助基金项目1项。 | 完工 | 补充注入县卫生扶贫救助基金项目1项。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，防止因病返贫，持续巩固脱贫攻坚成果
110 | 城乡居民医疗保险 | 健康扶贫 | 全县 | 新建 | 县医疗保障局 | 1年 | 计划实施资助脱贫户、边缘户等困难人员参加2021年城乡居民医疗保险。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金328.055万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户 | 实施资助脱贫户、边缘户等困难人员参加2021年城乡居民医疗保险。 | 完工 | 实施资助脱贫户、边缘户等困难人员参加2021年城乡居民医疗保险。 | 受益群众参与项目建设及质量监督，防止因病返贫，持续巩固脱贫攻坚成果
111 | 工作经费 | 项目管理费 | 全县 | 新建 | 县乡村振兴局、县财政局 | 1年 | 计划保障县财政局、县乡村振兴局2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金28.98万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 保障县财政局、县乡村振兴局2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费 | 完工 | 保障县财政局、县乡村振兴局2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费 | 受益群众参与项目建设及质量监督，工作经费保障，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
112 | 村集体经济扶持 | 产业项目 | 全县 | 新建 | 县委组织部 | 1年 | 计划给与10个省级集体经济扶持村、7个市级集体经济扶持村一次性专项补助 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金120万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 给与10个省级集体经济扶持村、7个市级集体经济扶持村一次性专项补助 | 完工 | 给与10个省级集体经济扶持村、7个市级集体经济扶持村一次性专项补助 | 受益群众参与项目建设及质量监督，扶持村集体经济，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
113 | 驻村工作经费保障 | 项目管理费 | 全县 | 新建 | 县委组织部 | 1年 | 计划实施2021年1至5月第一书记生活补助28人，每人每年补助1.5万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金61.06万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施2021年1至5月第一书记生活补助28人，每人每年补助1.5万元 | 完工 | 实施2021年1至5月第一书记生活补助28人，每人每年补助1.5万元 | 受益群众参与项目建设及质量监督，驻村工作经费保障，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。
114 |  |  |  | 新建 | 县委组织部 |  | 计划实施2021年1至5月驻村工作队员生活补助46人，每人每年补助1.32万元 |  |  | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施2021年1至5月驻村工作队员生活补助46人，每人每年补助1.32万元 |  | 实施2021年1至5月驻村工作队员生活补助46人，每人每年补助1.32万元
115 |  |  |  | 新建 | 县委组织部 |  | 计划实施2021年下半年新选派驻村队员购买意外保险费50人，每人补助300元 |  |  | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施2021年下半年新选派驻村队员购买意外保险费50人，每人补助300元 |  | 实施2021年下半年新选派驻村队员购买意外保险费50人，每人补助300元
116 |  |  |  | 新建 | 县委组织部 |  | 计划实施2021年下半年新选派驻村干部一次性生活补助45人，每人补助2000元 |  |  | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施2021年下半年新选派驻村干部一次性生活补助45人，每人补助2000元 |  | 实施2021年下半年新选派驻村干部一次性生活补助45人，每人补助2000元
117 | 产业配套基础设施 | 产业发展项目 | 温泉乡道角村 | 新建 | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施温泉乡道角村干河组产业基地基础设施建设项目，新建蓄水池2口105m³：5m³1口、100m³1口，架设PE40管网4000米，平整场坝8791平方米（含猪舍场地、草料房场地、住房场地、医务室场地、干粪堆积场地、污水池）等工程 | 2021年度少数民族发展资金30万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施温泉乡道角村干河组产业基地基础设施建设项目，新建蓄水池2口105m³：5m³1口、100m³1口，架设PE40管网4000米，平整场坝8791平方米（含猪舍场地、草料房场地、住房场地、医务室场地、干粪堆积场地、污水池）等工程 | 完工 | 实施温泉乡道角村干河组产业基地基础设施建设项目，新建蓄水池2口105m³：5m³1口、100m³1口，架设PE40管网4000米，平整场坝8791平方米（含猪舍场地、草料房场地、住房场地、医务室场地、干粪堆积场地、污水池）等工程 | 每年能出栏生猪3000头，实现收入600万元，为群众和集体经济增加收入。
118 | 产业集贸市场建设 | 产业发展项目 | 渔门镇力马村 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 计划实施渔门镇力马村集贸市场建设项目，新建彩钢棚1000㎡（长35米，宽28.6米、层高10米），地面硬化 120m³（长42米，宽18，厚度0.16米）、建设简易办公室两间20㎡、地面排水100m(30㎝×30 ㎝)及水电架设等工程 | 2021年度少数民族发展资金25万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施渔门镇力马村集贸市场建设项目，新建彩钢棚1000㎡（长35米，宽28.6米、层高10米），地面硬化 120m³（长42米，宽18，厚度0.16米）、建设简易办公室两间20㎡、地面排水100m(30㎝×30 ㎝)及水电架设等工程 | 完工 | 实施渔门镇力马村集贸市场建设项目，新建彩钢棚1000㎡（长35米，宽28.6米、层高10米），地面硬化 120m³（长42米，宽18，厚度0.16米）、建设简易办公室两间20㎡、地面排水100m(30㎝×30 ㎝)及水电架设等工程 | 通过场地出租为集体经济创收，解决群众卖农产品场地及集体经济收入困难。
119 | 入社及产业道路硬化 | 产业发展项目 | 红宝乡谜塘村 | 新建 | 红宝苗族彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施红宝乡谜塘村龙头组杉木坪庙子沟段硬化产业道路2.4公里，有效路面宽3米、厚18厘米，每公里3个错车道。 | 2021年度少数民族发展资金60万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施红宝乡谜塘村龙头组杉木坪庙子沟段硬化产业道路2.4公里，有效路面宽3米、厚18厘米，每公里3个错车道。 | 完工 | 实施红宝乡谜塘村龙头组杉木坪庙子沟段硬化产业道路2.4公里，有效路面宽3米、厚18厘米，每公里3个错车道。 | 解决该地少数民族16户70人的265余亩核桃、160亩青椒的管理运输困难。
120 | 农村安全饮水 | 小型公益性基础设施项目 | 渔门镇龙胜村 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 计划实施渔门镇龙胜村马鹿组人饮建设项目1个，新建蓄水池4口256m³，其中：2m³取水池3口、100m³蓄水池2口、30m³蓄水池1口、10m³蓄水池2口；架设引水管道26950m，其中：φ50PE主管8050m、φ40PE管9200m，φ32PE供水管1500m、φ25PE管8200m；架设给水栓124个及过滤器、闸阀井、排污井等设施设备。 | 2021年度少数民族发展资金52万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施渔门镇龙胜村马鹿组人饮建设项目1个，新建蓄水池4口256m³，其中：2m³取水池3口、100m³蓄水池2口、30m³蓄水池1口、10m³蓄水池2口；架设引水管道26950m，其中：φ50PE主管8050m、φ40PE管9200m，φ32PE供水管1500m、φ25PE管8200m；架设给水栓124个及过滤器、闸阀井、排污井等设施设备。 | 完工 | 实施渔门镇龙胜村马鹿组人饮建设项目1个，新建蓄水池4口256m³，其中：2m³取水池3口、100m³蓄水池2口、30m³蓄水池1口、10m³蓄水池2口；架设引水管道26950m，其中：φ50PE主管8050m、φ40PE管9200m，φ32PE供水管1500m、φ25PE管8200m；架设给水栓124个及过滤器、闸阀井、排污井等设施设备。 | 解决该地少数民族179户775人的饮水困难。
121 | 生产用水 | 小型公益性基础设施项目 | 桐子林镇金河村 | 新建 | 桐子林镇党委、政府 | 1年 | 计划实施桐子林镇金河村石对窝李家沟生产用水项目1个，新建210米三面光排洪沟2处：第一处为1.9m×1.5m钢筋砼100m、第二处1m×1m砼110m）；新建砼护坡宽15m、高12m；M7.5浆砌石墙挡墙180m³（长15m，基础高2m、上顶宽4m、下底宽5m，墙高5m、上顶宽0.8m、下底宽4m)； | 2021年度少数民族发展资金20万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施桐子林镇金河村石对窝李家沟生产用水项目1个，新建210米三面光排洪沟2处：第一处为1.9m×1.5m钢筋砼100m、第二处1m×1m砼110m）；新建砼护坡宽15m、高12m；M7.5浆砌石墙挡墙180m³（长15m，基础高2m、上顶宽4m、下底宽5m，墙高5m、上顶宽0.8m、下底宽4m)； | 完工 | 实施桐子林镇金河村石对窝李家沟生产用水项目1个，新建210米三面光排洪沟2处：第一处为1.9m×1.5m钢筋砼100m、第二处1m×1m砼110m）；新建砼护坡宽15m、高12m；M7.5浆砌石墙挡墙180m³（长15m，基础高2m、上顶宽4m、下底宽5m，墙高5m、上顶宽0.8m、下底宽4m)； | 保障该地少数民族20户87人的600余亩芒果产业发展问题。
122 | 生产用水 | 小型公益性基础设施项目 | 渔门镇高坪村 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 计划实施渔门镇高坪村护林组产业灌溉项目，新建蓄水池9口29m³，其中：1m³取水池4口、5m³蓄水池5口；架设灌溉田间管网24000m，其中：φ50PE主管18000m、φ25PE管4000m等工程。 | 2021年度少数民族发展资金33万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施渔门镇高坪村护林组产业灌溉项目，新建蓄水池9口29m³，其中：1m³取水池4口、5m³蓄水池5口；架设灌溉田间管网24000m，其中：φ50PE主管18000m、φ25PE管4000m等工程。 | 完工 | 实施渔门镇高坪村护林组产业灌溉项目，新建蓄水池9口29m³，其中：1m³取水池4口、5m³蓄水池5口；架设灌溉田间管网24000m，其中：φ50PE主管18000m、φ25PE管4000m等工程。 | 解决该地28户128人的400余亩土地灌溉困难。
123 | 入社及产业道路硬化 | 产业发展项目 | 永兴镇复兴村 | 新建 | 永兴镇党委、政府 | 1年 | 计划新建硬化永兴镇复兴村入社及产业道路合计7.8公里，其中：烂堡社道路3.362公里、哨房社道路1.25公里、双桥社道路1.469公里、松堡社道路0.594公里、田坝社道路1.125公里。 | 2021年财政预算内以工代赈投资257.74万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 新建硬化永兴镇复兴村入社及产业道路合计7.8公里，其中：烂堡社道路3.362公里、哨房社道路1.25公里、双桥社道路1.469公里、松堡社道路0.594公里、田坝社道路1.125公里。 | 完工 | 新建硬化永兴镇复兴村入社及产业道路合计7.8公里，其中：烂堡社道路3.362公里、哨房社道路1.25公里、双桥社道路1.469公里、松堡社道路0.594公里、田坝社道路1.125公里。
124 | 入社及产业道路硬化 | 产业发展项目 | 永兴镇复兴村 | 新建 | 永兴镇党委、政府 | 1年 | 计划实施硬化社道路项目1个，新建硬化复兴村尖山社下坪子至复兴5社社道路5公里 | 2021年财政预算内以工代赈投资150万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施硬化社道路项目1个，新建硬化复兴村尖山社下坪子至复兴5社社道路5公里 | 完工 | 实施硬化社道路项目1个，新建硬化复兴村尖山社下坪子至复兴5社社道路5公里
125 | 生产用水 | 小型公益性基础设施项目 | 格萨拉乡支六河村 | 新建 | 格萨拉彝族乡党委、政府 | 1年 | 计划实施格萨拉乡支六河村下河坝组产业灌溉堰渠三面光项目，在土地中间三面光沟堰4850m，其中：整治三面光渠道 4500m，净空尺寸 0.4m,两边墙体厚度0.15、沟底厚0.1m,高度0.4m；新建350米土地中间沼泽排涝沟，净空尺寸 1m；两边墙体高度1m,厚度0.4m,沟底厚0.2m等工程 | 支援不发达地区发展资金45万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施格萨拉乡支六河村下河坝组产业灌溉堰渠三面光项目，在土地中间三面光沟堰4850m，其中：整治三面光渠道 4500m，净空尺寸 0.4m,两边墙体厚度0.15、沟底厚0.1m,高度0.4m；新建350米土地中间沼泽排涝沟，净空尺寸 1m；两边墙体高度1m,厚度0.4m,沟底厚0.2m等工程 | 完工 | 实施格萨拉乡支六河村下河坝组产业灌溉堰渠三面光项目，在土地中间三面光沟堰4850m，其中：整治三面光渠道 4500m，净空尺寸 0.4m,两边墙体厚度0.15、沟底厚0.1m,高度0.4m；新建350米土地中间沼泽排涝沟，净空尺寸 1m；两边墙体高度1m,厚度0.4m,沟底厚0.2m等工程
126 | 生产用水 | 小型公益性基础设施项目 | 惠民镇和平村 | 新建 | 惠民镇党委、政府 | 1年 | 计划实施惠民镇和平村红旗组产业灌溉项目，架设灌溉引水管道及田间管网13400m，其中：主管φ63PE管1000m、田间官网主管φ50PE管10000m、支管φ32PE管1400m、支管φ25PE管1000m；新建灌溉用蓄水池11口188m³，其中：2m³取水池4口、30m³蓄水池2口、100m³蓄水池1口、5m³蓄水池4口等工程。 | 支援不发达地区发展资金35万元 | 财政投入 | 脱贫户、监测户、其他农户 | 实施惠民镇和平村红旗组产业灌溉项目，架设灌溉引水管道及田间管网13400m，其中：主管φ63PE管1000m、田间官网主管φ50PE管10000m、支管φ32PE管1400m、支管φ25PE管1000m；新建灌溉用蓄水池11口188m³，其中：2m³取水池4口、30m³蓄水池2口、100m³蓄水池1口、5m³蓄水池4口等工程。 | 完工 | 实施惠民镇和平村红旗组产业灌溉项目，架设灌溉引水管道及田间管网13400m，其中：主管φ63PE管1000m、田间官网主管φ50PE管10000m、支管φ32PE管1400m、支管φ25PE管1000m；新建灌溉用蓄水池11口188m³，其中：2m³取水池4口、30m³蓄水池2口、100m³蓄水池1口、5m³蓄水池4口等工程。