## 附件2 区域（项目）绩效自评表
盐边县民政局2022年中央福彩公益金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央福彩公益金
中央主管部门 |  |  | 民政部
地方主管部门 |  |  | 四川省民政厅 |  | 资金使用单位 | 盐边县民政局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 117.22 | 0 |  | 0%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 117.22 | 0 |  | 0%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学合理分配 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 及时有效 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 拨付流程合规 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 资金使用符合规范 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 执行准确 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理情况良好 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 支出责任履行情况良好 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 根据《财政厅 民政厅关于提前下达2022年中央财政福彩公益金的通知》（川财社〔2021〕163）文件，下达殡葬设施维修改造项目资金100万元，下达“福彩助学 孤儿助学”项目8万元。根据《攀枝花市财政局关于下达2022年中央财政福彩公益金的通知》（攀财资社〔2022〕177）文件，下达养老机构疫情防控物资设备购置资金9.22万元。 |  |  |  | 截至2023年6月30日，资金拨付3.5万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 殡葬设施改造数量 |  | 1个 | 0个 | 项目调整设计;已于2023年4月1日开工，预计2023年5月底完工。
|  |  | 孤儿助学人次 |  | 42 | 42 | 2022年结余资金支付，2023年按月支付。
|  |  | 享受疫情防控物资设备购置补贴老人数 |  | 461 | 0 | 资金2022年未到账，2023年6月底到账，目前正在进行拨付流程。
|  | 质量指标 | 殡葬设施改造质量 |  | 优 | 0 | 项目于2023年5月25日完工，采购设备部分已验收，其余未验收，待与县发改局对接后，完成验收。
|  |  | 符合孤儿助学条件认定率 |  | 100% | 100%
|  |  | 资金使用合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 经费拨付符合规定比例 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 资金发放及时率 |  | 100% | 3.5万元 | 预计2023年9月前拨付完成。
|  | 成本指标 | 殡葬设施改造资金 |  | 100万元 | 0 | 项目调整设计;已于2023年4月1日开工，预计2023年5月底完工。
|  |  | 孤儿助学标准 |  | 1万元/人.年 | 3.5万元 | 2022年结余资金支付，2023年按月支付。
|  |  | 疫情防控物资设备购置补贴标准 |  | 200元/人 | 0 | 资金2022年未到账，2023年6月底到账，目前正在进行拨付流程。
|  | 社会效益 指标 | 为群众提高更好的悼念环境 |  | 持续提升 | 0
|  |  | 切实解决大学生孤儿完成学业 |  | 持续提升 | 持续提升
|  |  | 老年人日益增加的养老服务需求 |  | 有所提升 | 有所提升
|  | 可持续影响指标 | 福彩公益金制度 |  | 优 | 优
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 90% | 90%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。