{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,4],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,3,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,4,7],[2,8,4,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["四川省盐边县2023年度省级衔接资金项目汇总表"]
["填报单位：盐边县民宗局　　　　　　　　　　　　2023年6月",{"$nulls":5},"单位:万元"]
["项目名称","项目概要（内容、规模、补助环节和简明效益）","资金投入",null,null,"项目实施责任单位","责任人","项目监管责任单位","责任人"]
[]
[null,null,"总投资","两项资金","其他"]
["总   计",null,207.74,188,19.74]
["产业培育发展项目"]
["1.盐边县国胜乡大石村沟堰整治项目","1.建设地点：白石岩组大笔堰白石岩段;                                                                            2.建设内容及规模：三面光整治600米沟堰：堰沟宽2.1米（新建盖板宽2.3 米、厚20 公分）、底子、墙子修复每米混凝土1.4方；                                                                                     3.资金补助：项目总投资42万元，补助40万元，每米补助666元、投工投劳折资4万元，资金补助砂石、水泥、技工等费用等;                                                           4.效益：解决520余户2300余人的3000余亩土地灌溉。",42,40,2,"国胜乡乡政府","周堂勇","盐边县民宗局","卢永政"]
["2、盐边县渔门镇高坪村护林组产业道路","1.建设地点：护林组;                                                                            2.建设内容及规模：硬化核桃、青椒产业基地作业道路1.06公里：砼路面3.5m宽，18cm厚，每公里设置错车道3处，不设置背沟；                                                                                     3.资金补助：项目总投资38万元，补助34万元(每公里补助32万元)，投工投劳折资5万元，资金补助砂石、水泥、技工等费用等;                                                           4.效益：解决11户56人的128亩核桃、120亩青椒、60亩蚕桑的发展、管理、运输。",38,34,4,"渔门镇政府","帅兵","盐边县民宗局","卢永政"]
["3.盐边县红宝乡择木龙村产业道路硬化项目","1.建设地点：择木龙村新建组绿坪处;                                                                            2.建设内容及规模：硬化烤烟产业基地内道路1.368公里：砼路面3.5m宽，18cm厚，每公里设置错车道3处，不设置背沟；                                                                                     3.资金补助：项目总投资48万元，补助43万元(每公里补助32万元)，投工投劳折资5万元，资金补助砂石、水泥、技工等费用等;                                                           4.效益：解决310亩核桃的发展、管理、运输,每年通过烤烟出租壮大集体经济4万元。",48,43,5,"红宝乡政府","李洪琼","盐边县民宗局","卢永政"]
["4.盐边县永兴镇箐河村人饮困难项目","1.建设地点：上碾房租凉水井;                                                                                 2.建设内容及规模：新建蓄4口水池73m³，其中：50m³1口，20m³1口、2m³1口、1m³1口；架设管道6250米，其中：φ40PE抽水管350m，φ32PE管3200m，φ25PE管1380m，φ20PE管1350m，安装水泵1套；                                                                  3.资金补助：总投资14.9万元，补助14万元，群众投工投劳解决0.9元，资金补助砂石、水泥、管道、机械、技工等费用;                                                                                           4.效益：解决13户59人的人饮安全，确保地方稳定和经济发展。",14.9,14,0.9,"永兴镇政府","李庆鸿","盐边县民宗局","卢永政"]
["5.盐边县国胜乡机房村产业道路加宽建设项目","1.建设地点：机房村;                                                                            2.建设内容及规模：原道路宽3.5m扩建至4.5m道路长2.2公里，加宽1米，C25砼路面，厚18cm。边沟30*30长1公里;新建宽4.5米。长200米道路，M7.5浆砌片石挡土墙110m³；                                                                                     3.资金补助：项目总投资49.84万元，资金补助42万元，群众投工投劳2.84万元:1米宽道路/每公里10.8万，共计资金23.76万元。C25砼30*30边沟/每公里13万元，共计资金13万元、4.5m宽道路资金9万元、M7.5浆砌片石挡土墙370.98元/m³，共计资金4.0807万元;                                                           4.效益：提升民族团结示范村中建设，进一步促进地方经济发展和筑牢中华民族共同体建设。  ",49.84,42,7.84,"国胜乡乡政府","周堂勇","盐边县民宗局","卢永政"]
["6、盐边县格萨拉乡古德村云上村寨建设项目","1.建设地点：古德村\n2.建设内容及规模：利用三维激光扫描技术对古德村特色村寨简介、特色建筑展示、村寨全景展示、建筑数字孪生展示平台系统、采集云数据，经专业去噪、拼接处理，实现村寨原貌数字化保护。\n3.资金补助环节：总投资15万元，民族资金15万元。\n4、建设年限：2023年5月至2023年10月\n5.简明效益：充分发挥互联网的优化和集成作用，将村寨的文本、图形、图像等相关资料文件作为资源，提供用户远程访问，达到宣传推广与保护的目的。",15,15,0,"格萨拉乡人民政府","杨皓","盐边县民宗局","卢永政"]
[null,null,207.74,188,19.740000000000002]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}