## Sheet1
盐边县2023年重点项目进展情况调度表
2023年度重点项目情况表
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设起止年 | 建设内容及规模 | 计划总投资（万元） | 2023年预计投资（万元） | 2023年工程形象进度（或前期工作任务） | 业主单位 | 建设批次 | 前期工作要件(用地预审及规划选址意见、环评、能评、可研批复/核准/备案、施工许可等）
一、农林水领域
1 | 高标准农田建设项目 | 惠民镇、渔门镇、永兴镇 | 2022-2024年 | 2022年项目在惠民建设高标准农田1万亩，其中高效节水0.5万亩；2023年项目在惠民镇、渔门镇、永兴镇建设高标准农田1.2万亩，其中高效节水0.5万亩。 | 6600 | 3600 | 2022年项目：完成建设任务。 2023年项目：第一季度：省厅预下达任务，完成设计招标；第二季度：完成项目设计、评审；第三季度：完成招投标，力争开工；第四季度：完成项目工程量20%以上。 | 县农业农村局 | 续建 | 已下达计划任务。
2 | 中禾宝桑5万吨桑葚深加工产业园项目 | 渔门镇、红格镇 | 2023-2024年 | 占地150亩，在红格、渔门建设5万吨桑果原浆、果酒、果汁生产线及仓储冷链物流等配套设施。 | 29000 | 5000 | 渔门项目：4月建成投用。 红格项目：6月完成用地手续；9月启动建设；12月完成工程量的30%。 | 县农业农村局 | 新开工 | 备案号：川投资备【2302-510422-04-01-788598】FGQB-0020 号。
3 | 现代农业园区高标准厂房及配套基础设施建设项目 | 红格镇 | 2023-2025年 | 新建道路、场平、厂房、污水管网等基础设施。 | 43600 | 8000 | 6月完成土地报批等前期工作；9月开工建设；12月完成工程量的20%。 | 县农业农村局 | 新开工 | 开展大门、道路、厂房等初设。
4 | 现代农业园区建设项目 | 红格镇、桐子林镇、渔门镇、永兴镇、惠民镇、国胜乡 | 2023年 | 芒果园区：完善基础设施和设备采购以及融合发展补短板等项目；茶叶园区：打造种植示范基地465亩；枇杷园区：新建环湖栈道2350㎡蚕桑园区：打造示范采摘体验园1000亩，配套观光步道7公里；稻菜园区：田型调整和水系配套1000亩。 | 3435 | 3435 | 3月前完成实施方案编制等前期工作；6月启动建设；12月完成验收。 | 县农业农村局 | 新开工 | 正在开展项目设计
5 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 | 12个乡镇 | 2023年 | 计划实施产业发展、公共支出、农村人居环境整治、乡村振兴重点帮扶村扶持、小型公益性基础设施建设等方面项目。 | 7900 | 7900 | 6月开工建设；12月完成验收。 | 县乡村振兴局 | 新开工 | 无
6 | 盐边县国家储备林项目建设 | 红格镇、渔门镇、永兴镇、惠民镇、桐子林镇、格萨拉彝族乡、红宝苗族彝族乡、红果彝族乡、温泉彝族乡、国胜乡 | 2024-2028年 | 盐边县国家储备林项目总规模 7335.23 公顷，其中结合盐边县林业发展实际情况，利用采伐迹地、火烧迹地、灌木林地等实施集约人工林栽培 860.71 公顷；实施低效林改培 6094.53 公顷；实施中幼龄抚育 379.99 公顷；发展林下经济产业林下种茶叶 566.00 公顷，林下种茯苓 747.00 公顷；新建防火通道及林业经营相关道路110.00 千米。 | 112501.88 | 2000 | 3月完成项目工程可研编制，并通过审核立项；6月编制完成项目融资可研，并通过审核，获得授信；9月项目落地实施；12月扩大项目实施规模。 | 盐边林农科技集团有限公司 | 加快前期 | 暂无。
7 | 二滩南部片区供水工程项目 | 新九镇、红格镇、桐子林镇 | 2023-2025年 | 工程共敷设管道约75千米，其中敷设DN820~DN219防腐涂料钢管约69千米，DN160PE管约6千米；新建提水浮船、加压泵站；新建、扩建山坪塘；新建蓄水池7座、管理房（含中控室）1座、信息化系统1套。本工程受益人口约17.43万人（其中移民后扶6495人） | 25556 | 4000 | 一季度开展初设审批；二季度完成开工准备工作；三季度项目开工建设；四季累计完成建设投资4000万元。 | 盐边县水利工程服务中心 | 新开工 | 1.可研批复：盐边发改〔2022〕105 号； 2.用地预审及规划选址意见：用字510422202200011号。
8 | 移民后扶资金项目 | 相关乡镇 | 2021-2024年 | 共57个项目，实施饮水管道铺设56千米、堰渠整治5200米、道路硬化15公里，建设美丽移民村2个、稻菜园区1个、惠民民主大桥1座等。 | 7800 | 7400 | 2021—2022年资金项目：6月完成2021年资金项目；12月完成2022年资金项目建设。2023年第一批资金项目：6月完成设计、财评，并开工建设；12月完成工程量的80%。 | 县水利局 | 续建 | 川财农〔2021〕158号和川财农〔2022〕8号、75号、86号、163号、181号
9 | 河道防洪治理 | 惠民镇、国胜乡 | 2022-2024年 | 实施惠民河兴隆村、国胜乡新坪河防洪治理工程。 | 5500 | 4600 | 惠民河治理：2月完成项目建设。 新坪河治理：4月开工建设；12月完成工程量的80%。 | 县水利局 | 续建 | 国胜新坪河堤已取得设计变更批复文件
10 | 水库除险加固 | 桐子林镇等7个乡镇 | 2022-2023年 | 开展10座小型病险水库整治。 | 2700 | 2700 | 9月完成项目主体工程。 | 县水利局 | 新开工 | 暂无
11 | 盐边县沙坝水库项目 | 盐边县红果彝族乡、桐子林镇 | 2024-2028年 | 工程位于红果彝族乡，包括沙坝水库枢纽工程及灌区渠系配套工程两部分；水库总库容1106.2万立方米，正常蓄水位1595.0米，兴利库容834.0万立方米，设计供水量1102.7万立方米；保障盐边县红果彝族乡、桐子林镇和仁和区务本乡三个乡镇10.08万亩土地灌溉用水，4.55万人生活用水。 | 91800 | 1000 | 6月完成封库令申报要件编制；9月完成申报；12月完成开工前全部准备工作。 | 待定 | 加快前期 | 暂无
12 | 彪水岩水库 |  |  | 建设总库容153.97万立方米。 | 14754 | 200 | 2月完成项目立项；12月完成初步设计。 |  | 加快前期
13 | 全域土地综合整治 | 相关乡镇 | 2023年 | 建设规模5500亩，预计新增耕地面积3100亩。 | / | / | 4月开工建设；9月完成建设。 | 县自然资源和规划局 | 新开工 | 暂无
14 | 桐子林粮食储备库项目 | 桐子林镇 | 2022-2023年 | 建设总规划用地面积9501.06㎡、总建筑面积2361.65㎡、设计总仓容4200吨（以小麦计）的粮食储备库。 | 1300 | 1000 | 12月完成建设，并投用。 | 县发展改革局 | 续建 | 1.可研批复：盐边发改〔2021〕153 号； 2.建设项目用地预审与选址意见书：用字第510422202100003号
15 | 惠民镇农产品批发市场及配套设施专项债项目 | 惠民镇 | 2023-2024年 | 建设农产品批发市场3000平方米、冷链物流仓库3000平方米、配套服务用房600平方米。 | 4500 | 500 | 3月完成初设；6月完成招标等前期工作；9月开工建设；12月完成工程量的10%。 | 惠民镇 | 新开工 | 可研批复：盐边发改〔2022〕213 号
16 | 攀枝花水资源配置（人和渠引水）工程 |  |  | 工程任务为灌溉、供水，兼顾改善生态环境、森林防灭火等综合利用。 | / | / | 3月配合市水利局开展项目地震安全性评价报告审查，开展胜利隧洞支洞入场道路及弃土场修建；6月配合市水利局开展项目社会稳定风险评估报告审查；9月配合市水利局开展建设征地和移民安置规划大纲审查；12月配合市水利局开展工程可行性研究报告审查。 |  | 加快前期
二、工业领域
17 | 红格南矿区开发工程 | 新九镇 | 2023-2027年 | 建设红格南矿区采场、选厂、尾矿库、排土场等系统，形成年产原矿4000万吨、铁精矿1000万吨、钛精矿200万吨的能力。 | 10000000 | / | 3月完成出让产业条件设置、合资公司组建及红格南矿区出让收益评估、出让方案编制等前期出让工作；6月完成出让方案市级部门审查后，上报自然资源厅审查；9月积极对接自然资源厅，配合做好矿业权出让公告、出让结果公示等出让工作；12月度配合做好出让合同签订、出让收益征收工作，开展采矿许可证办理、项目立项、避让搬迁、排土场尾矿库建设等项目前期工作。 | 待定 | 加快前期 | 暂无
18 | 红格南矿区配套尾矿库排土场项目 | 盐边钒钛产业开发区 |  | 在高堰沟水库所在冲沟建设库容约10亿立方米的尾矿库，在昔格达建设库容约10.4亿立方米的排土场。 | / | / | 6月确定项目选址；12月完成项目立项。 | 待定 | 加快前期 | 暂无
19 | 攀枝花昆钢集团有限公司中干沟钒钛磁铁矿开发项目 | 盐边钒钛产业开发区 | 2024-2028年 | 主要建设地下采场、井下破碎站、工业场地、地表矿仓、废石场、胶带运输系统，配套建设井下通风系统、机修间等辅助设施。 | 391678 | / | 办理能评等相关前期手续 | 攀枝花昆钢集团有限公司 | 加快前期 | 1.环评批复：攀环审批﹝2022﹞25号 2.矿山地质环境保护与土地复垦方案等
20 | 仁江中梁子钒钛磁铁矿开采项目 | 盐边钒钛产业开发区 |  | 综合利用矿化辉长岩1100万吨，年开采原矿150万吨。 | 210000 | / | 6月完成项目核准；12月开工建设。 | 待定 | 加快前期 | 暂无。
21 | 攀钢矿业公司马家田尾矿库接替库—中沟湾尾矿库工程 | 桐子林镇 | 2021-2024年 | 新建1座总库容9950万立方米、总坝高198米的尾矿库及尾矿输送、回水系统等。 | 143300 | 40000 | 第一、二季度完成管道隧洞、排洪隧洞工程的40%，初期坝、拦砂坝筑坝等工程的20%； 第三、四季度完成管道隧洞、排洪隧洞工程的20%，初期坝、拦砂坝筑坝等工程的40%；累计完成60%以上。 | 攀钢集团矿业有限公司 | 续建 | 1.备案：川投资备【2018-510400-08-03-322505】FGQB-0074号； 2.工程建设规划许可：不需要办理； 3.用地批复：盐边住建﹝2019﹞19号； 4.环评批复：攀环可研批复﹝2021﹞74号； 5.能评批复：已取得能耗统计表； 6.施工许可证：已取得开工报告； 7.重大事项社会稳定风险评估、水保、矿产压覆、安全设施设计、行洪等。
22 | 红格北矿区1300万吨/年采矿工程 | 盐边钒钛产业开发区 | 2023-2026年 | 在现有年产800万吨生产规模基础上，通过技改扩能，年生产规模达到1300万吨，并综合利用低品位矿石1300万吨/年，增加利用极低品位矿600万吨/年，技改扩能配套建设岩石、矿石胶带运输系统等。 | 280000 | 60000 | 一、二季度完成项目备案、能评、环评、安评、土地证、建设用地规划许可证等手续办理；三季度进行生产线建设；四季度进行矿石等固体堆放场建设 | 龙佰攀枝花矿产品公司 | 新开工 | 暂无
23 | 20万吨氯化钛白粉及钒钪等稀有金属综合回收示范工程 | 盐边钒钛产业开发区 | 2023-2025年 | 项目年产高档氯化法钛白粉20万吨，盐酸4.3万吨，烧碱10万吨，五氧化二钒400吨，氧化钪20吨，配套100万吨高盐废水处理。 | 350000 | 40000 | 一、二季度完成环评、能评等手续办理，并进行清表、场平等基础设施建设；三季度进行场地回填工作；四季度建设一期工程道路及工辅设施 | 龙佰四川矿冶有限公司 | 新开工 | 备案：川投资备【2020-510422-26-03-514331】FGQB-0422号。
24 | 6万吨/年海绵钛绿色智能制造项目 | 盐边钒钛产业开发区 | 2022-2027年 | 建设转子级海绵钛智能制造生产线，年产转子级海绵钛6万吨；项目分为两期建设：一期建设年产3万吨转子级海绵钛生产线。 | 428000 | 17000 | 第一季度进行已报批土地清表、场坪等基础设施建设； 第二季度、三季度、四季度开展场平工程。 | 四川国钛金属有限公司 | 续建 | 备案：川投资备【2210-510422-04-01-882714】FGQB-0507号。
25 | 50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程——CXTZ炉升级改造项目 | 盐边钒钛产业开发区 | 2023-2024年 | 50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程--CXTZ炉升级改造项目，新增两套CXTZ炉等相关设施。 | 60000 | 40000 | 一、二季度完成能评、环评、安评等手续办理，开展场平等基础性施工；三季度进行主体厂房建设、设备采购；四季度完成80%主体厂房结构安装。 | 龙佰四川矿冶有限公司 | 新开工 | 1.备案：川投资备【2206-510422-07-02-172820】JXQB-0344号； 2.土地证：川（2019）盐边县不动产权第0000948号。
26 | 700万吨绿色高效选矿项目 | 盐边钒钛产业开发区 | 2022-2024年 | 利用二选厂现有土地，充分挖潜，实现铁钛精矿在现有生产能力上提高50%，新增处理原矿700万吨/年，新增铁精矿160万吨/年、钛精矿40万吨/年、硫钴精矿1.5万吨/年。 | 60000 | 50000 | 第一季度、二季度、三季度完成项目前期工作； 第四季度开工建设。 | 龙佰四川矿冶有限公司 | 续建 | 1.备案：川投资备【2020-510422-08-03-491377】JXQB-0304号； 2.建设用地规划许可：地字第【2016】15号。
27 | 龙佰800万吨高效选矿及益民尾矿库项目 | 盐边钒钛产业开发区 | 2022-2025年 | 建设破碎、抛废、磨选、运输、烘干、浓缩等系统，配套尾矿库等公用辅助设施，建成库容2.4亿立方米尾矿库。 | 290000 | 80000 | 12月完成选厂施工图设计、场平及主体工程招标；尾矿库引水隧洞掘进2km，主坝、副坝施工10%，尾矿输送及回水系统50%。 | 龙佰四川矿冶有限公司 | 续建
28 | 龙佰微细粒钛铁矿强化回收创新工程 | 盐边钒钛产业开发区 | 2023-2024年 | 扩建强磁选车间、浮选车间，从钒钛磁铁矿磁选尾矿中回收微细粒钛铁矿，年产钛精矿17万吨。 | 11000 | 8000 | 第一季度开工建设； 第二季度主要设备安装； 第三季度建成试产。 | 龙佰四川矿冶有限公司 | 新开工 | 备案：川投资备【2208-510422-07-02-707580】JXQB-0454 号。
29 | 钒钛铁精矿碱性球团湿法工艺年产3万吨五氧化二钒创新示范工程 | 盐边钒钛产业开发区 | 拟定中 | 一期建设年产1.5万吨98%五氧化二钒和360万吨碱性球团子项；二期建设年产1.5万吨五氧化二钒和360万吨碱性球团子项；最终达到年产3.0万吨98%五氧化二钒、720万吨碱性球团。 | 250000 | 8000 | 4月完成合规性手续办理及工程施工图设计，工业化堆浸方案设计与论证；12月完成与球团厂合作，委托生产碱性氧化球团。 | 龙佰矿冶公司 | 加快前期 | 备案：川投资备【2207-510422-04-01-661234】FGQB-0410号
30 | 美利林钒钛新材料股份公司60万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣项目 | 盐边钒钛产业开发区 | 2023-2024年 | 本项目分两期建设； 一期主装置2台36兆瓦钛渣炉及其公辅设施； 二期主装置2台36兆瓦钛渣炉及其公辅设施建设用地； 主要建设原料系统、钛渣炉系统、成品系统及工辅设施。 | 150000 | 40000 | 第一、二季度加快前期手续办理并进行土地清表、场坪等基础性施工； 第三季度开工建设一期工程主体施工； 第四季度开展厂区道路、辅助用房等设施建设。 | 美利林钒钛新材料股份公司 | 新开工 | 备案：川投资备【2207-510422-04-01-155314】FGQB-0429号。
31 | 美利林钒钛新材料股份公司年产30万吨高端钒钛耐磨材料项目 | 盐边钒钛产业开发区 | 2022-2024年 | 主要新建一座联合车间和一栋综合办公楼，配套完善的环保、安全、能源管理设施；建设厂区各类给排水管线、燃气管线、道路、地磅及绿化等配套辅助设施。 | 45608 | 23709 | 第一季度完成土地清表、场平等基础性建设； 第二季度开展联合车间主体建设； 第三季度开展厂区道路、磅房设施建设； 第四季度对消防、绿化、辅助用房进行施工。 | 美利林钒钛新材料股份公司 | 续建 | 备案：川投资备【2207-510422-04-01-407856】FGQB-0428号。
32 | 美利林科技10万吨钒钛耐磨铸球项目 | 盐边钒钛产业开发区 | 2023-2024年 | 建设年产10万吨高端钒钛耐磨铸球生产线。 | 40000 | 35000 | 一、二季度完成用地规划等手续办理并开工建设，三季度基础、主体施工，四季度完成主要设备安装。 | 美利林科技股份公司 | 新开工 | 暂无
33 | 攀枝花兑泰环保科技有限公司尾矿综合利用示范项目 | 盐边钒钛产业开发区 | 2022-2023年 | 拟新增用地100亩左右，新建年处理100万吨尾矿综合利用生产线。 | 20000 | 10000 | 一季度完成基础设施建设并开工主体；二、三季度完成土建施工、设备安装等工作；四季度完成设备调试、生产线试生产等工作。 | 攀枝花兑泰环保科技有限公司 | 续建 | 备案:川投资备【2112-510422-04-01-557415】FGQB-0714号。
34 | 含钒物料综合回收利用清洁化生产25000吨/年五氧化二钒项目 | 盐边钒钛产业开发区 | 2023-2025年 | 以含钒渣为原料，采用节能降耗、环保新工艺，在钒钛产业开发区管委会建设年产25000吨钒制品生产线；主要建设回转窑、煤气发生炉、活性剂制备系统、熔化炉、除尘器、脱硫塔、综合水池、配电室等。 | 100000 | 60000 | 一、二季度办理能评、环评等相关前期手续，三季度完成场平等施工，并进行地基打造，四季度进行厂房建设 | 四川钒能新材料有限责任公司 | 新开工 | 备案：川投资备【2207-510422-04-01-976306】FGQB-0430号。
35 | 久通240万吨铁精矿和仓储物流项目 | 盐边钒钛产业开发区 | 2023-2024年 | 新建铁精粉配矿区、进口矿原矿破碎生产线加工区、仓储物流区临时原材料堆放区及其他临时设施等6个功能区。 | 12000 | 8000 | 12月完成一期工程建设，并投产。 | 盐边久通矿业有限公司 | 新开工 | 备案：川投资备【2108-510422-04-01-242280】FGQB-0397号
36 | 瑞达再生资源循环利用项目 | 盐边钒钛产业开发区 | 2023-2024年 | 分两期建设沥青路面再生循环利用系统、路面基层材料循环生产线、生产用房、园区固废利用及建筑垃圾再生生产线、水泥混凝土预制件生产线等。 | 10000 | 6000 | 年初启动建设；年底一期建成。 | 攀枝花瑞达交通工程有限责任公司 | 新开工 | 暂无
37 | 盐边钒钛产业开发区钛材加工园基础设施建设项目二期工程 | 盐边钒钛产业开发区 | 2021-2024年 | 新建5万平米标准厂房等配套设施建设，配套建设钛材加工园互通工程、园区道路、场坪工程等。 | 89096 | 20000 | 第一季度完成场坪工程，厂房基础性施工； 第二季度进行厂房建设； 第三季度建设钛材加工园互通工程； 第四季度累计完成厂房建设50%及互通工程的30%。 | 盐边发展集团 | 续建 | 1.可研批复：盐边发改〔2020〕181号 ； 2.工程建设规划许可：地字第510422202000036号； 3.用地批复：用字第510422202000023号； 4.环评批复：攀环可研批复〔2022〕89 号； 5.能评批复：能耗统计表。
38 | 盐边县安宁园区固体废弃物处理场项目 | 盐边钒钛产业开发区 | 2022-2024年 | 分三期建设总容量2600万立方米固体废弃物处理场。 | 26600 | 6000 | 年初启动建设；年底投入使用。 | 攀枝花嘉典环保科技有限公司 | 续建 | 1.备案：川投资备【2020-510422-77-03-429625】FGQB-0066号； 2.工程建设规划选址用地初审：盐边资源规划局﹝2021﹞150号； 3.环评批复：攀环可研批复﹝2022﹞70号； 4.能评批复：已取得能耗统计表。
39 | 钒钛化工园区基础设施项目 | 盐边钒钛产业开发区 | 2023-2025年 | 扩建安宁污水处理厂二期工程，配套建设污水管网；新建安宁水厂、钛兴路、安宁特勤消防站、突发环境应急指挥中心和应急信息化监管平台，配套建设安宁危险化学品运输车辆专用停车场等。 | 54800 | 10000 | 3月完成前期工作；6月启动建设；12月完成消防站、应急指挥中心和监管平台，开工建设污水处理厂和钛兴路。 | 盐边县发展（集团）有限责任公司 | 新开工 | 1.备案：：川投资备【2208-510422-04-01-581535】FGQB-0466号 2.能耗统计表
40 | 攀云钛低成本高端钛锭加工项目 | 盐边钒钛产业开发区 | 2021-2024年 | 建设1条年产6000吨低成本钛锭生产线、1条年产1000吨高端钛锭生产线、1条年产70吨高品质球形钛粉生产线。建设3台国产化EB炉、一台高端钛合金自耗电极凝壳炉和超高速PREP设备。 | 49000 | 10000 | 6月完成超高速PREP设备热负荷试车，启动球粉机项目；12月完成第三台EB炉设计，启动凝壳炉项目。 | 攀枝花云钛实业有限公司 | 续建 | 备案：川投资备【2018-510422-32-03-281506】FGQB-0192号
41 | 年产40 万吨/年 陶粒用粘土矿技改扩能项目 | 盐边钒钛产业开发区 | 2021-2024年 | 拟建设井下6大系统、地面工业广场、原矿破碎及加工系统、水循环系统、消尘系统、地面矿仓及生产生活配套设施；生产工艺流程为原矿经井下采出，运至地面矿仓，后经地面粗破后形成矿产品，装袋外运至园区秉扬科技（母公司）加工；预计新增设备50余台（套）；预计新增用地5.0公顷，项目分3期进行建设。 | 18300 | 6000 | 第一季度进行场坪等基础性施工； 第二季度完成场坪并开展地面工业广场建设； 第三季度开展地面矿仓建设； 第四季度开展设备采购。 | 盐边县宏金星粘土矿有限公司 | 续建 | 备案：川投资备〔2208-510422-07-02-544608〕JXQB-0474号。
42 | 攀枝花水钢红发矿业有限公司120万吨球团生产线超低排放改造项目 | 盐边钒钛产业开发区 | 2022-2023年 | 1.在现有脱硫系统的基础上新建一套烟气脱硫系统； 2.在新增脱硫塔上部新增一套湿电除尘设施； 3.在合理温度区间新增烟气脱硝设施； 4.对现有原料、成品、固体废物堆场进行改造，同时升级厂区抑尘设施。 | 8000 | 7000 | 第一季度完成脱硫系统和湿电除尘系统的建设工作； 第二季度加快脱销前期准备工作、厂区无组织设施升级改造方案； 第三、四季完成脱硝及厂区抑尘设施升级改造工作。 | 攀枝花水钢红发矿业有限公司 | 续建 | 备案:川投资备【2203-510422-07-02-796620】JXQB-0164号。
43 | 东方电气集中式光伏电站项目 | 桐子林镇 | 2023年 | 拟在桐子林镇建设一座100MW集中式光伏电站。 | 45000 | 45000 | 年初启动建设，12月完成全容量并网投产。 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 新开工 | 暂无
44 | 蜀道分布式光伏项目 | 桐子林镇、新九镇 | 2023年 | 在县城、钒钛产业开发区、昔格达村等建设分布式光伏发电系统，首期开发规模为50MW，远期规划建设规模为70MW。 | 23000 | 23000 | 年初启动建设；12月完成全容量并网投产。 | 盐边蜀道清洁能源有限公司 | 新开工 | 暂无
45 | 雅砻江公司清洁能源项目 | 红果乡 |  | 在红果建设1座100MW集中式光伏电站。 | / | / | 12月开工建设。 | 雅砻江流域水电开发有限公司 | 加快前期 | 暂无
46 | 国家电投集团全钒液流储能电站项目 | 盐边钒钛产业开发区 |  | 在钒钛产业开发区建设钒电池科研创新实证区、产品对比实证区和钒电池数据分析平台。 | 21000 | / | 待集中式光伏指标确认后，确定实施计划。 | 国家电投集团 | 加快前期 | 暂无
47 | 国家电投集团氢能项目 | 盐边钒钛产业开发区 |  | 在钒钛产业开发区建设首套1.7MW级纯氢燃机热电联供机组，建设具备1000kg/d加氢能力油气氢综合站和1座换电站。 | 100000 | / | 待集中式光伏指标确认后，确定实施计划。 | 国家电投集团 | 加快前期 | 暂无
48 | 丰源煤矿改造升级项目 | 红果彝族乡 | 2021-2024年 | 在井下开拓巷道并布置工作面，购买综合机械化采煤机，实现机械化采煤工艺，煤炭年产量9万吨扩建至30万吨。 | 9476.8 | 4000 | 一季度进行地表场平；二季度开展井下巷道施工；三季度布置井下工作面；四季度进行主体建设 | 盐边县丰源煤业有限责任公司 | 续建 | 审批：川应急审批〔2022〕176号
三、服务业领域
49 | 红格体育运动中心 | 红格镇 | 2023-2025年 | 项目占地面积约188亩，配套建设棒球场、垒球场、曲棍球场、足球场、篮球场、网球场、排球场、羽毛球场、多功能球场等全民健身训练比赛体育运动设施及配套设施。 | 19500 | 5000 | 第一、二、三季度完成环评、用地规划等手续办理并进行清表、完成EPC招标工作； 第四季度完成球场“三通一平”等。 | 盐边盐边县发展（集团）有限责任公司 | 新开工 | 1.项目建议书批复：盐边发改〔2022〕12 号； 2.可研批复：盐边发改〔2022〕64 号； 3.完成方案设计、初步设计招标、勘察招标。
50 | 盐边县农产品物流交易中心项目 | 红格镇 | 2023-2025年 | 建设盐边县物流基地及附属配套设施，总建筑面积约75000平方米，主要包括新建冷库、农产品仓储、农产品交易中心、配套商业设施，以及基地周边环境整治与配套道路建设。 | 48500 | 10000 | 第一、二季度完成用地规划等手续办理及开展清表、场坪施工； 第三季度开展对农产品仓储中心主体施工； 第四季度建设农产品交易中心和配套道路。 | 县农业农村局 | 新开工 | 已取得项目建议书批复、可研批复，完成方案设计、初步勘察、初步设计招标、勘察招标。
51 | 红格训练基地升级改造项目 | 红格镇 | 2023-2025年 | 对红格训练基地现有部分体育场馆及设施设备进行升级改造项目总投资2.4亿元；对红格训练基地现有部分体育场馆及设施设备进行升级改造。 | 24000 | 2800 | 第二季度完成土地收储及新增用地供地手续； 第三季度完成大门和围墙改造； 第四季度完成基地升级改造方案的设计和立项申报工作。 | 四川青少年体育活动中心 | 新开工 | 无
52 | 昔格达田园综合体项目 | 红格镇 | 2022-2024年 | 配套完善红格镇项目区内道路、水系等基础设施；提升村庄风貌；升级相关产业。 | 6000 | 4000 | 3月启动建设；12月底完成项目建设。 | 红格镇 | 续建 | 已取得项目批复。
53 | 红山国际康养社区（六、七、八组团） | 红格镇 | 2023-2025年 | 项目总投资10亿元,占地面积约212亩，建筑面积约25万平方米,建设六、七、八组团的低层和康养住宅。 | 100000 | 5000 | 第一季度启动六组团的装饰装修； 第二季度完成七组团项目主题建设； 第三季度完成八组团50%主体建设； 第四季度完成七组团主体50%、八组团全部主体。 | 攀枝花宏义投资管理有限公司 | 续建 | 已取得立项备案、用地预审及规划选址意见、方案审查批复等。
54 | 康城馨苑 | 红格镇 | 2023-2024年 | 项目总投资5亿元,建设高层住宅、多层配套用房和商品房（安置房）,7栋高层住宅、1栋多层配套用房和864套商品房（安置房）。 | 50000 | 5000 | 第一季度完成1-5号楼封顶； 第二季度完成1-5号楼装饰装修的50%； 第三季度完成1-5号楼装修； 第四季度完成6-8号楼基础施工。 | 攀枝花康城房地产开发有限公司 | 续建 | 已取得立项备案、用地预审及规划选址意见、环评、能评、施工许可。
55 | 川投·春光里 | 红格镇 | 2023年 | 项目总投资15亿元,建设占地酒店式公寓、康养住宅及商业区,建设占地216亩、总建筑面积约32万平方米的酒店式公寓、康养住宅及商业区。 | 150000 | 3000 | 第一季度完成土地供应； 第二季度启动方案报批及建设手续办理； 第三季度开展招标； 第四季度启动项目建设。 | 攀枝花红格投资管理有限公司 | 续建 | 已取得立项备案、用地预审及规划选址意见、环评、能评等。
56 | 泓盛庄园 | 红格镇 | 2023-2024年 | 建设占地面积28亩、建筑面积37236.65平方米的庄园酒店。 | 18000 | 10000 | 第一二季度完成用地规划等手续办理并开工建设； 第三季度主体施工； 第四季度完成酒店装饰装修及康养住宅主体施工。 | 攀枝花康享房地产开发有限责任公司 | 新开工 | 备案：川投资备【2109-510422-17-01-534583】FGQB-0452号。
57 | 温泉星璟 | 红格镇 | 2023-2025年 | 建设占地355亩、建筑面积约40万平方米的康养度假酒店、特色商业街、健身广场等设施。 | 270000 | 10000 | 一、二季度施工招标，启动项目建设；三季度完成基础施工；四季度完成7栋楼主体30%。 | 攀枝花川投宏义实业有限公司 | 新开工 | 1、备案：川投资备【2019-510422-70-03-415528】FGQB-0355号 2.建设工程规划许可：建字第510422202100025、510422202100026号 3.建设用地规划许可：地字第（2020）03号、地字第（2020）05号
58 | 希悦公司温泉酒店 | 红格镇 | 2022-2023年 | 建设占地约15亩、建筑面积约1万平方米的独栋式温泉酒店20栋及配套接待用房。 | 6000 | 1000 | 3月签订投资协议；6月完成土地供应；9月启动招标；12月启动建设。 | 希悦公司 | 新开工 | 无
59 | 红格温泉宾馆提升改造（半山汤屋） | 红格镇 | 2023-2024年 | 对红格温泉宾馆提升改造，建设半山汤屋等项目 | 18000 | 8000 | 一、二季度完成方案设计办理前期手续，三季度开工建设，四季度完成半山汤屋项目建设。 | 红格温泉宾馆 | 新开工 | 暂无
四、社会事业领域
60 | 盐边县第一初级中学改扩建项目 | 桐子林镇 | 2022-2024年 | 新建教学楼、学生宿舍以及改扩建学生食堂、原有民族中学运动场等学校基础设施建设。 | 6795 | 6795 | 3月招标；6月开展基础施工；9月教学楼、食堂主体施工；12月教学楼、食堂主体完工。 | 县教育和体育局 | 新开工 | 1.可研批复：盐边发改〔2022〕205号； 2.初设批复：盐边发改〔2023〕19号； 3.土地规划许可证：510422202300001
61 | 盐边县第一小学教育集团提升改造工程 | 桐子林镇 | 2023-2024年 | 新建学生宿舍、食堂、停车场、校门和操场。 | 12000 | 1000 | 6月完成可研和项目立项；12月完成方案初步设计及批复，并开工建设。 | 盐边县第一小学校 | 新开工 | 暂无
62 | 教育基础设施建设项目 | 全县项目乡镇 | 2022-2023年 | 实施渔门中学学生宿舍维修改造、盐边县中学校2、3号学生宿舍维修改造工程、渔门中心幼儿园改扩建、永兴中学校舍维修改造、乡镇中心幼儿园维修改造等项目。 | 2000 | 2000 | 3月完成可研和项目立项；6月完成设计和招标工作；7月开工建设；12月完工。 | 全县项目中小学校 | 新开工 | 永兴中学校舍维修改造项目已取得能评、审批。
63 | 盐边县第二人民医院建设工程项目 | 红格镇 | 2023-2024年 | 建设综合性公立医院，面积约4万平方米，主要建设门诊楼、急诊楼、医技楼、住院楼、运动康复中心、体检中心等内容，并配套建设相应的给排水、强弱电等附属工程及设备采购。 | 24000 | 10000 | 第一季度办理前期手续； 第二季度开展场坪； 第三季度主体开工； 第四季度进行主体施工。 | 盐边县卫生健康局 | 新开工 | 1.可研批复：盐边发改〔2022〕27 号； 2.选址意见书：用字第510422202200002号。
64 | 县疾病预防控制中心迁建及配套设施建设项目 | 桐子林镇 | 2024-2026年 | 建设占地约4742.5平方米，总建筑面积5691平方米的疾控中心大楼，配套基础设施。 | 7933 | / | 9月完成选址、用地预审、立项等前期工作； 12月达到招标条件。 | 盐边县疾控中心 | 加快前期 | 已完成选址，3月8日完成现场测绘
65 | 盐边县中医院中医综合大楼建设工程项目(建议修改为：盐边县中医院中医综合大楼建设项目及综合能力提升项目） | 渔门镇 | 2024-2027年 | 建设项目分两期进行：一期建设内容包括新建综合楼、食堂、康复楼旁矮房加层及总坪工程，二期建设内容包括综合楼装修工程、医用净化装修工程、医疗设备采购、办公设施采购工程及老院区服务能力提升工程。 | 31609.87 | / | 第二、三季度完成新增用地规划； 第四季度完成项目立项等手续，达到招投条件。 | 盐边县中医院 | 加快前期 | 无
五、城建领域
66 | 盐边站站前基础设施配套项目 | 桐子林镇 | 2022-2024年 | 成昆铁路复线盐边站站前基础设施配套项目，主要建设内容包括盐边站前广场约2000平方米、盐边站配套客运与公交换乘中心约4867平方米、盐边站配套社会停车场约20000平方米（共设置800个停车位、配套15%的充电桩）、盐边站配套道路工程1801.806米，同时完成南入口的道路与管网改扩建。 | 43188 | 20000 | 一季度完成南入口道路与管网改扩建雨水、污水主管网及路基建设，完成桐雅线进行绿化、亮化改造；二季度完成南入口道路与管网改扩建路面等附属工程；三季度启动站前商业综合体、站前广场装配式建筑建设；四季度完成装配式建筑建设，站前商业综合体完成总工程量的30%。 | 盐边发展（集团）有限责任公司 | 续建 | 1.可研批复：盐边发改〔2020〕284号 ； 2.工程建设规划许可：地字第510422202000034号； 3.用地批复：盐边资规林函〔2020〕488 号； 4.环评批复：已完成登记表备案； 5.能评批复：已取得能耗统计表。
67 | 县城提升改造专项债项目 | 盐边县 | 2021-2024年 | 实施六项建设工程： 1.月潭公园改造工程； 2.行道树更换项目； 3.交安及花箱果皮箱安装项目； 4.县城亮化工程； 5.橄榄坡公园停车场及配套设施建设项目； 6.县城停车场建设工程； 7.橄榄坡公园登山步道建设工程。 | 12700 | 4500 | 第一季度：推进橄榄坡公园登山步道建设工程； 第二季度：完成剩余交安工程、所有停车场建设工程和橄榄坡公园登山步道建设工程； 第三季度：各子项目收边收口，项目整体完工。 | 盐边发展（集团）有限责任公司 | 续建 | 1.可研批复：盐边发改〔2020〕283号 ； 2.用地预审与选址意见书：用字第510422202000020号； 3.用地规划许可证：地字第510422202000033号； 4.环评批复：已完成登记表备案； 5.维稳已办理； 6.桐源公园已取得施工许可证。
68 | 环境治理和城建基础设施PPP项目 | 桐子林镇 | 2019-2024年 | 实施七项建设工程： 1.盐边县桐源公园建设工程； 2.盐边县城区生活垃圾转运站建设工程； 3.盐边县城区建筑垃圾填埋场建设工程； 4.盐边县城道路及附属设施改造工程； 5.盐边县城污水处理厂扩能重建工程； 6.盐边县车辆检测服务中心建设工程； 7.盐边县渔门镇生活广场建设工程。 | 114800 | 6900 | 第一季度：推进盐边县桐源公园建设工程、县城道路改造工程收尾工程； 第二季度：盐边县桐源公园建设工程基本完工、盐边县城道路改造工程基本完工； 第三季度：盐边县城区建筑垃圾填埋场建设工程开工、盐边县车辆检测服务中心建设工程开工、盐边县渔门镇生活广场建设工程开工； 第四季度：盐边县车辆检测服务中心建设工程完工、盐边县城区建筑垃圾填埋场建设工程开工、盐边县渔门镇生活广场建设工程完工。 | 县住建局 | 续建 | 可研批复： 1.盐边发改〔2017〕145号； 2.盐边发改〔2017〕146号； 3.盐边发改〔2019〕72号； 4.盐边发改〔2020〕354号； 5. 除盐边县车辆检测服务中心建设工程、盐边县渔门镇生活广场建设工程外，其余子项均已取得前期要件。
69 | 保障性租赁住房专项债项目 | 桐子林镇 | 2023-2024年 | 新建保障性租赁住房500户（每户面积约为50平方米），新建停车位、配套充电桩、配套用房。 | 10000 | 6000 | 一季度：完成国有土地上房屋征收工作。 二季度：完成方案设计评审、初步设计及概算评审工作。 三季度：完成施工图审查、财评、招标工作，并进场施工。 四季度：完成主体30%建设内容。 | 盐边盐边县发展（集团）有限责任公司 | 新开工 | 审批：盐边发改〔2022〕109号。
70 | 盐边县老旧小区改造配套基础设施项目 | 桐子林镇 | 2022-2024年 | 盐边县银星小区、文华小区老旧小区配套基础设施项目： 1.对小区道路、停车位、室外照明、供排水、供电等基础设施改造；涉及文华小区27栋752户，建筑面积5.67万平方米，银星小区29栋648户，建筑面积4.08万平方米； 2.城市燃气管道等老化更新改造项目：对老旧小区的燃气管道老化更新改造，主要涉及望江小区356户，建筑面积2.9万平方米；红星小区902户，建筑面积7.96万平方米；月潭小区348户，建筑面积4.8万平方米；银星小区216户，建筑面积2.3万平方米。 | 5444 | 4084 | 一季度完成老旧小区配套基础设施项目总工程量的20%、城市燃气管道等老化更新改造项目10%的建设内容；二季度完成老旧小区配套基础设施项目总工程量的70%、城市燃气管道等老化更新改造项目50%的建设内容；三季度老旧小区配套基础设施项目竣工、完成城市燃气管道等老化更新改造项目80%的建设内容；四季度城市燃气管道等老化更新改造项目竣工。 | 县住建局 | 续建 | 1.可研批复：盐边发改〔2022〕24号；盐边发改〔2022〕37号 2.能评批复：已取得能耗统计表
71 | 红果棚户区改造配套基础设施项目 | 红果彝族乡 | 2018-2023年 | 建设3.25公里道路，新建自来水厂、农贸市场、社区服务中心、中心幼儿园、客运中心、医疗卫生服务中心。 | 14018 | 800 | 3月完成所有建设任务。 | 红果彝族乡人民政府 | 续建 | 可研批复：盐边发改〔2019〕66号 。
72 | “和美乡村”示范建设项目（共同富裕示范村） |  |  | 完成桐子林清源社区、红格联合村、渔门犀牛村、永兴江西村、新九猛粮村、惠民新林村、红果红果村、温泉热水塘村、国胜大毕村、共和白草坪村、红宝择木龙村、格萨拉古德村宜居和美乡村建设。 | / | / | 全面启动实施。 |  | 新开工
73 | 盐发•漫景湾 | 桐子林镇 | 2023-2024 | 建设4万平方米康养住宅及附属工程。 | 20000 | 5000 | 6月完成方案设计及评审；9月完成施工图设计及招标工作，进场施工；12月完成工程量的30%。 | 盐边发展（集团）有限责任公司 | 新开工 | 暂无
74 | 蜀郡·花城半岛 | 桐子林镇 | 2022-2024年 | 建设占地54 亩、建筑面积102127平方米、住房1084 套的康养住宅。 | 100000 | 30000 | 第一季度：一期工程施工； 第二季度：一期工程基本完共； 第三季度：一期工程收尾并开展竣工验收等工作； 第四季度：交付使用。 | 攀枝花蜀郡地产有限公司 | 续建 | 立项备案书： 1.川投资备【2020-510422-47-03-421345】FGQB-0007号； 2.土地使用证：川（2020）盐边县不动产权第0000058号； 3.工程规划许可建字第510422202100001号； 4.用地规划许可地字第【2019】29号。
75 | 盐边天街项目（原金谷亿锦和金谷酒店项目） | 桐子林镇 | 2023-2025 | 建设占地50亩、总建筑面积139043平方米的综合体。 | 26100 | 200 | 一季度：完成方案修改。 二季度：完成方案审查。 三季度：完成地块评估及司法拍卖。 四季度：完成施工图设计、审查，招标工作，并项目开工。 | 盐边县金谷房地产开发有限责任公司 | 新开工 | 暂无
76 | 国色天香休闲服务项目 | 红格镇 |  | 建设鹿园、太阳湖口袋公园、睿途综合运动（游泳）馆。 | 1000 | 500 | 9月完成所有建设内容。 | 盐边发展（集团）有限责任公司 | 新开工 | 暂无
77 | 城镇垃圾综合处理建设专项债项目（三推项目） | 渔门镇 | 2023年 | 实施渔门垃圾中转站新建项目、北部厨余垃圾处理站新建项目、二滩垃圾处理中心渔门分厂封场项目。 | 4763 | 4763 | 3月开工建设；12月完成所有建设内容。 | 县综合执法局 | 新开工
78 | 共同富裕安居工程 | 相关乡镇 | 2023-2024年 | 实施县城区预制楼板统建房改造；对农村一般户实施危房改造和抗震改造。 | 15000 | 1000 | 12月完成农村一般户危房改造和抗震改造300户左右。 | 县住建局 | 新开工 | 暂无
79 | 富民农贸市场改造项目 | 桐子林镇 |  | 对原富民农贸市场及周边区域进行改造。 | / | / | 12月完成拆除工作。 | 县住建局 | 新开工 | 暂无
80 | 盐边县公安局“两房”建设项目 | 桐子林镇 | 2021-2023年 | 建设涉案财物集中管理中心、应急指挥中心人防工程、公安指挥中心、图控中心、一体化执法办案中心、智能化系统等信息化工程建设。 | 14956 | 6297 | 6月全面竣工，6月底投入使用。 | 县公安局 | 续建 | 1.立项批复：盐边发改〔2018〕286号、盐边发改〔2018〕337号、盐边发改〔2021 〕290号、盐边发改〔2022〕66号 2.选址意见：选字第〔2018〕08号 3.划拨决定书：5104222019A00067 4.施工许可证：510422202206060101；510422201912200101
81 | 消防救援大队建设 | 桐子林镇 | 2023年 | 改造1881.31㎡消防救援站综合楼一栋，新建车库、训练塔等。 | 1866.96 | 1866.96 | 10月完成建设，并投用使用 | 县消防救援大队 | 新开工 | 暂无
六、交通领域
82 | 攀枝花至盐源高速公路项目（攀枝花段） | 攀枝花市西区、仁和区、盐边县 | 2023-2028年 | 主线长140.5公里，攀枝花境内长94.2公里，凉山州境内长46.3公里；按双向四车道标准设计。 | 2370287 | 5000 | 第一季度组建工作专班、制定工作计划、开展投资人招商工作； 第二季度确定项目投资人，组建项目公司； 第三季度开展开工前准备工作； 第四季度项目开工建设。 | 待定（正在开展投资人招商工作） | 新开工 | 已取得社会稳定风险评估报告批复。
83 | 攀枝花绕城高速盐边段 |  |  | 线型研究。 |  | / | 配合市交通运输局开展项目前期工作，确定建设模式纳入省级项目库。 | 县交通运输局 | 加快前期 | 无
84 | G4216线宁南至攀枝花高速公路项目（攀枝花段） | 盐边县、钒钛高新区 | 2020-2024年 | 攀枝花主线长32.99公里（其中：盐边县31.05公里、钒钛新城1.94公里），连接线2条（约19公里）。 | 681400 | 150000 | 全年完成工程总体形象进度的91%； 第一季度完成1.3%，达到总形象进度的84%； 第二季度完成2%，达到总形象进度的86%； 第三季度完成2.5%、达到总形象进度的88.5%； 第四季度完成2.5%，达到总形象进度的91%。 | 四川沿江攀宁高速路有限公司 | 续建 | 1.备案：川发改基础〔2017〕505号、川发改基础〔2019〕421号； 2.工程建设规划许可：交规划函〔2018〕608号； 3.用地批复：川国土资函〔2017〕139号、自然资办函〔2020〕305号； 4.环评批复：川环可研批复〔2018〕165号； 5.能评批复：不需要办理； 6.施工许可证：交公路函〔2019〕51号、川交许可建〔2020〕97号。
85 | 盐边县X039桐红路（天主教堂至红山国际二号会所段）改建工程 | 红格镇 | 2023-2024年 | 设计为二级公路，长2.642km，路基宽度21m（双向四车道），沥青混凝土路面。 | 12500 | 12500 | 3月完成初设、施工单位招标；6月开工建设；9月完成路基工程；12月与G4216沿江高速同步通车。 | 待定 | 新开工 | 暂无
86 | S218盐边县城至安宁工业园段新建工程 | 盐边县 | 2022-2025年 | 主线12.65公里，建设标准为一级公路，双向四车道，设计速度60公里每小时，路线走向由盐边县城南入口深沟箐→二号桥→县政务中心→成昆铁路复线盐边站→桐子林镇石船组→安宁工业园区，连接线2条共6.06公里。 | 142500 | 30000 | 第一季度建设隧洞部分； 第二、三季度道路基础性工程开工； 第四季度开工桥梁等建设。 | 盐边建工集团有限公司 | 续建 | 1.可研批复：盐边发改〔2022〕41号； 2.初设批复：川交许可建〔2022〕95号。
87 | S470盐边县红果彝族乡（二滩观景台）至渔门镇（三岔口）段改建 | 红果彝族乡、渔门镇 | 2024-2025年 | 项目起点位于二滩观景台，终点位于渔门镇三岔口，路线全长约57公里；项目按三级公路标准，设计速度30公里每小时；设计路基宽度7.5米，人行道宽度3.0米，路面结构为沥青混凝土路面。 | 197791.86 | 2000 | 一季度进行初步设计招标文件编制；二季度开展初步设计编制单位挂网招标；三季度开展初步设计编制；四季度启动用地手续办理。 | 盐边建工集团有限公司 | 加快前期 | 暂无
88 | S221渔门桑园大桥拆除重建工程 | 渔门镇 | 2023-2025年 | 桥梁全长284.4米,主桥为“1*30米小箱梁”+“65+120+65米连续钢构”，桥梁总宽21米，双向四车道。 | 11987 | 3000 | 第一季度开工建设； 第二、三季度开展主墩施工； 第四季度主墩完工。 | 盐边建工集团有限公司 | 新开工 | 1.可研批复：盐边发改〔2022〕0209号； 2.初设批复：川交许可建〔2023〕23号。
89 | 百里生态长廊旅游示范路建设 | 盐边县南北部片区各乡镇 | 2023-2025年 | 围绕“二滩—百灵山—择木龙—箐河—温泉—格萨拉”百里生态长廊建设旅游示范路184.3公里。 | 25000 | 3500 | 共鳡路（柏枝码头至三王庙段）改建：7月开工建设；12月路基完工。 红鳡路（岔河桥至红果乡政府）：12月完成招标，达到开工条件。 | 盐边建工集团有限公司；各乡镇 | 新开工 | 无
90 | G5京昆高速新九收费站扩能改造工程 | 新九镇 | / | 对新九收费站扩建为五进三出，并对出口路网进行改造，初步选择路线长1.5公里，路基宽度18m，行车道宽度4*3.5m。 | 23400 | / | 12月完成工可报告，启动项目建设。 | 待定 | 加快前期 | 无
91 | 二滩库区共和便民码头项目 | 共和乡 | 2023-2025年 | 汽车渡轮（20m）：41×8.5×1.4m，其对应码头宽度为7.0～10.0m；该项目已纳入交通运输部西部地区便民码头规划。 | 3500 | 500 | 6月完成初设；9月完成用地审批；12月完成招标，并开工建设。 | 共和乡 | 新开工 | 暂无
92 | S218新九至红格段改建工程二期（昔格达大道北段提升改造工程） | 红格镇 | 2022-2023年 | 昔格达大道北段提升改造，道路2.612公里，宽11.5米（车行道8.5m+单侧人行道3m），双向两车道城市次干道，设计速度40km/h。 | 3200 | 3200 | 6月完工。 | 县交通运输局 | 新开工 | 暂无
93 | 撤并建制村畅通工程（2023年） | 12个乡镇 | 2023年 | 计划完成撤并建制村畅通工程改扩建50.3公里、新改建通组路30.6公里，规模：砼路面宽4.5米。 | 4000 | 4000 | 完成项目建设任务。 | 12个乡镇 | 新开工 | 已下达计划任务,四川省交通运输厅关于下达 2023年普通公路目标任务的通知。
94 | 县城至新九快速通道建设 | 桐子林镇、新九镇 | / | 建设县城至新九快速通道。 | 80000 | / | 进行线性研究。 | 县交通运输局 | 加快前期 | 无
95 | 打造共同富裕试验区县乡村道互联互通项目 | 各乡镇 | 2023-2024年 | 通过改造提升各乡镇、景点之间互联互通道路，形成北部特色旅游大、中、小环线，南北优势互补贯通的交通圈。 | 236700 | 3700 | 开展环线道路提升改造规划研究，完成部分路段进行升级改造。 | 县交通运输局 | 新开工 | 暂无
其它
| 盐边县城排水管网改造项目 | 桐子林镇 | 2023-2024年 | 新建DN 300污水管道6150米、DN 600污水管道800米、De110预留接户管 1500 米、新建雨水沟盖板1900米、建筑散水沟改造4920米、新建跌水井41个、新建污水检查井420个、原有管网修复500米等。 | 1124 |  | 中央预算内投资支付率65%以上，年度计划投资完成率80以上。 | 县住建局 | 新开工
| 盐边县城镇燃气管道老化更新改造项目（一期） | 桐子林镇 | 2023-2024年 | 本项目共涉及城南、城北社区，共改造用户4878户。1.改造更新庭院管道46千米（含小区水泥路面拆除与恢复），立管（含引入管、水平干管）22千米，配套埋地阀28座；2.更换中-低压调压箱28台；3.用户端更换橡胶软管9756根、带切断功能智能表4878台、引入球阀981个，加装燃气报警器及配套切断阀4878个，自闭阀4878个。 | 5363 |  | 中央预算内投资支付率65%以上，年度计划投资完成率80以上。 | 盐边县综合行政执法局 | 新开工
| 盐边县新九镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目 | 新九镇 |  | 主要建设内容：新九镇猛粮村道路硬化5.35公里。有效路面宽4.5米，垫层16厘米，硬化路面厚18厘米，设40厘米*50厘米内侧排水沟及挡护设施。 | 480 | 180 | 完成项目建设 | 新九镇 | 续建
| 盐边县惠民镇2023年中央财政衔接资金以工代赈项目 | 惠民镇 |  |  | 390 |  | 完成项目建设 | 惠民镇
| 工业园区水厂项目 |  |  | 拟包装钒钛产业园市政设施建设项目，经19届30次政府常务会审定，拟包装水厂、排土场等7个子项目。已完成水厂初步方案，结合龙佰等企业需水指标，调整水厂方案。 |  |  |  | 钒钛产业开发区管委会 | 新包装
| 红格镇幼儿园 |  |  | 拟实施12个班，360人办学规模，原计划利用合盛康悦商屋进行改扩建，因该方案未通过，拟计划重新选址新建，暂未与咨询公司开展对接。 | 3000 | 200 | 12月底开工建设。 | 县教育和体育局 | 新包装
| 盐边县中医院中医综合大楼建设项目及综合能力提升项目 |  |  | 拟建设地下2层，地上12层中医综合大楼，建筑面积27000平方米，拟设350张床位，并对目前康复楼及门诊大楼进行升级改造，预计总投资1.2亿元，目前初步设计已完成，正在进行可研报告及一案两书的编制。 | 31609.87 | / | 第二、三季度完成新增用地规划； 第四季度完成项目立项等手续，达到招投条件。 | 县卫生健康局 | 新包装
| 格萨拉马道子水库建设项目 |  |  | 1.前期手续办理情况：完成可研审查并取得审查意见； 2.工程形象进度：2020年完成可研审查并取得审查意见，正在启动立项与初步设计阶段相关工作；同步由盐边发展集团委托第三方正在开展水质检测，下一步将根据水质监测结果确定是否包装矿泉水厂。 |  | / | 编制项目可研报告，力争送审。 | 格萨拉彝族乡 | 新包装
| 盐边县城更新项目 |  |  | 1.前期手续办理情况：正在进行可研编制、方案设计、项目立项工作。 2.工程形象进度：暂未开工建设。 |  |  |  | 县住建局 | 新包装
| 盐边县农产品供应链体系建设项目 |  | 2022-2023年 | 该项目包括红格田野果蔬深加工低温配送中心建设和惠民鲜活农产品集散地冷链设施设备建设。 | 2000 | 1900 | 红格田野果蔬深加工低温配送中心建设：一季度：完成速冻间、打包间3个共800立方、冷冻库1个2100立方建设；二季度：完成配套包装生产线设备、真空打包机等其他附属设备配备；三季度：完成调试并投入使用；四季度：完成项目建设。 惠民鲜活农产品集散地冷链设施设备建设：一季度：800立方米，冷冻配套钢架、冷冻盘一批建设；二季度：完成冷链包装设备1套，冷链包装车间300立方米建设；三季度：采购冷冻榨汁设备和冷藏运输车1辆；四季度：完成项目建设。 | 县经合商务局 | 续建
| 二滩湖文旅项目 |  | 2023-2025年 | 开展二滩国家森林公园公共服务配套设施及环境改造提升、打造一批精品文旅产品、包装储备一批招商项目、举办一批特色文旅节会和赛事活动。 | 2000 | 1000 | 一季度：完成千田湾景区基础设施改造、渔门枇杷采摘节举办；二季度：完成景区标识导览系统及环境卫生整治、“花游”打卡点打造，举办特色文旅节会；三季度：启动精品文旅产品打造；四季度：围绕景区“吃住行游购娱” 完成产品打造。 | 县文广旅局 | 新开工
| 红格国际运动康养• 温泉度假区文旅项目提档升级 | 红格镇 | 2023年 | 在红格国际运动康养•温泉度 假区内实施大笮文旅融合园 区提升；建设半山温泉公园项目（含温泉体验、咖啡休闲等功能的野奢型半山温泉汤屋）；启动小跳公园二期、太阳湖休闲露营基地建设。 | 68170 | 9000 | 一季度：启动大笮文旅融合园区提升项目建设和半山温泉公园规划设计；二季度：推进大笮文旅融合园区提升项目建设，启动半山温泉公园建设；三季度：实施小跳公园二期，推进老温泉提档升级项目建设；四季度：完成小跳公园二期，完成半山温泉公园项目建设。 | 县文广旅局 | 新开工
| 创建省级全域旅游示范区 | [5 empty] | 一、二季度：按照创建要求，对标提升，加强指导和向上沟通。 三季度：开展申报工作。 四季度：迎接省级验收。 | 县文广旅局
| 争创攀枝花绿苑农业蚕桑科普研学基地为省级研学旅行基地；争创昔格达研学旅行营地为省级研学旅行营地 | [5 empty] | 二季度：完成创建资料准备，加快推进配套设施建设。 三季度：完成配套设施建设，对照标准查漏补缺。 四季度：争取通过省级验收。 | 县文广旅局