## 附件2 区域（项目）绩效自评表
盐边县民政局2023年省级福彩公益金绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 省级福彩公益金
中央主管部门 |  |  | 民政部
地方主管部门 |  |  | 四川省民政厅 |  | 资金使用单位 | 盐边县民政局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 165.7 | 163.6 |  | 98.73%
|  |  | 其中：省级财政资金 | 165.7 | 163.6 |  | 98.73%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学合理分配 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 及时有效 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 拨付流程合规 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 资金使用符合规范 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 执行准确 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理情况良好 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 支出责任履行情况良好 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，重点支持社会养老服务体系建设项目，优先支持社会福利设施建设以及残疾人、孤儿、特殊困难群体直接受益的项目，适当支持符合规定的其他社会公益项目。 |  |  |  | 截至2024年5月，资金拨付163.6万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 城乡社区综合服务设施“补短板”项目个数 |  | 3个 | 3个
|  |  | 社会组织孵化园建设项目个数 |  | 1个 | 1个
|  |  | 红格敬老院消防改造项目个数 |  | 1个 | 1个
|  |  | 孤儿和事实无人抚养儿童助学人数 |  | 4人 | 4人
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 符合孤儿和事实无人抚养助学条件认定率 |  | 100% | 100%
|  |  | 资金使用合规率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 资金发放及时率 |  | 100% | 98.73% | 孤儿和事实无人抚养助学按季度支付。
|  | 成本指标 | 城乡社区综合服务设施“补短板”项目 |  | 120万元 | 120万元
|  |  | 社会组织孵化园建设项目 |  | 10万元 | 10万元
|  |  | 红格敬老院消防改造项目 |  | 33万元 | 33万元
|  |  | 孤儿和事实无人抚养儿童助学标准 |  | 3000元/人.年 | 0.6万元 | 孤儿和事实无人抚养助学按季度支付。
|  | 社会效益 指标 | 提升城乡社区综合服务能力和社区治理能力 |  | 有效提升 | 有效提升
|  |  | 进一步完善红格敬老院基础设施建设 |  | 持续增强 | 持续增强
|  |  | 切实解决大学生孤儿完成学业 |  | 持续提升 | 持续提升
|  | 可持续影响指标 | 福彩公益金影响 |  | 持续提升 | 持续提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 95% | 95%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。