## 自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042223T000008681450-盐边县永兴镇初级中学校教学楼、学生宿舍及学生食堂维修改造工程
主管部门 |  | 盐边县教育和体育局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县永兴镇初级中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成盐边县永兴镇初级中学校教学楼、学生宿舍及学生食堂维修改造，提升学生学习环境，保障师生人身安全。 |  |  |  |  | 工程全部竣工，等待审计工作开展完成结算
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 99.3 | 62.24 |  |  | 62.68% | 10 | 6 | 工程竣工，支付工程款80%部分
| 其中：财政资金 | 0 | 99.3 | 62.24 |  |  | 62.68% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目个数 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 工程完工时间及资金支付时间 | ＝ | 90 | 天 | 90 | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | ≤ | 99.3 | 万元 | 62.68 | 10 | 6 | 待完成审计后支付工程款剩余20%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | ≥ | 1000 | 人 | 1000 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 60
评价结论 | 工程竣工，已支付工程款80%部分，待完成审计后支付工程款20%部分
存在问题 | 审计未完成，还余留20%工程款
改进措施 | 待完成审计后及时支付工程款20%部分
项目负责人：谢国辉 |  |  |  |  | 财务负责人：刘凯
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042224T000010100331-2023年校园安保经费
主管部门 |  | 盐边县教育和体育局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县永兴镇初级中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  | 完成支付12.16万元
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时与安保公司进行结算，确保安保人员工资按时发放
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 12.1591 | 12.1591 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 12.1591 | 12.1591 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 效益指标 | 社会效益指标 | 一般及以上安全事故 | ≤ | 0 | 次 | 0 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 保安人数 | ＝ | 4 | 人数 | 4 | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决后勤保障服务人员不足，保障师生生命安全 | 定性 | 高中低 | 频率次 | 高 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 90 | 分 | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 严格执行相关政策，保障校园安保人员经费及时、足额发放，按政策审批资金追加预算，减少结余资金，自评分数100分，等级为优。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：谢国辉 |  |  |  |  | 财务负责人：刘凯

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
217 | 盐边县教育和体育局（部门） | 217025 | 盐边县永兴镇初级中学校 | 2174.1393 | 2409.8312 | 2347.7712