## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042222T000000346486-公路防洪抢险保通
主管部门 |  | 盐边县交通运输局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县交通运输局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成全年汛期防汛抢险保通工作 |  |  |  |  | 汛期做好省道公路及农村公路抢险保通工作，确保群众出行安全，保障公路通行。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 汛期清除边坡塌方，疏通边沟涵洞，路面路基水毁后进行变道抢修，新建挡墙，修复挡墙。安防设施修复，新设警示标识标牌，桥梁安全检查修复。确保群众出行安全，道路畅通。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 50 | 50 | 50 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 50 | 50 | 50 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖区域 | ＝ | 1 | 份/县 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 抢险保通及时率 | ≥ | 80 | % | 80 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目开展时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升交通安全出行 | 定性 | 提升 | 项 | 提升 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | ＝ | 70 | 万元 |  | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 自评得分100分，本年度较好的完成了汛期省道公路及农村公路抢险保通工作，确保群众出行安全，保障公路通行。
存在问题 | 无
改进措施 | 积极对接财政业务口，确保资金及时下达到位，加强业务流程管理，确保资金使用效率。
项目负责人：李升明 |  |  |  |  | 财务负责人：孟凡菲
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042222T000000346490-安全隐患整治
主管部门 |  | 盐边县交通运输局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县交通运输局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对安全隐患点进行整治处理 |  |  |  |  | 县道安全隐患点处理及时有效
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对汛期出现的边坡塌方，路面路基水毁后进行修复，对安全隐患地势进行新建挡墙，修复挡墙处理。安防设施修复，桥梁安全检查修复。确保群众出行安全，道路畅通。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖区域 | ＝ | 1 | 份/县 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 一次性验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目开展时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升交通安全出行 | 定性 | 提升 | 项 | 提升 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 9
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | ＝ | 100 | 万元 | 100 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 99
评价结论 | 对汛期出现的边坡塌方，路面路基水毁后进行修复，对安全隐患地势进行新建挡墙，修复挡墙处理。安防设施修复，桥梁安全检查修复。确保群众出行安全，道路畅通。
存在问题 | 无
改进措施 | 积极对接财政业务口，确保资金及时下达到位，加强业务流程管理，确保资金使用效率。
项目负责人：李升明 |  |  |  |  | 财务负责人：孟凡菲
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042222T000000346504-道班维护、机械设备维修、公路绿化费用
主管部门 |  | 盐边县交通运输局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县交通运输局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成全年机械设备维护、道班维护、公路绿化 |  |  |  |  | 已按年初计划及预算安排，及时有效完成年度目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对公路养护机械设备进行维护确保机械运转正常、道班维护、对管辖公路进行绿化、除草、打药等。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 25 | 14.3855 | 14.3855 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 25 | 14.3855 | 14.3855 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖地域 | ＝ | 1 | 份/县 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 全年完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目实施期限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升交通出行体验 | 定性 | 提升 | 项 | 提升 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | ＝ | 25 | 万元 | 14.39 | 20 | 19 | 根据公路绿化及道班维护产生的实际费用支付报销。
合计 | [7 empty] | 100 | 99
评价结论 | 全年机械设备维护、道班维护、公路绿化完成良好
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李升明 |  |  |  |  | 财务负责人：孟凡菲
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042222T000000348552-交通综合行政执法专项经费
主管部门 |  | 盐边县交通运输局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县交通运输局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 依法开展交通领域超限超载，非法营运打击活动，及路政巡查、海事巡航等执法活动，加强宣传力度，营造良好的交通氛围，保障交通运输安全，维持良好的交通秩序 |  |  |  |  | 已按年初计划及预算安排，及时有效完成年度目标。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 50 | 50 | 50 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 50 | 50 | 50 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及执法县域 | ＝ | 1 | 处 | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 执法区域覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目有效期 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升交通出行体验 | 定性 | 提升 | 项 | 提升 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | ＝ | 199.7 | 万元 | 199.7 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100，本年度依法开展交通领域超限超载，非法营运打击活动，及路政巡查、海事巡航等执法活动，加强宣传力度，营造良好的交通氛围，保障交通运输安全，维持良好的交通秩序
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：伍顺军 |  |  |  |  | 财务负责人：孟凡菲
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042222T000000348557-北部片区农村客运运营补贴
主管部门 |  | 盐边县交通运输局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县交通运输局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对北部片区农村客运车辆进行运营补贴，促进农村客运发展，规范交通秩序，保障交通运输安全，促地方经济发展、文化交流等。2021.6-2023.6两年北部片区农村客运运营补贴 |  |  |  |  | 年度目标完成情况良好。已对北部片区农村客运车辆进行运营补贴，确保农村客运持续运营中。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按北部片区投放及运营车辆数量，按每台车3.8万元进行运营补贴。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 144.4 | 144.4 | 144.4 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 144.4 | 144.4 | 144.4 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴车辆数量 | ＝ | 19 | 辆 | 19 | 10 | 19
|  | 质量指标 | 资金到位率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 90
|  | 时效指标 | 资金时效性 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 20 | 12
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对交通安全的影响 | 定性 | 好坏 | 项 | 好 | 20 | 19
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | ＝ | 144.4 | 万元 | 144.4 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 项目自评总分98，对北部片区农村客运车辆进行运营补贴，促进农村客运发展，规范交通秩序，保障交通运输安全，促地方经济发展、文化交流等。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：薛晰予 |  |  |  |  | 财务负责人：孟凡菲
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042222T000000348574-城乡住户调查工作农村调查户帮扶
主管部门 |  | 盐边县交通运输局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县交通运输局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 已完成年度城乡住户调查工作。 |  |  |  |  | 已完成年度城乡住户调查工作。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于进一步推动我县城乡住户一体化调查户帮扶工作形成长效机制，促进住户收入应统尽统，提高统计数据采信率，圆满完成2022年农民增收工作目标任务。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2 | 2 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 2 | 2 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 有效提升数据采信率 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 100% | 20 | 20
|  | 质量指标 | 实施区域乡镇数 | = | 1 | 个 | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 实施时间 | = | 1 | 年 | 100% | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 帮扶资金金额 | = | 2 | 万元 | 100% | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效提高数据采信率 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 100% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 85% | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分，及时对农村调查户进行走访，补贴及时到位。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王长辉 |  |  |  |  | 财务负责人：孟凡菲
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042222T000000438261-年度农村客运保险补贴
主管部门 |  | 盐边县交通运输局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县交通运输局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对农村客运车辆进行农村客运保险补贴，根据相关文件要求，按照年度保险费总额为基数进行计算，县级财政按照保险费*70%*65%计算保险补贴金额。保障运营安全，提供群众出行便利，促进地方经济发展。2022年及2023年农村客运保险补助 |  |  |  |  | 已按年初计划及预算安排，及时有效完成年度目标。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 50 | 50 | 50 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 50 | 50 | 50 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 农村客运车辆数 | ＝ | 73 | 辆 | 73 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 资金发放覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 90
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 1
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村客运交通安全发展 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 良 | 20 | 19
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 9
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 | ≤ | 100 | 万元 | 50 | 10 | 10 | 本次拨付金额为一个年度。
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 项目自评总分98，对农村客运车辆进行农村客运保险补贴，根据相关文件要求，按照年度保险费总额为基数进行计算，县级财政按照保险费*70%*65%计算保险补贴金额。保障运营安全，提供群众出行便利，促进地方经济发展。
存在问题 | 无
改进措施 | 积极对接财政业务口，确保资金及时下达到位，加强业务流程管理，确保资金使用效率。
项目负责人：薛晰予 |  |  |  |  | 财务负责人：孟凡菲
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042222T000004994282-川财建[2020]402号下达中央财政2019年度农村客运出租车成品油价格补助资金
主管部门 |  | 盐边县交通运输局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县交通运输局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 本项目用于攀枝花盐边县水上应急救助点项目、客运码头建设、客运船只保险补贴 ：船舶停靠、日常办公、船舶签证、海事监管、安全培训、防汛指挥等。 |  |  |  |  | 已按年初计划及预算安排，及时有效完成年度目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目用于盐边县水上应急救助点项目、客运码头建设、客运船只保险补贴 ：船舶停靠、日常办公、船舶签证、海事监管、安全培训、防汛指挥等。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 69.5239 | 68.8714 | 68.8714 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 69.5239 | 68.8714 | 68.8714 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及年度数量 | = | 1 | 年 | 100% | 20 | 21
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 是 | 项 | 100% | 20 | 21
| 产出指标 | 时效指标 | 项目期限 | = | 1 | 年 | 100% | 20 | 21
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 | 项 | 100% | 20 | 21
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金预算 | ≤ | 68.87 | 万元 | 68.87万元 | 5 | 5 | 压减资金部分要根据工程项目进度拨付。
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 项目自评总分99，本项目已用于攀枝花盐边县水上应急救助点项目、客运码头建设、客运船只保险补贴 ：船舶停靠、日常办公、船舶签证、海事监管、安全培训、防汛指挥等，较好的完成了年度任务。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：张邦军 |  |  |  |  | 财务负责人：孟凡菲
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042222T000006921688-中央财政2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金
主管部门 |  | 盐边县交通运输局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县交通运输局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 已按年度专项资金分配方案，将客运、水运涨价部分资金兑付到位。 |  |  |  |  | 已按年初计划及预算安排，及时有效完成年度目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据省财政厅、交通厅下达的2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金的通知及专项资金分配方案，用于发放2020年度农村道路客运、农村水路客运、城市出租车等行业油价补贴。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 289.0076 | 238.8338 | 238.8338 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 289.0076 | 238.8338 | 238.8338 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及年度数量 | = | 1 | 年 | 100% | 20 | 21
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 是 | 项 | 100% | 20 | 21
| 产出指标 | 时效指标 | 项目期限 | = | 1 | 年 | 100% | 20 | 21
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 | 项 | 100% | 20 | 21
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金预算 | ≤ | 238.83 | 万元 | 238.83万元 | 5 | 5 | 压减资金部分要根据工程项目进度拨付。
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分99分，根据省财政厅、交通厅下达的2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金的通知及专项资金分配方案，用于发放2020年度农村道路客运、农村水路客运、城市出租车等行业油价补贴。有效促进农村客运发展。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：薛晰予 |  |  |  |  | 财务负责人：孟凡菲
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042223T000008678103-川财建[2022]360号2022年第二批交通专项资金（车购税资金-普通省道和农村公路“以奖代补”资金）
主管部门 |  | 盐边县交通运输局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县交通运输局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成全年所有普通省道和农村公路“以奖代补”项目，任务完成率100% |  |  |  |  | 已按年初计划及预算安排，及时有效完成年度目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要开展撤并建制村畅通工程、30户以上自然村组通硬化路项目共87.3公里
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1595 | 1629.4939 | 1629.4939 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 1595 | 1629.4939 | 1629.4939 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成87.3公里建设任务 | = | 87.3 | 公里 | 87.3 | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 一次性验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 产出指标 | 成本指标 | 年度预算 | ≦ | 1629.49 | 万元 | 1629.49 | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 完善区域路网功能，构建优质交通运输体系。 | ≧ | 90 | % | 90 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出行群众满意度 | ≧ | 95 | % | 95 | 15 | 13
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 项目自评总分96分，一是完善区域路网功能，构建优质高效综合交通运输体系的基础保障；二是区域交通路网建设完善的需要，是区域经济发展的重要保障；三是区域资源利用及土地开发的重要保证，促进区域对外交通运输的需要。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：姚发超 |  |  |  |  | 财务负责人：孟凡菲
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042223T000008678135-川财建[2022]360号2022年第二批交通专项资金（政府还贷二级公路取消收费后补助资金）
主管部门 |  | 盐边县交通运输局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县交通运输局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成全年所有普通省道和农村公路“以奖代补”项目，任务完成率100% |  |  |  |  | 已按年初计划及预算安排，及时有效完成年度目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要开展撤并建制村畅通工程、30户以上自然村组通硬化路项目共87.3公里
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 102.55 | 102.55 | 102.55 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 102.55 | 102.55 | 102.55 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成87.3公里建设任务 | = | 87.3 | 公里 | 87.3 | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 一次性验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 产出指标 | 成本指标 | 年度预算 | ≦ | 1629.49 | 万元 | 1629.49 | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 完善区域路网功能，构建优质交通运输体系。 | ≧ | 90 | % | 90 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出行群众满意度 | ≧ | 95 | % | 95 | 15 | 13
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 项目自评总分95分，一是完善区域路网功能，构建优质高效综合交通运输体系的基础保障；二是区域交通路网建设完善的需要，是区域经济发展的重要保障；三是区域资源利用及土地开发的重要保证，促进区域对外交通运输的需要。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：姚发超 |  |  |  |  | 财务负责人：孟凡菲
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042223T000008727754-撤并建制村畅通工程及30户以上自然村组通硬化路（民生工程）
主管部门 |  | 盐边县交通运输局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县交通运输局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2023年下达通组路任务80条，已完成78条道路建成通车，剩余两条道路未完成 |  |  |  |  | 已按年初计划及预算安排，及时有效完成年度目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022-2025年，以撤并建制村与新村委会直连道路全面提升为目标，实施直连道路提升改造和硬化工程，使直连道路实现硬化或油化，路面宽度达到4.5米及以上。盐边县12个乡镇撤并建制村道路由于原水泥路面宽度为3.0m～3.5m，路面较窄，沿线错车道较少，且坡陡弯急，错车困难，道路通行不畅，严重影响当地居民出行。提升路面通行服务能力，消除交通安全隐患计划新改建撤并制村公里50.5公里，通组路26公里。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 500 | 460 | 460 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 500 | 460 | 460 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | ≥ | 76.5 | 公里 | 66.5 | 40 | 38 | 工程进度正常推进
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程按期完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路通达通畅 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 19
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程总预算 | ≤ | 1530 | 万元 | 460 | 5 | 3 | 根据工程进度拨付工程款
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 项目自评总分95分，一是完善区域路网功能，构建优质高效综合交通运输体系的基础保障；二是区域交通路网建设完善的需要，是区域经济发展的重要保障；三是区域资源利用及土地开发的重要保证，促进区域对外交通运输的需要。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：姚发超 |  |  |  |  | 财务负责人：孟凡菲
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042223T000008727762-S221盐边县渔门镇桑园大桥拆除重建工程
主管部门 |  | 盐边县交通运输局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县交通运输局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 已完成生态环境评价报告编制；主桥已合龙，正在开展路基、路面及桥面系工程施工。正在加强与各部门协调沟通与汇报，尽快取得用地、林地手续；加快推进，“保质量、保安全、保进度”，加强资金保障，全力推进项目。 |  |  |  |  | 已按年初计划及预算安排，及时有效完成年度目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 桑园大桥位于攀枝花市盐边县渔门镇二滩水电站库区省道221线上，线路名称三源河路，跨越鱤鱼河，是省道221线和盐择路跨越鱤鱼河的必经之路。该桥于1997年建成通车，从2004年起由盐边交通局委托市养护总段桥梁养护大队对桑园大桥进行了定期检查，并在2005年3月的报告中，该桥被评为四类桥。主要病害为伸缩缝破坏；桥面铺装开裂、混凝土铺装层局部破损；板间铰缝破坏；人行道系（包括栏杆、人行道板、垫梁等）破损；立柱和纵梁混凝土局部破损、钢筋外露；行车跳车、震动大等。桑园大桥检查结果引起市、县各级领导的高度重视，在交通局组织病害研讨专题会上，专家一致认为大桥存在安全隐患，应对大桥进行全面检测，并根据检测结果对大桥病害进行整治，恢复其原设计通行能力。随即在2005年4~5月西南交通大学结构试验中心对该桥进行了全面检测和荷载试验，并根据检测结果提出了具体维修加固实施方案。2022年中铁西南科学研究院有限公司对桑园大桥进行了定期检查及荷载试验，并在2022年2月的报告中桑园大桥全桥技术状况等级评定为4类。本项目本项目道路全长425.363米，按三级公里，设计速度40km/h设计，道路宽度21米，沥青混凝土路面，其中桥梁宽度21米，推荐桥梁全长288米，前后引道共计137.363米。经初步估算，推荐方案估算总金额为11987.25万元，建筑安装工程费9569.2135万元。本项目公路是盐边县重要的运输主干线，同时也是S221线重要组成部分，对县内公路路网布局及该区域的经济发展都起到了十分重要的作用，资金筹措主要考虑争取省级补助资金3572.1万元和县级配套。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 813.739 | 813.739 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 813.739 | 813.739 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | ≥ | 425.363 | 米 | 425.363 | 40 | 35 | 工程进度正常推进
|  | 质量指标 | 一次性验收合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程按期完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善县内公路路网布局 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超出项目总预算 | ≤ | 3956 | 万元 | 813.74 | 5 | 4 | 根据工程进度拨付工程款
合计 | [7 empty] | 100 | 94
评价结论 | 项目自评总分94分，一是完善区域路网功能，构建优质高效综合交通运输体系的基础保障；二是区域交通路网建设完善的需要，是区域经济发展的重要保障；三是区域资源利用及土地开发的重要保证，促进区域对外交通运输的需要。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：姚发超 |  |  |  |  | 财务负责人：孟凡菲
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042223T000008874649-省道218线新九至红格段改建工程（一期）建设项目（代管资金）
主管部门 |  | 盐边县交通运输局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县交通运输局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 项目完工，根据工程结算情况拨付尾款。 |  |  |  |  | 已按年初计划及预算安排，及时有效完成年度目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目起点位于省道218线盐边县新九乡华伟修理厂附近，止于接国道353线K492+090，路线全长7.853公里，路面采用沥青混凝土路面，设计速度为40公里/小时，二级公路，设计荷载：公路-I级。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 2000 | 2000 | 1283.9642 |  |  | 64.2% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 2000 | 2000 | 1283.9642 |  |  | 64.2% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | ≥ | 7.853 | 公里 | 7.853 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 一次性验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 工程完工及时率 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通流量提高率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超出总项目预算 | ≤ | 2000 | 万元 | 1283.96 | 5 | 4 | 按工程竣工决算情情况拨付尾款
合计 | [7 empty] | 100 | 99
评价结论 | 项目自评总分99分，一是完善区域路网功能，构建优质高效综合交通运输体系的基础保障；二是区域交通路网建设完善的需要，是区域经济发展的重要保障；三是区域资源利用及土地开发的重要保证，促进区域对外交通运输的需要。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：姚发超 |  |  |  |  | 财务负责人：孟凡菲
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042223T000008875894-四好农村路路域环境整治工程
主管部门 |  | 盐边县交通运输局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县交通运输局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为加快推进“四好农村路”示范县创建工作，确保“四好农村路”示范县创建成功，认真做好现场迎检的各项内业和外业准备工作，积极营造全县动员、人人参与创建的浓厚氛围。对迎检路线进行路域环境进行整治。 |  |  |  |  | 已按年初计划及预算安排，及时有效完成年度目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 治理要求：1.保持路面整洁，边沟、桥梁、涵洞畅通，清除边沟杂草、堆积物和小型塌方，及时修补路面坑槽，确保公路无积水。2.安防设施严格按照规范设置。3.做好作业期间的安全生产管理工作。4.确保道路标识标牌完整。 (1)创建四好农村路省级示范县，响应习近平总书记实现交通强国战略目标要求，把农村公路建好、管好、护好、运营好的四好目标，在全国范围内开展的四好农村公路创建工作。 (2)促进区域经济及旅游业发展，提升农村公路畅、美、洁。 (3)助力乡村振兴发展要求。 本项目涉及省、县、乡、村、通组路长约92.4公里，估算总金额为348.4096万元，平均每公里造价3.7706万元
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 50 | 50 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 50 | 50 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目整治里程完成率 | ≥ | 92.4 | 公里 | 92.4 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 一次性验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥ | 4 | 月 | 4 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除情况 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超出总项目预算 | ≤ | 50 | 万元 | 50 | 5 | 5 | 按工程竣工决算情情况拨付尾款
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100，确保“四好农村路”示范县创建成功，认真做好现场迎检的各项内业和外业准备工作，积极营造全县动员、人人参与创建的浓厚氛围。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：张椿 |  |  |  |  | 财务负责人：孟凡菲
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042223T000008875897-项目前期设计费、咨询费
主管部门 |  | 盐边县交通运输局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县交通运输局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成项目前期设计、咨询 |  |  |  |  | 已按年初计划及预算安排，及时有效完成年度目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 合同总价46.68万元（包含盐边县G5京昆高速新九收费站扩能改造工程方案设计费12万元、盐边县X044红鳡路（岔河桥至红果乡政府段）改建工程可行性研究报告7.4万元、攀枝花二滩库区共和便民码头项目建议书16万元、盐边县惠民镇民主桥新建工程可研报告2.2万元、盐边县2022年度农村公路路面整治工程施工图设计2万元、2022年盐边县农村公路村道安全生命防护建设项目施工图设计7.08万元，共计46.68万元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 48.5 | 48.5 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 48.5 | 48.5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | G5京昆高速新九收费站扩能改造工程方案设计费 | = | 6 | 项 | 6 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 一次性验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目开工前完成设计 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目设计达到国家规范要求 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足项目设计规范和要求 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超出总项目预算 | ≤ | 48.5 | 万元 | 48.5 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100，项目开工前已完成方案设计、可行性研究报告、项目建议书、施工图设计 。（200字以内）
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：姚发超 |  |  |  |  | 财务负责人：孟凡菲
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042223T000008878681-国红路K1+434处安全隐患整治工程
主管部门 |  | 盐边县交通运输局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县交通运输局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 已完成该处安全隐患整治 |  |  |  |  | 已按年初计划及预算安排，及时有效完成年度目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 汛期开展道路安全隐患排查时发现县道国红路 K1+434 处上边坡存在垮塌，长40米，高10米，垮塌土石方达到 300余方，且该路段边坡地质不稳定，垮塌上方为灌溉用堰沟，山体土质松散，极不稳定，若山洪暴雨堰沟垮塌仍会严重危及公路安全和大石房西番组21户90人的生命及150亩基本农田安全。存在较大安全隐患。为保障当地群众生命财产安全，急需对该处道路安全隐患进行治理，对该垮塌位置新建上挡墙，消除安全隐患。根据实地情况，为节省和不重复投资，从满足使用功能和及时解决老百姓出行的角度出发，拟采用以下技术标准：1.参照《小交通量农村公路工程技术标准》；2.《国家建筑标准设计图集挡土墙》17J008。 (1)确保汛期道路通行安全，保障沿线村民生命及基本农田安全。 (2)助力乡村振兴发展道路通行要求。 (3)确保通过四好农村路创建工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 21.15 | 21.15 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 21.15 | 21.15 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率（长度） | ≧ | 40 | 米 | 40 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工程量完成率（方量） | ≧ | 300 | 立方米 | 300 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 一次性验收合格率 | ≧ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除情况 | ≧ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≧ | 95 | % | 95 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超出财评价格及项目总决算金额 | ≦ | 21.15 | 万元 | 21.15 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，本年度较好的完成了汛期省道公路及农村公路抢险保通工作，确保群众出行安全，保障公路通行。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李升明 |  |  |  |  | 财务负责人：孟凡菲
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042223T000008979267-国胜高桥拆除重建工程
主管部门 |  | 盐边县交通运输局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县交通运输局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 国胜高桥拆除重建项目建成通车，保障区域路网通行能力 |  |  |  |  | 已按年初计划及预算安排，及时有效完成年度目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 国胜高桥位于盐边县国胜乡县道国红路K6+822处，国红路是盐边县国胜乡对外联系的重要通道。2019年经检测，该桥主要构件有较大的缺损，影响承载能力，不能保证正常使用，属于四类危桥。严重影响沿线了交通的连续性和群众的出行安全，不利于当地社会、经济、文化发展和居民生活等，沿线群众迫切需要对该桥进行拆除重建。同时根据《四川省交通运输厅关于下达2022年全省公路水路交通建设投资主要目标任务的通知》要求，省交通运输厅已下达我县危桥改造任务1座，纳入年终考核。盐边县国胜高桥拆除重建工程项目全长31.23m，采用结构型式为单跨空腹式板拱桥，净跨径为20m；道路等级：四级公路；设计速度：20km/h；设计洪水频率：P＝1/25，设计荷载：公路-II 级；桥面宽度为 2x0.5m(护栏)+6.5m(行车道)=7.5m。总投资175.56万元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 11.1 | 11.1 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 11.1 | 11.1 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 桥梁数量 | = | 1 | 座 | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 项目时效 | = | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促地方经济发展 | ≥ | 提升 | 项 | 提升 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过项目预算 | = | 11.1 | 万元 | 11.1 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分，根据《四川省交通运输厅关于下达2022年全省公路水路交通建设投资主要目标任务的通知》要求，进行危桥改造任务。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：姚发超 |  |  |  |  | 财务负责人：孟凡菲
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042223T000009012524-2021年度乡村公路日常养护资金（剩余部份））
主管部门 |  | 盐边县交通运输局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县交通运输局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2021年计划安排乡、村公路日常养护项目（含小修保养）一个，内容包括全县管养的乡道248.854公里，村道1085.978公里。 |  |  |  |  | 已按年初计划及预算安排，及时有效完成年度目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据中央、省、市、县农村公路管理办法等文件要求，2021年农村公路日常养护补助资金按照县道7000元/公里·年、乡道3500元/公里·年、村道1000元/公里·年的标准执行。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 8.0772 | 8.0772 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 8.0772 | 8.0772 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村道养护里程 | ≥ | 23.09 | 公里 | 23.09 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 乡村道养护按要求进行养护 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 乡村道养护时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保道路畅通、路面整洁无病害 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超出财政预算 | ≤ | 8.08 | 万元 | 8.08 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100，已完成乡、村公路日常养护项目（含小修保养）。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王泽顺 |  |  |  |  | 财务负责人：孟凡菲
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042223T000009110681-2022年疫情防控交通运输组相关费用83.83975万元
主管部门 |  | 盐边县交通运输局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县交通运输局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 已完成疫情防控相关工作。 |  |  |  |  | 已按年初计划及预算安排，及时有效完成年度目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照盐边县应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部的工作要求，在我县G5盐边高速出口、G5新九高速出口、G353和爱、S470惠民和S221格萨拉五个地方设了疫情防控服务点，属地政府、县公安局、县卫生健康局和县交通运输局联合开展疫情防控工作。产生了服务站生活费、重点人群核酸检测费、交通转运费、高速卡点电费、广告、维修费等
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 78.1945 | 78.1945 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 78.1945 | 78.1945 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 服务站数量 | = | 5 | 处 | 100% | 20 | 20
|  | 质量指标 | 资金拨付合规性 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目期限 | ≥ | 90 | % | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 交通出行体验 | 定性 | 提升 | 项 | 95 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超出财政预算 | = | 83.8397 | 万元 | 78.19 | 5 | 5 | 按实际产生费用拨付报销
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100，疫情防控期间交通保障率高，卡点疫情防控工作开展顺利。为保护人民群众生命安全产生了积极作用。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：伍顺军 |  |  |  |  | 财务负责人：孟凡菲
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042223T000009134752-湾滩汽车修理店关停补偿款
主管部门 |  | 盐边县交通运输局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县交通运输局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据盐边县生态环境保护督察工作领导小组办公室《关于菩萨岩水源地二级保护区内存在汽车维修企业的提醒函》（盐边环督察办函〔2021〕26号）要求，由于湾滩汽车修理店位于菩萨岩水源地二级保护区内，按规定必须予以拆除。我局于2021年7月19日发布了《关于撤销盐边县湾滩汽车修理店的通告》，明确不得在原址从事机动车维修经营活动，至此修理店停止营业。 |  |  |  |  | 已按年初计划及预算安排，及时有效完成年度目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 湾滩汽车修理店关停后，当事人刀勤夫妇多次找到环保、交通、信访等部门要求对关停进行补偿。按照分管县领导批示，我局联合信访局、综合执法局、自规局、红果乡政府等单位，就修理店关停补偿事宜与刀勤夫妇进行多次协商，通过多方位做工作，目前就赔偿金额基本达成一致
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 67.7014 | 67.7014 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 67.7014 | 67.7014 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 项目推进效果 | 定性 | 提升 | 项 | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目实施有效期 | = | 1 | 年 | 100% | 20 | 20
|  | 数量指标 | 涉及企业 | = | 1 | 户 | 100% | 20 | 20
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境提升 | 定性 | 提升 | 项 | 100% | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | = | 67.7014 | 万元 | 67.7014 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 项目自评总分100，按照分管县领导批示，我局联合信访局、综合执法局、自规局、红果乡政府等单位，就修理店关停补偿事宜与刀勤夫妇进行多次协商，通过多方位做工作，赔偿金已拨付到位。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：伍顺军 |  |  |  |  | 财务负责人：孟凡菲
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042223T000009398601-川财建[2023]23号下达2023年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（省级“四好农村路“示范县1000万元）
主管部门 |  | 盐边县交通运输局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县交通运输局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | “四好农村路”省级示范县创建工作，实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路总目标，农村公路结构明显优化，通畅水平明显提高，安全条件明显改善，质量效益明显提升。养护水平得到全面提升，真正做到“有路必养”。 |  |  |  |  | 已按年初计划及预算安排，及时有效完成年度目标。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1000 | 788.9821 |  |  | 78.9% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 1000 | 788.9821 |  |  | 78.9% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及县域 | = | 1 | 个 | 100% | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 是 | 项 | 100% | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 项目有效期 | = | 1 | 年 | 100% | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 基本公共服务能力 | 定性 | 提升 | 项 | 100% | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金预算 | ≤ | 1000 | 万元 | 788.98万元 | 5 | 4
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 项目自评总分98分“四好农村路”省级示范县创建工作，实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路总目标，农村公路结构明显优化，通畅水平明显提高，安全条件明显改善，质量效益明显提升。养护水平得到全面提升，真正做到“有路必养”。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：姚发超 |  |  |  |  | 财务负责人：孟凡菲
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042223T000009398622-川财建[2023]10号预下达2021、2022年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金502.65万元
主管部门 |  | 盐边县交通运输局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县交通运输局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 已按年度专项资金分配方案，将客运、水运涨价部分资金兑付到位。 |  |  |  |  | 已按年初计划及预算安排，及时有效完成年度目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据省财政厅、交通厅下达的2021、2022年度农村客运出租车成品油价格补助资金的通知及专项资金分配方案，用于发放2021-2022年度农村道路客运、农村水路客运、城市出租车等行业油价补贴。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1005.3 | 829.2793 |  |  | 82.49% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 1005.3 | 829.2793 |  |  | 82.49% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及年度数量 | = | 2 | 年 | 100% | 20 | 21
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 是 | 项 | 100% | 20 | 21
| 产出指标 | 时效指标 | 项目期限 | = | 1 | 年 | 100% | 20 | 21
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 | 项 | 100% | 20 | 21
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金预算 | ≤ | 1005.3 | 万元 | 829.28万元 | 5 | 4 | 压减资金部分要根据工程项目进度拨付。
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 项目自评总分98分，对2021-2022年度农村道路客运、农村水路客运、城市出租车等行业进行油价补贴，确保城市及农村交通开得起、留得住，切实服务于当地群众。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：薛晰予、张邦军 |  |  |  |  | 财务负责人：孟凡菲
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51042223T000009615206-盐财资预[2023]37下达鳡鱼大桥结构健康监测系统建设专项资金的通知
主管部门 |  | 盐边县交通运输局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县交通运输局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据交通运输部办公厅《关于印发公路长大桥梁健康监测系统建设实施方案的通知》交办公路【2021】21号的总体安排部署。我县需对（净跨200米以上的大桥）鳡鱼大桥进行桥梁健康监测系统建设，并在2023年底前完成建设相关任务。 |  |  |  |  | 已按年初计划及预算安排，及时有效完成年度目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建设内容包含：一、监测项目7项，共76个测点：1、环境温度；2、结构温度；3、地震；4、结构位移；5、结构应变；6、结构振动；7、结构裂缝。二、开发软件模块8项：1、监测情况；2、常规分析；3、专项分析；4、监测可视化；5、风险预警；6、安全评估；7、系统权限管理；8、监测数据对接。三、省级平台对接接口开发1项：省部级平台数据接入。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 167.04 | 167.04 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 167.04 | 167.04 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 监测项目7项，开发软件模块8项，省级平对接接口1项 | ≥ | 16 | 项 | 16 | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 一次性验收合格率达100% | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年12月31日前完成所有建设任务 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 辐射周边乡镇，周边群众满意度高 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辐射周边乡镇，周边群众满意度高 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超出预算指标 | ≤ | 167.04 | 万元 | 167.04 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分，桥梁健康监测系统已安装到位，运转正常，该系统将对鳡鱼大桥桥梁健康状况进行时实监测。为桥梁通行安全提供数据保障。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王泽顺 |  |  |  |  | 财务负责人：孟凡菲
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
221 | 盐边县交通运输局（部门） | 221001 | 盐边县交通运输局 | 3294.9404 | 8450.2913 | 6324.7967