## Sheet1
盐边县2024年重点项目清单
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设年限 | 建设内容及规模 | 计划 总投资 （亿元） | 续建、新开工项目：2024年度形象进度 加快前期项目：2024年前期工作任务 | 项目业主 | 项目类别 | 常务会审议意见
一、续建项目
（一）农林水领域
1 | 中禾宝桑桑葚深加工产业园项目（渔门） | 渔门镇 | 2023-2024 | 拟在渔门建设桑葚生产加工车间，引进鲜果预冷机、制冷压缩机组、速冻库、冷冻库、密集穿梭库等生产及辅助设备36台（套），形成年产26000吨冻鲜果、果干等其他水果初加工产品的生产能力。 | 1.2 | 一、二季度：完成项目场平； 三季度：完成项目基础设施建设及设备安装； 四季度：完成项目建设试运行。 | 中禾宝桑（攀枝花）生物科技有限公司 | 农业
2 | 金芋健现代农业公园项目 | 红格镇 | 2023-2025 | 拟建设100亩魔芋公园，50亩魔芋种子资源圃和新型共享超级工厂等；建设红格魔芋公园厂400亩示范基地、永兴镇箐河村大田育种150亩示范基地、永兴镇箐河村松林坪林下种植450亩示范基地、渔门镇原天明小学50亩示范基地建设。 | 3.5 | 一季度、二季度：打造魔芋公园种植示范基地、产学研研发中心、园内水系景观打造、产业园大门、部分道路通车；启动魔芋示范基地建设； 三季度、四季度：实现整个园区道路通车，完成文创街区、魔芋生态示范种植区建设。 | 四川盐边金芋健生物科技有限公司 | 农业
3 | 田园综合体 | 红格镇 | 2023-2024 | 1.数字菜园建设项目：(1)田间基础设施建设栈道及步道：步道200米。(2)完成小龙潭混凝土基础450立方米。 2.红梨采摘园建设项目建设融合中心、接待中心、综合厅。 3.美丽乡村建设项目建设及金色池塘建设。 4. 田园综合体环线畅通项目建设。 | 0.6 | 一季度：启动建设； 二、三季度：加快推进； 四季度：完成项目建设。 | 红格镇人民政府 | 农业
4 | 高标准农田项目 | 永兴镇、惠民镇 | 2023-2024 | 完成2003年度1.2 万亩高标准农田项目，高效节水灌溉 0.1 万亩；申报2024年高标准农田项目；争取申报国债。 | 0.49 | 一季度：完成2023年项目工程量的60%； 二季度：完成2023年项目工程量的100%；启动建设2024年高标准农田项目； 三季度：完成2023年项目竣工验收； 四季度：完成2023年项目决算审计。 | 永兴镇人民政府、惠民镇人民政府 | 农业
5 | 芒果、蚕桑现代农业园区 | 渔门镇、永兴镇、惠民镇、桐子林镇、红格镇 | 2023-2024 | 蚕桑园区：推进省三星级蚕桑园区建设，在渔门、惠民、永兴和国胜开展标准化示范基地和标准化蚕房建设；渔门建设桑果收购中转站；永兴镇建设1000吨低温库；惠民镇建设1条桑芽预制菜生产线等。 芒果园区：推进芒果产业集群项目（申报省四星级园区），实施智慧云空间弥雾系统建设350亩、新品种及配套栽培技术推广550亩、绿色高效种植技术集成应用1500亩的标准化基地建设；引育芒果新品种10个，开展100亩芒果畸形病重地块防治试验示范，完善盐边县金河芒果科普展示园。 | 0.4 | 蚕桑园区： 一季度：谋划项目建设内容、实地选择拟建项目； 二季度：编制项目实施方案，上报上级农业主管部门审批； 三季度、四季度：方案获批后组织项目实施。 芒果园区： 一季度、二季度：完成盐边县晚熟芒果省级优势特色产业集群建设2023项目，梳理2024年项目；编制《2024年盐边县晚熟芒果省级优势特色产业集群方案》，报上级农业主管部门审批；启动省四星级园区申报； 三季度、四季度：按项目实施方案组织实施2024年项目，力争完成建设内容。 | 惠民镇、桐子林镇、红格镇人民政府 | 农业
6 | 红格金沙村、永兴作坊村补充耕地项目 | 红格镇金沙村、永兴镇作坊村 | 2023-2024 | 设计实施面积3561.68亩（其中水田1482.7亩、旱地2078.98亩），预计新增耕地3300亩（其中水田1404亩、旱地1895亩），开展土地平整并配套设施。 | 1.43 | 一季度：项目完成竣工； 二季度：完成省级和部级备案。 | 自然资源和规划局 | 农业
7 | 二滩南部片区供水工程 | 红果乡、桐子林镇、新九镇、红格镇 | 2023-2025 | 敷设管道约69.9千米；新建浮船取水枢纽（提水泵站1座）、跨江管桥1座、加压泵站5座、输水管道69.9千米、进出水池5座和1座蓄水池等。 | 2.72 | 一季度：开展管道安装，并修建起家湾蓄水池； 二季度：启动跨江管桥及取水浮船建设； 三季度：完成起家湾蓄水池、取水口附属设施及泊岸建设； 四季度：完成跨江管桥修建，并完成60%主体工程建设。 | 水利工程服务中心 | 水利 | 年度计划投资目标偏少
8 | 田野创新智能气冷库 | 红格镇鲊石村 | 2023-2024 | 将原气调低温两用库、低温库改造升级为智能冷库，新建智能冷库2500平方、速冻库1个，配套建设生产车间。 | 0.4 | 一、二季度：加快推进建设； 三季度：完成建设并调试投入使用。 | 攀枝花田野创新农业科技有限公司 | 冷链物流
（二）工业领域
9 | 美利林钒钛60万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣项目 | 钒钛产业开发区 | 2023-2024 | 总建筑面积7.08万平方米，一期主装置 2台36兆瓦钛渣炉及其公辅设施，二期主装置 2台36兆瓦钛渣炉及其公辅设施建设用地，包括原料系统、钛渣炉系统、成品系统及公辅设施。 | 14.64 | 一季度：完成基础设施建设； 二季度：项目试运行。 | 美利林钒钛新材料股份公司 | 工业
10 | 美利林钒钛30万吨高端钒钛耐磨钢球项目 | 钒钛产业开发区 | 2023-2024 | 总建筑面积4.68万平方米，建设一条年产30万吨高端钒钛耐磨材料合金钢锻轧耐磨球的规模化生产线。 | 5 | 一季度：完成基础设施建设； 二季度：项目试运行。 | 美利林钒钛新材料股份公司 | 工业
11 | 美利林科技10万吨高端钒钛耐磨材料二期项目 | 钒钛产业开发区 | 2023-2024 | 占地面积 3.58万平方米，主要建设铸造联合厂房、站房、门卫及配套辅助设施。建设铁模覆砂生产线两条，油淬火热处理线一条，回火生产线两条。 | 4 | 一季度：完成联合厂房、桩基、承台厂房主框架（包括：梁、柱、檩条）； 二季度：完成设备基础、联合厂房完成包括打瓦、门窗、设备陆续进场安装并进行试运行。 | 美利林科技（攀枝花）有限公司 | 工业
12 | 四川钒能含钒物料综合回收利用清洁化生产25000t/a五氧化二钒项目 | 钒钛产业开发区 | 2023-2025 | 总建筑面积16万平方米，建设五氧化二钒生产线、厂房、附属配套设施等。设计产能25000吨五氧化二钒。 | 10 | 一季度：开展清表平场、报规、报建； 二季度：施工图设计、完成安评、环评、能评等手续办理，开展土建基础、厂房基础建设、设备采选； 三季度：开展厂房主体、建筑主体； 四季度：设备基础及公辅设施建设，开展设备安装及调试生产。 | 四川钒能新材料有限责任公司 | 工业
13 | 龙佰矿冶700万吨/年绿色高效选矿项目 | 钒钛产业开发区 | 2022-2025 | 利用二选厂现有土地，新增处理原矿700万吨/年，实现铁钛精矿在现有生产能力上提高50%。投产后，新增加铁精矿（TFe56%）175 万 t/a，钛精矿 42 万 t/a，硫钴精矿 1.8万 t/a。 | 9.7 | 一季度：完成破碎车间设备、电气等订货；完成破碎车间土建施工图设计，确定土建实施单位； 二季度：合规性手续（建筑规划许可证、施工许可证、能评）完成； 三季度：破碎车间土建主体、附属完成，磨选工段土建条件图确定； 四季度：开展破碎设备安装，完成总量20%。 | 龙佰四川矿冶有限公司 | 工业
14 | 龙佰矿冶50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程—CXTZ炉升级改造 | 钒钛产业开发区 | 2023-2024 | 新建36MVA电炉2座，配套渣铁处理系统，炉气系统等；新建原料造球、焙烧处理系统。 | 6 | 一季度：原料造球、焙烧系统设备联动调试、试生产；3#、4#电炉进行设备、电气仪表以及配套炉气净化系统进行设备安装施工； 二季度：3#、4#电炉进行设备、电气仪表以及配套炉气净化系统开始设备联动试车、烘炉，进入试生产阶段 ； 三、四季度：稳步提升运行功率，保证年产量计划顺利达标达产。 | 龙佰四川矿冶有限公司 | 工业
15 | 久通矿业 240 万吨铁矿石厂区项目 | 钒钛产业开发区 | 2023-2024 | 新建铁精粉配矿区、进口矿原矿破碎生产线加工区、仓储物流区临时原材料堆放区及其他临时设施等6个功能区。 | 1.2 | 一季度：一期全部完工，二期完成60%； 二季度：二期完成80%； 三季度：全部完工。 | 盐边久通矿业有限公司 | 工业
16 | 兑泰科技尾矿综合利用示范项目 | 钒钛产业开发区 | 2023-2024 | 占地100亩左右，新建年处理100万吨尾矿综合利用生产线。 | 1.2 | 一季度：土建完成90%，具备安装条件； 二季度：设备安装完成，项目试运行。 | 攀枝花兑泰环保科技有限公司 | 工业
17 | 攀云钛低成本高端钛锭加工项目 | 钒钛产业开发区 | 2019-2024 | 建设1条年产6000吨低成本钛锭生产线、1条年产1000吨高端钛锭生产线、1条年产70吨高品质球形钛粉生产线。建设3台国产化EB炉、一台高端钛合金自耗电极凝壳炉和超高速PREP设备。 | 4.9 | 一季度：球型钛粉项目设备安装；残钛线项目完成可研报告修改，设备选型比价等工作； 二季度：高品质球形钛粉和凝壳炉设备安装； 三季度：高品质球形钛粉生产线建成投产； 四季度：钛合金自耗电极凝壳炉建成投产。 | 攀枝花云钛实业有限公司 | 工业
18 | 宏大铜镍冷水箐铜镍矿30万吨/年扩能技改项目 | 渔门镇 | 2023-2025 | 1.对原破碎加工生产线进行技改扩能，使选厂洗选能力达到每年30万/吨。 2.按国家对地下矿山开采要求，建尾矿冲填站一座。 3.新建尾矿库一座，库容约608万立方米。 | 0.66 | 一季度：完成选厂设备调试； 二季度：完成尾矿充填站前期准备工作（可行性研究报告、施工方案和计划）及相关手续； 三季度：完成新尾矿库的手续办理； 四季度：尾矿库开工建设。 | 盐边县宏大铜镍有限责任公司 | 工业
19 | 攀钢矿业马家田尾矿库接替库—中沟湾尾矿库工程 | 桐子林镇 | 2021-2024 | 新建1座总库容9950万立方米、总坝高198米的尾矿库及尾矿输送、回水系统等。 | 15.2 | 一季度：完成拦砂坝项目建设； 二季度：完成北3#、南3#竖井项目建设； 三季度：完成北4#、南4#竖井项目建设，尾矿环库区道路建设； 四季度：完成尾矿库区其他收尾工作，项目竣工投入使用。 | 攀钢集团矿业有限公司 | 工业
20 | 钛材加工园基础设施建设项目二期专项债项目 | 钒钛产业开发区 | 2021-2024 | 新建5万平米标准厂房等配套设施建设，配套建设钛材加工园互通工程、园区道路、场平工程等。 | 8.9 | 一季度：（1）园区商务中心：砖砌体完成，内外抹灰完成30%；（2）巴拉河立交，一二三号桥桩基箱涵完成20%。（3）道路工程：高连线、钒钛大道人行道铺装完成30%； 二季度：（1）商务中心：外装完成80%，内装完成40%；（2）巴拉河立交：一二三号桥结构完成80%，箱涵完成，A/C匝道道路完成；（3）道路工程：高连线、钒钛大道高连线道路全部完成人行道铺装，路灯安装，路面沥青； 三季度：（1）商务中心：内外装修完成，场内道路完成；（2）巴拉河立交：桥梁搭板，转盘道路，箱变、路灯，防撞墙人行道铺装、标线；完成收尾工作，工程竣工验收。 | 盐边发展（集团）有限责任公司 | 园区基础设施
21 | 安宁园区固体废弃物处理场项目 | 钒钛产业开发区 | 2023-2024 | 项目计划分3期建设，总占地1049.99亩，设计总容量2600.15万立方米；主要包括固废处理场、管理用房、道路工程等。 | 2.65 | 一季度：完成坝基桩基施工及褥垫层施工，完成地下水导排管和渗滤液导排管安装80%，渗滤液收集池50%； 二季度：完成坝体填筑80%，库底防渗60%，边坡防渗60%，截洪沟30%； 三季度：完成坝体填筑，库底防渗，边坡防渗，截洪沟80%； 四季度：完成边坡防渗施工（近期堆砌区）及截洪沟。 | 攀枝花嘉典环保科技有限公司 | 园区基础设施
（三）服务业领域
22 | 全季酒店 | 桐子林镇 | 2023-2024 | 项目总用地面积34万平米，其中酒店及配套用房建筑面积约1.35万平米，其中地下面积约 3300平米。 | 0.65 | 一季度：3月前完成地下室施工； 二季度：6月完成主体施工，启动装饰装修工程； 三季度：9月前完成室内装修、室外工程； 四季度：10月建成投入使用。 | 盐边发展（集团）有限责任公司 | 商贸服务
23 | 农产品物流交易中心专项债项目 | 红格镇 | 2023-2025 | 建设盐边县物流基地及附属配套设施，主要包括新建冷库、农产品仓储、农产品交易中心、配套商业设施，以及基地周边环境整治与配套道路建设。 | 4.85 | 一季度：岩羊河环境整治； 二季度：开展冷库建设； 三季度：开展农产品仓储、交易中心建设； 四季度：完成农产品仓储、交易中心建设，争取交付使用。 | 农业农村局 | 冷链物流 | 年度计划投资目标偏少
（四）社会事业领域
24 | 第一初级中学校改扩建工程项目 | 桐子林镇 | 2023-2024 | 新建一栋教学楼总建筑面积5361平方米，一栋学生宿舍总建筑面积5497平方米，改扩建食堂建筑总建筑面积3043平方米，改造原有运动场，增设运动场看台402平方米。 | 0.67 | 一、二季度：力争完成主体施工； 三季度：力争完成装饰工程和开展设备安装； 四季度：投入使用。 | 教育和体育局 | 教育
25 | 第二人民医院建设工程项目 | 红格镇 | 2023-2025 | 建设综合性公立医院，占地约为37亩，建筑面积约40000平方米，主要建设内容包括门诊楼，急诊楼，医技楼，住院楼等内容，建设运动康复中心、体检中心等，总床位数约为320张。并配套建设相应的给排水、强弱电、消防工程、道路等附属工程及设备采购。 | 2.4 | 一季度：医技楼基础及隔震层施工完成；门诊楼基础及主体结构完成80%；边坡挡墙完成60%； 二季度：医技楼基础及主体继续施工，计划完成至50%；边坡挡墙完成；门诊楼主体结构施工完成； 三季度：医技楼主体结构施工完成90%；二次结构砌筑完成50%； 四季度：医技楼主体结构施工完成，开始装饰装修（抹灰完成）、水电和消防安装。 | 卫生健康局 | 卫生
（五）城建领域
26 | 保障性租赁住房专项债项目 | 桐子林镇 | 2023-2024 | 新建保障性租赁住房500户（每户面积约为50平方米），新建停车位、配套充电桩、配套用房，改造路面、管网等其他基础设施。 | 1 | 一季度：完成地下室80%； 二季度：完成主体60%； 三季度：主体完工，启动主体装修及附属设施施工； 四季度：基本完成全部建设，达到交付条件。 | 盐边发展（集团）有限责任公司 | 城建
27 | 站前基础设施配套专项债项目 | 桐子林镇 | 2020-2024 | 实施县城盐边站站前基础设施配套建设工程成昆复线配套设施配套用房建设工程、南入口道路管网改扩建工程。 | 4.31 | 一季度：完成南入口起点景观节点挡墙、土方回填，启动园林建设，春节前呈现景观效果；3月完成站前广场配套服务用房建设并交付使用；完成婚恋广场主体建设； 二季度：婚恋广场5月投入使用；完成体育公园主体建设，加快推进商业用房建设进度，确保10月投入使用。 | 盐边发展（集团）有限责任公司 | 城建
28 | 县城提升改造专项债项目 | 桐子林镇 | 2020-2024 | 实施七项建设工程： 1.月潭公园改造工程； 2.行道树更换项目； 3.交安及花箱果皮箱安装项目； 4.县城亮化工程； 5.橄榄坡公园停车场及配套设施建设项目； 6.县城停车场建设工程； 7.橄榄坡公园登山步道建设工程。 | 1.27 | 一季度：全面完成各子项零星收尾工程； 二季度：收集资料开展子项预验收及后续移交管护； 三季度：完成项目竣工验收。 | 盐边发展（集团）有限责任公司 | 城建
29 | 环境治理和城建基础设施PPP项目 | 桐子林镇、渔门镇 | 2019-2024 | 实施七项建设工程： 1.盐边县桐源公园建设工程； 2.盐边县城区生活垃圾转运站建设工程； 3.盐边县城区建筑垃圾填埋场建设工程； 4.盐边县城道路及附属设施改造工程； 5.盐边县城污水处理厂扩能重建工程； 6.盐边县车辆检测服务中心建设工程； 7.盐边县渔门镇生活广场建设工程。 | 7.79 | 一季度：车辆检测服务中心、渔门镇生活广场建设工程累计完成工程量20%； 二季度：车辆检测服务中心、渔门镇生活广场建设工程累计完成50%； 三季度：车辆检测服务中心、渔门镇生活广场建设工程累计完成工程量80%； 四季度：完成车辆检测服务中心、渔门镇生活广场建设。 | 住建局 | 城建
30 | 城镇燃气管道老化更新改造项目（一期） | 桐子林镇 | 2023-2024 | 1.改造更新庭院管道 11058 米；埋地阀门 19 座，更换中低压调压箱 38 台； 2.户内立管（含引入管、水平干管）23496 米，改造居民户数 7168 户，更换橡胶软管 14336 根，加装燃气报警器及配套切断阀 7168 个，自闭阀 14336 个。 | 0.53 | 一季度：完成改造更新庭院管道5千米；埋地阀门10座，更换中低压调压箱21台；户内立管1万 米，改造居民户数 2000 户； 二季度：完成改造更新庭院管道 5500米；埋地阀门9 座，更换中低压调压箱17台；户内立管1.3万米，改造居民户数2700户燃气管道改造； 三季度：完成1750户燃气管道改造； 四季度：完成7168户燃气管道改造。 | 综合执法局 | 城建
31 | 渔门垃圾中转站新建项目 | 渔门镇 | 2023-2024 | 新建生活垃圾中转系统、广区安全与环境监测臭气控制与处理系统、新建垃圾中转配套设施，计最称重系统及中央控制监控系统等。 | 0.29 | 一季度：完成主体钢混结构浇筑、钢结构搭设、设备进场等； 二季度：完成回车场及架空平台、室内装修、砌体工程等相关附属设施； 三季度：完善零星收尾工作开展竣工验收。 | 综合执法局 | 城建
（六）交通领域
32 | G4216宁南至攀枝花高速公路攀枝花段项目（盐边主线段） | 新九镇、红格镇 | 2019-2024 | 盐边县境内31千米，落地互通3座，二类服务区1处，连接线2条。 | 61.4 | 一季度：形象进度完成至92%； 二季度：形象进度完成至94%； 三季度：形象进度完成至96%； 四季度：建成通车。 | 四川沿江攀宁高速路有限公司 | 交通
33 | S218县城至安宁工业园区新建工程 | 桐子林镇、红格镇、新九镇 | 2023-2024 | 总长14.41千米，主线按一级道路标准建设。 | 16.05 | 一季度：形象进度完成至45%； 二季度：形象进度完成至60%； 三季度：形象进度完成至75%； 四季度：形象进度完成至90%，主线国庆节前通车。 | 盐边建工集团有限公司 | 交通
34 | S221渔门桑园大桥拆除重建工程 | 渔门镇 | 2023-2024 | 桥梁全长284.4米，桥梁总宽21米，双向四车道。 | 1.2 | 一季度：形象进度完成至46%； 二季度：形象进度完成至64%； 三季度：形象进度完成至82%； 四季度：建成通车。 | 盐边建工集团有限公司 | 交通
二、新开工
（一）农林水领域
35 | 植物克隆及有效成分提取项目 | 红格镇 | 2024-2025 | 主要建设植物克隆实验室、有效成分提取车间、高温温室大棚，开展扁桃斑鸠菊种植等。 | 0.7 | 一季度：签订合作协议。 二季度：建成植物克隆实验室、有效成分提取车间、高温温室大棚，开展扁桃斑鸠菊种植。 三、四季度：逐步优化升级建成的植物克隆实验室、有效成分提取车间，逐步扩大扁桃斑鸠菊种植；以商招商引进台湾企业开展亚热带水果种植、酱油生产车间、民宿休闲项目等。 | 安盛國際生技有限公司 | 农业
36 | 二滩库区大水面设施化生态渔业 | 红果乡 | 2024-2025 | 拟在红果、力马两库湾建设养殖桶200个；陆基循环水处理配套设施2套；生产管理房2000平米、液氧基站2座400平米；建设库湾大水面生态养殖300亩；建设休闲渔业水上木屋80-100间；整合冷水鱼项目。 | 1.5 | 一季度：完成项目可研报告编制与评审；完成大胃王公司与盐发展合作商业计划书并达成合作意向； 二季度：大胃王公司进场施工；推进整合北部冷水鱼项目； 三季度、四季度：投入鱼苗试运行；推进渔旅融合发展项目；推进整合冷水鱼项目落地。 | 成都大胃王农业集团有限公司 | 农业
37 | 大田百谷（杭州）蓝莓种植项目 | 红格镇和爱村 | 2024-2026 | 种植“蓝美 1 号”共计3000亩，种苗约90万株。其中2024年种植面积约1000亩，种苗约30万株；2025-2026年种植面积约2000亩，种苗约60万株。 | 0.6 | 一季度：完成土地测绘和种植方案设计； 二季度：完成土地整理和底肥填充； 三季度：完成蓝莓种苗定植； 四季度：适时推进与村集体经济或者大户合作推广蓝莓种植。 | 大田百谷（杭州）农业发展有限公司 | 农业
38 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 | 各乡镇 | 2024 | 实施产业发展、公共支出、农村人居环境整治、乡村振兴重点帮扶村扶持、小型公益性基础设施建设等方面项目。 | 0.6 | 一季度：启动项目核实、实施清单编制等工作； 二季度：完成第一批财政衔接资金计划下达并启动项目建设； 三季度：完成第二批财政衔接资金计划下达并启动项目建设； 四季度：完成第一、二批财政衔接资金项目建设任务。 | 相关行业主管部门及各村民委员会 | 农业
39 | 国家储备林项目 | 各乡镇 | 2024-2028 | 总规模11万亩，主要包括：1.建设集约人工林栽培、现有林改培、中幼林抚育的营造林工程；2.新建改建林区集采通道、运输通道、防火通道等基础设施；3.适度发展林药、林果、林油、林茶等林下经济。 | 11.25 | 一季度：开工一期一标段；完成二标段初设评审；摸排二期项目可用资源； 二季度：完成一期一标段项目建设；完成二标段一体化招标工作。推进二期项目梳理并完成咨询单位招标工作； 三季度：1.红果乡12000亩现有林改培建设，完成黄柏60万棵种植；2.红果乡花地村林下1800亩淫羊藿种植基地建设；3.林间苗圃200亩建设及育种大棚100亩建设；4.红果乡1000亩试点种植项目；5.储备林红果1万亩大径级木材基地建设；6.建设林下基础设施； 四季度：完成二期方案报件、审批工作，完成林业工程可研评审工作，完成融资可研编制并报银行授信。 | 盐边林农科技集团有限公司 | 林业
40 | 地灾国债项目 | 各乡镇 | 2024 | 1.盐边县2024年地质灾害避险搬迁项目：实施受地质灾害威胁群众避险搬迁51户。 2.盐边县2024年度地质灾害综合治理项目：实施地质灾害工程治理隐患有16处，地质灾害排危除险隐患2处。 | 0.47 | 一季度：加快项目前期工作； 二季度：开工建设； 三季度：加快建设； 四季度：工程完工。 | 自然资源和规划局 | 地质
41 | 水利国债项目 | 新九镇、永兴镇、桐子林镇、格萨拉乡 | 2024 | 1.高堰沟水库除险加固项目：大坝、溢洪道、放水设施、取水工程整治及附属设施建设。 2.永兴镇永兴河六合段防洪治理工程：综合治理河长6千米，新建堤防3千米，箱涵1座，排水(涝)涵管 16座，河道疏浚1145立方米。 3.乌拉河山洪沟治理工程：综合治理河道2.6千米，其中新建堤防2.4千米, 河道清淤2.5千米。 4.响水河山洪沟治理工程：治理河道7.9千米，其中新建堤防2.3千米,河道清淤7.9千米，及附属工程。 5.2024年小型病险水库除险加固项目：完成13座病险水库隐患消除。 | 1.34 | 一季度：启动工程招投标工作； 二季度：开工建设； 三季度：加快建设； 四季度：主体工程完工。 | 高堰沟运行中心、水旱灾害防御中心、水利工程服务中心 | 水利
42 | 红格水库 | 红格镇 | 2024-2025 | 修建水库一座，坝顶高为1197米，全长275米，最大坝高20米，坝顶宽8米。总库容43.26万立方米。 | 0.69 | 一季度：完成初设编制审批； 二季度：完成财评、招标工作； 三季度：做好防汛工作，完成施工前期准备工作； 四季度：项目开工建设。 | 盐边发展（集团）有限责任公司 | 水利
（二）工业领域
43 | 红格南矿开发 | 新九镇 | 2024-2027 | 拟建设采矿场、排土场、尾矿库和其他配套生产设施及深加工产业，可形成年产原矿4000万吨、铁精矿900万吨、钛精矿100万吨的生产能力及相关钒钛深加工产业链条。 | 467 | 一季度：完成备案等前期工作； 二季度：开展相关评价评估工作，办理建设项目用地预审与选址意见书； 三季度：完成初步设计、设备选型； 四季度：施工图编制、安全预评价、安全设施设计、安置房建设，项目造价、监理、施工单位的招标等工作。 | 四川省钒钛产业投资发展有限公司 | 工业
44 | 四川鑫途有色金属回收循环利用项目 | 钒钛产业开发区 | 2024-2027 | 以铜、铝、电路板等有色金属回收循环利用为主，建立高校支持型环保研究所（中心），有色金属全自动化绿色回收流水线50条，有色金属销售贸易公司1家，生物质颗粒燃料生产流水线1条等。 | 15 | 一季度：完成环评、能评启动工作，土地平整方案和地面基础施工方案初审； 二季度：完成地勘和土地平整工程招标工作，确认土地平整方案及总评方案，落实土地认购工作； 三季度：开展土地平整，开展招标工作； 四季度：完成建设招标和方案审批，若前置手续完成，启动地上建设。 | 四川鑫途再生资源科技有限责任公司 | 工业
45 | 宁波尚材三维高品质球形钛粉末生产基地项目 | 钒钛产业开发区 | 2024 | 打造高品质球形钛粉末综合生产基地。拟建设生产线4条，年产能800吨。 | 4 | 一季度：完成公司设立，开始建设前评价工作，确定具备项目建设条件；完成厂房清理工作，确定配套设施建设方案及计划；采购设备； 二季度：完成厂房基础部分改造，及厂房配套工程建设；设备陆续进场安装； 三季度：完成主机设备安装调试，开始试运行； 四季度：完成生产线各项细节调整，正常生产。 | 四川尚材三维新材料科技有限公司 | 工业
46 | 京投电力合金锤头生产项目 | 钒钛产业开发区 | 2024-2025 | 建设月产3000吨合金锤头的生产线。 | 1 | 一季度：完成厂区规划； 二季度：完成项目立项，确定建设设计方案； 三季度：完成项目建设用地招拍挂； 四季度：开工建设。 | 盐边县京投电力成套设备有限公司 | 工业
47 | 力天科技机械制造及高校实习就业基地项目 | 钒钛产业开发区 | 2024 | 占地约14亩，主要建设机械制造、钛深加工、钢结构制作、高校实训基地。 | 0.6 | 一季度：开展场平、打桩等基础施工； 二季度：开展厂房建设； 三季度：开展宿舍楼、办公楼建设； 四季度：完成项目建设。 | 攀枝花力天科技有限公司 | 工业
48 | 四川特冶超细粉产业化项目 | 钒钛产业开发区 | 2024 | 占地约5.3亩，新建成5条年产500吨高品质纳米粉生产线，制备纳米粉体材料纯度达99.99%，粒径分布50nm-700nm。同时配备筛分、气流分级、混料合批机、真空气氛成套包装一体机及其他配套公辅设施。 | 0.5 | 一季度：开展厂房维护修整，开展第一条生产线建设； 二、三季度：启动第二、三条生产线建设； 四季度：争取完成前三条生产线建设，开展调试。 | 四川特冶新材料科技有限公司 | 工业
49 | 中石油安宁加油站项目 | 钒钛产业开发区 | 2024-2026 | 占地面积约7.6亩，拟建设成综合能源站，分为两期开发建设，前期先建设加油站，预留场地后期根据新能源市场发展情况再建设。 | 0.56 | 一、二季度：开展前期手续办理，开展征地拆迁工作； 三、四季度：进行土地清表，施工建设。 | 中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司 | 能源
50 | 攀枝花市路路顺矿业有限公司年产15万吨钛精矿加工项目（二期） | 盐边县安宁工业园区 | 2024-2025 | 项目占地面积约16亩 ，二期生产线预计投资4600万左右，需新增矿产品深加工设备一套（设备有球磨机、磁选机、螺旋等配套设施），烘干回转窑及配套设施一套，钛精矿深加工设备一套，选机8台，除尘系统，封闭式厂房一座以及配、堆矿厂房一座，办公用房，生活辅助设施等 | 0.46 | 三季度：完成前期准备工作及土地摘牌相关手续； 四季度：项目开工前基础建设。 | 攀枝花市路路顺矿业有限公司 | 工业
51 | 煤矿复工复产项目 | 红果乡 | 2024-2025 | 1.朱窝子煤矿复工项目 2.马草湾煤矿复产项目 3.三滩煤矿升级改造项目 4.丰源煤矿升级改造项目 5.赵家湾煤矿升级改造项目 6.滑石板煤矿升级改造项目 7.大湾子煤矿复工项目 8.金谷1井升级改造项目 | 8 | 一季度：朱窝子煤矿开展井下施工，马草湾煤矿、三滩煤矿和丰源煤矿完成井口启封。完成三维公司国有土地划拨转出让工作，各煤矿矸石堆场办理临时用地手续； 二季度：朱窝子煤矿完成联合试运转，马草湾煤矿、三滩煤矿和丰源煤矿完成隐患排查及整改。启动各煤矿新增用地土地报批工作； 三季度：朱窝子煤矿、马草湾煤矿完成复产验收恢复生产，三滩煤矿、丰源煤矿取得开工令开展井下建设。 | 1.攀枝花龙蟒煤业有限责任公司 2.盐边县红坭永生炭业有限责任公司 3.盐边县恒辉煤业有限责任公司 4.盐边县丰源煤业有限责任公司 5.攀枝花三维红坭矿业有限责任公司 6.盐边县金谷煤业有限责任公司1井 | 能源
52 | 东方电气“光伏+氢能”开发利用一期10万千瓦光伏项目 | 新九镇 | 2024-2025 | 建设一座10万千瓦装机容量集中式光伏电站 | 4.5 | 一、二季度：开展备案、用地等前期工作 三季度：开工建设； 四季度：争取达到2亿元投资。 | 东方电气氢能（攀枝花）有限公司 | 能源
53 | 园区分布式光伏项目 | 钒钛产业开发区 | 2024-2025 | 开发建设工商业屋顶分布式及地面分布式光伏10MW | 2.15 | 一季度：获取2MW分布式光伏消纳意见，具备开工条件； 二季度：完成2WM分布式光伏项目建设，获取3MW项目消纳意见； 三季度：完成3MW项目建设，获取5MW项目消纳意见； 四季度：争取完成所有项目建设。 | 盐边蜀道清洁能源有限公司 | 能源
（三）服务业领域
54 | 保险共享康养旅居示范基地 | 红格镇 | 2024-2026 | 建设康养酒店、高层、小高层、商业街区、社区服务用房、文化娱乐设施等。 | 50 | 一季度：启动保险联盟康养城8#地块建设； 二季度、三季度：完成保险联盟康养城8#地块10%建设； 四季度：完成保险联盟康养城8#地块30%建设。 | 深圳前海丰华康养产业投资发展有限公司 | 旅游
55 | 红格天沐温泉旅游度假综合体 | 红格镇 | 2024-2026 | 一期对现有红格温泉宾馆进行提档升级；二期半山温泉区，占地面积约66.22亩；三期建设康养社区，占地面积约83亩。 | 5.6 | 一季度：完成一期施工招标并进场动工，启动二期土地、林地报批及前期手续； 二季度：完成一期20%工程量，完成二期土地、林地报批及前期手续； 三季度：完成一期50%工程，完成二期施工招标； 四季度：完成一期80%工程，二期进场动工。 | 攀枝花天沐文旅开发有限公司 | 旅游
56 | 金杯二滩湖文旅开发项目 | 桐子林镇、红果乡 | 2024-2025 | 1.开展二滩国家森林公园公共服务配套设施及环境改造提升、打造一批精品文旅产品、包装储备一批招商项目、举办特色文旅节会和赛事活动。 2.加快推进金杯集团合作，开展二滩农文旅产业规划和核心示范项目设计。 | 0.3 | 一季度：完成与金杯集团合资公司组建协议签订，完成景区入口提升，启动三滩林业服务点（三滩观景台）建设，沿途环境卫生整治； 二季度：成立合资公司启动规划，完成三滩林业服务点（三滩观景台）建设，完成二滩港建筑、趸船、游船提升方案设计； 三季度：持续推进二滩快艇公交化、观光化发展，完成核心示范规划设计，并启动招商引资工作； 四季度：完善沿线旅游标识系统。 | 文广旅局、国有林保护局、县文旅集团 | 旅游
57 | 欧方营地康养度假综合体项目 | 红果乡 | 2024-2027 | 加快推进欧方营地与京能集团招商落地工作，引进京能集团对欧方营地进行提升改造，打造高端康养度假酒店和民宿。 | 待定 | 一季度：对接协商合作工作； 二季度：签订合作协议，启动规划设计； 三季度：启动项目前期手续办建设； 四季度：完成项目招投标工作并启动建设。 | 京能集团 | 旅游 | 新增
58 | 希悦酒店 | 红格镇 | 2024-2025 | 占地约15亩，建筑面积约1万平方米，建设独栋式温泉酒店约20栋及配套接待用房。 | 0.6 | 一季度：取得用地手续、启动场平前期工作； 二季度：完成场平； 三季度：完成主体施工20%； 四季度：完成主体施工50%。 | 希悦酒店管理有限公司 | 商贸服务
59 | 金谷亿锦酒店项目 | 桐子林镇 | 2024-2027 | 按破产重组程序进行启动开发，落实金谷亿锦酒店地块评估（暨容积率一事）。 | 2.61 | 一、二季度：完成资产重组工作； 三季度：完成前期手续办理； 四季度：争取开工建设。 | 待定 | 商贸服务 | 新增
60 | 音乐烧烤广场项目 | 桐子林镇 | 2024 | 拟建设音乐烧烤广场项目 | 待定 | 一季度：启动项目规划设计； 二季度：启动项目招投标工作； 三季度：启动项目建设； 四季度：开展运营招商工作。 | 住建局 | 商贸服务
61 | 粮油仓储物流设施建设专项债项目（渔门仓储物流中心建设项目） | 渔门镇 | 2024-2026 | 由中国邮政集团（攀枝花市分公司）与攀钢积微物联建设仓储物流交易中心，总占地15亩，新建冷链物流仓、配送中心及其配套基础设施包括土地硬化以及排水渠、仓库、光伏、库内装修等。 | 0.65 | 一季度：申报下发专项债项目资金； 二、三季度：完成计划报批、项目初设等前期工作；与中国邮政集团（攀枝花市分公司）、攀钢积微物联沟通确定合作方式； 四季度：项目开工。 | 盐边发展（集团）有限责任公司 | 冷链物流
62 | 果蔬现代农业园区建设专项债项目（红格果蔬电子商务物流园项目） | 红格镇 | 2024-2026 | 建设电子商务物流园、果蔬电子商务物流园、无菌冷链储存、生态理念农业示范基地等。 | 1.9 | 一季度：申报下发专项债项目资金； 二、三季度：与云南北斗星新能源公司沟通确定合作方式；推进土地报批和项目初设等前期工作； 四季度：项目开工。 | 盐边发展（集团）有限责任公司 | 冷链物流
63 | 渔门片区城乡冷链物流项目 | 渔门镇 | 2024 | 占地约6478平方米（合9.72亩），建筑面积约5482平方米，冷链物流分拣中心一栋，仓库一栋。 | 0.21 | 一季度：完成项目可研报告等相关手续和文件办理，并完成项目评标以及冷链设备采购； 二季度：完成项目施工，并完成设备安装和调试； 三季度：规范项目运行和生产； 四季度：持续规范项目运行和生产。 | 供销社 | 冷链物流
64 | 惠民镇农产品批发市场及配套设施项目 | 惠民镇 | 2024-2025 | 占地面积约16亩，建筑面积约6600平方米，新建农产品批发市场3000平方米、冷链物流仓库3000平方米。新建进出口通道400米，配套停车场、充电桩、集镇污水管网500米提档升级，以及供水、供电、通信等附属工程及配套设备安装等。 | 0.45 | 一季度：完成项目初设； 二季度：启动实物调查及征地拆迁，推进土地指标论证，完成土地招拍挂程序； 三季度：启动项目建设； 四季度：完成主体工程80%。 | 盐边发展（集团）有限责任公司 | 冷链物流
65 | 永兴片区农产品批发市场 | 永兴镇 | 2024-2026 | 用地规模约30亩，建筑面积约10000平方米。新建农产品批发市场交易区约7000平方米，电商物流配送中心3000平方米（含冷库1000平方米），停车场5000平方米配套充电桩45桩，完善配套基础设施。 | 0.6 | 一季度：完成规划设计方案； 二季度：完成前期手续办理； 三季度：农产品批发市场交易区、停车场建设，农产品电商物流配送中心完成工程量60%； 四季度：天网下地、人行道、污水管网等基础设施建设完成80%。 | 盐边建工集团有限公司 | 冷链物流
66 | 红果片区农产品批发市场 | 红果乡 | 2024-2026 | 新建农产品批发市场交易区约7500平方米，新建农产品物流配送基地约2500平方米，农产品冷链物流仓库约3500平方米，在三滩村、红果村新建农产品冷链物流配送中转站两个；新建停车场4000平方米及配套充电桩20桩。完善配套基础设施。 | 0.51 | 一、二季度：完成前期手续办理，争取专项债券，完成规划设计、财评等前期工作，项目开工； 三、四季度：建设红果片区农产品批发市场建设项目 | 盐边建工集团有限公司 | 冷链物流
（四）社会事业领域
67 | 红格第二幼儿园新建项目 | 红格镇 | 2024-2025 | 用地面积5419.9平方米，新建1栋幼儿园教学综合楼，3层，建筑面积4900平方米，水电接入、土方工程、新建挡墙等相关的室外配套设施工程。 | 0.5 | 一季度：完成项目招标和施工准备工作； 二季度：项目正式开始进场施工； 三季度：完成主体建设； 四季度：开展装饰装修和工程设备安装工程。 | 教育和体育局 | 教育
68 | 第一小学校提升改造项目（一期） | 桐子林镇 | 2024-2025 | 新建六层学生宿舍，建筑面积为6400平方米，新建五层学生食堂，建筑面积为4100平方米；配套建设其他相关附属设施。 | 0.49 | 一季度：完成项目包装、立项审批工作； 二季度：完成项目招投标工作； 三季度：完成项目开工前期手续，开工建设； 四季度：完成基础部分施工。 | 第一小学校 | 教育
69 | 中医院综合楼及配套基础设施设备建设项目 | 渔门镇 | 2024-2025 | 新建综合楼27535.67㎡，新增床位174张，改扩建康复楼5506㎡，新建食堂600㎡，改造修缮门诊楼、住院楼，开展信息化网络建设，医疗设备购置及配套用房、设施、附属工程建设。 | 3.16 | 一季度：完成稳评、环评、一案两书编制； 二季度：完成勘察、设计、抗震审查、水土保持报告、具备施工招投标条件； 三季度：完成项目施工方招投标、拆除旧建筑； 四季度：进行场坪，开展主体施工建设。 | 中医院 | 卫生
70 | 盐边县第二人民医院建设二期项目 | 红格镇 | 2024-2025 | 开展盐边县第二人民医院手术室、ICU、血透室、产房、创伤中心、检查检验室等建设，开展有关医疗设备购置及配套用房建设，开展信息化网络建设及污水处理、供氧系统、食堂等配套设备设施建设。 | 1.3 | 一季度：完成可行性研究报告、项目建议书编制； 二季度：完成规划用地手续,完成初步 设计,完成立项； 三季度：完成环评、审图、财评审批等； 四季度：完成招标，签订施工合同，开展施工建设。 | 第二人民医院 | 卫生
71 | 盐边县疾病预防控制中心实验室建设及检验检测能力提升项目 | 桐子林镇 | 2024-2025 | 按照二级甲等疾病预防控制机构标准建设实验室3476平方米，改造业务用房2693平方米，并开展信息化及配套设施建设，购置实验室基本业务设备62台，补齐盐边县检验检测短板。 | 0.37 | 一季度：完成可行性研究报告、项目建议书编制； 二季度：完成规划用地手续，完成初步设计,完成立项； 三季度：完成环评、审图、财评审批等； 四季度：完成招标，签订施工合同，开展施工建设。 | 疾病预防控制中心 | 卫生
72 | 平安工程补短板项目 | 各乡镇 | 2024-2025 | 1.迁建国胜派出所，建筑面积2150平方米，共三层；计划投资1200万元。 2.升级改造新九、红格、桐子林、红果、共和、渔门、永兴、格萨拉8个派出所基础设施。 | 0.2 | 一季度：完成国胜派出所论证报告、项目建议书编制；开展各派出所厨房电路改造工程； 二季度：完成国胜派出所建设可研报告、规划手续办理；开展红格派出所升级改造；开展红果、格萨拉、共和三派出所综合指挥室改造工程； 三季度：完成国胜派出所建设初设、概算编制、施工图设计、预算财评等建设手续；开展派出所警务装备、应急装备、户政设备更新； 四季度：完成国胜派出所建设招标，签订施工合同、办理施工许可证、开展施工。 | 公安局 | 社会治理 | 增加红格派出所内容
73 | 智慧城市建设项目 | 各乡镇 | 2024-2026 | 1.智能安全暨数字化综合管理系统二期，为重点区域进行天网监控设备补点、AR高点及联动平台建设、道路违停抓拍、车辆卡口抓拍、区间测速建设、人脸前端建设、视觉计算、存储扩容、网络安全检测、网围及情指行大数据平台二期升级以及三年网络、用电及运维费用。 2.城市运行管理服务平台升级改造建设，为建设城市运行管理数据中心、城市运行综合管理平台，关于智慧公园、智能环卫、综合执法、园林绿化等综合管理系统。 3.智慧停车系统建设，管控停车位2200余个（路面停车位1500余个，停车场内停车位700余个），完善收费系统的前端和平台建设。 | 1 | 一季度：完成“一案两书”编制； 二季度：完成项目建议书、可行性研究报告等立项手续办理； 三季度：完成初步设计、概算编制、施工图设计、预算财评等手续办理； 四季度：完成工程招标，签到施工合同，正式开工建设。 | 公安局、综合执法局 | 社会治理 | 天网工程结合智慧城市建设包装专项债券项目
74 | 橄榄坡体育公园及环城户外健身步道项目 | 桐子林镇 | 2024-2025 | 占地10.3万平方米，新建步道2千米、改扩建健身广场及运动设施器材、儿童娱乐设施，羽毛球场、篮球场、乒乓球场、公厕、标识标牌、植被修复及其他附属配套工程。 | 1 | 一季度：完成方案设计； 二季度：完成招标工作； 三季度：开工建设； 四季度：全面加快主体施工。 | 盐边文旅投资集团有限公司 | 体育
（五）城建领域
75 | 2024年县城老旧街区及“大笮坊”文化街区项目 | 桐子林镇 | 2024-2026 | 老旧街区建筑外立面改造30万平方米，配套道路6公里，供排水管网10公里，强弱电改造9公里，新增停车位1252个，充电桩473个。新建美食文化主题商业配套设施，打造县城会客厅及高端消费目的地。 | 3.98 | 一季度：开展方案方案设计； 二季度：启动前期手续办理； 三季度：开展招投标工作； 四季度：动工建设。 | 盐边建工集团有限公司 | 商贸服务 | 新增
76 | 北部片区老旧小区改造专项债项目 | 渔门镇 | 2024-2025 | 改造老旧小区18万平方米，涉及楼栋260栋，涉及居民680户，改造停车位400个，新增充电桩120套，广告宣传牌32个，更新改造雨污管网8千米。 | 0.77 | 争取年内开工建设。 | 盐边建工集团有限公司 | 城建
77 | X039桐红路改建工程（红山大道） | 红格镇 | 2024-2025 | 改建桐红路天主教堂至红山国际二号会所段，二级公路，长6.642千米，路基宽度21米，双向四车道，沥青混凝土路面。 | 1.25 | 争取年内开工建设。 | 盐边发展建设工程有限公司 | 城建
（六）交通领域
78 | 交通补短板项目 | 各乡镇 | 2024 | 完成124.8千米通组路项目建设；完成20千米农村公路安防设施建设；完成20千米农村公路次差路面整治；改建X044红鳡路（岔河桥至红果乡政府）段4千米；修复改造平新路（新坝村委会至龙塘段）9千米；开展日常养护攻坚行动。 | 1.2 | 一季度：开展通组路建设、农村公路安防设施建设、农村公路次差路面整治前期工作，开展日常养护攻坚行动准备工作； 二季度：完成通组路建设、农村公路安防设施建设、农村公路次差路面整治前期工作，开展日常养护攻坚行动工作； 三季度：通组路建设、农村公路安防设施建设、农村公路次差路面整治全面开工，加快X044红鳡路（岔河桥至红果乡政府）段、新九镇弯板至黑谷田选厂道路路面大修工程前期准备工作，持续开展日常养护攻坚行动工作； 四季度：全面完成通组路建设、农村公路安防设施建设、农村公路次差路面整治项目；启动X044红鳡路（岔河桥至红果乡政府）段、新九镇弯板至黑谷田选厂道路路面大修工程，完成日常养护攻坚行动工作。 | 新九镇 | 交通 | 整合
（七）生态环保领域
79 | 畜禽粪污处理加工有机肥项目 | 桐子林镇 | 2024 | 拟将粪污无害化转化为生物有机肥。建设地下成品池、生产车间、品检室、员工食堂与宿舍等预计2000-5000平方米，每年可无害化处理约30000吨粪污，有机肥年产量达30000 吨。 | 0.3 | 一季度：完成项目初设； 二、三季度：完成项目报批，一期项目开工建设； 四季度：完成一期建设，进入试运行。 | 攀枝花市金泰源农业发展有限公司 | 农业
80 | 乡镇集中式饮用水水源地规范化建设项目 | 各乡镇 | 2024 | 保护区隔离围栏 19千米，拦渣坝建设4座，生活污水管6.7千米、污水处理设施4座、三格化粪池78套、尾水池 78 座，生态植物缓冲带78400平方米，生态恢复灌草绿化35000平方米、前置库1座；保护区标志标牌设置、垃圾收集设施建设、水源地应急预案编制等内容。 | 0.36 | 一季度：完成工程勘察、初步设计单位招标及初步设计、水土保持方案等工作； 二季度：完成施工图设计、工程施工总承包单位招标以及施工图设计和施工图审查，清单编制，监理招标等工作； 三季度：启动项目建设。 | 盐边生态环境局 | 环保
三、加快前期
（一）农林水领域
81 | 沙坝水库 | 红果乡 | 2025-2030 | 包括沙坝水库枢纽工程及灌区渠系配套工程。水库总库容1117.8万立方米，正常蓄水位1595米，兴利库容834万立方米，设计供水量1102.7万立方米。 | 10.6 | 待省水利厅、发改委研究出台中型水库项目纳入基本建设任务范围的相关文件，确定沙坝水库建设规模. | 待定 | 水利
（二）工业领域
82 | 昆钢集团中干沟钒钛磁铁矿开发项目 | 新九镇 | 2025-2029 | 建设地下开采、运输、通风等系统及辅助设施，年开采原矿700万吨。 | 39.16 | 一季度：在四川省自然资源厅完成中干沟项目土地预审报告审查； 二季度：（1）完成土地预审行政审批，取得土地预审批文；（2）根据项目在宝武集团立项审批进度，启动初步设计、安全设施设计、职业病防护设施设计、施工图设计等编制单位招标工作； 三季度：（1）完成项目核准，取得核准文件；（2）启动初步设计等专项报告编制工作； 四季度：编制评审初步设计、安全设施设计、等专项报告。 | 攀枝花昆钢集团有限公司 | 工业
83 | 中梁子铁矿绿色高效开发利用项目 | 新九镇 | 待定 | 建设选矿厂、排土场、尾矿库、抛尾站等，每年开采150万吨工业矿石，综合利用矿化辉长岩880万吨。 | 27 | 一季度：准备立项资料； 二季度：立项报件，开展项目初步设计，开展边坡勘察工作； 三季度：编制建设前置相应报告； 四季度：配合政府有关部门制定征地搬迁方案。 | 攀枝花仁江矿业有限公司 | 工业
84 | 龙佰矿产品红格北矿区1300万t/a采矿工程 | 新九镇 | 2025-2026 | 主要建设露天采矿工程、矿石破碎胶带运输系统、岩石破碎胶带运输系统等。实现采矿3200万t/a采矿规模，可年产铁精矿800万吨、钛精矿200万吨、硫钴精矿6万吨。 | 28 | 一季度：项目核准（赋码）、安全预评价、可研、初设、项目勘测定界； 二季度：社稳、用地预审、用地手续办理、热田排土场压覆矿产资源评估； 三季度：能评、环评、项目批复、地灾评估； 四季度：安设、水保、二合一方案。 | 龙佰攀枝花矿产品公司 | 工业
85 | 龙佰集团钒钛铁精矿碱性球团湿法工艺五氧化二钒创新示范工程 | 钒钛产业开发区 | 待定 | 分期实施：一期年产1.5万吨98% 五氧化二钒和360万吨碱性球团；二期年产1.5万吨五氧化二钒和360万吨碱性球团；最终达到年产3.0万吨98% 五氧化二钒和720万吨碱性球团。 | 25 | 进行工业试验与论证。 | 龙佰四川矿冶有限公司 | 工业
86 | 四川国钛6万吨/年海绵钛绿色智能制造项目 | 钒钛产业开发区 | 待定 | 为两期建设海绵钛智能制造生产线，一期建设海绵钛3万t/a，二期建设海绵钛3万t/a。 | 42 | 完成前期设计，办理安评、能评等前期合规性手续。 | 四川国钛金属有限公司 | 工业
（三）社会事业领域
87 | 体育公园及全民健身设施补短板专项债项目 | 红格镇 | 2025-2026 | 占地面积约188 亩，主要建设棒球场、垒球场、标准足球场、排（羽）球场、网球场、篮球场等。 | 1.95 | 完成项目前期手续办理。 | 盐边发展（集团）有限责任公司 | 体育
（四）交通领域
88 | 攀盐高速 | 沿线乡镇 | 2025-2029 | 全长130千米，其中盐边境内66千米，投资约180亿元，双向四车道高速公路，路基宽25.5米。 | 353.5 | 一、二、三季度：配合完成临建工程设计工作； 四季度：做好开工前准备。 | 四川攀盐高速公路有限责任公司 | 交通
89 | S470红果彝族乡（二滩观景台）至渔门镇（三岔口）段改建 | 渔门镇 红果乡 | 2025-2027 | 全长75.2千米，按三级公路标准设计，路基宽度8.5米，沥青混凝土路面。 | 19.78 | 一、二、三季度：开展前期工作； 四季度：力争达到开工条件。 | 盐边建工集团有限公司 | 交通
90 | G5京昆高速新九收费站扩能改造工程 | 新九镇 | 2025-2027 | 路线长1.5千米，路基宽度18米，行车道宽度4*3.5米。 | 2.34 | 一、二、三季度：开展前期工作，积极争取上级补助资金，并根据红格南矿开发规划，拟定建设方案； 四季度：力争完成工可研究。 | 待定 | 交通
91 | S218安宁工业园区至新九段新建工程 | 新九镇 | 2025-2027 | 公路等级为二级公路，总长约14千米，采用40千米/小时的设计速度，路基宽度采用12米。 | 待定 | 一、二、三季度：开展前期工作，开展线路走廊研究，积极争取上级补助资金； 四季度：力争完成工可研究。 | 盐边建工集团有限公司 | 交通
92 | 共和便民码头专项债项目 | 共和乡 | 2025 | 汽车渡轮（20米）：41×8.5×1.4米，其对应码头宽度为7.0～10.0米。已纳入交通运输部西部地区便民码头规划。 | 0.35 | 一、二、三季度：开展前期工作； 四季度：力争开工建设。 | 攀枝花市二滩港务有限责任公司 | 交通
93 | 红格南矿物流园及南矿专用线 | 新九镇 红格镇 | 待定 | 立足红格南矿开发，建设集矿产品交易、货运、配送、仓储等一体的矿产品综合物流服务园；立足特色农产品，建设冷链物流、分级分选、配送等一体的农产品综合物流服务园；建设道路、电力、污水等基础设施配套项目。 | 15 | 开展前期规划论证。 | 待定 | 交通 | 新增