## 2024年度项目计划
盐边县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划
序号 | 项目名称 | 项目库信息 |  |  |  | 项目摘要 |  |  |  |  | 实施时间 |  |  | 项目预算总投资 （万元） | 以前年度资金安排情况 | 2025年计划安排衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）（万元） |  |  |  | 备注
|  | 项目库系统 项目编号 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 项目地点（乡、村） | 项目内容及规模 | 群众参与和利益联结机制 | 是否跨年度项目 | 实施年度 | 拟安排衔接资金年度 |  |  | 中央和省级资金 | 市（州）级资金 | 县（市、区）级资金 | 是否纳入脱贫县 整合方案
合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19489.37 | 294.54 | 11036.9 | 1850.67 | 1768.62 | — | —
1 | 易地扶贫搬迁贷款贴息项目 | 5300001239242603 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 县农业农村局、县财政局 | 县农业农村局 | 全县 | 计划实施易地扶贫搬迁贷款贴息资金项目1个，对全县易地扶贫搬迁脱贫户贷款贴息补助。2025年易地扶贫搬迁项目贷款还本付息，其中：归还贷款本金230万元、支付贷款利息155万元。 | 该项目实施可有效解决易地扶贫搬迁户900户4211人项目贷款贴息资金短缺问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 385 | 无 | 385 | 0 | 0 | 否
2 | 盐边县2025年山洪灾害危险区巡查责任人履职补助 | 5300001239242872 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 县水利局 | 县水利局 | 全县 | 计划实施全县山洪灾害危险区公益性岗位安置项目1个，据实安置山洪灾害危险区脱贫户、监测户公益性岗位93个。 | 有效防范山洪灾害危险，保护山洪灾害危险区444户1954人生命财产安全，保障全县山洪灾害危险区公益性岗位人员经费，增加就业务工收入，巩固脱贫成果。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 33.48 | 无 | 33.48 | 0 | 0 | 否
3 | 雨露计划补助 | 5300001239244502 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 县农业农村局 | 县农业农村局、各乡（镇） | 全县 | 计划实施雨露计划补助项目1项，对全县脱贫户及监测对象（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）中符合条件的中、高职学生发放雨露计划补助。 | 有效解决脱贫户及监测对象子女约1466人次教育保障问题，进一步隔断贫困代际传递。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 220 | 无 | 110 | 110 | 0 | 否
4 | 项目管理费 | 5300001239270077 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 全县 | 计划实施全县项目管理费项目1项，用于全县巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴项目设计、监理及项目管理、验收等费用。 | 确保项目顺利实施，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 75 | 无 | 37 | 8 | 30 | 否
5 | 新胜村鹌鹑养殖基地建设项目 | 5300001245831178 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 县委组织部、县农业农村局、县财政局 | 永兴镇 | 永兴镇新胜村 | 计划利用村集体闲置土地，发展特色养殖业，修建鹌鹑养殖厂房1座，建筑规格长50米，宽20米，饲养鹌鹑10万余只；修建清粪设施及养殖设施；建育雏厂房1座及配套设施，配套建设动物无害化处理及粪便无害化处理设备设施。 | 项目建成后，形成的资产归村集体所有。村集体经济组织优先从新胜村监测户、脱贫户中招聘专业人才对养殖、育雏技术进行学习，回收鹌鹑蛋和肉。饲养鹌鹑10万只，预计年产鹌鹑蛋将达到250吨，按照往年平均每公斤鹌鹑蛋售价10元，每年销售收入约250万元，利润率按10%计算，年利润约为25万元，进一步巩固脱贫成果，推进共同富裕试验区建设。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 150 | 无 | 150 | 0 | 0 | 否
6 | 复兴村优质母（肉）牛养殖项目 | 5300001245839790 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 县委组织部、县农业农村局、县财政局 | 永兴镇 | 永兴镇复兴村 | 计划利用集体所有土地，发展特色养殖业，拟修建饲养厂房1座，建筑规格长80米、宽20米，左右两排饲养，饲养母（肉）牛50余头；配套建设化粪池、清粪设施及无害化处理设备设施；修建蓄水池，配备供水设施等工程。 | 项目建成后，形成的资产归村集体所有，预计固定收益每年10万元以上。带动本村及周边20余户60余名村民就业，实现农民收入的持续增长。通过复兴村优质母（肉）牛养殖基地项目的建设，对养殖户开展技术培训和现场指导，示范推广标准化舍式养殖配套技术，减少和降低生产投入成本，提升养殖效率，带动周边农户养牛增收，进一步巩固脱贫成果，推进共同富裕试验区建设。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 150 | 无 | 150 | 0 | 0 | 否
7 | 四呷左村农产品初加工项目 | 5300001245870139 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 县委组织部、县农业农村局、县财政局 | 温泉彝族乡 | 温泉彝族乡四呷左村 | 一是新建茶叶粗加工厂1座，占地200余平方，扩种100亩茶叶，配套管网、围栏、蓄水池等设施；计划投资53万元。二是开发利用闲置土地，发展烤烟600亩，新建连体烤烟烘烤房30间，配套地面硬化、择烟棚等设施，计划投资97万元。 | 项目一建成后，预计茶叶加工厂每年收益4-6万元，带动脱贫户、监测户预计户增2万元，增加村集体经济收入6-10万元。项目二建成后，通过烤房出租、土地流转等方式每年为集体经济创收5万元，带动周边群众增收致富。四呷左村农产品初加工项目共计每年为村集体创收10万元以上。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 150 | 无 | 150 | 0 | 0 | 否
8 | 和平村优质母（肉）牛养殖项目 | 5300001245867806 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 县委组织部、县农业农村局、县财政局 | 惠民镇 | 惠民镇和平村 | 计划在和平村建设标准化养殖基地及生产附属设施，引进优质母（肉）牛30余头；落实防疫、配种、肉牛养殖保险等。 | 通过标准化肉牛养殖项目，对养殖户开展技术培训和现场指导，示范推广标准化舍式养殖配套技术，进一步提高标准化肉羊养殖项目示范效应，带动农户增收致富、实现共同富裕。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 150 | 无 | 150 | 0 | 0 | 否
9 | 银河村农产品物流集散转运中心建设项目 | 5300001245873896 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 县委组织部、县农业农村局、县财政局 | 惠民镇 | 惠民镇银河村 | 计划在惠民镇银河村杨家田大花地7亩左右，投资150万元建设农产品物流集散转运中心，主要包括仓库、冷藏库、装卸平台等物流基础设施的建设。具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 通过农产品物流集散转运中心的建设，可以降低银河村农产品的运输成本，提高销售效率，从而增加农民收入。同时，该项目还可以带动相关产业的发展，如运输、包装等，有助于提高银河村的知名度和影响力，吸引更多的投资和人才。此外，农产品物流集散转运中心的建设还可以促进银河村与外界的交流与合作，推动当地经济的持续发展。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 150 | 无 | 150 | 0 | 0 | 否
10 | 山坪塘生态养殖项目 | 5300001245840954 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 县委组织部、县农业农村局、县财政局 | 国胜乡 | 国胜乡梭罗村 | 利用整治后的山坪塘，发展生态养鱼业， 清除山坪塘淤泥20000方，对山坪塘进行改造，增设增氧设备，保证水质， 建设渔业基础设施，包括渔业管理用房、饲料仓库，实施生态养殖技术，减少饲料浪费，提高鱼生长速度和品质，建立销售渠道，确保成鱼的市场销售，于发展生态养鱼产业。 | 项目建成后，形成的资产归村集体所有。养鱼2万斤，每斤15元左右，预计年收入30万元。利润率按25%计算，年利润约为7.5万元。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 150 | 无 | 150 | 0 | 0 | 否
11 | 核桃箐村鹌鹑养殖示范基地建设项目 | 5300001245844433 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 县委组织部、县农业农村局、县财政局 | 红宝苗族彝族乡 | 红宝苗族彝族乡核桃箐村 | 利用村集体闲置土地，完成鹌鹑养殖示范基地项目建设，修建鸟笼厂房1座，直立式六层一次一清粪设施及房内养殖配套设施，养殖鹌鹑10万羽，与四川九升食品有限公司合作，回收鹌鹑蛋和肉。 | 项目建成以后，形成的资产归村集体经济所有。四川九升食品有限公司对养殖、育雏技术进行指导，并回收鹌鹑蛋和肉。每年预计饲养鹌鹑10万羽，年产鹌鹑蛋将达到300吨，按照往年平均每公斤鹌鹑蛋售价10元，每年销售收入约300万元，利润按10%计算，年利润约为30万元。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 150 | 无 | 150 | 0 | 0 | 否
12 | 中药材初加工厂房建设项目 | 5300001245874909 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 县委组织部、县农业农村局、县财政局 | 共和乡 | 共和乡太坪村 | 计划在太坪村现有闲置烟站，建设中药材初加工厂房，主要包括购买初加工设施设备，改善厂房内库房及配套基础设施。具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 项目建成后，以“公司+村集体+农户”的形式运营，有效改善共和乡现有中药材加工能力不足问题，提升中药材加工水平，带动农户就业及产业增收。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 150 | 无 | 150 | 0 | 0 | 否
13 | 共富农庄体验园建设项目 | 5300001245836457 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 县委组织部、县农业农村局、县财政局 | 格萨拉彜族乡 | 格萨拉彜族乡大坪子村 | 结合攀枝花市高质量发展建设共同富裕试验区建设，盘活现有闲置资产打造具有民族特色的民俗新空间，积极探索“民俗+农产品”“民俗+文创”“民俗+民宿”等融合发展方式，结合格萨拉生态风景区，打造共富农庄体验园，打造集农业观光、休闲体验、文化传承于一体的农庄体验园。 | 项目建成后，有效盘活利用闲置资产，听过打造集农业观光、休闲体验、文化传承于一体的农庄体验园，不仅有助于提升农村地区的经济活力，还能促进城乡文化交流，实现共同富裕的目标。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 150 | 无 | 150 | 0 | 0 | 否
14 | 生态农旅融合综合体建设项目 | 5300001245834801 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 县委组织部、县农业农村局、县财政局 | 红格镇 | 红格镇鲊石村 | 计划利用村集体闲置土地，发展特色养殖业，修建鹌鹑养殖厂房1座，建筑规格长50米，宽20米，饲养鹌鹑10万羽；修建清粪设施及养殖设施；建育雏厂房1座及配套设施，配套建设动物无害化处理及粪便无害化处理设备设施。 | 饲养鹌鹑10万只，预计年产鹌鹑蛋将达到250吨，按照往年平均每公斤鹌鹑蛋售价10元，每年销售收入约250万元，利润率按10%计算，年利润约为25万元。进一步巩固脱贫成果、推进共同富裕试验区建设。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 150 | 无 | 150 | 0 | 0 | 否
15 | 野麻地村集体经济发展综合项目 | 5300001245884852 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 县委组织部、县农业农村局、县财政局 | 温泉彝族乡 | 温泉彝族乡野麻地村 | 一是开发利用闲置土地，发展烤烟400亩，新建连体烤烟烘烤房20间，配套地面硬化、择烟棚等设施，预计投资65万元。二是充分利用现有大面积天然牧草资源，计划发展养殖红骨羊，修建160㎡羊圈2间，购买母羊80头，种羊2头，种植茜草30亩，同时配备碎草机等设备，预计投资85万元。 | 通过烤房出租、土地流转等方式每年为集体经济创收3万元，带动周边群众增收致富。红骨羊养殖每年经营性收入为10万元，除去成本5万元，每年为集体经济创收5万元。该集体经济发展综合项目每年为集体经济增收合计8万元。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 150 | 无 | 150 | 0 | 0 | 否
16 | 道角村集体经济发展综合项目 | 5300001245883541 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 县委组织部、县农业农村局、县财政局 | 温泉彝族乡 | 温泉彝族乡道角村 | 一是充分利用现有大面积天然牧草资源，发展养马产业，修建360㎡马圈6间，购买母马30匹，种马2匹，同时配备碎草机等设备，预计投资70万元。二是计划发展养牛产业，修建420㎡牛圈6间，购买母牛50头，种牛1头，种植牧草50亩，同时配备碎草机等设备，预计投资80万元。 | 每年项目总经营性收入18万元，除去人工等成本9万元左右，每年为集体经济创收9万元，新增10余个就业岗位，带动周边群众增收致富。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 150 | 无 | 150 | 0 | 0 | 否
17 | 农文旅融合发展项目 | 5300001245880231 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 县委组织部、县农业农村局、县财政局 | 温泉彝族乡 | 温泉彝族乡热水塘村 | 结合攀盐高速的规划建设，充分发挥热水塘村得天独厚的天然温泉资源，打造集特色农产品销售、赏高山云海、闻林海松涛、享野趣温泉、品生态美食等为一体的新村旅游开发项目。 | 项目建成后预计每年接待游客8-10万余人次，年收益可达100余万元，增加村级集体经济15-25万元，按照村级集体与投资方开展温泉资源开发利用权益分配，让温泉乡有名有实，探索二半山区通过开发优势资源加快农文旅融合发展推进共同富裕的有效路径。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 150 | 无 | 150 | 0 | 0 | 否
18 | 农文旅融合发展项目 | 5300001245850040 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 县委组织部、县农业农村局、县财政局 | 渔门镇 | 渔门镇狮子堡村 | 利用整治后的山坪塘，发展生态养鱼，修建休闲民宿、垂钓台，在周边土地种植草莓，带动狮子堡村产业发展。 | 项目建成后，形成的资产归村集体所有。养鱼3万斤，每斤10元，预计年收入30万元。利润率按25%计算，年利润约为7.5万元。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 150 | 无 | 150 | 0 | 0 | 否
19 | 脱贫户小额信贷贴息项目 | 5300001239286582 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 县农业农村局 | 县农业农村局、县财政局 | 全县 | 计划实施2025年全县脱贫人口小额信贷贴息资金项目1个，对全县脱贫户、监测户扶贫小额信贷予以贴息。 | 解决脱贫户扶贫小额信贷贴息资金，巩固脱贫成效。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 89 | 无 | 49 | 40 | 0 | 否
20 | 公益性岗位安置项目 | 5300001239349071 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局 | 全县 | 全县12个乡镇安置脱贫户、监测户公益性岗位500人。 | 该项目实施可有效解决脱贫户、监测户500人的就业问题，每户实现年增收6000元，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 300 | 无 | 300 | 0 | 0 | 否
21 | 脱贫人口跨区域务工交通补助项目 | 5300001239349516 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局 | 全县 | 计划对脱贫户、监测户发放县外省内、省外务工就业一次性铁路、公路和水运（路）交通补助，其中：县外省内人员3个月以上6个月以内每人补助200元，6个月以上每人补助400元省外务工人员3个月以上6个月以内每人补助800元，6个月以上每人补助1200元。 | 有效提高脱贫户、监测户外出务工交通保障，增加工资性收入，巩固脱贫成果。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 300 | 无 | 250 | 0 | 50 | 否
22 | 产业巩固提升项目 | 5300001239424186 | 产业发展 | 生产项目 | 种、养殖业基地 | 县农业农村局 | 县农业农村局、各乡（镇） | 全县 | 计划实施全县脱贫户、监测户产业巩固提升，支持发展到户种养殖业，提高生产经营性收入。 | 该项目促进脱贫户、监测户帮扶对象持续稳定增加收入，巩固脱贫成效，防止出现返贫现象。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 300 | 无 | 300 | 0 | 0 | 否
23 | 发展优质特色产业 | 5300001239425919 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 县农业农村局 | 县农业农村局、各乡（镇） | 全县 | 计划在全县范围内开展特色魔芋示范种植，统筹解决特色魔芋示范点产业配套设施短板。 | 开展特色魔芋示范种植，通过引领示范带动农户发展魔芋产业，让农户增收致富。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 300 | 无 | 300 | 0 | 0 | 否
24 | 南亚热带特色果树种业创新基地—果树种质资源收集、保存及创新利用项目 | 5300001240764596 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 县农业农村局 | 县农业农村局、桐子林镇 | 桐子林镇清源社区 | 1.收集和保存国内外特色果树新品种（新材料）100-200份；2.建立资源保存和育种繁育创新基地60亩；3.筛选适宜当地发展的优良种质资源10种以上，提供对应配套技术规程10份；4.建设特色果树良种良苗繁育供给基地。项目计划总投资180万元，执行期为2024—2026年，其中2025年度计划完成总投资的40%。 | 丰富地方南亚热带果树品种资源，筛选适宜当地发展的特色果树品种，研发配套高效栽培技术，储备优良果树品种资源，建设果树良种良苗繁育供给基地，为培育新兴特色果树产业提供良种良苗及技术支撑。 | 是 | 2025年度 | 2025年度 | 180 | 108 | 72 | 0 | 0 | 否
25 | 南亚热带特色果树种业创新基地—配套基础设施建设项目 | 5300001240779536 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 县农业农村局 | 桐子林镇 | 桐子林镇清源社区 | 1.60亩山地改田改土（开挖环山行（机耕道）、行面土地平整、建水肥池（100立方米）等）；2.连接基地道路（3.5米宽）水泥硬化500米；3.基地简易管理房、库房50平方米；4.60亩基地配套建设蓄水池（300立方米）、水肥灌溉系统、监控系统；5.繁育种苗大棚1000平方米。项目计划总投资120万元，执行期为2024—2025年，其中2025年度计划完成总投资的50%。 | 配套“南亚热带果树种质资源收集、保存及创新利用”项目实施，为地方新兴特色果树产业发展提供条件保障。同时，基础设施建设可解决当地村民就业务工10余人。 | 是 | 2025年度 | 2025年度 | 120 | 60 | 60 | 0 | 0 | 否
26 | 省级晚熟芒果产业集群项目 | 5300001239431606 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 县农业农村局 | 县农业农村局、各相关乡（镇） | 红格镇金沙村、桐子林镇金河村、惠民镇新林村等 | 计划实施晚熟芒果产业集群建设项目，一是标准化基地提升项目950亩（其中智慧云空间弥雾系统350亩、新品种改良600亩）；二是建设3000平方米农产品分选集散场中心；三是区域品牌打造；四是科技人才支撑能力建设项目（包括芒果新品种的引进、专家团队建设）等内容。 | 推动区域内芒果产业发展资源、要素高度聚集，建设全产业链开发、全价值链提升的现代农业产业集群，加快构建现代化芒果产业体系，把盐边芒果产业打造成为全国芒果产业发展的标杆和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的样板。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 3027.5 | 无 | 900 | 0 | 0 | 否
27 | 省级优势特色产业乡镇建设项目 | 5300001240735821 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 县农业农村局 | 县农业农村局、国胜乡 | 国胜乡大毕村、机房村等 | 计划实施国胜乡2025年省级优势特色产业乡镇建设，一是茶树良种化建设项目（引进名山早311、名山特早213新品种茶苗改良，福鼎大白、福选9号现有茶树，共计80亩）；二是初加工生产能力提升项目；三是新产业新业态培育；四是开展社会化组织服务等内容。 | 以建设省级现代农业园区为目标，加强对当地抗逆性强的茶树种质资源的筛选、收集和保存，加大优良茶树品种的引进力度，加快茶叶良种繁育场建设。适度扩大茶叶基地规模，提质升级现有茶园标准化管理水平，推进绿色、有机茶园建设。加快推进茶叶精深加工发展，拓宽产业链条，深入挖掘产业附加值。实施品牌引领战略，提高产品市场竞争力，逐步将国胜茶推向全国市场。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 2007 | 无 | 400 | 0 | 0 | 否
28 | 盐边优质肉牛种源集群核心育种场项目 | 5300001240980392 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 县农业农村局 | 县农业农村局、红格镇 | 红格镇和爱村 | 按照“一基地六中心”的发展思路（即“示范基地”（育种示范场）+育种中心、研发中心、人才培养（培训）中心、销售中心、服务中心、展示中心），计划建设1000头海福特肉牛种源集群核心育种场，配套育种、研发、交易、服务、展示等联农带农基础设施。 | 通过“公司+养殖场户”或“公司+村集体”联农带农模式，采取“售母收犊、集中育肥”方式，合资公司负责经营，按照市场价格向养殖场户提供在本地繁育的青年优质母牛及配套服务，由养殖场户开展母牛养殖、育犊工作，并建立回收机制，降低养殖户风险，增加养殖户收入，为我县提供优质肉牛种源，同时辐射带动攀枝花市、凉山州以及云南等周边地区。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 395 | 无 | 395 | 0 | 0 | 否
29 | 盐边鹌鹑标准化生产基地项目 | 5300001240983427 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 县农业农村局 | 县农业农村局、红格镇 | 红格镇新隆村 | 计划建设20万羽鹌鹑养殖标准化基地，配套蛋储库、饲料储库、晾粪棚、工作房、进场道路等基础设施。具体以施工设计及财评结果为准。 | 通过鹌鹑养殖标准化基地示范带动，采取“企业+集体经济组织+农户”联农带农发展模式，为鹌鹑养殖户提供考察、学习、实践场地，示范引领发展鹌鹑养殖，助力群众增收致富。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 300 | 无 | 300 | 0 | 0 | 否
30 | 盐边鹌鹑产业发展综合服务中心项目 | 5300001240987257 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 县农业农村局 | 县农业农村局、红格镇 | 红格镇红格村 | 计划建设鹌鹑产业发展综合服务中心，包括饲料及蛋品中转仓储设施、屠宰食品初加工、冻库、检验检测及养殖技术培训中心等。具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 通过鹌鹑产业发展综合服务中心引领带动，采取“企业+集体经济组织+农户”联农带农发展模式，解决养殖技术、饲料供应、销售渠道等问题，推动发展鹌鹑产业，助力群众增收致富。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 300 | 无 | 150 | 0 | 0 | 否
31 | 蓝莓基地配套基础设施建设项目 | 5300001240991348 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 县供销社 | 县供销社、红格镇 | 红格镇和爱村 | 计划实施红格镇和爱村顺山组2000亩果园地蓝莓种植基础设施配套项目，一是投入100万元购买部分种苗用于发展集体经济；二是投入20万元完善种植基地水、路配套设施，具体工程量详见施工图设计及财评工程量清单。 | 该项目通过购买蓝莓种苗由村集体组织培育，通过售卖可发展壮大村集体经济，同时解决2000亩蓝莓产业园配套设施短板问题。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 120 | 无 | 120 | 0 | 0 | 否
32 | 大丽花种植示范基地建设项目 | 5300001241959351 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 县农业农村局 | 惠民镇 | 惠民镇和平村 | 计划实施和平村大丽花种植项目，成立专业合作社流转50亩土地，每亩投资3万元，主要实施土地平整、大棚、水电等基础设施建设。 | 项目建设和运营过程中将脱贫户、监测户作为项目扶持的主要对象，预计可以为10人脱贫户、监测户提供长期工作岗位，实现短期性务工收入6万余元，帮助和引导100余户群众发展大丽花种植项目，提高村民收益。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 150 | 无 | 150 | 0 | 0 | 否
33 | 红格镇联合村产业道路硬化项目 | 5300001240999186 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县农业农村局 | 红格镇 | 红格镇联合村 | 计划实施红格镇联合村产业道路建设，新建产业路517米，路基宽5米，硬化路面宽4.5米，厚0.18米，配套建设挡墙、排水沟、涵管等，具体工程量详见施工图设计及财评工程量清单。 | 该项目实施可解决农户68户315人，其中脱贫户5户23人的出行及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 45 | 无 | 43 | 0 | 0 | 否
34 | 联合村羊合组产业道路硬化项目 | 5300001241004678 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县农业农村局 | 红格镇 | 红格镇联合村 | 计划实施红格镇联合村羊合组社700米产业道路建设（含挡墙800立方米，30x40cm排水沟），其中200米路由3米扩建至4.5米，新开挖500米。 | 该项目有效解决农户40户215人，其中脱贫户4户13人的出行及农产品运输问题，改善基础设施条件，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 100 | 无 | 0 | 100 | 0 | 否
35 | 红格镇联合村道路改扩建项目 | 5300001241008051 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县农业农村局 | 红格镇 | 红格镇联合村 | 计划实施红格镇联合村道路改扩建项目，对3.7公里路面进行改扩建，其中800米路由3-3.5米宽路面改扩建至4.5米；涵洞5处，及含挡墙、涵管、排水沟等。具体工程量详见施工图设计及财评工程量清单。 | 该项目实施可解决农户62户850人，其中脱贫户25户102人的出行及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 300 | 无 | 200 | 100 | 0 | 否
36 | 蒿枝坪村芒果产业园区配套基础设施建设项目 | 5300001240888612 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 县农业农村局 | 红果彝族乡 | 红果彝族乡蒿枝坪村 | 计划实施蒿枝坪村芒果产业园区道路硬化3.8公里，砼路面宽3m、厚18cm，其中：黑箐至红果村红花田道路硬化1.3公里，草坪组至环湖路道路硬化2.5公里，新建芒果转运点2处。具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决红果村和蒿枝坪村农户65户240人，其中脱贫户10户52人的出行问题及芒果650亩、玉米1600亩的农产品运输问题，项目的建设促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 160 | 无 | 160 | 0 | 0 | 否
37 | “金叶子”集体经济烤房配套设施建设项目 | 5300001240894259 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 县农业农村局 | 红果彝族乡 | 红果彝族乡花地村、梁子田村 | 新建连体烤烟烘烤房，配套地面硬化、设施房、烤房彩钢棚等设施。 1.花地村小龙塘组新建连体烤烟烘烤房30座，地面硬化300㎡，烤房彩钢棚设置800㎡，建设回烟配套房屋1套（80㎡，含看护住房2间、厨房、厕所等）等设施，具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 2.梁子田村锅顶凼在原有的15座烤房的基础上，新建连体烤烟烘烤房20座，地面硬化200㎡，烤房彩钢棚设置500㎡，建设回烟配套房屋1套（60㎡，含看护住房2间、厨房、厕所等）等设施，具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 项目建成后，形成固定资产归村集体所有，创新“党组织+N”模式，即：“村党组织+土地流转+县企帮引+维护管理+烟蔬轮作+合作共富”，由村党支部牵头，统一集中租赁烤房（主要为烟草烘烤、花椒、桑葚、芒果干烘烤、烤房闲置期利用包谷杆发酵生产平菇菌类）引进承租流转土地，通过租赁和有偿服务等方式提高村集体经济收入，预计年收入约6万元。该项目可辐射周边1000余亩烤烟种植区域，将促进红果彝族乡以烤烟产业发展为主，花椒、桑葚、芒果为辅的“金叶子” 共富试点，项目建设和运营过程中将为村辖脱贫户、监测户等人员提供短期性用工岗位30个，实现短期性务工收入8万余元，通过烟区规划、土地流转、提供就业等方式提高区域烤烟产量和群众经济收入。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 200 | 无 | 100 | 0 | 0 | 否
38 | 共和乡雅砻江村和美乡村建设项目 | 5300001240722816 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 县农业农村局 | 共和乡 | 共和乡雅砻江村 | 计划实施雅砻江村和美乡村建设，建设内容主要包括道路维修改造，强弱电迁改，新建农产品交易场地等。具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可助力雅砻江村和美乡村建设，改善基础设施条件及村容村貌，提升公共服务水平。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 377.6 | 无 | 77.6 | 0 | 0 | 否
39 | 共和乡扎古村产业道路硬化项目 | 5300001240723784 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县农业农村局 | 共和乡 | 共和乡扎古村 | 扎古村柏观路岔路李期发户至大烟地段长800米；柏观路岔路毛金明户至安家屋基段长1300米；柏观路岔路至毛顺华户产业区段长1100米。三段共计3200米，硬化路面宽3m，厚度18cm，边沟30cm*30cm，每公里不少于三个错车道。 | 该项目实施可有效解决农户41户205人，其中脱贫户10户52人的出行及农产品运输问题，有效促进地方经济发展，推进产业振兴、乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 112 | 无 | 60 | 52 | 0 | 否
40 | 共和乡扎古村生产用水项目 | 5300001240724108 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 县农业农村局 | 共和乡 | 共和乡扎古村 | 扎古村扎古组新建产业发展蓄水池1口，共计1000立方米，规格为半埋式钢筋混凝土，配套水系管网等工程。 | 该项目实施可有效解决农户66户326人，其中脱贫户20户 116人，监测户2户6人的生产用水及青花椒核桃 800余亩的灌溉问题，促进地方经济发展，巩固后扶成效，推进产业振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 60 | 无 | 0 | 60 | 0 | 否
41 | 新九镇新坝村道路改扩建项目 | 5300001241174429 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 县农业农村局 | 新九镇 | 新九镇新坝村 | 计划实施新九镇新坝村委会至龙塘段1.2公里道路改扩建，配套挡墙、涵管、边沟等附属设施。具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该道路是新坝村、猛粮村的进出的唯一主干道路，项目实施后，可以有效解决新坝村、猛粮村两个村870户3000余人（其中监测户4户8人）的生产出行难问题，解决3500余亩土地的早市蔬菜、芒果等农产品生产、运输、销售难问题，促进地方经济发展，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 300 | 无 | 300 | 0 | 0 | 否
42 | 新九镇安宁村产业道路硬化项目 | 5300001241177290 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县农业农村局 | 新九镇 | 新九镇安宁村 | 计划实施安宁村坝塘组产业道路硬化共计1568米，其中上坝塘产业路长1200米，下坝塘产业路368米，路基宽4米，水泥路面宽3.5米，据实配套水沟、涵管及挡墙等设施。具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决坝塘组130户500余人的生产、生活出行难问题，解决1500余亩土地的早市蔬菜、芒果等农产品生产、运输、销售难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 63 | 无 | 0 | 63 | 0 | 否
43 | 桐子林镇金河村生产用水项目 | 5300001240798519 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 县农业农村局 | 桐子林镇 | 桐子林镇金河村 | 计划实施金河村芒果产业园区生产用水管及提灌站建设项目，架设50PE(1.6mpa)管 5600m，200立方米水池 1口，100 方水池1口，抽水房5平方米、7.5 千瓦抽水机一台。具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 项目实施可有效解决农户36户190人产业发展生产用水难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 20.62 | 无 | 20.62 | 0 | 0 | 否
44 | 永兴镇箐河村产业道路硬化项目 | 5300001240925808 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县农业农村局 | 永兴镇 | 永兴镇箐河村 | 计划实施箐河村上蹍房组、板依组阳坪子通组路硬化2.5公里，砼路面宽3米、厚18cm，具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决农户42户168人，其中脱贫户4户26人、监测户6户28人的出行问题及桑树160亩、核桃25亩、花椒20亩、玉米201亩的农产品运输问题，黄竹500亩，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 100 | 无 | 60 | 40 | 0 | 否
45 | 红果彝族乡梁子田村选果棚建设项目 | 5300001240898904 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 县农业农村局 | 红果彝族乡 | 红果彝族乡梁子田村 | 计划实施梁子田村村集体经济新建机房组、大田坝组选果棚两座，硬化场地面积480平方，新建钢结构及彩钢棚480平方等工程。具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可发展壮大村集体经济，有效解决农产品交易问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 60 | 无 | 20 | 40 | 0 | 否
46 | 红果彝族乡梁子田村产业道路改扩建项目 | 5300001240900545 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县农业农村局 | 红果彝族乡 | 红果彝族乡梁子田村 | 计划实施梁子田村白沙沟组产业道路改扩建，新建1公里产业路及硬化，建设挡墙300立方米等工程。具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决农户40户236人，其中脱贫户21户85人以及梁子田村白沙沟组及与西区的农产品及物资运输问题项目的建设促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 80 | 无 | 40 | 30 | 10 | 否
47 | 梁子田村华桃箐芒果产业园区配套基础设施建设项目 | 5300001242231646 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 县农业农村局 | 红果彝族乡 | 红果彝族乡梁子田村 | 计划实施梁子田村华桃箐芒果产业园区道路硬化3公里，砼路面宽3米，厚18cm，具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决农户50户200人，其中脱贫户9户54人出行问题及芒果150亩、桑葚80亩、核桃100亩等的农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 105 | 无 | 40 | 0 | 65 | 否
48 | 共和乡纳底河村产业道路硬化项目 | 5300001240724572 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县农业农村局 | 共和乡 | 共和乡纳底河村 | 计划实施纳底河村产业道路硬化2.53公里，砼路面宽3米，具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决农户104户563人，其中脱贫户46户145人、监测户2户7人的出行问题及桑树15亩、核桃187亩、花椒326亩、玉米415亩的农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 88.55 | 无 | 60 | 28.55 | 0 | 否
49 | 共和乡纳底河村道路维修项目 | 5300001242511390 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 县农业农村局 | 共和乡 | 共和乡纳底河村 | 计划实施纳底河村村道维修项目，新建挡墙2300立方米，破损路面修复等工程。具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决农户356户1460人，其中脱贫户77户282人、监测户4户19人的出行及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 89.7 | 无 | 40 | 0 | 49.7 | 否
50 | 共和乡太田村产业道路硬化项目 | 5300001240724904 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县农业农村局 | 共和乡 | 共和乡太田村 | 计划实施太田村产业道路硬化1.5公里，砼路面宽3米，厚18cm，具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决农户45户810人，其中脱贫户20户56人、监测户5户15人的出行问题及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 60 | 无 | 60 | 0 | 0 | 否
51 | 共和乡太田村产业便桥建设项目 | 5300001240725547 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 县农业农村局 | 共和乡 | 共和乡太田村 | 计划实施太田村重建产业水毁便桥3座，新建挡墙900立方米。 | 该项目实施可有效解决120户342人，其中脱贫户15户41人、监测户3户10人出行及农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 40 | 无 | 40 | 0 | 0 | 否
52 | 格萨拉彝族乡韭菜坪村荞麦良种和糖心苹果扩繁基地建设项目 | 5300001240721456 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 县农业农村局 | 格萨拉彝族乡 | 格萨拉彝族乡韭菜坪村 | 计划开展韭菜坪村荞麦良种和糖心苹果扩繁基地建设200亩，预估140万元；配套生产生活用水设施建设，预估110万元。具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可集中连片打造百亩苹果花海、千亩荞麦花海，实现规模化、集约化种植，不断延伸高山农业产业链，围绕“观光经济+果园经济”促进产业纵深转型，解决群众取水用水难问题，助力213户1037人群众共富增收。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 250 | 无 | 100 | 100 | 50 | 否
53 | 渔门镇鳡鱼村道路改扩建项目 | 5300001240822797 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县农业农村局 | 渔门镇 | 渔门镇鳡鱼村 | 计划实施渔门镇鳡鱼村岔河组二坪子芒果产业道路改扩建项目，全长2.6公里，路面宽度由3米扩宽至4.5米，厚度18cm。具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决农户30户113人，其中脱贫户3户11人、监测户2户7人的出行问题及芒果5000亩的农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 105 | 无 | 55 | 50 | 0 | 否
54 | 渔门镇鳡鱼村农村安全饮水项目 | 5300001244788124 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 县农业农村局 | 渔门镇 | 渔门镇鳡鱼村 | 计划实施鳡鱼村侯家坪组新房子农村安全饮水保障项目，新建30m³饮水池一座，改造5公里PVC40饮水管，具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决农户40户135人，其中脱贫户12户61人的饮水问题及核桃60亩、花椒35亩、魔芋40亩的灌溉问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 25 | 无 | 25 | 0 | 0 | 否
55 | 渔门镇鳡鱼村生产用水配套项目 | 5300001244788961 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 县农业农村局 | 渔门镇 | 渔门镇鳡鱼村 | 计划实施渔门镇鳡鱼村岔河到杨柳湾提灌站安装2公里90镀锌管，具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 项目实施可有效解决农户26户124人，芒果400亩灌溉问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 20 | 无 | 20 | 0 | 0 | 否
56 | 渔门镇犀牛村百香果种植基地建设项目 | 5300001240789263 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 县农业农村局 | 渔门镇 | 渔门镇犀牛村 | 计划实施渔门镇犀牛村犀牛组、双坪组百香果标准化种植基地建设项目，村集体流转土地50亩种植百香果，每亩种苗400株，每株搭设钢架；同时对士地进行平整，购买肥料等工程。 | 该项目实施可带动犀牛村百香果产业发展，壮大村集体经济，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 49.6 | 无 | 49.6 | 0 | 0 | 否
57 | 渔门镇东风村林下中草药续断种植产业项目 | 5300001241956353 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 县农业农村局 | 渔门镇 | 渔门镇东风村 | 计划实施10户43人监测帮扶对象发展中药材续断种植50亩。 | 该项目实施可有效解决农户10户43人，其中脱贫户10户43人的产业发展问题，由公司保底收购，促进监测帮扶对象持续稳定增加收入。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 25 | 无 | 25 | 0 | 0 | 否
58 | 渔门镇犀牛村道路改扩建项目 | 5300001241957748 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 县农业农村局 | 渔门镇 | 渔门镇犀牛村 | 计划实施犀牛村明天小学至环湖路200米道路改扩建项目，路面宽度由3米宽扩宽至4.5米，具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决北部魔芋产品运输、储存、销售等问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 45 | 无 | 45 | 0 | 0 | 否
59 | 渔门镇力马村产业道路硬化项目 | 5300001240879967 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县农业农村局 | 渔门镇 | 渔门镇力马村 | 计划实施力马村胜利组电站至烟家山道路改扩建1.5公里；烟家山至磨盘山产业道路硬化3.5公里；桥梁改扩建及加固1座。具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决70户294人，其中脱贫户13户47人的出行问题及花椒、核桃等产业的农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 190 | 无 | 100 | 0 | 90 | 否
60 | 渔门镇力马村产业道路硬化项目 | 5300001241958147 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县农业农村局 | 渔门镇 | 渔门镇力马村 | 计划实施力马村产业道路硬化5.7公里，其中：街基组黄牛坪子产业道路硬化1.7公里，红椿坪组易家大坪子产业道路硬化4公里；砼路面宽3米，厚18cm，具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决农户45户123人，其中脱贫户6户18人、监测户2户7人的出行问题及晚熟芒果430亩、桑树158亩、核桃50亩、花椒147亩、玉米300亩的农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 228 | 无 | 128 | 0 | 100 | 否
61 | 国胜乡大毕村产业道路硬化项目 | 5300001240736273 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县农业农村局 | 国胜乡 | 国胜乡大毕村 | 计划实施大毕村老水洞组（长田路口至茶园坪子）产业道路硬化5.5公里，砼路面宽3米，厚18cm，具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决农户68户272人，其中脱贫户3户11人3出行问题及茶叶180余亩、核桃420余亩、魔芋90余亩及养殖大户（养羊800余只、跑山猪300头、牛20头)的农产品运输问题，同时也是森林草原防灭火通道，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 220 | 无 | 120 | 0 | 100 | 否
62 | 国胜乡大石房社区产业道路硬化项目 | 5300001241955909 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 县农业农村局 | 国胜乡 | 国胜乡大石房社区 | 计划实施大石房社区西番组下桥与上桥公路复线建设项目，现有道路宽2.5米，实施复线建设需加宽到4米。其中需硬化道路全长1.216公里，规格：砼路面宽4m,厚18cm，弯道处按规范要求加宽，边沟C20砼，每公里不少于3个错车道。 | 该项目实施可有效解决农户90户290人的出行问题及花椒共有700亩、核桃300亩、茶叶500亩的农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 100 | 无 | 60 | 0 | 40 | 否
63 | 红宝苗族彝族乡干坪子村堰渠维修整治项目 | 5300001240803659 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 县农业农村局 | 红宝苗族彝族乡 | 红宝苗族彝族乡干坪子村 | 1.新建渠道3695米，道断面：0.3m*0.4m，底板厚0.10m，采用C15砼浇筑；2.新建拦水坝2座，1#拦水坝为0+000处，长8m高2.3m采用C20毛石砼砌筑；2#拦水坝为2+315处，长12m高1.5m采用C20毛石砼砌筑；3.新建挡墙5处； 4.新建钢管渡槽2座，0+990-0+998长8m采用DN200镀锌钢管并排连接;1+112-1+120长8m采用DN200镀锌钢管并排连接；5.新建过沟涧10座，具体位置详见设计图；6.新建1.5m高镀锌钢管栏杆400m；7.新建1.5m宽人行步道300m，垫层采用C15砼厚10cm，面层采用C20砼浇筑厚20cm；8.新建盖板沟4m。 | 该项目实施可解决桑树240亩、核桃190亩、花椒130亩、玉米110亩灌溉问题，促进经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 93.9 | 无 | 93.9 | 0 | 0 | 否
64 | 红宝苗族彝族乡择木龙村挡墙水毁修复项目 | 5300001241956717 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 县农业农村局 | 红宝苗族彝族乡 | 红宝苗族彝族乡择木龙村 | 计划实施择木龙村新建挡墙1300m，其中：大火山河350m,村部至沙坝800m；王泽贵家旁挡墙基脚修补50m，新建150m。 | 该项目实施可有效解决村部及周边群众防洪安全，巩固脱贫成果。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 137 | 无 | 100 | 0 | 37 | 否
65 | 红宝苗族彝族乡谜塘村产业道路硬化项目 | 5300001240808220 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县农业农村局 | 红宝苗族彝族乡 | 红宝苗族彝族乡谜塘村 | 计划实施谜塘村三坪子组干河垭口到李家屋基2公里，砼路面宽3米、厚18cm，具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决农户168户532人出行问题及核桃6400亩，青花椒800亩，魔芋600亩，玉米640亩，红头芋600亩，牛400头，羊14901只等农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 76 | 无 | 76 | 0 | 0 | 否
66 | 格萨拉彝族乡大湾村产业道路硬化项目 | 5300001240724474 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县农业农村局 | 格萨拉彝族乡 | 格萨拉彝族乡大湾村 | 计划实施大湾村罗家组湾果到高山牧场处产业道路硬化3.6公里，砼路面宽3米、厚18cm，具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决罗家社农户24户120余人，其中脱贫户7户35人的出行问题以及500余亩产业农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 144 | 无 | 100 | 0 | 44 | 否
67 | 格萨拉彝族乡支六河村产业道路硬化项目 | 5300001241956399 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县农业农村局 | 格萨拉彝族乡 | 格萨拉彝族乡支六河村 | 计划实施支六河到坪原连接线（母猪凼养殖小区到日觉拉达到二台岩）6.3公里产业道路硬化，砼路面宽3米、厚18cm，具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决农户225户1004人，其中脱贫户80户395人的出行问题及玉米100亩、荞麦1200亩、燕麦380亩、土豆1500亩的农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 252 | 无 | 0 | 152 | 100 | 否
68 | 格萨拉乡大坪子村百亩松露示范种植基地建设项目 | 5300001241954532 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 县农业农村局 | 格萨拉彝族乡 | 格萨拉乡大坪子村 | 计划在大坪子村园艺场组打造百亩松露种植基地，建设水系管网、道路等配套设施，铺设产业道路3公里。具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可集中打造百亩松露产业园区，本项目完成后，将进一步加大松露仿生栽培技术推广应用，有力提升“攀枝花白块菌”市场地位。减少野生松露的无序采集，有利于生态修护。带动周边群众通过流转土地收“租金”+务工挣“薪金”+入股分“红利”的三收益模式，实现“一地挣三金”稳定增收目标，为共同富裕提供源头活水、注入全新动能。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 330 | 无 | 200 | 130 | 0 | 否
69 | 格萨拉彝族乡支六河村新建农产品交易中心项目 | 5300001240723579 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 县农业农村局 | 格萨拉彝族乡 | 格萨拉彝族乡支六河村 | 计划实施支六河村新建农产品交易中心项目，搭建彩钢棚2256.8m²，改建线路，新建二四墙263.2m²，混凝土堡坎，建筑材料清运。具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决全乡农产品交易场地短板问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 27 | 无 | 27 | 0 | 0 | 否
70 | 格萨拉彝族乡坪原村集中式烤烟房修建项目 | 5300001245599601 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 县农业农村局 | 格萨拉彝族乡 | 格萨拉彝族乡坪原村 | 计划在坪原村修建烤房群60座，含板房60套，配套地坪硬化、择烟棚搭建、生产管理用房、库房等设施，具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 带动当地种植烤烟1000亩，促进烤烟产业发展；通过种植烤烟及修建烤烟房，可吸纳群众就近务工就业5000人次；通过租赁烤烟房，村集体经济收入5万元以上。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 288 | 无 | 198 | 0 | 0 | 否
71 | 温泉彝族乡热水塘村灌溉水渠项目 | 5300001241957375 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 县农业农村局 | 温泉彝族乡 | 温泉彝族乡热水塘村 | 计划实施热水塘村新建灌溉水渠140米，其中登杠树60X60渡槽和渠道56米，白泥湾40X40灌溉水渠28米，丝力坪40X40灌溉水渠24米，三福组40X40灌溉渠道32米；新建M7.5浆砌石垫凳及挡墙300立方米。具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决农户326户1507人，（其中脱贫户23户101人、监测户2户4人）的出行问题及桑树60亩、核桃20亩、花椒15亩、玉米102亩的生产生活用水问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 15.2 | 无 | 15.2 | 0 | 0 | 否
72 | 温泉彝族乡集中式烤烟房修建项目 | 5300001244805431 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 县农业农村局 | 温泉彝族乡 | 四呷左村、那片村、野麻地村 | 拟在四呷左村、那片村、野麻地村新九集中式烤烟房50间（每间长8m、宽3.7m），修建择烟棚3个，地面硬化1200平方米，按照更换变压器3台等工程。具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 一是通过种植烤烟土地流转1100亩，每亩300元，每年可为辖区农户增加33万元收入。二是通过集中式烤烟房租金收取，一间烤房1000元/年，50间烤房每年为集体经济创收5万元；三是集中式烤烟房每年可为120名村民提供就近务工就业机会，预计带来145万元的务工收入，人均增收1.2万元左右。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 160 | 无 | 160 | 0 | 0 | 否
73 | 温泉彝族乡道角村标准化圈舍改造项目 | 5300001240787467 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 县农业农村局 | 温泉彝族乡 | 温泉彝族乡道角村 | 计划实施道角村29户养殖户标准化羊圈改造，每户补助2万元。 | 该项目实施可有效解决脱贫户26户106人、监测户3户15人的畜禽养殖圈舍简陋问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 58 | 无 | 58 | 0 | 0 | 否
74 | 温泉彝族乡四呷左村农村安全饮水项目 | 5300001240789669 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 县农业农村局 | 温泉彝族乡 | 温泉彝族乡四呷左村 | 计划新建50m³蓄水池1口，5m3蓄水池3口，P32管22000米，P25管6000米。具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决农户62户356人，其中已脱贫户22户105人的季节性缺水及生产生活饮水、农产品灌溉问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 25 | 无 | 25 | 0 | 0 | 否
75 | 惠民镇民主村蚕桑产业园区配套基础设施建设项目 | 5300001240768329 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 县农业农村局 | 惠民镇 | 惠民镇民主村 | 计划实施惠民镇民主村蚕桑产业园区（湾边组云川堰至绿林）硬化道路6公里，砼路面宽3.5米，厚18cm，具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决农户130户500余人，监测户1户1人的生产种植问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 240 | 无 | 240 | 0 | 0 | 否
76 | 惠民镇新林村产业道路硬化项目 | 5300001240764813 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县农业农村局 | 惠民镇 | 惠民镇新林村 | 计划实施新林村川岩组至渔门狮子堡村产业路800米，砼路面宽3.5米，厚18cm，配套30*30砼边沟。具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 项目实施可有效解决惠民至渔门、至永兴的连接线问题，促进蚕桑产业发展，沿途300户1200余群众受益，其中脱贫户、监测户36户140余人，有效巩固脱贫攻坚成果，推进共同富裕试验区建设。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 40 | 无 | 40 | 0 | 0 | 否
77 | 鳡鱼村侯家坪安家梁子芒果产业园区配套基础设施建设项目 | 5300001240826330 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 县农业农村局 | 渔门镇 | 渔门镇鳡鱼村 | 计划实施鳡鱼村侯家坪安家梁子芒果产业园区道路硬化3公里，砼路面宽3米，厚18cm，具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决农户56户75人，其中脱贫户18户62人、监测户5户16人的出行问题及核桃230亩、花椒98亩、玉米85亩、芒果451亩的农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 100 | 无 | 0 | 50 | 50 | 否
78 | 共和乡太田村中药材种植项目 | 5300001240726204 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 县农业农村局 | 共和乡 | 共和乡太田村 | 计划在太田村建设林下中草药育苗基地，主要包括续断、苍术、板蓝根、金银花等幼苗繁育基地，配套基础设施等工程。 | 该项目实施可有效提高村集体经济收益，全村受益487户，受益人数1725人，其中脱贫户59户234人、监测户11户30人，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 150 | 无 | 0 | 100 | 50 | 否
79 | 渔门镇双龙村产业道路硬化项目 | 5300001240829198 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县农业农村局 | 渔门镇 | 渔门镇双龙村 | 计划实施双龙村新开田组关山至黑箐产业道路硬化1.5公里，规格：砼路面宽3m，厚18cm，边沟C20砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决农户35户171人，其中脱贫户、监测户3户14人出行及180余亩蚕桑运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 60 | 无 | 0 | 0 | 60 | 否
80 | 国胜乡大石房社区产业道路硬化项目 | 5300001240736624 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县农业农村局 | 国胜乡 | 国胜乡大石房社区 | 计划实施大石房社区河坝组干龙沟产业道路硬化1.7公里，砼路面宽3米、厚18cm，具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决河坝组30户120人出行问题及花椒200余亩、茶叶200亩、蚕桑100余亩的农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 68 | 无 | 0 | 0 | 68 | 否
81 | 温泉彝族乡道角村产业道路硬化项目 | 5300001241958463 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 县农业农村局 | 温泉彝族乡 | 温泉彝族乡道角村 | 计划实施道角村产业道路硬化1.8公里（三福沟），规格：砼路面宽3m，厚18cm，边沟C15砼，挡墙1000m³弯道处按要求加宽；每公里不少于3个错车道。具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决农户6户34人（其中脱贫户2户17人、监测户1户2人）的生产生活、农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 90 | 无 | 0 | 0 | 90 | 否
82 | 南亚热带特色果树种业创新基地—特色果树培育项目（2022年递进项目） | 5300001239430403 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 桐子林镇清源社区 | 计划引进南亚热带特色果树20余类50余个品种（系）试验种植，开展品种适应性观测与筛选以及配套高效栽培技术研发，组织技术培训，为地方筛选特色果树品种和配套高效栽培技术，储备优势果树品种资源，培育新兴果树产业。项目计划总投资133.2万元，工期为2022年—2025年，2025年度计划完成总投资的5%。 | 为地方筛选特色果树品种和配套高效栽培技术，储备优势果树品种资源，培育新兴果树产业。 | 是 | 2025年度 | 2025年度 | 133.2 | 126.54 | 0 | 0 | 6.66 | 否
83 | 住房建设贷款贴息项目 | 5300001239296547 | 其他 | 其他 | 其他 | 县农业农村局 | 县农业农村局、县财政局 | 全县 | 计划实施2025年全县脱贫户住房建设贷款贴息资金项目1个，对全县脱贫户住房建设贷款予以贴息。 | 解决脱贫户904户住房建设贷款贴息资金，巩固脱贫成效。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 140 | 无 | 0 | 0 | 140 | 否
84 | 政策性农业保险项目 | 5300001239326944 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 特色产业保险保费补助 | 县财政局 | 县财政局 | 全县 | 在全县12个乡镇继续推进肉羊养殖保险，减少疾病等原因造成农户大额财产损失，支持发展肉羊产业发展。 | 继续推进肉羊保险，为12个乡镇肉羊养殖户的2万3千头肉羊提供保险，减少疾病等原因造成农户大额财产损失，可以为促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 115 | 无 | 0 | 0 | 97 | 否
85 | 教育帮扶救助项目 | 5300001241010987 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 县教育和体育局 | 县教育和体育局 | 全县 | 计划实施补充注入县教育扶贫救助基金150万元。 | 该项目实施可有效解决脱贫户及监测对象子女教育保障问题，进一步隔断贫困代际传递。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 150 | 无 | 0 | 0 | 150 | 否
86 | 医疗救助项目 | 5300001239340770 | 巩固三保障成果 | 健康 | 接受医疗救助 | 县卫生健康局 | 县卫生健康局 | 全县 | 计划实施补充注入县卫生扶贫救助基金160万元。 | 该项目实施可有效保障脱贫户和监测户基本医疗，防止因病致贫、因病返贫的问题，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 160 | 无 | 0 | 0 | 160 | 否
87 | 防贫保项目 | 5300001239244799 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 防贫保险 | 县农业农村局 | 县农业农村局、各乡（镇） | 全县 | 为家庭人均纯收入在12000元以下脱贫户、监测户及未消除风险监测户1533人购买防贫保险，每人补助412元，以实际承保名单人数为准。 | 防止监测户因病、因灾、因意外事故等导致返贫致贫，切实巩固提升脱贫成效。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 63.16 | 无 | 0 | 0 | 63.16 | 否
88 | 脱贫劳动力就业促进项目 | 5300001239420281 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局 | 全县 | 一是计划组织脱贫人口（监测对象）开展厨师实用技能培训、无人机实用技能培训或对参加“名厨出港”、无人机实用技能培训的脱贫人口（监测对象）等重点群体给予一定政策奖励。二是计划对全县监测帮扶对象、脱贫人口开展生产经营和劳动技能等培训。 | 有效提高脱贫户、监测户就业技能水平，提高就业质量，增加工资性收入。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 50 | 无 | 0 | 0 | 50 | 否
89 | 扶贫保项目 | 5300001239245090 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 防贫保险（基金） | 县农业农村局 | 县农业农村局、各乡（镇） | 全县 | 计划实施全县脱贫户、监测户购买“扶贫保”，计划投保4508户。每户投保费用为42元，其中：财政补贴80%、农户自缴20%。 | 提高抵御风险能力，防止因病、因灾、重大事故而意外返贫，持续巩固脱贫攻坚成果。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 17.67 | 无 | 0 | 14.14 | 0 | 否
90 | 红宝苗族彝族乡择木龙村道路恢复项目 | 5300001240796972 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 县农业农村局 | 红宝苗族彝族乡 | 红宝苗族彝族乡择木龙村 | 计划实施择木龙村长草坪村7.20暴雨灾毁道路悬空修复，修复道路全长1.4km，新建挡墙222m³、修复路面86㎡、土方夯填331m³。具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可解决灾后基础设施恢复问题及花椒、玉米2000亩的农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 11.93 | 无 | 0 | 11.93 | 0 | 否
91 | 永兴镇强胜村产业道路硬化项目 | 5300001241954338 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县农业农村局 | 永兴镇 | 永兴镇强胜村 | 计划实施强胜村川岩至惠民产业道路硬化2.5公里，砼路面宽3米、厚18cm，具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决农户10户35人，其中脱贫户1户4人的出行问题及核桃50亩、花椒50亩农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 100 | 无 | 0 | 100 | 0 | 否
92 | 永兴镇江西村产业道路硬化项目 | 5300001241956901 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县农业农村局 | 永兴镇 | 永兴镇江西村 | 计划实施江西村龙岗组产业道路硬化1.5公里，砼路面宽3米、厚18cm，具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决农户70户286人，其中脱贫户7户36人、监测户0户0人的出行问题及玉米200亩的农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 60 | 无 | 0 | 60 | 0 | 否
93 | 永兴镇永兴村产业道路硬化项目 | 5300001241966506 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县农业农村局 | 永兴镇 | 永兴镇永兴村 | 计划实施永兴村积谷组产业道路硬化长2公里（216省道林雨贵家至永箐堰），砼路面宽3米、厚18cm，具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决农户100户302人，其中脱贫户2户5人的出行问题及芒果100亩的农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 100 | 无 | 0 | 100 | 0 | 否
94 | 永兴镇新胜村产业道路硬化项目 | 5300001241967060 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县农业农村局 | 永兴镇 | 永兴镇新胜村 | 计划实施新胜村稻菜产业园区内道路硬化1.6公里（雷宝坪组）砼路面宽3米、厚18cm，具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决农户175户756人，其中脱贫户7户38人的出行问题及桑树800亩、水稻400亩、西瓜400亩、核桃50亩、花椒60亩、珠芽金魔芋152亩的农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 70 | 无 | 0 | 70 | 0 | 否
95 | 红果彝族乡花椒箐村堰渠三面光建设项目 | 5300001245602018 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 县农业农村局 | 红果彝族乡 | 红果彝族乡花椒箐村 | 计划实施花椒箐村红果六组、砍船箐组堰渠三面光建设3000米，采用C20混凝土进行施工。具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决600余亩农田灌溉难问题题，惠及农户110户 562人，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 50 | 无 | 0 | 50 | 0 | 否
96 | 渔门镇犀牛村人畜饮水及特色晚熟芒果灌溉用水项目 | 5300001245804567 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 县农业农村局 | 渔门镇 | 渔门镇犀牛村 | 计划实施犀牛村二坪组新建12m³饮水池1口、300m³灌溉蓄水池1口及配套水管，取水源钻井280m，水源地至饮水池安装PE40管长2000m，具体工程量以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决犀牛村二坪组农户15户58人，其中脱贫户5户23人的生产生活用水及产业灌溉问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 19.6 | 无 | 0 | 19.6 | 0 | 否
97 | 红果彝族乡梁子田村标准化羊圈建设项目 | 5300001240896714 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 县农业农村局 | 红果彝族乡 | 红果彝族乡梁子田村 | 计划实施梁子田村脱贫户、监测户新建标准化羊圈15座，每座补助2万元。 | 该项目实施可有效解决15户脱贫户、监测户羊圈修建问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 30 | 无 | 0 | 30 | 0 | 否
98 | 共和乡纳底河村中草药产业项目 | 5300001240725805 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 县农业农村局 | 共和乡 | 共和乡纳底河村 | 计划在纳底河村建设林下中草药育苗基地，计划发展续断、苍术、板蓝根、金银花等幼苗繁育基地，配套基础设施建设，投资71.75万元。 | 该项目实施通过盘活现有空闲林地，开展中草药育苗，通过售卖种苗可有效提高村集体经济收益，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 71.75 | 无 | 0 | 71.45 | 0.3 | 否
99 | 蝴蝶兰花卉基地电力专变及道路硬化项目 | 5300001241013800 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村电网建设 | 县农业农村局 | 红格镇 | 红格镇鲊石村 | 计划在鲊石村安装电力专变200千伏安变压器1台，遮阳网开合系统6套，硬化道路100米等配套设施。 | 项目实施可有效解决农户生产生活用电问题，方便农户出行，同时保障10万余株蝴蝶兰产业基地电力系统正常运行，促进地方产业发展。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 17.8 | 无 | 0 | 0 | 17.8 | 否
100 | 盐边县共和乡2025年中央财政以工代赈项目 | 5300001224873307 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 县发展改革局 | 共和乡 | 共和乡田坝村 | 改扩建农村道路4条，总长7.7公里，其中主线长6.4公里，支线长1.3公里，改造后路面宽3.5米，厚0.18米，水泥混凝土路面，同时配套完善边沟、挡墙、路基扩宽、涵洞等。 | 该项目实施可有效解决农户农户290户981人，其中脱贫户36户137人，监测户4户15人，低保户18户40人，易地扶贫搬迁户1户3人的出行问题及花椒共有2620亩、核桃4560亩、中药材783亩的农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 487 | 无 | 400 | 0 | 0 | 否
101 | 盐边县2025年市级财政推广以工代赈项目 | 5300001240736789 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 县发展改革局 | 国胜乡 | 国胜乡大石房社区 | 计划实施大石房社区产业道路扩宽2.5公里，将原有砼路面宽3.5米扩宽至4.5米。具体工程量为M10浆砌片石挡土墙1301.1m³，18CM厚混凝土路面1375㎡，30*30边沟拆除重建440米，1-1.5*2.5盖板涵1座，1-3.5*5.9盖板涵1座，最终以施工图设计及财评工程量清单为准。 | 该项目实施可有效解决农户230户810人，其中脱贫户9户42人，监测户2户 6人，低保户18户28人，的出行问题及花椒800亩、核桃900亩、蚕桑1200 亩的农产品运输问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 73.51 | 无 | 0 | 70 | 0 | 否
102 | 少数民族特色村寨建设项目 | 5300001246777934 | 其他 | 其他 | 少数民族特色村寨建设项目 | 县民宗局 | 格萨拉彜族乡 | 格萨拉彜族乡大坪子村 | 一是建设占地面积500平方米游客接待中心，预计投资160万元；二是建设规划总面积约1500平方米的能源补给站建设工程，设计可容纳50辆汽车的停车位，预计投资70万元；三是文旅产业提质工程，预计投资45万元；四是民族村寨数字化传承发展工程，预计投资25万元。 | 一是基础设施提升：项目建成后，将改善大坪子村的基础设施条件，特别是旅游接待能力，为游客提供更加便捷、舒适的服务环境。二是文旅产业升级：通过项目的实施，将进一步推动大坪子村文化旅游产业的快速发展，吸引更多游客前来体验，促进旅游经济的增长。三是就业与增收：间接带动更多村民参与旅游服务业，实现就业增收。预计年游客量5万+，按照人均消费100元计算，将带来旅游直接收入500万元，包括餐饮、住宿、停车等，受益村民人数超过1000人，年人均可支配收入有望预测增加1500元。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 300 | 无 | 300 | 0 | 0 | 否
103 | 温泉彝族乡道角村苹果园灌溉项目 | 5300001240792559 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 县民宗局 | 温泉彝族乡 | 温泉彝族乡道角村 | 架设管道8500米，其中：架设直径50管道5500米，直径25支管3000米整治，水窖维修6口400立方米其中：100立方米2口、50立方米4口、果园围栏6000米，架设滴管设施200亩。 | 该项目实施可有效解决农户13户58人（脱贫户4户14人监测户1户5人）经济增长，并辐射带动该地38户175人加入该产业发展，巩固脱贫成果，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 50 | 无 | 40 | 0 | 0 | 否
104 | 国胜乡大毕村道路改扩建项目 | 5300001240736989 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 县民宗局 | 国胜乡 | 国胜乡大毕村 | 拓宽并硬化长800米、宽3.5米、厚 0.18 米，错车道 3 个，新建挡墙 900m³、填方3000m³，新建涵洞一个等工程。 | 解决少数民族26户120人的生活出行和产业发展，涉及80亩烤烟，200亩核桃，80亩花椒的管理和运输等。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 49 | 无 | 40 | 0 | 0 | 否
105 | 格萨拉彜族乡支六河村农田灌溉项目 | 5300001240792550 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 县民宗局 | 格萨拉彜族乡 | 格萨拉彜族乡支六河村 | 修建混凝土挡墙1200立方米，新建农田堰沟2000米。 | 项目实施可有效解决农户46户230人，其中脱贫户21户123人的153亩农田灌溉问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 32 | 无 | 30 | 0 | 0 | 否
106 | 渔门镇东风村生态种养结合项目 | 5300001240798860 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园区 | 县民宗局 | 渔门镇 | 渔门镇东风村 | 一是新建200立方米蓄水池一口，铺设多功能灌溉管网4500m，其中φ50mmPE引水管2500m,φ32mmPE支管2000m。二是修建240㎡集分拣包装、看守房及药材烘干房为一体的设施农用房。 | 项目建成后，可实现项目区中草药年均产量4吨，年产值8万元以上，年实现利润5万元以上；跑养鸡项目年出栏两批次，共计出栏1000只，实现收入约10万元，实现利润约4万元。以上受益农户7户群众30余人（脱贫户2户12人，监测户1户4人），实现年收入约18万元，年增收约9万元，户均增收1.2万元以上；预计带动周边20余户各族群众每年实现就近务工，户均年增加收入近1000元。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 38 | 无 | 33 | 0 | 0 | 否
107 | 红格镇和爱村产业道路硬化项目 | 5300001241020475 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县民宗局 | 红格镇 | 红格镇和爱村 | 硬化核桃、青椒、产业基地内道路1公里：砼路面3.5m宽，18cm厚，每公里设置错车道3处，设置背沟。 | 解决少数民族11户44人30亩梨、30亩烤烟、20亩核桃、20亩青椒的管理、发展、运输等，人均增收900元。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 42 | 无 | 38 | 0 | 0 | 否
108 | 桐子林镇清源社区产业道路硬化项目 | 5300001240804160 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县民宗局 | 桐子林镇 | 桐子林镇清源社区 | 硬化芒果产业基地内道路1公里,其中路面3.5m宽0.6公里，3米宽0.4公里，每公里设置错车道3处，不设置背沟。 | 解决30户122人的300亩芒产业的发展、管理、运输。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 32 | 无 | 30 | 0 | 0 | 否
109 | 红果彝族乡花椒箐村产业道路硬化项目 | 5300001240903128 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县民宗局 | 红果彝族乡 | 红果彝族乡花椒箐村 | 硬化核桃、青椒、产业基地内道路1.6公里：砼路面3.5m宽，18cm厚，每公里设置错车道3处，不设置背沟 | 解决110户427人的300亩核桃、180亩青椒、180亩蚕桑的发展、管理、运输。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 54 | 无 | 50 | 0 | 0 | 否
110 | 共和乡太平村生产用水项目 | 5300001240727040 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 县民宗局 | 共和乡 | 共和乡太平村 | 新建2m³取水池5口，50m³蓄水池2口，30m³蓄水池3口，安装PEφ50管1.5km、PEφ32管7.5km,PE20管6.5km。 | 该项目实施可有效解决和平村300亩青椒、280亩核桃、180亩烤烟的灌溉困难。巩固脱贫成效，有效衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 54 | 无 | 50 | 0 | 0 | 否
111 | 渔门镇龙胜村道路恢复项目 | 5300001240883920 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 县民宗局 | 渔门镇 | 渔门镇龙胜村 | 新建道路堡坎1020立方米。 | 解决龙胜村紧急地段103户276人畅通问题，保证青椒、核桃、玉米、烤烟、芒果等农产品350亩运输畅通。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 39.6 | 无 | 38.6 | 0 | 0 | 否
112 | 渔门镇犀牛村产业道路硬化项目 | 5300001240887572 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县民宗局 | 渔门镇 | 渔门镇犀牛村 | 新建产业路硬化1.2公里；砼路面3.5m宽，18cm厚，每公里设置错车道3处。 | 解决犀牛村二坪、团结组36户140余人交通出行问题，以及桑葚、核桃300余亩农产品运输问题。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 48 | 无 | 46 | 0 | 0 | 否
113 | 国胜乡柏林山村道路改扩建项目 | 5300001240737230 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 县民宗局 | 国胜乡 | 国胜乡柏林山村 | 拓宽并硬化长1.5公里、宽3.5米、厚 0.18 米，错车道 3 个，新建涵洞一个。 | 解决少数民族40余户270余人的生活出行和产业发展，涉及200亩青椒，200亩核桃，80亩茶叶的管理和运输等。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 54 | 无 | 52 | 0 | 0 | 否
114 | 红宝苗族彝族乡核桃箐村道路恢复项目 | 5300001240812210 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 县民宗局 | 红宝苗族彝族乡 | 红宝苗族彝族乡核桃箐村 | 1.修建外堡坎13处，共计652m³，修建内挡墙20m； 2.新建长7m、宽3m、高2m涵桥1座； 3.修建防洪沟1100m，防洪挡墙200m； 4.修补路面2处，共计40.9m³。 | 该项目实施可有效解决农户117户442人（脱贫户32户100人，监测户6户18人）出行安全，及桑葚350亩、核桃360亩、花椒130亩、芒果200亩等农产品运输、管理等问题，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 42 | 无 | 40 | 0 | 0 | 否
115 | 红宝苗族彝族乡广东湾村生产用水项目 | 5300001240817330 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 县民宗局 | 红宝苗族彝族乡 | 红宝苗族彝族乡广东湾村 | 渔洞赵家湾到石坎子生产用水新建水池200m³，管网DN40管1200米，DN32管2200米。 | 该项目实施可有效解决农户21户152人生产用水，包括茶叶30亩，芒果100亩，核桃10亩，魔芋100亩，青花椒69亩，桑葚30亩，玉米48亩等灌溉问题，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 17 | 无 | 16 | 0 | 0 | 否
116 | 红宝苗族彝族乡择木龙村钢丝桥水毁修复项目 | 5300001240814572 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 县民宗局 | 红宝苗族彝族乡 | 红宝苗族彝族乡择木龙村 | 计划实施新建钢丝桥4座，其中：三道河2座，冰麻子河坝1座，石强房子1座；钢丝桥维修4座，其中：三道河1座，头道岩1座，老摩窝1座，河口1座。 | 实施该项目能有效解决择木龙村213户763人出行问题，同时解决该村1600余亩核桃、花椒、魔芋等农产品运输困难及4000余只毛羊、山羊的养殖环境问题；进一步改善当地人民群众的交通和生产生活条件，促进当地经济发展，促进乡村振兴实现共同富裕。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 34 | 无 | 32 | 0 | 0 | 否
117 | 红格镇金沙村农村安全饮水项目 | 5300001241023190 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 县民宗局 | 红格镇 | 红格镇金沙村 | 计划实施红格镇金沙村安装φ40普通焊管长2000米。 | 该项目实施可有效解决20余人生产生活用水和50亩佛手灌溉问题。能大力推动我镇种植经济发展，巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 4 | 无 | 3.9 | 0 | 0 | 否
118 | 项目管理费 | 5300001246773560 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 县民宗局 | 全县 |  | 资金主要用于项目管理、业务培训和农牧民技能培训，包括项目规划编制、前期调研、评估论证、检查验收、总结宣传、培训学习、后期评估等与项目管理相关的经费支出和农牧民参与项目实施技能培训。 | 确保项目顺利实施，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 4 | 无 | 4 | 0 | 0 | 否