## 附件2 区域（项目）绩效自评表
盐边县民政局2024年福彩公益金绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 福彩公益金
中央主管部门 |  |  | 民政部
地方主管部门 |  |  | 四川省民政厅 |  | 资金使用单位 | 盐边县民政局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 1041.21 | 269.11 |  | 25.11%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 774.6 | 177.8 |  | 22.95%
|  |  | 省级资金 | 202 | 27.63 |  | 13.68%
|  |  | 县级地方分成部分资金 | 64.61 | 63.68 |  | 98.56%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学合理分配 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 及时有效 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 拨付流程合规 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 资金使用符合规范 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 执行准确 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理情况良好 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 支出责任履行情况良好 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 用于支持社会公益事业的发展，促进社会公益事业的发展，增强社会保障能力，减少社会不公现象，维护社会稳定和谐，推动社会福利事业的进步，可以为社会成员提供更好的福利服务，提高他们的生活质量。同时，这也有助于营造关爱弱势群体、尊重人权的社会氛围，促进社会文明程度的提升。 |  |  |  | 截至目前，资金拨付269.11万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 提档升级农村公办养老机构床位护理能力项目个数 |  | 4 | 1 | 3个项目资金于2024年12月底下达资金，目前正在开展立项等前期工作，预计2025年底完工。
|  |  | 精神障碍社区康复服务发展点位数 |  | 2 | 2
|  |  | 孤儿明天计划资助人数 |  | 40 | 31 | 部分孤儿放弃体检。
|  |  | 慈善点位打造数量 |  | 5个 | 5个
|  |  | 事实无人抚养儿童人数 |  | 4个 | 4个
|  |  | 关爱服务包发放项目 |  | 1个 | 0个 | 项目正在实施。
|  |  | 地方分成部分资金安排项目数量 |  | 4个 | 4个
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 资金使用合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 资金发放及时率 |  | 100% | 75.02%
|  | 成本指标 | 中央福彩公益金投入成本 |  | 774.6万元 | 177.8万元 | 3个项目资金于2024年12月底下达资金，目前正在开展立项等前期工作，预计2025年底完工。
|  |  | 省级福彩公益金投入成本 |  | 202万元 | 27.63万元 | 项目已完成，待验收后拨付资金。
|  |  | 县级地方分成投入成本 |  | 64.61万元 | 63.68万元 | 项目已完成，资金已拨付，剩余资金由财政收回。
|  | 社会效益 指标 | 进一步推进慈善事业高质量发展 |  | 持续增强 | 持续增强
|  |  | 保障事实无人抚养儿童完成学业 |  | 持续保障 | 持续保障
[5 empty] | 持续保障 | 持续保障
|  | 可持续影响指标 | 福彩公益金影响 |  | 持续提升 | 持续提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 90% | 90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。