## Sheet1
盐边县2019年度财政专项扶贫资金项目计划完成情况
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 | [5 empty] | 年末项目完成情况 |  |  | 未完成项目调剂结转情况
[6 empty] | 建设 | 建设 | 资金 | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 项目进度 | 绩效目标 | 带贫减贫机制
[6 empty] | 周期 | 任务 | 来源及规模
1 | 2019年建档立卡高中免杂费教科书费 | 其他 | 全县 |  | 盐边县教育和体育局 | 1年 | 发放2019年建档立卡高中免杂费教科书费180人 | 财政专项扶贫资金27万元 | 财政投入 | 高中建档立卡学生 | 发放2019年建档立卡高中免杂费教科书费180人 | 完成 | 发放2019年建档立卡高中免杂费教科书费194人 | 有效解决高中建档立卡学生194人读书难问题。 | 0
2 | 2019年中职建档立卡学生生活补助 | 其他 | 全县 |  | 盐边县教育和体育局 | 1年 | 发放2019年中职建档立卡学生生活补助320人 | 财政专项扶贫资金12.8万元 |  | 中职建档立卡学生 | 发放2019年中职建档立卡学生生活补助320人 | 完成 | 发放2019年中职建档立卡学生生活补助317人 | 有效解决中职建档立卡学生317人读书难问题。 | 结转结余资金1.98万元。
3 | 2019年本专科建档立卡学生生活学费补助 | 其他 | 全县 |  | 盐边县教育和体育局 | 1年 | 发放2019年本专科建档立卡学生生活学费补助284人 | 财政专项扶贫资金45.44万元 |  | 本专科建档立卡学生 | 发放2019年本专科建档立卡学生生活学费补助284人 | 完成 | 发放2019年本专科建档立卡学生生活学费补助400人 | 有效解决本专科建档立卡学生400人读书难问题。 | 结转结余资金0.4万元。
4 | 2019年建档立卡幼儿减免保教费 | 其他 | 全县 |  | 盐边县教育和体育局 | 1年 | 发放2019年建档立卡幼儿减免保教费420人 | 财政专项扶贫资金65万元 |  | 建档立卡幼儿 | 发放2019年建档立卡幼儿减免保教费420人 | 完成 | 发放2019年建档立卡幼儿减免保教费473人 | 有效解决建档立卡幼儿473人读书难问题。 | 0
5 | 残疾人扶贫生活对象补贴 | 其他 | 全县 |  | 盐边县残联 | 1年 | 残疾人扶贫生活对象补贴180人 | 财政专项扶贫资金12万元 |  | 建档立卡残疾人 | 残疾人扶贫生活对象补贴180人 | 完成 | 残疾人扶贫生活对象补贴152人 | 有效解决152人残疾人生活困难问题。 | 结转结余资金6.2026万元。
6 | 建档立卡贫困户资助参保 | 其他 | 全县 |  | 盐边县医保局 | 1年 | 实施全县建档立卡贫困人口17183人新型农村医疗合作保险。 | 财政专项扶贫资金205.68万元 |  | 建档立卡贫困人口 | 实施全县建档立卡贫困人口17183人新型农村医疗合作保险。 | 完成 | 实施全县建档立卡贫困人口17183人新型农村医疗合作保险。 | 有效解决全县建档立卡贫困人口17183人新型农村医疗合作保险，提供健康保障。 | 结转结余资金0.004万元。
7 | 2018年秋季学期建档立卡贫困家庭技工学校学生生活补助项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县人力资源和社会保障局 | 1年 | 实施2018年秋季学期建档立卡贫困家庭技工学校学生36名生活补助。 | 财政专项扶贫资金1.8万元 |  | 建档立卡贫困家庭技工学校学生 | 实施2018年秋季学期建档立卡贫困家庭技工学校学生36名生活补助。 | 完成 | 实施2018年秋季学期建档立卡贫困家庭技工学校学生36名生活补助。 | 有效解决建档立卡贫困家庭技工学生36名读书难问题。 | 0
8 | 全县易地扶贫搬迁贷款贴息补助项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县发展集团 | 1年 | 实施全县易地扶贫搬迁贷款贴息补助 | 财政专项扶贫资金128万元。 |  | 易地扶贫搬迁贫困户 | 实施全县易地扶贫搬迁贷款贴息补助 | 完成 | 实施全县易地扶贫搬迁贷款贴息补助 | 解决易地扶贫搬迁贫困户住房建设资金问题，确保住房安全。
9 | 产业发展项目 | 产业发展项目 | 鳡鱼彝族乡侯家坪村、新建村、小槽村，温泉彝族乡肖家坪村、道角村、四呷左村、那片村、热水塘村，格萨拉彝族乡支六河村、古德，红果彝族乡蒿枝坪村，国胜乡大花地 |  | 盐边县林业局 | 1年 | 核桃嫁接7632.9亩 | 财政专项扶贫资金106.86万元。 |  | 建档立卡贫困户 | 核桃嫁接7632.9亩 | 完工 | 核桃嫁接7610亩 | 有效解决贫困户核桃品种改良，发展优势产业，促进贫困户增收，进一步巩固贫困户脱贫成果。 | 结转结余资金0.3206万元。
10 | 雨露计划项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县扶贫开发局 | 1年 | 建档立卡贫困户子女84人教育补助 | 财政专项扶贫资金6.3万元 |  | 建档立卡贫困户子女 | 建档立卡贫困户子女84人教育补助 | 完成 | 建档立卡贫困户子女84人教育补助 | 有效解决贫困户子女84人读书难问题。 | 0
11 | 贫困户产业发展贷款项目 | 产业发展 | 全县 |  | 盐边县财政局、盐边县扶贫开发局 | 1年 | 对全县已贷款建档立卡贫困户产业发展贷款政府贴息 | 财政专项扶贫资金368.97万元。 |  | 已贷产业发展贷款建档立卡贫困户 | 对全县已贷款建档立卡贫困户产业发展贷款政府贴息 | 完成 | 对全县已贷款建档立卡贫困户产业发展贷款政府贴息 | 为贫困户发展产业提供了资金支持，有效促进了产业发展，巩固脱贫成效。 | 0
12 | 全县脱贫攻坚项目管理费项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县扶贫开发局 | 1年 | 全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出 | 财政专项扶贫资金4.87万元。 |  | 全县建档立卡贫困户 | 全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出 | 完成 | 全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出 | 为实施脱贫攻坚项目提供资金保障。 | 0
13 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 格萨拉彝族乡古德村 | 新建 | 格萨拉彝族乡党委、政府 | 1年 | 古德村硬化村道7.4公里（茅坪子村杨柳湾段2.6公里、干海子段2.4公里、作坊至干海子2.4公里） | 财政专项扶贫资金259万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 古德村硬化村道7.4公里（茅坪子村杨柳湾段2.6公里、干海子段2.4公里、作坊至干海子2.4公里） | 完工 | 古德村硬化村道7.4公里（茅坪子村杨柳湾段2.6公里、干海子段2.4公里、作坊至干海子2.4公里） | 解决农户100户428人，其中贫困户29户138人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
14 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 格萨拉彝族乡支六河村 | 新建 | 格萨拉彝族乡党委、政府 | 1年 | 支六河村硬化陈家湾至火普、向家湾社道5公里,规格：C25砼，砼路面宽3.5m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金150万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 支六河村硬化陈家湾至火普、向家湾社道5公里,规格：C25砼，砼路面宽3.5m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 支六河村硬化陈家湾至火普、向家湾社道5公里,规格：C25砼，砼路面宽3.5m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决农户114户623人，其中贫困户39户256人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
15 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 鱤鱼彝族乡小槽村 | 新建 | 鱤鱼彝族乡党委、政府 | 1年 | 小槽村硬化社道1.2公里（贺国全岔路至谷万贵家），规格：砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。过水路面2处。 | 财政专项扶贫资金43万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 小槽村硬化社道1.2公里（贺国全岔路至谷万贵家），规格：砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。过水路面2处。 | 完工 | 小槽村硬化社道1.2公里（贺国全岔路至谷万贵家），规格：砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。过水路面2处。 | 解决受益农户5户25人，其中贫困户3户14人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金2.0527万元。
16 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 鱤鱼彝族乡小槽村 | 新建 | 鱤鱼彝族乡党委、政府 | 1年 | 小槽村硬化社道1.6公里（村道至向家湾），规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金48万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 小槽村硬化社道1.6公里（村道至向家湾），规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 |  | 小槽村硬化社道1.6公里（村道至向家湾），规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决农户21户84人，贫困户12户48人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金3.3154万元。
17 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 温泉彝族乡野麻地村 | 新建 | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 野麻地村新村聚居点联户路硬化0.54公里，规格：C25砼，砼路面宽2.5m,厚18cm。 | 财政专项扶贫资金13.5万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 野麻地村新村聚居点联户路硬化0.54公里，规格：C25砼，砼路面宽2.5m,厚18cm。 | 完工 | 野麻地村新村聚居点联户路硬化0.4504公里，规格：C25砼，砼路面宽2.5m,厚18cm。 | 解决农户13户66人 ，其中贫困户6户28人的出行难问题，改善人居环境。 | 结转结余资金2.24万元。
18 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 惠民乡三源村 | 新建 | 惠民乡党委、政府 | 1年 | 硬化社道（二社徐家河沟至渔门镇龙树村护林2组）4.6公里，规格：C25砼，砼路面宽3.5m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金161万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化社道（二社徐家河沟至渔门镇龙树村护林2组）4.6公里，规格：C25砼，砼路面宽3.5m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化社道（二社徐家河沟至渔门镇龙树村护林2组）4.6公里，规格：C25砼，砼路面宽3.5m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决受益农户285户916人，其中贫困户14户57人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金1.3万元。
19 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 共和乡百草坪村 | 新建 | 共和乡党委、政府 | 1年 | 硬化社道2.2公里（歇马台组吴子奎家至张才银家屋基1.84km、岔路支线至瓦房子0.36km），规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错 | 财政专项扶贫资金77万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化社道2.2公里（歇马台组吴子奎家至张才银家屋基1.84km、岔路支线至瓦房子0.36km），规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错 | 完工 | 硬化社道2.2公里（歇马台组吴子奎家至张才银家屋基1.84km、岔路支线至瓦房子0.36km），规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错 | 解决受益农户30户125人 ，其中贫困户14户68人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
20 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 共和乡纳底河村 | 新建 | 共和乡党委、政府 | 1年 | 纳底河村麦片地组硬化社道0.44公里，规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金15.4万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 纳底河村麦片地组硬化社道0.44公里，规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 纳底河村麦片地组硬化社道0.44公里，规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决受益农户8户28人 ，其中贫困户2户7人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
21 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 共和乡纳底河村 | 新建 | 共和乡党委、政府 | 1年 | 底河村纳底河组、安家组硬化社道3.54公里，规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金123.9万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 底河村纳底河组、安家组硬化社道3.54公里，规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 底河村纳底河组、安家组硬化社道3.54公里，规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决受益农户26户81人 ，其中贫困户5户15人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
22 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 共和乡正坝村 | 新建 | 共和乡党委、政府 | 1年 | 正坝村硬化社道（荞地社岔路口至库区河边K+000—K5+000）5公里，规格：C25砼，砼路面宽3.5m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金190万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 正坝村硬化社道（荞地社岔路口至库区河边K+000—K5+000）5公里，规格：C25砼，砼路面宽3.5m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 正坝村硬化社道（荞地社岔路口至库区河边K+000—K5+000）5公里，规格：C25砼，砼路面宽3.5m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决受益农户363户1545人，其中贫困户58户278人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金0.3468万元。
23 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 红果彝族乡花椒箐村 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 花椒箐村花椒箐组硬化社道2.7公里，规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金81万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 花椒箐村花椒箐组硬化社道2.7公里，规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 花椒箐村花椒箐组硬化社道2.7公里，规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决受益农户23户117人 ，其中贫困户10户50人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金2.4238万元。
24 | 新建桥涵项目 | 基础设施 | 鳡鱼彝族乡小槽村 | 新建 | 鳡鱼彝族乡党委、政府 | 1年 | 小槽村东风组新建（龙塘）公路拱桥1座 | 财政专项扶贫资金10万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 小槽村东风组新建（龙塘）公路拱桥1座 | 完工 | 小槽村东风组新建（龙塘）公路拱桥1座 | 解决受益农户71户 356人，其中贫困户29户136人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
25 | 维修道路项目 | 基础设施 | 鳡鱼彝族乡东风村 | 新建 | 鳡鱼彝族乡党委、政府 | 1年 | 东风村维修道路新建挡墙300m3。 | 财政专项扶贫资金8.4万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 东风村维修道路新建挡墙300m3。 | 完工 | 东风村维修道路新建挡墙300m3。 | 解决受益农户26户129人，其中贫困户19户101人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
26 | 维修道路项目 | 基础设施 | 鳡鱼彝族乡小槽村 | 新建 | 鳡鱼彝族乡党委、政府 | 1年 | 小槽村维修道路项目，东风社社道路维修（龙塘）公路挡墙0.136km，海家村子0.035km，小槽社0.009km，合计675m³ | 财政专项扶贫资金18.89 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 小槽村维修道路项目，东风社社道路维修（龙塘）公路挡墙0.136km，海家村子0.035km，小槽社0.009km，合计675m³ | 完工 | 小槽村维修道路项目，东风社社道路维修（龙塘）公路挡墙0.136km，海家村子0.035km，小槽社0.009km，合计675m³ | 解决受益农户71户356人，其中贫困户29户136人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
27 | 维修道路项目 | 基础设施 | 红果彝族乡大槽村 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 新建彪水岩挡涵1座 | 财政专项扶贫资金22.4万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建彪水岩挡涵1座 | 完工 | 新建彪水岩挡涵1座 | 解决受益农户48户235人 其中贫困户12户48人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
28 | 维修道路项目 | 基础设施 | 红果彝族乡白沙沟村 | 改造 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 村社道路维护 | 财政专项扶贫资金2.9万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 村社道路维护 | 完工 | 村社道路维护 | 解决受益农户18户72人 其中贫困户9户37人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
29 | 维修道路项目 | 基础设施 | 红果彝族乡白沙沟村 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 白沙沟村新建凉山自迁贫困户入户路5.3公里，路基宽4.5m，有效路面3.5m，单侧排水沟。 | 财政专项扶贫资金26.5万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 白沙沟村新建凉山自迁贫困户入户路5.3公里，路基宽4.5m，有效路面3.5m，单侧排水沟。 | 完工 | 白沙沟村新建凉山自迁贫困户入户路5.3公里，路基宽4.5m，有效路面3.5m，单侧排水沟。 | 解决受益贫困户58户285人的出行、建房材料运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
30 | 产业发展 | 产业发展 | 全县有凉山自迁贫困户的乡（镇） | 新建 | 全县有凉山自迁贫困户的乡（镇）党委、政府 | 1年 | 扶持凉山自迁贫困人口1242人产业发展 | 财政专项扶贫资金111.78万元 |  | 凉山自迁贫困户 | 扶持凉山自迁贫困人口1242人产业发展 | 完工 | 扶持凉山自迁贫困人口1242人产业发展 | 解决凉山自迁贫困人口1242人产业发展资金短缺问题，扶持发展产业，实现稳定脱贫。 | 0
31 | 产业扶持基金项目 | 产业发展 | 全县有凉山自迁贫困户的乡（镇） |  | 全县有凉山自迁贫困户的乡（镇）党委、政府 | 1年 | 补充有凉山自迁贫困户249户的贫困村、非贫困村产业扶持基金 | 财政专项扶贫资金124.5万元 |  | 凉山自迁贫困户 | 补充有凉山自迁贫困户249户的贫困村、非贫困村产业扶持基金 | 完工 | 补充有凉山自迁贫困户248户的贫困村、非贫困村产业扶持基金 | 解决凉山自迁贫困人口1242人产业发展资金短缺问题，扶持发展产业，实现稳定脱贫。 | 结转结余资金0.5万元
32 | 新建入户路项目 | 基础设施 | 箐河傈僳族乡板依村 | 新建 | 箐河傈僳族乡党委、政府 | 1年 | 新建凉山自迁贫困户入户路谢志诚家至毛子挖家1.31公里，路基宽4.5m,有效路面宽3.5m，单侧排水沟。 | 财政专项扶贫资金6.55万元 |  | 凉山自迁贫困户 | 新建凉山自迁贫困户入户路谢志诚家至毛子挖家1.31公里，路基宽4.5m,有效路面宽3.5m，单侧排水沟。 | 完工 | 新建凉山自迁贫困户入户路谢志诚家至毛子挖家1.31公里，路基宽4.5m,有效路面宽3.5m，单侧排水沟。 | 解决受益贫困户2户9人的出行、建房材料运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
33 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 红果彝族乡白沙沟村 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 硬化白沙沟村锅底凼社道路3.425公里（村道接口至马小良家）,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金102.75万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化白沙沟村锅底凼社道路3.425公里（村道接口至马小良家）,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化白沙沟村锅底凼社道路3.425公里（村道接口至马小良家）,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决受益农户10户 42人 ，其中贫困户10户42人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
34 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 红果彝族乡白沙沟村 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 硬化红果彝族乡白沙沟村大龙塘社道路4.5公里（村道接口至张古都家）,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金135万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化红果彝族乡白沙沟村大龙塘社道路4.5公里（村道接口至张古都家）,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化红果彝族乡白沙沟村大龙塘社道路4.5公里（村道接口至张古都家）,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决受益农户48户 201人 ，其中贫困户11户46人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金8.4814万元。
35 | 全县凉山自迁项目管理费项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县扶贫开发局 | 1年 | 全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出 | 财政专项扶贫资金17.39万元 |  | 全县凉山自迁贫困户 | 全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出 | 完成 | 全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出 | 有效保障扶贫项目顺利建成，确保凉山自迁人口1236人脱贫 | 0
36 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 渔门镇龙树村 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 渔门镇龙树村硬化社道路2.1公里（从省道s216至友爱社），规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金63万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 渔门镇龙树村硬化社道路2.1公里（从省道s216至友爱社），规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 渔门镇龙树村硬化社道路2.1公里（从省道s216至友爱社），规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决收益农户78户320人，其中贫困户4户18人的出行、500余亩土地农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
37 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 和爱彝族乡联合村 | 新建 | 和爱彝族乡党委、政府 | 1年 | 和爱乡联合村硬化社道路1.58公里（金河社大河沟至老房子，含支路2条），规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金47.4万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 和爱乡联合村硬化社道路1.58公里（金河社大河沟至老房子，含支路2条），规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 和爱乡联合村硬化社道路1.58公里（金河社大河沟至老房子，含支路2条），规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决收益农户49户172人 ，其中贫困户17户73人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金2.9万元
38 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 鳡鱼彝族乡东风村 | 新建 | 鳡鱼彝族乡党委、政府 | 1年 | 硬化社道两条0.746公里（观柏路至上坪子一条、观柏路至朱叭打一条），规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金26.1万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化社道两条0.746公里（观柏路至上坪子一条、观柏路至朱叭打一条），规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化社道两条0.746公里（观柏路至上坪子一条、观柏路至朱叭打一条），规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决受益农户10户 42人 ，其中贫困户10户42人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金0.1823万元
39 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 红宝苗族彝族乡中槽村 | 新建 | 红宝苗族彝族乡党委、政府 | 1年 | 硬化红宝乡中槽村社道500m，规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金15万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化红宝乡中槽村社道500m，规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化红宝乡中槽村社道500m，规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决收益农户51户173人 的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
40 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 格萨拉彝族乡大湾村 | 新建 | 格萨拉彝族乡党委、政府 | 1年 | 硬化格萨拉乡大湾村社道4.787公里（其中1.054公里路面宽2.8m），规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 补缺财政专项扶贫资金20万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化格萨拉乡大湾村社道4.787公里（其中1.054公里路面宽2.8m），规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化格萨拉乡大湾村社道4.787公里（其中1.054公里路面宽2.8m），规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决收益农户425户1837人，其中贫困户146户724人 的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
41 | 维修道路项目 | 基础设施 | 温泉彝族乡四呷左村 | 新建 | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 新建温泉乡四呷左村大伙山社道路水毁M7.5浆砌挡墙268.632m3,新建边沟113m。 | 财政专项扶贫资金8万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建温泉乡四呷左村大伙山社道路水毁M7.5浆砌挡墙268.632m3,新建边沟113m。 | 完工 | 新建温泉乡四呷左村大伙山社道路水毁M7.5浆砌挡墙268.632m3,新建边沟113m。 | 有效解决贫困户76户248人 ，其中贫困户19户87人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金0.1423万元。
42 | 维修道路项目 | 基础设施 | 国胜乡大花地村 | 新建 | 国胜乡党委、政府 | 1年 | 新建国胜乡大花地村李正朝家附近涵桥1座（ M7.5浆砌挡墙18m3）；新建杨正德家附近道路水毁M7.5浆砌挡墙13m3、李树高家附近道路水毁M7.5浆砌挡墙160m3大花地村村道排水沟清淤4800m。 | 财政专项扶贫资金5.35万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建国胜乡大花地村李正朝家附近涵桥1座（ M7.5浆砌挡墙18m3）；新建杨正德家附近道路水毁M7.5浆砌挡墙13m3、李树高家附近道路水毁M7.5浆砌挡墙160m3大花地村村道排水沟清淤4800m。 | 完工 | 新建国胜乡大花地村李正朝家附近涵桥1座（ M7.5浆砌挡墙18m3）；新建杨正德家附近道路水毁M7.5浆砌挡墙13m3、李树高家附近道路水毁M7.5浆砌挡墙160m3大花地村村道排水沟清淤4800m。 | 有效解决贫困户25户105人 的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
43 | 新建桥涵项目 | 基础设施 | 红宝苗族彝族乡核桃箐村 | 新建 | 红宝苗族彝族乡党委、政府 | 1年 | 新建红宝乡核桃箐村青龙山组至照壁组社道路段便民桥1座。 | 财政专项扶贫资金15万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建红宝乡核桃箐村青龙山组至照壁组社道路段便民桥1座。 | 完工 | 新建红宝乡核桃箐村青龙山组至照壁组社道路段便民桥1座。 | 有效解决 农户72户317人，其中贫困户20户74人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
44 | 农村安全饮水项目 | 基础设施 | 国胜乡大花地村 | 新建 | 国胜乡党委、政府 | 1年 | 安装国胜乡大花地村杨华友、项明祥等4户Φ25PE饮用水管3050m,更换115户408人已老化Φ20PE饮用水管11920m(李树乾等6户全部更换总长1020米；群众109户每户更换100m,总长10900m)。 | 财政专项扶贫资金3万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 安装国胜乡大花地村杨华友、项明祥等4户Φ25PE饮用水管3050m,更换115户408人已老化Φ20PE饮用水管11920m(李树乾等6户全部更换总长1020米；群众109户每户更换100m,总长10900m)。 | 完工 | 安装国胜乡大花地村杨华友、项明祥等4户Φ25PE饮用水管3050m,更换115户408人已老化Φ20PE饮用水管11920m(李树乾等6户全部更换总长1020米；群众109户每户更换100m,总长10900m)。 | 解决农户119户429人（贫困户25户105人）安全饮水问题。 | 0
45 | 农村安全饮水项目 | 基础设施 | 格萨拉彝族乡韭菜坪村 | 新建 | 格萨拉彝族乡党委、政府 |  | 格萨拉乡韭菜坪村更换饮水管道项目，将九道竹林至马齿得段原Φ32PE管3.126公里更换为Φ32镀锌钢管。 | 财政专项扶贫资金15万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 格萨拉乡韭菜坪村更换饮水管道项目，将九道竹林至马齿得段原Φ32PE管3.126公里更换为Φ32镀锌钢管。 | 完工 | 格萨拉乡韭菜坪村更换饮水管道项目，将九道竹林至马齿得段原Φ32PE管3.126公里更换为Φ32镀锌钢管。 | 解决农户20户91人（贫困户15户63人）安全饮水问题。 | 结转结余资金0.65万元。
1年
46 | 农村安全饮水项目 | 基础设施 | 国胜乡热水塘村 | 新建 | 国胜乡党委、政府 | 1年 | 国胜乡热水塘村独树组安全饮水项目，新建独树组2m³取水池1口，50m³蓄水池1口；对原200m³蓄水池1口进行加盖改造；埋设Φ25PE管2000m、Φ32PE管10200m。 | 财政专项扶贫资金12.5万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 国胜乡热水塘村独树组安全饮水项目，新建独树组2m³取水池1口，50m³蓄水池1口；对原200m³蓄水池1口进行加盖改造；埋设Φ25PE管2000m、Φ32PE管10200m。 | 完工 | 国胜乡热水塘村独树组安全饮水项目，新建独树组2m³取水池1口，50m³蓄水池1口；对原200m³蓄水池1口进行加盖改造；埋设Φ25PE管2000m、Φ32PE管10200m。 | 解决凉山自迁贫困户等农户8户33人安全饮水困难问题，达到贫困户脱贫标准。 | 0
47 | 农田水利项目 | 基础设施 | 红宝苗族彝族乡广东湾村 | 新建 | 红宝苗族彝族乡党委、政府 | 1年 | 红宝乡广东湾村新建50m³蓄水池1口，埋置配套管网。 | 财政专项扶贫资金3万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 红宝乡广东湾村新建50m³蓄水池1口，埋置配套管网。 | 完工 | 红宝乡广东湾村新建50m³蓄水池1口，埋置配套管网。 | 解决农户45户184人，其中贫困户5户28人的产业发展用水难问题。 | 0
48 | 农村实用技术培训项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县农业农村局 | 1年 | 全县建档立卡贫困户农村实用技术培训7072人次，培训土专家200人。 | 财政专项扶贫资金30万元 |  | 建档立卡贫困人口 | 全县建档立卡贫困户农村实用技术培训7072人次，培训土专家200人。 | 完成 | 全县建档立卡贫困户农村实用技术培训7072人次，培训土专家200人。 | 使贫困户掌握农村实用技术，提高种植养殖技术，发展产业，致富增收。 | 结转结余资金4.84万元。
49 | 农业专业合作社规范打造项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县农业农村局 | 1年 | 全县选择10家专业合作社进行规范培育打造，与成都益民菜市、百家超市合作，搭建贫困地区农产品销售平台，将贫困地区特色农产品销往成都市场 | 财政专项扶贫资金100万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 全县选择10家专业合作社进行规范培育打造，与成都益民菜市、百家超市合作，搭建贫困地区农产品销售平台，将贫困地区特色农产品销往成都市场 | 完工 | 全县选择6家专业合作社进行规范培育打造，与成都益民菜市、百家超市合作，搭建贫困地区农产品销售平台，将贫困地区特色农产品销往成都市场 | 有效解决贫困户农产品销售难问题，促进产业增收，持续巩固脱贫成果。 | 结转结余资金40万元。
50 | 雨露计划项目 | 其他 | 全县 |  | 各有关乡（镇）党委、政府 | 1年 | 全县建档立卡贫困户中补助申报2019年春、秋季学期雨露计划子女158人。 | 财政专项扶贫资金23.7万元。 |  | 建档立卡贫困户学生 | 全县建档立卡贫困户中补助申报2019年春、秋季学期雨露计划子女158人。 | 完成 | 全县建档立卡贫困户中补助申报2019年春、秋季学期雨露计划子女158人 | 确保贫困家庭职业教育补助发放到位，阻断贫困代际传递。 | 0
51 | 全县脱贫攻坚项目管理费项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县扶贫开发局 | 1年 | 全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出。 | 财政专项扶贫资金19.82万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出。 | 完成 | 全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出。 | 为实施脱贫攻坚项目提供资金保障。 | 0
52 | 全县易地扶贫搬迁贷款贴息补助项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县发展集团 | 1年 | 全县易地扶贫搬迁贷款贴息补助 | 财政专项扶贫资金372万元 |  | 易地扶贫搬迁贫困户 | 全县易地扶贫搬迁贷款贴息补助 | 完成 | 全县易地扶贫搬迁贷款贴息补助 | 解决易地扶贫搬迁贫困户住房建设资金问题，确保住房安全。 | 0
53 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 温泉彝族乡肖家坪村 | 新建 | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 硬化温泉乡肖家坪村垮山组道路1.15公里，规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金34.5万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化温泉乡肖家坪村垮山组道路1.15公里，规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化温泉乡肖家坪村垮山组道路1.15公里，规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决46户289人（贫困户4户23人）的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金1.03万元。
54 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 永兴镇尖山村 | 新建 | 永兴镇党委、政府 | 1年 | 硬化永兴镇尖山村道路2.166公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金65万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化永兴镇尖山村道路2.166公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化永兴镇尖山村道路2.166公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决农户44户206人（贫困户3户12人）的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金0.6万元。
55 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 箐河傈僳族乡石龙村 | 新建 | 箐河傈僳族乡党委、政府 | 1年 | 硬化箐河乡石龙村社道路2.45公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金73.5万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化箐河乡石龙村社道路2.45公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化箐河乡石龙村社道路2.45公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决农户46户231人（贫困户13户54人）的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金6.9998万元。
56 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 格萨拉彝族乡支六河村 | 新建 | 格萨拉彝族乡党委、政府 | 1年 | 硬化支六河村村道至上岔河社道路1.5公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金45万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化支六河村村道至上岔河社道路1.5公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化支六河村村道至上岔河社道路1.5公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决农户26户186人（贫困户12户60人）的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
57 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 红果彝族乡省棚子村 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 硬化红果乡省棚子村社道路1.65公里（包家嘴至菜子箐）,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金49.5万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化红果乡省棚子村社道路1.65公里（包家嘴至菜子箐）,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化红果乡省棚子村社道路1.65公里（包家嘴至菜子箐）,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决农户33户126人（贫困户6户23人，其中凉山自迁贫困户1户4人）的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金4.56万元。
58 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 红果彝族乡花椒箐村 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 硬化红果乡花椒箐村松坪子组凉山自迁安置点道路3.5公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金105万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化红果乡花椒箐村松坪子组凉山自迁安置点道路3.5公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化红果乡花椒箐村松坪子组凉山自迁安置点道路3.5公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决农户85户327人（贫困户26户113人，其中凉山自迁贫困户7户33人）的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
59 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 格萨拉彝族乡古德村 | 新建 | 格萨拉彝族乡党委、政府 | 1年 | 硬化格萨拉乡古德村毛菇厂组道路3.8公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金114万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化格萨拉乡古德村毛菇厂组道路3.8公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化格萨拉乡古德村毛菇厂组道路3.8公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决农户28户105人（贫困户17户83人，其中凉山自迁贫困户2户11人）的出行难及农产品运输难问题，确保凉山自迁贫困人口脱贫及巩固脱贫成效，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金0.31万元。
60 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 红果彝族乡梁子田村 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 硬化红果乡梁子田村机房组岔路至王顺清户道路2.4公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金72万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化红果乡梁子田村机房组岔路至王顺清户道路2.4公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化红果乡梁子田村机房组岔路至王顺清户道路2.4公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决农户42户181人（其中凉山自迁贫困户2户11人）的出行难及农产品运输难问题，确保凉山自迁贫困人口脱贫及巩固脱贫成效，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
61 | 新建桥涵项目 | 基础设施 | 鳡鱼彝族乡新建村 | 新建 | 鳡鱼彝族乡党委、政府 | 1年 | 新建鳡鱼乡新建村便民桥3座 | 财政专项扶贫资金5万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建鳡鱼乡新建村便民桥3座 | 完工 | 新建鳡鱼乡新建村便民桥3座 | 解决农户45户252人（贫困户9户46人）的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
62 | 新建桥涵项目 | 基础设施 | 红果彝族乡梁子田村 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 新建红果乡梁子田村机房组桥梁1座，长10.5m，M7.5浆砌挡墙527.13m3，M7.5浆砌防撞墩21.8m3等工程（具体工程量详见工程设计图纸） | 财政专项扶贫资金30.2万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建红果乡梁子田村机房组桥梁1座，长10.5m，M7.5浆砌挡墙527.13m3，M7.5浆砌防撞墩21.8m3等工程（具体工程量详见工程设计图纸） | 完工 | 新建红果乡梁子田村机房组桥梁1座，长10.5m，M7.5浆砌挡墙527.13m3，M7.5浆砌防撞墩21.8m3等工程（具体工程量详见工程设计图纸） | 解决农户75户293人（贫困户25户107人）的出行难及农产品运输难问题，确保凉山自迁贫困人口脱贫及巩固脱贫成效 | 0
63 | 新建桥涵项目 | 基础设施 | 红果彝族乡梁子田村 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 新建红果乡梁子田村干坝塘组桥梁1座，长10.5m，M7.5浆砌挡墙449.01m3，M7.5浆砌防撞墩10.24m3等工程（具体工程量详见工程设计图纸） | 财政专项扶贫资金27.9万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建红果乡梁子田村干坝塘组桥梁1座，长10.5m，M7.5浆砌挡墙449.01m3，M7.5浆砌防撞墩10.24m3等工程（具体工程量详见工程设计图纸） | 完工 | 新建红果乡梁子田村干坝塘组桥梁1座，长10.5m，M7.5浆砌挡墙449.01m3，M7.5浆砌防撞墩10.24m3等工程（具体工程量详见工程设计图纸） | 解决农户75户293人（贫困户25户107人）的出行难及农产品运输难问题，确保凉山自迁贫困人口脱贫及巩固脱贫成效。 | 0
64 | 新建入户路项目 | 基础设施 | 共和乡、鳡鱼彝族乡、红果彝族乡、国胜乡 | 新建 | 各有关乡（镇）党委、政府 | 1年 | 新建共和乡、鳡鱼乡、红果乡、国胜乡凉山自迁贫困人户入户土路9.28公里（共和乡3公里、鳡鱼乡2公里、红果乡2.32公里、国胜乡1.96公里） | 财政专项扶贫资金46.4万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建共和乡、鳡鱼乡、红果乡、国胜乡凉山自迁贫困人户入户土路9.28公里（共和乡3公里、鳡鱼乡2公里、红果乡2.32公里、国胜乡1.96公里） | 完工 | 新建共和乡、鳡鱼乡、红果乡、国胜乡凉山自迁贫困人户入户土路9.28公里（共和乡3公里、鳡鱼乡2公里、红果乡2.32公里、国胜乡1.96公里） | 解决凉山自迁贫困户39户182人建房难、出行难及农产品运输难问题，确保脱贫退出。 | 0
65 | 农村安全饮水项目 | 基础设施 | 红果彝族乡蒿枝坪村 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 实施安全饮水项目1个 | 财政专项扶贫资金5万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施安全饮水项目1个 | 完工 | 实施安全饮水项目1个 | 解决农户31户135人（贫困户7户41人）的饮水难问题，巩固脱贫成效。 | 0
66 | 产业发展项目 | 产业发展项目 | 红果彝族乡省棚子村 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 新建红果乡省棚子村中村组产业发展选果彩钢棚1个 | 财政专项扶贫资金5万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建红果乡省棚子村中村组产业发展选果彩钢棚1个 | 完工 | 新建红果乡省棚子村中村组产业发展选果彩钢棚1个 | 解决贫困户22户89人的产业发展销售场地问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
67 | 扶贫项目管理费项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县扶贫开发局 | 1年 | 全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出。 | 财政专项扶贫资金11万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出。 | 完成 | 全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出。 | 为实施脱贫攻坚项目提供资金保障。 | 0
68 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 永兴镇纸房村 | 新建 | 永兴镇党委、政府 | 1年 | 实施 2 公里路面硬化（第一段：从罗宣碧家侧面至牛窝子长 1.2，第二段：从吴银发家至谷庆鸿家屋下面长 0.8 公里） | 财政专项扶贫资金50万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施 2 公里路面硬化（第一段：从罗宣碧家侧面至牛窝子长 1.2，第二段：从吴银发家至谷庆鸿家屋下面长 0.8 公里） | 完工 | 实施 2 公里路面硬化（第一段：从罗宣碧家侧面至牛窝子长 1.2，第二段：从吴银发家至谷庆鸿家屋下面长 0.8 公里） | 解决该地35户176人（精准贫困户1户4人）的400核桃200亩烤烟、210亩青椒、55亩蚕桑等产业的运输困难。 | 0
69 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 国胜乡大花地村 | 新建 | 国胜乡党委、政府 | 1年 | 国胜乡大花地村毛家山组 道路硬化2公里（河坝岔路口至李树乾家）,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金60万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 国胜乡大花地村毛家山组 道路硬化2公里（河坝岔路口至李树乾家）,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 国胜乡大花地村毛家山组 道路硬化2公里（河坝岔路口至李树乾家）,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决农户119户429人（贫困户25户104人）的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金2.8739万元。
70 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 渔门镇朵古村 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 道路硬化4.2公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金126万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 道路硬化4.2公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 道路硬化4.2公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决农户70户364人（贫困户2户11人）的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
71 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 渔门镇龙树村 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 硬化道路1.2公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金36万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化道路1.2公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化道路1.2公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决农户21户111人（贫困户4户17人）的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
72 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 箐河傈僳族乡岩门村 | 新建 | 箐河傈僳族乡党委、政府 | 1年 | 硬化道路1.63公里（大坪组太阳湾至大水沟1.1公里、阴山组空坟至老医疗站0.4公里、团结组新田至工作点0.13公里）,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金48.9万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化道路1.63公里（大坪组太阳湾至大水沟1.1公里、阴山组空坟至老医疗站0.4公里、团结组新田至工作点0.13公里）,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化道路1.63公里（大坪组太阳湾至大水沟1.1公里、阴山组空坟至老医疗站0.4公里、团结组新田至工作点0.13公里）,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决农户52户217人（贫困户19户78人）的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
73 | 维修道路项目 | 基础设施 | 鳡鱼彝族乡联合村 | 新建 | 鳡鱼彝族乡党委、政府 | 1年 | 新建马尔坪社铁厂河沟道路水毁恢复M7.5挡墙932m3 | 财政专项扶贫资金26.1万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建马尔坪社铁厂河沟道路水毁恢复M7.5挡墙932m3 | 完工 | 新建马尔坪社铁厂河沟道路水毁恢复M7.5挡墙932m3 | 解决农户145户706人（贫困户50户236人）的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
74 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 渔门镇高箐村高箐组 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 硬化道路1.65公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金49.5万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化道路1.65公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化道路1.65公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决农户21户90人（贫困户6户31人，其中凉山自迁贫困户1户4人）的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
75 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 渔门镇高箐村东风组 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 硬化道路4公里含挡墙涵洞）。严格按照设计图纸施工，工程量以批复的项目实施方案工程量为准。 | 财政专项扶贫资金230万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化道路4公里含挡墙涵洞）。严格按照设计图纸施工，工程量以批复的项目实施方案工程量为准。 | 完工 | 硬化道路4公里含挡墙涵洞）。严格按照设计图纸施工，工程量以批复的项目实施方案工程量为准。 | 解决农户126户628人（贫困户12户61人，其中凉山自迁贫困户3户15人）的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
76 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 鳡鱼彝族乡马鹿村 | 新建 | 鳡鱼彝族乡党委、政府 | 1年 | 硬化道路两条合计5公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金175万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化道路两条合计5公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化道路两条合计5公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决农户30户161人（贫困户8户45人，其中凉山自迁贫困户2户11人）的出行难及农产品运输难问题，确保凉山自迁贫困人口脱贫及巩固脱贫成效，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
77 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 鳡鱼彝族乡小石洼村 | 新建 | 鳡鱼彝族乡党委、政府 | 1年 | 硬化道路三条合计2.5公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金87.5万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化道路三条合计2.5公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化道路三条合计2.5公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决农户14户64人（贫困户14户64人，其中凉山自迁贫困户14户64人）的出行难及农产品运输难问题，确保凉山自迁贫困人口脱贫及巩固脱贫成效，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
78 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 鳡鱼彝族乡大村子村 | 新建 | 鳡鱼彝族乡党委、政府 | 1年 | 硬化道路两条合计3公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金105万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化道路两条合计3公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化道路两条合计3公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决农户96户416人（贫困户17户83人，其中凉山自迁贫困户2户11人）的出行难及农产品运输难问题，确保凉山自迁贫困人口脱贫及巩固脱贫成效，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金5.4905万元
79 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 鳡鱼彝族乡侯家坪村 | 新建 | 鳡鱼彝族乡党委、政府 | 1年 | 硬化侯家坪村至扎古村芭蕉组凉山自迁安置点2.3公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金80.5万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化侯家坪村至扎古村芭蕉组凉山自迁安置点2.3公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化侯家坪村至扎古村芭蕉组凉山自迁安置点2.3公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决农户301户1326人（其中贫困户53户231人）的出行难及农产品运输难问题，确保凉山自迁贫困人口脱贫及巩固脱贫成效，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
80 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 鳡鱼彝族乡岔河村 | 新建 | 鳡鱼彝族乡党委、政府 | 1年 | 硬化二湾组社道至凉山自迁安置点道路1.1公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金33万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化二湾组社道至凉山自迁安置点道路1.1公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化二湾组社道至凉山自迁安置点道路1.1公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决农户20户96人（凉山自迁贫困户1户3人）的出行难及农产品运输难问题，确保凉山自迁贫困人口脱贫及巩固脱贫成效，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
81 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 红果彝族乡花椒箐村花椒箐组 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 硬化道路1.2公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金36万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化道路1.2公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化道路1.2公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决农户17户105人（贫困户4户17人，其中凉山自迁贫困户4户17人）的出行难及农产品运输难问题，确保凉山自迁贫困人口脱贫及巩固脱贫成效，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
82 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 红果彝族乡蒿枝坪村草坪组 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 硬化道路2.966公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金89万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化道路2.966公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化道路2.966公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决农户51户241人（贫困户8户26人，凉山自迁贫困户1户5人）的出行难及农产品运输难问题，确保凉山自迁贫困人口脱贫及巩固脱贫成效，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金5.5571万元
83 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 红果彝族乡省棚子村大坪子组 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 硬化烟房至张家小沟道路1公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金30万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化烟房至张家小沟道路1公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化烟房至张家小沟道路1公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决农户21户118人（凉山自迁贫困户2户12人）的出行难及农产品运输难问题，确保凉山自迁贫困人口脱贫及巩固脱贫成效，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
84 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 红果彝族乡大槽村哨垭口组 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 硬化道路1.116公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金33.5万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化道路1.116公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化道路1.116公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决农户20户109人（凉山自迁贫困户9户51人）的出行难及农产品运输难问题，确保凉山自迁贫困人口脱贫及巩固脱贫成效，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
85 | 维修道路项目 | 基础设施 | 红果彝族乡红果村六组 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 新建花椒箐学校至池塘沟4公里路段M7.5挡墙450m3 | 财政专项扶贫资金12.6万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建花椒箐学校至池塘沟4公里路段M7.5挡墙450m3 | 完工 | 新建花椒箐学校至池塘沟4公里路段M7.5挡墙450m3 | 解决农户132户621人（贫困户17户98人，其中凉山自迁贫困户6户29人）的出行难及农产品运输难问题，确保凉山自迁贫困人口脱贫及巩固脱贫成效，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
86 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 桐子林镇纳尔河村刀家箐组 | 新建 | 桐子林镇党委、政府 | 1年 | 硬化道路1.1公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金33万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化道路1.1公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化道路1.1公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决农户21户106人的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展。 | 0
87 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 桐子林镇纳尔河村 | 新建 | 桐子林镇党委、政府 | 1年 | 硬化火山垭口道路3.15公里（其中二滩大道至火山垭口1.6公里，火山垭口至凉山自迁安置点1.55公里）,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金94.5万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化火山垭口道路3.15公里（其中二滩大道至火山垭口1.6公里，火山垭口至凉山自迁安置点1.55公里）,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化火山垭口道路3.15公里（其中二滩大道至火山垭口1.6公里，火山垭口至凉山自迁安置点1.55公里）,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决农户19户96人的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展。 | 0
88 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 桐子林镇金河村 | 新建 | 桐子林镇党委、政府 | 1年 | 硬化中沟湾凉山自迁安置点道路1.1公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 财政专项扶贫资金33万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化中沟湾凉山自迁安置点道路1.1公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 完工 | 硬化中沟湾凉山自迁安置点道路1.1公里,规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 解决农户56户263人的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展。 | 0
89 | 维修道路项目 | 基础设施 | 红果彝族乡花地村 | 改建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 维修红地村道路10公里（挡墙、涵管等） | 财政专项扶贫资金40万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 维修红地村道路10公里（挡墙、涵管等） | 完工 | 维修红地村道路10公里（挡墙、涵管等） | 解决农户23户93人的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展。 | 0
90 | 农村安全饮水项目 | 基础设施 | 红果彝族乡花地村 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 实施安全饮水项目1个 | 财政专项扶贫资金11万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施安全饮水项目1个 | 完工 | 实施安全饮水项目1个 | 解决农户5户26人的饮水困难问题。 | 0
91 | 维修道路项目 | 基础设施 | 鳡鱼彝族乡联合村 | 新建 | 鳡鱼彝族乡党委、政府 | 1年 | 新建墰坪社挡墙、涵洞，具体工程量详见设计预算 | 财政专项扶贫资金6万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建墰坪社挡墙、涵洞，具体工程量详见设计预算 | 完工 | 新建墰坪社挡墙、涵洞，具体工程量详见设计预算 | 解决农户52户267人（贫困户14户62人）的出行难及农产品运输难问题，巩固脱贫成效，促进地方经济发展。 | 0
92 | 维修道路项目 | 基础设施 | 共和乡纳底河村 | 新建 | 共和乡党委、政府 | 1年 | 村道维修硬化1.5公里 | 财政专项扶贫资金40万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 村道维修硬化1.5公里 | 完工 | 村道维修硬化1.5公里 | 解决农户160户906人（贫困户51户193人，其中凉山自迁贫困户6户35人）的出行难及农产品运输难问题，确保凉山自迁贫困人口脱贫及巩固脱贫成效，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
93 | 维修道路项目 | 基础设施 | 鳡鱼彝族乡大村子村 | 新建 | 鳡鱼彝族乡党委、政府 | 1年 | 新建小荞地至二滩库区道路挡墙714m3 | 财政专项扶贫资金20万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建小荞地至二滩库区道路挡墙714m3 | 完工 | 新建小荞地至二滩库区道路挡墙714m3 | 解决农户70户310人（贫困户30户143人）的出行难及农产品运输难问题，确保凉山自迁贫困人口脱贫及巩固脱贫成效，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
94 | 新建桥涵项目 | 基础设施 | 惠民乡和平村 | 新建 | 惠民乡党委、政府 | 1年 | 新建涵一座 | 财政专项扶贫资金5万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建涵一座 | 完工 | 新建涵一座 | 解决农户296户1268人（贫困户13户50户，凉山自迁户3户12人）的出行难及农产品运输难问题，确保凉山自迁贫困人口脱贫及巩固脱贫成效，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
95 | 新建桥涵项目 | 基础设施 | 国胜乡上田坝村 | 新建 | 国胜乡党委、政府 | 1年 | 新建鸡沟组桥梁1座，跨度10m,桥面宽4.5m | 财政专项扶贫资金35万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建鸡沟组桥梁1座，跨度10m,桥面宽4.5m | 完工 | 新建鸡沟组桥梁1座，跨度10m,桥面宽4.5m | 解决农户204户765人（贫困户144户622人，其中凉山自迁贫困户3户13人）的出行难及农产品运输难问题，确保凉山自迁贫困人口脱贫及巩固脱贫成效，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
96 | 农村安全饮水项目 | 基础设施 | 鳡鱼彝族乡马鹿村姜疙瘩组 | 新建 | 鳡鱼彝族乡党委、政府 | 1年 | 新建蓄水池2口55m3(1口35 m3、1口20 m3)，取水池2个2 m3，架设Φ50PE管2.24km、Φ32PE管1km | 财政专项扶贫资金10万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建蓄水池2口55m3(1口35 m3、1口20 m3)，取水池2个2 m3，架设Φ50PE管2.24km、Φ32PE管1km | 完工 | 新建蓄水池2口55m3(1口35 m3、1口20 m3)，取水池2个2 m3，架设Φ50PE管2.24km、Φ32PE管1km | 解决农户21户103人（其中凉山自迁贫困户7户36人）的安全饮水问题。 | 0
97 | 农村安全饮水项目 | 基础设施 | 国胜乡民胜村 | 新建 | 国胜乡党委、政府 | 1年 | 傈僳湾组新建蓄水池1口200m3，架设Φ32PE管2km、Φ25PE管2km；黄竹湾组新建蓄水池100m32口、20m35口、10m33口，架设Φ50PE管10.8km、Φ32PE管5.53km、Φ25PE管6.351km | 财政专项扶贫资金25万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 傈僳湾组新建蓄水池1口200m3，架设Φ32PE管2km、Φ25PE管2km；黄竹湾组新建蓄水池100m32口、20m35口、10m33口，架设Φ50PE管10.8km、Φ32PE管5.53km、Φ25PE管6.351km | 完工 | 傈僳湾组新建蓄水池1口200m3，架设Φ32PE管2km、Φ25PE管2km；黄竹湾组新建蓄水池100m32口、20m35口、10m33口，架设Φ50PE管10.8km、Φ32PE管5.53km、Φ25PE管6.351km | 解决农户70户210人（贫困户16户75人，其中凉山自迁贫困户2户13人）的安全饮水问题。 | 0
98 | 农村安全饮水项目 | 基础设施 | 共和乡扎古村 | 新建 | 共和乡党委、政府 | 1年 | 凉山自迁贫困人口1户4人农村安全饮水项目，补助饮水管道2km | 财政专项扶贫资金1万元 |  | 建档立卡贫困户 | 凉山自迁贫困人口1户4人农村安全饮水项目，补助饮水管道2km | 完工 | 凉山自迁贫困人口1户4人农村安全饮水项目，补助饮水管道2km | 解决农户1户4人（贫困户1户4人，其中凉山自迁贫困户1户4人）的安全饮水问题。 | 0
99 | 产业发展项目 | 产业发展项目 | 共和乡纳底河村 | 新建 | 共和乡党委、政府 | 1年 | 共和乡实施凉山自迁产业扶持17户，含修建圈舍、硬化入户路等 | 财政专项扶贫资金27.17万元 |  | 建档立卡贫困户 | 共和乡实施凉山自迁产业扶持17户，含修建圈舍、硬化入户路等 | 完工 | 共和乡实施凉山自迁产业扶持17户，含修建圈舍、硬化入户路等 | 解决农户15户77人（贫困户15户77人，其中凉山自迁贫困户15户77人）产业发展问题，确保凉山自迁贫困人口脱贫，促进地方经济发展。 | 结转结余资金0.1146万元。
100 | 亲子鉴定项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县扶贫开发局、盐边县财政局 | 1年 | 全县凉山自迁贫困人口亲子鉴定70人 | 财政专项扶贫资金14万元 |  | 建档立卡贫困户 | 全县凉山自迁贫困人口亲子鉴定70人 | 完工 | 全县凉山自迁贫困人口亲子鉴定70人 | 解决凉山自迁70人的无户籍人员亲子鉴定，解决户籍问题 | 结转结余资金8.7275万元。
101 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 格萨拉彝族乡茅坪子村 | 新建 | 格萨拉彝族乡党委、政府 | 1年 | 硬化社道三段共3.6公里，有效路面宽3米、厚18厘米，每300米左右设置错车道一处。 | 财政专项扶贫资金120万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化社道三段共3.6公里，有效路面宽3米、厚18厘米，每300米左右设置错车道一处。 | 完工 | 硬化社道三段共3.6公里，有效路面宽3米、厚18厘米，每300米左右设置错车道一处。 | 解决该地34户160人（精准贫困户12户71人）的出行及物资运输困难问题。 | 0
102 | 新建产业路项目 | 产业发展 | 红果彝族乡花椒箐村松坪子组 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 新建产业路6公里，有效路面宽3.5米，错车道每300米左右一处，含必要的堡坎、挡墙、涵洞等。 | 支援不发达地区发展资金30万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建产业路6公里，有效路面宽3.5米，错车道每300米左右一处，含必要的堡坎、挡墙、涵洞等。 | 完工 | 新建产业路6公里，有效路面宽3.5米，错车道每300米左右一处，含必要的堡坎、挡墙、涵洞等。 | 解决19户106人彝族群众（贫困户11户59人）出行及300余亩核桃、100余亩花椒、100余亩农作物的产业生产运输困难问题。 | 0
103 | 维修道路项目 | 基础设施 | 格萨拉彝族乡茅坪子村 | 改造 | 格萨拉彝族乡党委、政府 | 1年 | 实施格萨拉彝族乡茅坪子村（古德村干海子社至茅坪子村村部）施工道路清理 | 财政专项扶贫资金5万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施格萨拉彝族乡茅坪子村（古德村干海子社至茅坪子村村部）施工道路清理 | 完工 | 实施格萨拉彝族乡茅坪子村（古德村干海子社至茅坪子村村部）施工道路清理 | 解决该地216户789人（贫困户59户306人）的出行及物资运输困难问题。 | 0
104 | 贫困村村部设施设备完善项目 | 其他 | 温泉彝族乡野麻地村、四呷左村，红果彝族乡白沙沟村 | 新建 | 盐边县教育和体育局 | 1年 | 实施温泉彝族乡野麻地村、四呷左，红果彝族乡白沙沟村购置文化活动器材各1套。 | 财政专项扶贫资金4.66万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施温泉彝族乡野麻地村、四呷左，红果彝族乡白沙沟村购置文化活动器材各1套。 | 完工 | 实施温泉彝族乡野麻地村、四呷左，红果彝族乡白沙沟村购置文化活动器材各1套。 | 解决贫困户373户1861人文化活动器材问题。 | 0
105 | 贫困村文化室配套设施建设项目 | 其他 | 全县35个贫困村 | 新建 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 1年 | 实施全县35个贫困村制作安装35个永久性广播设备安全柜，购置高质高音喇叭140只，更换升级输电线路50米。 | 财政专项扶贫资金6.35万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施全县35个贫困村制作安装35个永久性广播设备安全柜，购置高质高音喇叭140只，更换升级输电线路50米。 | 完工 | 实施全县35个贫困村制作安装35个永久性广播设备安全柜，购置高质高音喇叭140只，更换升级输电线路50米。 | 确保贫困村文化室设备齐备，丰富贫困户2214户10554人文化生活。 | 0
106 | 扶贫保项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县扶贫开发局、盐边县财政局 | 1年 | 实施全县贫困户3786户购买政策性扶贫保险。 | 财政专项扶贫资金12.73万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施全县贫困户3786户购买政策性扶贫保险。 | 完工 | 实施全县贫困户3786户购买政策性扶贫保险。 | 为贫困户3786户提供人身意外保险保障 | 结转结余资金0.02584万元
107 | 贫困村移风易俗服务示范点建设项目 | 其他 | 温泉彝族乡野麻地村 | 新建 | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 在温泉彝族乡野麻地村实施移风易俗村民服务示范点建设。 | 财政专项扶贫资金15万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 在温泉彝族乡野麻地村实施移风易俗村民服务示范点建设。 | 完工 | 在温泉彝族乡野麻地村实施移风易俗村民服务示范点建设。 | 使农户316户1253人（贫困户93户443人）形成良好的风俗习惯。 | 0
108 | 贫困村移风易俗服务示范点建设项目 | 其他 | 红宝苗族彝族乡蚂蟥箐村 | 新建 | 红宝苗族彝族乡党委、政府 | 1年 | 红宝苗族彝族乡蚂蝗箐村实施移风易俗村民服务示范点建设。 | 财政专项扶贫资金15万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 红宝苗族彝族乡蚂蝗箐村实施移风易俗村民服务示范点建设。 | 完工 | 红宝苗族彝族乡蚂蝗箐村实施移风易俗村民服务示范点建设。 | 使农户788户631人（贫困户55户235人）形成良好的风俗习惯。 | 0
109 | 贫困村移风易俗服务示范点建设项目 | 其他 | 格萨拉彝族乡大湾村 | 新建 | 格萨拉彝族乡党委、政府 | 1年 | 格萨拉彝族乡大湾村实施移风易俗村民服务示范点建设。 | 财政专项扶贫资金15万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 格萨拉彝族乡大湾村实施移风易俗村民服务示范点建设。 | 完工 | 格萨拉彝族乡大湾村实施移风易俗村民服务示范点建设。 | 使农户437户1837人（贫困户146户736人）形成良好的风俗习惯。 | 0
110 | 贫困户住房建设贷款项目 | 其他 | 全县已贷款建档立卡贫困户 |  | 盐边县财政局、盐边县扶贫开发局 | 1年 | 实施全县已贷款建档立卡贫困户住房建设贷款政府贴息项目 | 财政专项扶贫资金377.6万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施全县已贷款建档立卡贫困户住房建设贷款政府贴息项目 | 完成 | 实施全县已贷款建档立卡贫困户住房建设贷款政府贴息项目 | 为贫困户1965户8253人住房建设提供资金保障，确保住房安全 | 0
111 | 凉山自发搬迁贫困人口体检项目 | 其他 | 2018年新识别的凉山自发搬迁建档立卡贫困人口 |  | 盐边县卫生健康局 | 1年 | 实施2018年新识别的凉山自发搬迁建档立卡贫困人口体检项目 | 财政专项扶贫资金13.9495万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施2018年新识别的凉山自发搬迁建档立卡贫困人口体检项目 | 完成 | 实施2018年新识别的凉山自发搬迁建档立卡贫困人口体检项目 | 为凉山自发搬迁建档立卡贫困人口1236人提供健康保障 | 0
112 | 全县脱贫攻坚项目管理费项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县扶贫开发局 | 1年 | 全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出。 | 财政专项扶贫资金6.69万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出。 | 完成 | 全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出。 | 为实施脱贫攻坚项目提供保障，确保贫困户脱贫 | 0
113 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 红宝苗族彝族乡核桃箐傈僳坪组 | 新建 | 红宝苗族彝族乡党委、政府 | 1年 | 硬化道路3段1公里，C25砼路面宽3m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽，每公里不少于3个错车道。 | 财政专项扶贫资金30万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化道路3段1公里，C25砼路面宽3m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽，每公里不少于3个错车道。 | 完工 | 硬化道路3段1公里，C25砼路面宽3m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽，每公里不少于3个错车道。 | 解决17户77人（贫困户8户39人）的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金0.84万元。
114 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 红宝苗族彝族乡广东湾村渔洞组 | 新建 | 红宝苗族彝族乡党委、政府 | 1年 | 硬化道路1.98公里，新建M7.5挡墙236m3,涵1座。C25砼路面宽3m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽，每公里不少于3个错车道。 | 财政专项扶贫资金68万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化道路1.98公里，新建M7.5挡墙236m3,涵1座。C25砼路面宽3m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽，每公里不少于3个错车道。 | 完工 | 硬化道路1.98公里，新建M7.5挡墙236m3,涵1座。C25砼路面宽3m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽，每公里不少于3个错车道。 | 解决农户136户536人（贫困户20户88人）的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
115 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 格萨拉彝族乡羊槽子村羊槽子组 | 新建 | 格萨拉彝族乡党委、政府 | 1年 | 硬化羊槽子组至清水河道路5.2公里。C25砼路面宽3.5m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽，每公里不少于3个错车道。 | 财政专项扶贫资金197.6万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 硬化羊槽子组至清水河道路5.2公里。C25砼路面宽3.5m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽，每公里不少于3个错车道。 | 完工 | 硬化羊槽子组至清水河道路5.2公里。C25砼路面宽3.5m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽，每公里不少于3个错车道。 | 解决农户168户678人（贫困户44户209人）的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
116 | 维修道路项目 | 基础设施 | 惠民乡三源村 | 新建 | 惠民乡党委、政府 | 1年 | 新建惠民乡三源村二组徐家沟至渔门镇龙树村护林二组社道4.6公里路段M7.5挡墙1300m3,路面悬空C15砼填筑209 m3，路面土边沟填方370 m3。达到行业部门建设标准 | 财政专项扶贫资金45.76万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建惠民乡三源村二组徐家沟至渔门镇龙树村护林二组社道4.6公里路段M7.5挡墙1300m3,路面悬空C15砼填筑209 m3，路面土边沟填方370 m3。达到行业部门建设标准 | 完工 | 新建惠民乡三源村二组徐家沟至渔门镇龙树村护林二组社道4.6公里路段M7.5挡墙1300m3,路面悬空C15砼填筑209 m3，路面土边沟填方370 m3。达到行业部门建设标准 | 解决农户285户910人（贫困户14户58人）的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 0
117 | 维修道路项目 | 基础设施 | 温泉彝族乡热水塘村 | 新建 | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 新建道路M7.5浆砌挡墙268m3。M7.5，达到设计要求。 | 财政专项扶贫资金7.5万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建道路M7.5浆砌挡墙268m3。M7.5，达到设计要求。 | 完工 | 新建道路M7.5浆砌挡墙268m3。M7.5，达到设计要求。 | 解决农户40户168人（贫困户5户28人）的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金0.4602万元
118 | 全县脱贫攻坚项目管理费项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县扶贫开发局 | 1年 | 投入市级财政专项扶贫资金2.5万元，计划用于全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出。 | 财政专项扶贫资金2.5万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 投入市级财政专项扶贫资金2.5万元，计划用于全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出。 | 完成 | 投入市级财政专项扶贫资金2.5万元，计划用于全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出。 | 为实施脱贫攻坚项目提供保障，确保贫困户脱贫 | 0
119 | 卫生扶贫救助基金 | 其他 | 全县 |  | 盐边县卫生健康局 | 1年 | 补充注入县级卫生救助资金90万元 | 财政专项扶贫资金90万元 |  | 建档立卡贫困人口 | 补充注入县级卫生救助资金90万元 | 完成 | 补充注入县级卫生救助资金90万元 | 为建档立卡贫困户3782户17330人提供医疗保障。 | 0
120 | 已脱贫贫困人口产业巩固项目 | 产业发展 | 鳡鱼彝族乡侯家坪村、东风村、小石洼村、大村子村 | 新建 | 盐边县林业局 | 1年 | 实施核桃嫁接95056株（大村子村核桃嫁接7528株、小石洼村13107株、侯家坪村34247株、东风村40174株）。 | 财政专项扶贫资金21.04万元 |  | 建档立卡贫困人口 | 实施核桃嫁接95056株（大村子村核桃嫁接7528株、小石洼村13107株、侯家坪村34247株、东风村40174株）。 | 完工 | 实施核桃嫁接95056株（大村子村核桃嫁接7528株、小石洼村13107株、侯家坪村34247株、东风村40174株）。 | 解决4个村贫困户145户633人的核桃产业，增加家庭收入，巩固脱贫成效。 | 0
121 | 新建卫生厕所项目 | 其他 | 格萨拉彝族乡大坪子村，共和乡正坝村，和爱彝族乡联合村，箐河傈僳族板依村、作坊村。 | 新建 | 格萨拉彝族乡党委、政府， 共和乡党委、政府 ， 和爱彝族乡党委、政府， 箐河傈僳族乡党委、政府 | 1年 | 实施全县无厕所的建档立卡贫困户20户（和爱乡联合村15户、共和乡正坝村2户、箐河乡板依村1户、箐河乡作坊村1户、格萨拉乡大坪子村1户）。 | 财政专项扶贫资金8万元 |  | 建档立卡贫困户 | 实施全县无厕所的建档立卡贫困户20户（和爱乡联合村15户、共和乡正坝村2户、箐河乡板依村1户、箐河乡作坊村1户、格萨拉乡大坪子村1户）。 | 完工 | 实施全县无厕所的建档立卡贫困户13户（和爱乡联合村10户、箐河乡板依村1户、箐河乡作坊村1户、格萨拉乡大坪子村1户）。 | 有效解决13户贫困户如厕难问题，使贫困户养成卫生习惯，改善人居环境，进一步巩固贫困户脱贫成果。 | 结转结余资金2.96万元。
122 | 特色农业保险（肉羊） | 其他 | 全县 |  | 盐边县财政局 | 1年 | 计划实施全县建档立卡贫困户2019年度肉羊保险1.5万头 | 财政专项扶贫资金67.5万元 |  | 建档立卡贫困户 | 计划实施全县建档立卡贫困户2019年度肉羊保险1.5万头 | 完成 | 承保肉羊12000头 | 为贫困户产业增收提供保障，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金13.5万元。
123 | 政策性农业保险（马铃薯） | 其他 | 全县 |  | 盐边县财政局 | 1年 | 计划全县建档立卡贫困户2019年度马铃薯保险1万亩， | 财政专项扶贫资金14.63万元 |  | 建档立卡贫困户 | 计划全县建档立卡贫困户2019年度马铃薯保险1万亩， | 完成 | 承保马铃薯7400亩 | 为贫困户产业增收提供保障，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金13.3313万元
124 | 建档立卡贫困户住房贷款项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县财政局、盐边县扶贫开发局 | 1年 | 实施全县建档立卡贫困户住房贷款项目，投入贷款风险金20万元。 | 财政专项扶贫资金20万元 |  | 建档立卡贫困户 | 实施全县建档立卡贫困户住房贷款项目，投入贷款风险金20万元。 | 完成 | 实施全县建档立卡贫困户住房贷款项目，投入贷款风险金20万元。 | 为贫困户贷款提供保障。 | 0
125 | 脱贫攻坚工作经费保障项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县脱贫办 | 1年 | 保障2019年脱贫攻坚工作经费 | 财政专项扶贫资金270.91万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 保障2019年脱贫攻坚工作经费 | 完成 | 保障2019年脱贫攻坚工作经费 | 为全县脱贫攻坚工作提供经费保障。 | 结转结余资金7.976万元。
126 | 贫困户危房改造项目 | 其他 | 全县 | 新建 | 各乡镇党委、政府 | 1年 | 实施建档立卡贫困户危房改造项目1个，投入县级财政专项扶贫资金52.4005万元。 | 财政专项扶贫资金52.4005万元 |  | 建档立卡贫困户 | 实施建档立卡贫困户危房改造项目1个，投入县级财政专项扶贫资金52.4005万元。 | 完工 | 实施建档立卡贫困户危房改造项目1个，投入县级财政专项扶贫资金48万元。 | 解决贫困户住房安全问题。 | 结转结余资金4.4005万元。
127 | 村部设施设备完善项目 | 其他 | 红果彝族乡大槽村 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 实施红果彝族乡大槽村村部会议室改造（安装LED屏幕及顶棚，地面填平等工程）。 | 财政专项扶贫资金6万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施红果彝族乡大槽村村部会议室改造（安装LED屏幕及顶棚，地面填平等工程）。 | 完工 | 实施红果彝族乡大槽村村部会议室改造（安装LED屏幕及顶棚，地面填平等工程）。 | 解决贫困村村部设施设备问题。 | 0
128 | 扶贫小额信贷资金 | 其他 | 全县 |  | 盐边县扶贫开发局、盐边县财政局 | 1年 | 贫困户产业发展小额信贷财政贴息资金 | 财政专项扶贫资金9万元 |  | 建档立卡贫困户 | 贫困户产业发展小额信贷财政贴息资金 | 完成 | 贫困户产业发展小额信贷财政贴息资金 | 为贫困户3786户17183人产业发展提供资金支持。 | 0
129 | 贫困户住房建设贷款项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县扶贫开发局、盐边县财政局 | 1年 | 实施全县已贷款建档立卡贫困户住房建设贷款政府贴息项目 | 财政专项扶贫资金26.8313万元 |  | 建档立卡贫困户 | 实施全县已贷款建档立卡贫困户住房建设贷款政府贴息项目 | 完成 | 实施全县已贷款建档立卡贫困户住房建设贷款政府贴息项目 | 为贫困户1965户8253人住房安全提供资金保障 | 0
130 | 脱贫攻坚工作经费保障项目 | 其他 | 红宝苗族彝族乡 |  | 红宝苗族彝族乡党委、政府 | 1年 | 红宝苗族彝族乡2019年脱贫攻坚工作经费。 | 财政专项扶贫资金4万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 红宝苗族彝族乡2019年脱贫攻坚工作经费。 | 完成 | 红宝苗族彝族乡2019年脱贫攻坚工作经费。 | 为开展脱贫攻坚工作提供经费保障 | 0
131 | 贫困户购置家具补贴项目 | 其他 | 红果彝族乡白沙沟村 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 实施红果彝族乡白沙沟村58户贫困户购买床71张补贴项目。 | 财政专项扶贫资金3.976万元 |  | 建档立卡贫困户 | 实施红果彝族乡白沙沟村58户贫困户购买床71张补贴项目。 | 完成 | 实施红果彝族乡白沙沟村58户贫困户购买床71张补贴项目。 | 改善贫困户基本生活条件 | 0