## 自评表
盐边县卫生和计划生育监督执法大队2024年度部门预算项目支出绩效自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51042224T000011574084-基本公共卫生服务补助资金（中央）
主管部门 |  | 盐边县卫生健康局（部门） |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 盐边县卫生和计划生育监督执法大队
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为有利于提高我县“双随机、一公开”监管规范水平和监管工作效能，进一步营造公平竞争的市场环境和法治化、便利化营商环境。2024年国家卫生健康委依托国家卫生健康监督信息系统和四川智慧卫监系统，在执法检查对象名录库和执法检查人员名录库中，对医疗卫生、传染病卫生、学校卫生、公共场所、生活饮用水供水单位、餐具饮具集中消毒服务单位、放射诊疗、母婴保健和计划生育技术服务、用人单位落实职业病防治法律法规情况、放射卫生技术服务机构等进行随机监督检测。抽查任务中涉及到的检测任务，原则上由县疾控机构承担，但我县疾控机构不具备相应检测能力，应委托第三方检测机构承担。监督检测结果依法向社会公开。 |  |  |  |  | 按时圆满完成2024年度“双随机”监督抽检任务，2024年度随机监督抽查任务共161户，监督完成159户，监督完成率98.51%，任务完成率为98.51%，任务完结率100%。2024年随机监测任务计72户，检测完成72户，完成率100%，任务完结率100%。检测结果全部合格47户，检测合格率65.28% 。对检测不合格的11户单位给予了警告并罚款的行政处罚，2家进行了约谈，11家责令限期整改。及时将工作情况录入了“四川智慧卫监”平台，并在盐边县人民政府网站和攀枝花市卫生健康委网站进行了公示。立案查处各类违法案件57件，罚款金额计12.72万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2024年基本公共卫生服务经费项目时间是从2024年1月-12月，按照国家省市卫生健康行政部门“双随机、一公开”监管计划和国家省市卫生健康行政部门监管计划，全面完成传染病、医疗卫生、公共卫生、职业卫生、放射卫生等监督抽检任务。按照要求进行，充分履行卫生监督机构的工作职责，依法对公共场所卫生、生活饮用水卫生、餐饮具集中消毒单位，学校卫生、医疗机构、放射诊疗、职业卫生及传染病防治等进行监督，对违法行为进行调查取证并给予处罚，严肃查处非法行医行为。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10.13 | 10.13 |  |  | 100% | 10 | 10 | 2024年3月，根据《盐边县财政局关于提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（盐财资行〔2024〕12号）文件下达基本公共卫生服务补助资金（中央）。
| 其中：财政资金 | 0 | 10.13 | 10.13 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成国家和省级双随机72户采样检测任务 | ＝ | 72 | 户 | 72 | 6 | 6
|  |  | 完成国家双随机161户监督任务 | ＝ | 161 | 户 | 159 | 5 | 4
|  |  | 监督检测指导考核 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 双随机监督率 | ＝ | 100 | % | 98.51 | 5 | 4
|  |  | 双随机采样率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6
|  |  | 监督检测指导考核覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6
|  |  | 监督信息录入率 | ＝ | 902 | 户 | 1477 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 10月前完成 |  | 按进度 |  | 按进度完成 | 6 | 6
|  |  | 卫生计生监督协管服务考核 |  | 半年一次 | 次 | 2 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按下拨金额规范使用资金 |  | 10.13 | 万元 | 10.13 | 5 | 5
|  |  | 保证项目正常运行 |  | 完成 |  | 完成 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 确保国家“双随机”采样检测任务完成。 |  | 完成“双随机”检测任务 |  | “双随机”检测任务完成 | 5 | 5
|  |  | 确保国家“双随机”监督任务完成。 |  | 完成“双随机”监督任务 |  | “双随机”监督任务完成 | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 规范医疗卫生行业综合监管秩序，打击取缔非法行医等违法行为 |  | 保证非法行医大幅减少，公共场所，学校，生活饮用水，职业和放射卫生，医疗和传染病防治卫生标准进一步规范。 |  | 全面确保 | 5 | 5
|  |  | 提高城乡基层群众健康知识和卫生法律政策的知晓率，提升人民群众疾病防控意识，切实为广大群众提供卫生健康保障 |  | 为广大群众提供卫生健康保障 |  | 为广大群众提供卫生健康保障 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 医疗卫生机构建设医疗废物在线监管信息系统，对医疗废物从产生收集、入库贮存、出库转运等流转过程实行数据实时上传至“四川智慧卫监在线监管平台”，实现医疗废物的闭环管理。 |  | 实现医疗废物的闭环管理。 |  | 实现医疗废物的闭环管理。 | 5 | 5
|  | 可持续影响 指标 | 提升管理对象依法行医、规范执业意识、防控风险；规范医疗服务市场，保障人民群众健康 |  | 提升管理对象依法行医、规范执业意识、防控风险；规范医疗服务市场，保障人民群众健康 |  | 管理对象依法行医、规范执业意识、防控风险意识有所提高 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被监管单位满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 5 | 5
|  |  | 人民群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 按照国家省市卫生健康行政部门“双随机、一公开”监管计划和国家省市卫生健康行政部门监管计划，全面完成传染病、医疗卫生、公共卫生、职业卫生、放射卫生等监督抽检任务。按照要求进行，充分履行卫生监督机构的工作职责，依法对公共场所卫生、生活饮用水卫生、餐饮具集中消毒单位，学校卫生、医疗机构、放射诊疗、职业卫生及传染病防治等进行监督，对违法行为进行调查取证并给予处罚，严肃查处非法行医行为。已按项目计划于2024年年底前完成，完成率100%。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王芳 |  |  |  |  | 财务负责人：王芳

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
502 | 盐边县卫生健康局（部门） | 502019 | 盐边县卫生和计划生育监督执法大队 | 111.98 | 154.85 | 154.85