{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["自评表","纵向"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"自评表","index":0,"n_rows":158,"n_cols":11,"rows_kept":158,"merged":[[0,0,0,3],[0,5,0,7],[1,0,1,10],[2,0,2,1],[2,2,2,10],[3,0,3,1],[3,2,3,6],[3,8,3,10],[4,0,6,0],[4,1,5,1],[4,2,4,6],[4,7,4,10],[5,2,5,6],[5,7,5,10],[6,2,6,10],[7,0,12,0],[7,4,7,6],[8,4,8,6],[8,10,12,10],[9,4,9,6],[10,4,10,6],[11,4,11,6],[12,4,12,6],[13,0,22,0],[14,1,18,1],[14,2,16,2],[19,1,20,1],[23,0,23,7],[24,1,24,10],[25,1,25,10],[26,1,26,10],[27,0,27,4],[27,5,27,10],[29,0,29,10],[30,0,30,1],[30,2,30,10],[31,0,31,1],[31,2,31,6],[31,8,31,10],[32,0,34,0],[32,1,33,1],[32,2,32,6],[32,7,32,10],[33,2,33,6],[33,7,33,10],[34,2,34,10],[35,0,40,0],[35,4,35,6],[36,4,36,6],[36,10,40,10],[37,4,37,6],[38,4,38,6],[39,4,39,6],[40,4,40,6],[41,0,51,0],[42,1,47,1],[42,2,46,2],[48,1,49,1],[52,0,52,7],[53,1,53,10],[54,1,54,10],[55,1,55,10],[56,0,56,4],[56,5,56,10],[58,0,58,10],[59,0,59,1],[59,2,59,10],[60,0,60,1],[60,2,60,6],[60,8,60,10],[61,0,63,0],[61,1,62,1],[61,2,61,6],[61,7,61,10],[62,2,62,6],[62,7,62,10],[63,2,63,10],[64,0,69,0],[64,4,64,6],[65,4,65,6],[65,10,69,10],[66,4,66,6],[67,4,67,6],[68,4,68,6],[69,4,69,6],[70,0,79,0],[71,1,75,1],[71,2,73,2],[76,1,77,1],[80,0,80,7],[81,1,81,10],[82,1,82,10],[83,1,83,10],[84,0,84,4],[84,5,84,10],[86,0,86,10],[87,0,87,1],[87,2,87,10],[88,0,88,1],[88,2,88,6],[88,8,88,10],[89,0,91,0],[89,1,90,1],[89,2,89,6],[89,7,89,10],[90,2,90,6],[90,7,90,10],[91,2,91,10],[92,0,97,0],[92,4,92,6],[93,4,93,6],[93,10,97,10],[94,4,94,6],[95,4,95,6],[96,4,96,6],[97,4,97,6],[98,0,107,0],[99,1,103,1],[99,2,101,2],[104,1,105,1],[108,0,108,7],[109,1,109,10],[110,1,110,10],[111,1,111,10],[112,0,112,4],[112,5,112,10],[114,0,114,10],[115,0,115,1],[115,2,115,10],[116,0,116,1],[116,2,116,6],[116,8,116,10],[117,0,119,0],[117,1,118,1],[117,2,117,6],[117,7,117,10],[118,2,118,6],[118,7,118,10],[119,2,119,10],[120,0,125,0],[120,4,120,6],[121,4,121,6],[121,10,125,10],[122,4,122,6],[123,4,123,6],[124,4,124,6],[125,4,125,6],[126,0,132,0],[127,1,128,1],[129,1,130,1],[133,0,133,7],[134,1,134,10],[135,1,135,10],[136,1,136,10],[137,0,137,4],[137,5,137,10],[139,0,139,10],[140,0,140,1],[140,2,140,10],[141,0,141,1],[141,2,141,6],[141,8,141,10],[142,0,144,0],[142,1,143,1],[142,2,142,6],[142,7,142,10],[143,2,143,6],[143,7,143,10],[144,2,144,10],[145,0,150,0],[145,4,145,6],[146,4,146,6],[146,10,150,10],[147,4,147,6],[148,4,148,6],[149,4,149,6],[150,4,150,6],[151,0,152,0],[153,0,153,7],[154,1,154,10],[155,1,155,10],[156,1,156,10],[157,0,157,4],[157,5,157,10]]}
["报表编号：510000_0013zp"]
["部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）"]
["项目名称",null,"51042223T000008875452-2023年度农村公路日常养护费用（直达资金）"]
["主管部门",null,"盐边县交通运输局（部门）",{"$nulls":4},"实施单位 （盖章）","盐边县养路队"]
["项目基本情况","1.项目年度目标完成情况","项目年度目标",{"$nulls":4},"年度目标完成情况"]
[null,null,"用于辖区内省道S221线61.102公里、S218线12.656公里、S470线101.419公里、S471线19.412公里和县道渔红路（从渔门到红宝乡政府）33.5公里、金纳路19.089公理、桐银路5.254公理共计252.432公里，桥梁7572.43延米/247座的日常养护。1、经常清扫路面，保持路面干净整洁，路容美观，对路面初期病害和局部损坏修早、修小、修好，确保路面无影响行车安全的严重病害。2、经常清铲整修路肩，使路肩无杂草、堆积物；经常清理边沟，保持公路边沟完好畅通；经常观察边坡状况，及时清理悬浮危石，保持边坡稳定。3、保持桥梁外观整洁，桥面平整，桥头衔接平顺，排水通畅，养护伸缩缝，清理泄水孔，经常检查桥梁，及时发现病害并采取有效处治措施。经常疏通涵洞，保持涵顶不跳车，进出口畅通无堵塞。4、保护好标志标牌、站点站牌、警示桩、防护栏等各类附属设施，确保清洁、醒目，损坏丢失及时报修。",{"$nulls":4},"对照年度目标，相关任务目标的完成情况1、完成省道195.446公里、县道75.166公里道路的日常养护管理工作；2、完成247座/7572.43延米座桥梁的日常养护工作，保持桥梁外观整洁，桥面平整，桥头衔接平顺，排水通畅，养护伸缩缝，清理泄水孔，经常标查析梁，及时发现病害并采取有效处治措施。经常疏通涵洞，保持涵顶不跳车，进出口畅通无堵塞。3、做好汛期公路防汛保通抢险工作。"]
[null,"2.项目实施内容及过程概述","对照年初制定的目标，养路队已根据年初计划，较好的履行了道路日常养护管理职责，全县道路路容路貌整洁、舒适、畅通，道路通行状况良好，本项目资金全部用于道路日常养护人工机械等费用支出、安全隐患整治、道路抢险及破损路面修补等工程支出。"]
["预算执行情况（10分）","年度预算数（万元）","年初预算","调整后预算数","预算执行数",null,null,"预算执行率","权重","得分","原因"]
[null,"总额",{"v":3.966,"d":"3.97"},{"v":3.966,"d":"3.97"},{"v":3.966,"d":"3.97"},null,null,{"v":1,"d":"100.00%"},10,10]
[null,"其中：财政资金",{"v":3.966,"d":"3.97"},{"v":3.966,"d":"3.97"},{"v":3.966,"d":"3.97"},null,null,{"v":1,"d":"100.00%"},"/","/"]
[null,"财政专户管理资金",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00%"},"/","/"]
[null,"单位资金",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00%"},"/","/"]
[null,"其他资金",{"$nulls":6},"/","/"]
["绩效指标（90分）","一级指标","二级指标","三级指标","指标性质","指标值","度量单位","完成值","权重","得分","未完成原因分析"]
[null,"产出指标","数量指标","养护省道里程","＝","194.6","公里",194.6,"10",10]
[{"$nulls":3},"养护桥梁","＝","247","座",247,"5",5]
[{"$nulls":3},"养护县道里程","＝","58.2","公里",58.2,"15",15]
[null,null,"质量指标","路面干净整洁，涵洞畅通无阻塞","≥","90","%",90,"10",10]
[null,null,"时效指标","完成目标时间","＝","1","年",1,"10",10]
[null,"效益指标","经济效益指标","促进地方经济发展","≥","95","%",92,"10",9,"养护经费不足，无法更高质量促进地方经济发展。"]
[null,null,"社会效益指标","方便民众出行和货物运输","≥","95","%",95,"10",10]
[null,"满意度指标","服务对象满意度指标","安全舒适的交通出行环境","≥","95","%",92,"10",9,"由于养护资金不足部分破损路面养护简易处理，影响出行舒适度。"]
[null,"成本指标","经济成本指标","公路养护部分成本","＝","39660","元/年",39660,"10",10]
["合计",{"$nulls":7},100,98]
["评价结论","严格执行相关政策，保障项目开展按时完成，预算编制科学合理，自评分数98分，等级为优。"]
["存在问题","无"]
["改进措施","无"]
["项目负责人：李升明",{"$nulls":4},"财务负责人：金顺平"]
[]
["部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）"]
["项目名称",null,"51042223T000009398112-川财建【2023】23号下达2023年中央对地方成品油税费改革转移支付（用于2023年农村公路养护）（直达资金304.4万）"]
["主管部门",null,"盐边县交通运输局（部门）",{"$nulls":4},"实施单位 （盖章）","盐边县养路队"]
["项目基本情况","1.项目年度目标完成情况","项目年度目标",{"$nulls":4},"年度目标完成情况"]
[null,null,"用于辖区内省道S221线61.102公里、S218线12.656公里、S470线101.419公里、S471线19.412公里和县道渔红路（从渔门到红宝乡政府）33.5公里、金纳路19.089公理、桐银路5.254公理共计252.432公里，桥梁7572.43延米/247座的日常养护。1、经常清扫路面，保持路面干净整洁，路容美观，对路面初期病害和局部损坏修早、修小、修好，确保路面无影响行车安全的严重病害。2、经常清铲整修路肩，使路肩无杂草、堆积物；经常清理边沟，保持公路边沟完好畅通；经常观察边坡状况，及时清理悬浮危石，保持边坡稳定。3、保持桥梁外观整洁，桥面平整，桥头衔接平顺，排水通畅，养护伸缩缝，清理泄水孔，经常检查桥梁，及时发现病害并采取有效处治措施。经常疏通涵洞，保持涵顶不跳车，进出口畅通无堵塞。4、保护好标志标牌、站点站牌、警示桩、防护栏等各类附属设施，确保清洁、醒目，损坏丢失及时报修。",{"$nulls":4},"对照年度目标，相关任务目标的完成情况1、完成省道195.446公里、县道75.166公里道路的日常养护管理工作；2、完成247座/7572.43延米座桥梁的日常养护工作，保持桥梁外观整洁，桥面平整，桥头衔接平顺，排水通畅，养护伸缩缝，清理泄水孔，经常标查析梁，及时发现病害并采取有效处治措施。经常疏通涵洞，保持涵顶不跳车，进出口畅通无堵塞。3、做好汛期公路防汛保通抢险工作。"]
[null,"2.项目实施内容及过程概述","对照年初制定的目标，养路队已根据年初计划，较好的履行了道路日常养护管理职责，全县道路路容路貌整洁、舒适、畅通，道路通行状况良好，本项目资金全部用于道路日常养护人工机械等费用支出、安全隐患整治、道路抢险及破损路面修补等工程支出。"]
["预算执行情况（10分）","年度预算数（万元）","年初预算","调整后预算数","预算执行数",null,null,"预算执行率","权重","得分","原因"]
[null,"总额",{"v":2.333475,"d":"2.33"},{"v":2.333475,"d":"2.33"},{"v":2.333475,"d":"2.33"},null,null,{"v":1,"d":"100.00%"},10,10]
[null,"其中：财政资金",{"v":2.333475,"d":"2.33"},{"v":2.333475,"d":"2.33"},{"v":2.333475,"d":"2.33"},null,null,{"v":1,"d":"100.00%"},"/","/"]
[null,"财政专户管理资金",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00%"},"/","/"]
[null,"单位资金",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00%"},"/","/"]
[null,"其他资金",{"$nulls":6},"/","/"]
["绩效指标（90分）","一级指标","二级指标","三级指标","指标性质","指标值","度量单位","完成值","权重","得分","未完成原因分析"]
[null,"产出指标","数量指标","公路养护县道桥梁","＝","174","座",174,"9",9]
[{"$nulls":3},"公路养护省道桥梁","＝","73","座",73,"5",5]
[{"$nulls":3},"公路养护里程（省道）","＝","194.6","公里",194.6,"15",15]
[{"$nulls":3},"完成目标时间","＝","1","年",1,"1",1]
[{"$nulls":3},"公路养护里程（县道）","＝","58.2","公里",58.2,"15",15]
[null,null,"质量指标","道路面干净整洁，涵洞畅通无堵塞，无影响行车安全的严重病害","＝","90","%",90,"15",15]
[null,"效益指标","经济效益指标","惠及民生，促进地方经济发展","＝","90","%",89,"20",19,"养护经费不足，无法更高质量促进地方经济发展。"]
[null,null,"可持续影响指标","可持续影响时间长范围广","＝","90","%",90,"1",1]
[null,"满意度指标","服务对象满意度指标","路域内民众满意度","＝","90","%",89,"8",7,"由于养护资金不足部分破损路面养护简易处理，影响出行舒适度。"]
[null,"成本指标","经济成本指标","省县道养护经费","＝","2.33","万元",2.33,"1",1]
["合计",{"$nulls":7},100,98]
["评价结论","严格执行相关政策，保障项目开展按时完成，预算编制科学合理，自评分数98分，等级为优。"]
["存在问题","无"]
["改进措施","无"]
["项目负责人：李升明",{"$nulls":4},"财务负责人：金顺平"]
[]
["部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）"]
["项目名称",null,"51042224T000011679732-川财预【2023】87号文下达2024年成品油税费改革转移支付资金296万元（用于2024年农村公路养护）"]
["主管部门",null,"盐边县交通运输局（部门）",{"$nulls":4},"实施单位 （盖章）","盐边县养路队"]
["项目基本情况","1.项目年度目标完成情况","项目年度目标",{"$nulls":4},"年度目标完成情况"]
[null,null,"用于辖区内省道S221线61.102公里、S218线12.656公里、S470线101.419公里、S471线19.412公里和县道渔红路（从渔门到红宝乡政府）33.5公里、金纳路19.089公理、桐银路5.254公理共计252.432公里，桥梁7572.43延米/247座的日常养护。1、经常清扫路面，保持路面干净整洁，路容美观，对路面初期病害和局部损坏修早、修小、修好，确保路面无影响行车安全的严重病害。2、经常清铲整修路肩，使路肩无杂草、堆积物；经常清理边沟，保持公路边沟完好畅通；经常观察边坡状况，及时清理悬浮危石，保持边坡稳定。3、保持桥梁外观整洁，桥面平整，桥头衔接平顺，排水通畅，养护伸缩缝，清理泄水孔，经常检查桥梁，及时发现病害并采取有效处治措施。经常疏通涵洞，保持涵顶不跳车，进出口畅通无堵塞。4、保护好标志标牌、站点站牌、警示桩、防护栏等各类附属设施，确保清洁、醒目，损坏丢失及时报修。",{"$nulls":4},"对照年度目标，相关任务目标的完成情况1、完成省道195.446公里、县道75.166公里道路的日常养护管理工作；2、完成247座/7572.43延米座桥梁的日常养护工作，保持桥梁外观整洁，桥面平整，桥头衔接平顺，排水通畅，养护伸缩缝，清理泄水孔，经常标查析梁，及时发现病害并采取有效处治措施。经常疏通涵洞，保持涵顶不跳车，进出口畅通无堵塞。3、做好汛期公路防汛保通抢险工作。"]
[null,"2.项目实施内容及过程概述","对照年初制定的目标，养路队已根据年初计划，较好的履行了道路日常养护管理职责，全县道路路容路貌整洁、舒适、畅通，道路通行状况良好，本项目资金全部用于道路日常养护人工机械等费用支出、安全隐患整治、道路抢险及破损路面修补等工程支出。"]
["预算执行情况（10分）","年度预算数（万元）","年初预算","调整后预算数","预算执行数",null,null,"预算执行率","权重","得分","原因"]
[null,"总额",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":296,"d":"296.00"},{"v":296,"d":"296.00"},null,null,{"v":1,"d":"100.00%"},10,10]
[null,"其中：财政资金",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":296,"d":"296.00"},{"v":296,"d":"296.00"},null,null,{"v":1,"d":"100.00%"},"/","/"]
[null,"财政专户管理资金",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00%"},"/","/"]
[null,"单位资金",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00%"},"/","/"]
[null,"其他资金",{"$nulls":6},"/","/"]
["绩效指标（90分）","一级指标","二级指标","三级指标","指标性质","指标值","度量单位","完成值","权重","得分","未完成原因分析"]
[null,"产出指标","数量指标","养护县道里程","＝","58.2","公里",28.2,"5",5]
[{"$nulls":3},"养护桥梁","＝","247","座",247,"10",10]
[{"$nulls":3},"养护省道里程","＝","194.6","公里",194.6,"10",10]
[null,null,"质量指标","路面干净整洁，涵洞畅通无阻塞，无影响行车安全的严重病害","≥","10","%",10,"15",15]
[null,null,"时效指标","完成目标时间","＝","1","年",1,"10",10]
[null,"效益指标","经济效益指标","促进地方经济发展","≥","95","%",92,"10",9,"养护经费不足，无法更高质量促进地方经济发展。"]
[null,null,"社会效益指标","方便群众出行和货物运输","≥","95","%",95,"10",10]
[null,"满意度指标","服务对象满意度指标","安全舒适的交通出行环境","≥","95","%",95,"10",9,"由于养护资金不足部分破损路面养护简易处理，影响出行舒适度。"]
[null,"成本指标","经济成本指标","公路养护部分成本","＝","2960000","元/年",2960000,"10",10]
["合计",{"$nulls":7},100,98]
["评价结论","严格执行相关政策，保障项目开展按时完成，预算编制科学合理，自评分数98分，等级为优。"]
["存在问题","无"]
["改进措施","无"]
["项目负责人：李升明",{"$nulls":4},"财务负责人：金顺平"]
[]
["部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）"]
["项目名称",null,"51042224T000011935867-川财建【2024】46号文2024农村公路养护预拨资金304,4万元"]
["主管部门",null,"盐边县交通运输局（部门）",{"$nulls":4},"实施单位 （盖章）","盐边县养路队"]
["项目基本情况","1.项目年度目标完成情况","项目年度目标",{"$nulls":4},"年度目标完成情况"]
[null,null,"用于辖区内省道S221线61.102公里、S218线12.656公里、S470线101.419公里、S471线19.412公里和县道渔红路（从渔门到红宝乡政府）33.5公里、金纳路19.089公理、桐银路5.254公理共计252.432公里，桥梁7572.43延米/247座的日常养护。1、经常清扫路面，保持路面干净整洁，路容美观，对路面初期病害和局部损坏修早、修小、修好，确保路面无影响行车安全的严重病害。2、经常清铲整修路肩，使路肩无杂草、堆积物；经常清理边沟，保持公路边沟完好畅通；经常观察边坡状况，及时清理悬浮危石，保持边坡稳定。3、保持桥梁外观整洁，桥面平整，桥头衔接平顺，排水通畅，养护伸缩缝，清理泄水孔，经常检查桥梁，及时发现病害并采取有效处治措施。经常疏通涵洞，保持涵顶不跳车，进出口畅通无堵塞。4、保护好标志标牌、站点站牌、警示桩、防护栏等各类附属设施，确保清洁、醒目，损坏丢失及时报修。",{"$nulls":4},"对照年度目标，相关任务目标的完成情况1、完成省道195.446公里、县道75.166公里道路的日常养护管理工作；2、完成247座/7572.43延米座桥梁的日常养护工作，保持桥梁外观整洁，桥面平整，桥头衔接平顺，排水通畅，养护伸缩缝，清理泄水孔，经常标查析梁，及时发现病害并采取有效处治措施。经常疏通涵洞，保持涵顶不跳车，进出口畅通无堵塞。3、做好汛期公路防汛保通抢险工作。"]
[null,"2.项目实施内容及过程概述","对照年初制定的目标，养路队已根据年初计划，较好的履行了道路日常养护管理职责，全县道路路容路貌整洁、舒适、畅通，道路通行状况良好，本项目资金全部用于道路日常养护人工机械等费用支出、安全隐患整治、道路抢险及破损路面修补等工程支出。"]
["预算执行情况（10分）","年度预算数（万元）","年初预算","调整后预算数","预算执行数",null,null,"预算执行率","权重","得分","原因"]
[null,"总额",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":304.4,"d":"304.40"},{"v":304.4,"d":"304.40"},null,null,{"v":1,"d":"100.00%"},10,10]
[null,"其中：财政资金",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":304.4,"d":"304.40"},{"v":304.4,"d":"304.40"},null,null,{"v":1,"d":"100.00%"},"/","/"]
[null,"财政专户管理资金",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00%"},"/","/"]
[null,"单位资金",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00%"},"/","/"]
[null,"其他资金",{"$nulls":6},"/","/"]
["绩效指标（90分）","一级指标","二级指标","三级指标","指标性质","指标值","度量单位","完成值","权重","得分","未完成原因分析"]
[null,"产出指标","数量指标","养护省道里程","＝","194.6","公里",194.6,"10",10]
[{"$nulls":3},"养护县道里程","＝","58.2","公里",58.2,"5",5]
[{"$nulls":3},"养护桥梁","＝","247","座",247,"10",10]
[null,null,"质量指标","路面干净整洁，道路畅通无阻","≥","10","%",10,"15",15]
[null,null,"时效指标","完成目标时间","＝","1","年",1,"10",10]
[null,"效益指标","经济效益指标","促进地方经济发展","≥","95","%",92,"10",9,"养护经费不足，无法更高质量促进地方经济发展。"]
[null,null,"社会效益指标","方便群众出行和货物运输","≥","95","%",95,"10",10]
[null,"满意度指标","服务对象满意度指标","安全舒适的交通出行环境","≥","95","%",92,"10",9,"由于养护资金不足部分破损路面养护简易处理，影响出行舒适度。"]
[null,"成本指标","经济成本指标","公路养护部分成本","＝","3044000","元/年",3044000,"10",10]
["合计",{"$nulls":7},100,98]
["评价结论","严格执行相关政策，保障项目开展按时完成，预算编制科学合理，自评分数98分，等级为优。"]
["存在问题","无"]
["改进措施","无"]
["项目负责人：李升明",{"$nulls":4},"财务负责人：金顺平"]
[]
["部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）"]
["项目名称",null,"51042225T000012128374-\"7.20\"特大洪灾X051国胜至择木龙段道路抢险保通费"]
["主管部门",null,"盐边县交通运输局（部门）",{"$nulls":4},"实施单位 （盖章）","盐边县养路队"]
["项目基本情况","1.项目年度目标完成情况","项目年度目标",{"$nulls":4},"年度目标完成情况"]
[null,null,"开展道路防汛应急抢险，尽快抢通国胜家鸡沟至择木龙主要通道，打通择木龙村生命通道、安全通道。",{"$nulls":4},"2024年“7.20”特大洪灾X051国胜至择木龙段道路水毁，开展道路防汛应急抢险，尽快抢通国胜家鸡沟至择木龙主要通道，打通择木龙村生命通道、安全通道。"]
[null,"2.项目实施内容及过程概述","按照县委县政府部署此项目专项用于抢通国胜家鸡沟至择木龙主要通道，打通择木龙村生命通道、安全通道，项目已及时完成。"]
["预算执行情况（10分）","年度预算数（万元）","年初预算","调整后预算数","预算执行数",null,null,"预算执行率","权重","得分","原因"]
[null,"总额",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":1,"d":"100.00%"},10,10]
[null,"其中：财政资金",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":1,"d":"100.00%"},"/","/"]
[null,"财政专户管理资金",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00%"},"/","/"]
[null,"单位资金",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00%"},"/","/"]
[null,"其他资金",{"$nulls":6},"/","/"]
["绩效指标（90分）","一级指标","二级指标","三级指标","指标性质","指标值","度量单位","完成值","权重","得分","未完成原因分析"]
[null,"产出指标","质量指标","完成质量","＝","100","%",100,"20",20]
[null,null,"时效指标","完成时间","＝","10","个工作日",10,"20",20]
[null,"效益指标","经济效益指标","经济影响","＝","100","%",100,"10",10]
[null,null,"社会效益指标","社会影响","＝","100","%",100,"10",10]
[null,"满意度指标","满意度指标","满意度","＝","100","%",100,"10",10]
[null,"成本指标","经济成本指标","所需费用","＝","30","万元/每项目",30,"20",20]
["合计",{"$nulls":7},100,100]
["评价结论","按照县委县政府部署此项目专项用于抢通国胜家鸡沟至择木龙主要通道，打通择木龙村生命通道，抢险及时完成、资金及时支付。自评分数100分，等级为优。"]
["存在问题","无"]
["改进措施","无"]
["项目负责人：李升明",{"$nulls":4},"财务负责人：金顺平"]
[]
["部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）"]
["项目名称",null,"51042225T000013014278-2024年成品油税费改革转移支付资金"]
["主管部门",null,"盐边县交通运输局（部门）",{"$nulls":4},"实施单位 （盖章）","盐边县养路队"]
["项目基本情况","1.项目年度目标完成情况","项目年度目标",{"$nulls":4},"年度目标完成情况"]
[null,null,"若水大桥连接桐银路线路（隐患治理）改造工程。",{"$nulls":4},"该项目对路口车道进行改造，在靠江侧增设1条行车道，将原本的共用车道改造为2条直行、右转专用车道，有效缓解目前的交通拥堵现状、消除安全隐患、减少交通事故发生。"]
[null,"2.项目实施内容及过程概述","桐银路与若水大桥连接处，沿雅江桥方向100米向沿江侧增加一个4米宽车道，将国防光缆、电信等通信光缆向外侧移4米；将100米范围内的公路安防设施、标志标牌等向外移4米。"]
["预算执行情况（10分）","年度预算数（万元）","年初预算","调整后预算数","预算执行数",null,null,"预算执行率","权重","得分","原因"]
[null,"总额",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":33,"d":"33.00"},{"v":26.9822,"d":"26.98"},null,null,{"v":0.817642424242424,"d":"81.76%"},10,null,"该项目2024年12月开始实施，项目2024年未完工结转2025年继续实施。"]
[null,"其中：财政资金",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":33,"d":"33.00"},{"v":26.9822,"d":"26.98"},null,null,{"v":0.817642424242424,"d":"81.76%"},"/","/"]
[null,"财政专户管理资金",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00%"},"/","/"]
[null,"单位资金",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00%"},"/","/"]
[null,"其他资金",{"$nulls":6},"/","/"]
["绩效指标（90分）","一级指标","二级指标","三级指标","指标性质","指标值","度量单位","完成值","权重","得分","未完成原因分析"]
[]
["合计",{"$nulls":7},100]
["评价结论","该项目2024年12月开工，项目2024年未完工结转2025年继续实施，2024年不做自评。"]
["存在问题","无"]
["改进措施","无"]
["项目负责人：李升明",{"$nulls":4},"财务负责人：金顺平"]

{"sheet":"纵向","index":1,"n_rows":4,"n_cols":7,"rows_kept":4,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,6]]}
[]
["部门代码","部门名称","单位代码","单位名称","一般公共预算"]
[{"$nulls":4},"年初预算数","调整后预算数","支付数"]
["221","盐边县交通运输局（部门）","221004","盐边县养路队",{"v":6.299475,"d":"6.30"},{"v":669.699475,"d":"669.70"},{"v":663.681675,"d":"663.68"}]